## Sheet1
麻阳苗族自治县2019年统筹整合财政涉农资金项目计划完成情况表
截至时间：2019年12月30日
序号 | 项目名称 | 项目建设完成内容及规模 | 项目实施地点 | 是否 完工 | 实际使用 金额 （万元） | 绩效目标实现情况 | 时间进度（起止） |  | 责任单位 |  | 备注
[7 empty] | 开工时间 | 完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
1 | 3组新建道路 | 长3公里，宽5米 | 板栗树乡新寨村 | 否 |  | 改善贫困人口125人出行 | 2019-04-01 |  | 县财政局 | 县财政局
2 | 2组新建道路 | 长1500米×5米 | 板栗树乡枣子喇 | 是 | 15 | 改善贫困人口230人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
3 | 5组道路保坎建设 | 长15米、宽0.8米、高3.9米;长15米、宽1米、高6.7米;长20米、宽1米、高2.3米 | 大桥江乡洞塘溪村 | 是 | 13 | 改善贫困人口270人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
4 | 小溪12.13组道路硬化建设 | 长400米宽3.5米 | 大桥江乡豪侠坪村 | 否 |  | 改善贫困人口460人出行 | 2019-04-01 |  | 县财政局 | 县财政局
5 | 2组组道硬化建设 | 长500米宽3.5米 | 大桥江乡西冲湾村 | 是 | 18 | 改善贫困人口330人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
6 | 15组道路硬化建设 | 长600米宽3.5米 | 大桥江乡杨柳坡村 | 是 | 20 | 改善贫困人口296人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
7 | 2组新建道路 | 长2000米*宽5米 | 高村镇白羊村 | 是 | 12 | 改善贫困人口168人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
8 | 12组新建道路 | 长4000米宽5米 | 高村镇仓屋村 | 是 | 18 | 改善贫困人口89人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
9 | 6、7组新修组道 | 长2000米*宽5米 | 高村镇仓屋村 | 是 | 14 | 改善贫困人口103人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
10 | 9组组道硬化 | 长500米*宽3.5米*厚0.2米 | 高村镇大比坳 | 是 | 18 | 改善贫困人口147人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
11 | 3组新建道路 | 长1500米*宽5米、长保坎12米、高5米 | 高村镇大塘村 | 是 | 13 | 改善贫困人口103人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
12 | 7组新建道路 | 长7000米*宽5米，涵管 | 高村镇大溪桥村 | 否 |  | 改善贫困人口56人出行 | 2019-04-01 |  | 县财政局 | 县财政局
13 | 2-3组道路硬化 | 长500米*宽3.5米*厚0.5米 | 高村镇枫木林村 | 是 | 18 | 改善贫困人口96人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
14 | 9组道硬化 | 长600米*宽3.5米*厚0.2米 | 高村镇逢爷社区 | 是 | 20 | 改善贫困人口14人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
15 | 1.2组组道硬化 | 长450米*宽3.5米*厚0.2米 | 高村镇富田坳村 | 是 | 16 | 改善贫困人口217人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
16 | 6组道硬化 | 长500米*宽3.5米*厚.02米 | 高村镇富田坳村 | 是 | 18 | 改善贫困人口72人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
17 | 1.3组新建公路 | 长1200米*宽5米 | 高村镇竿子溪村 | 是 | 8 | 改善贫困人口130人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
18 | 2.3组新建道路 | 长4000米*宽5米 | 高村镇谷达坡村 | 是 | 20 | 改善贫困人口106人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
19 | 道路硬化 | 长500米*宽4米*厚0.2米 | 高村镇谷达坡村 | 是 | 20 | 改善贫困人口62人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
20 | 新建道路 | 长3000米、宽5米 | 高村镇胡家村 | 是 | 15 | 改善贫困人口271人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
21 | 2组道硬化 | 长450米*宽3.5米*厚0.2米 | 高村镇黄连冲村 | 是 | 16 | 改善贫困人口164人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
22 | 道路硬化 | 长500米、宽3.5米、厚0.2米 | 高村镇黄连冲村 | 是 | 18 | 改善贫困人口115人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
23 | 1组组道硬化 | 长400米*宽3.5米*厚0.2米 | 高村镇兰丝垅村 | 是 | 14 | 改善贫困人口161人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
24 | 9组道路硬化 | 长500米、宽3.5米、厚0.2米 | 高村镇栗坪村 | 是 | 18 | 改善贫困人口139人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
25 | 三家2组道路硬化 | 长500米、宽3.5米、厚0.2米 | 高村镇栗坪村 | 是 | 18 | 改善贫困人口83人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
26 | 1组组道硬化 | 长480米*宽3.5米*厚0.2米 | 高村镇绿溪口村 | 是 | 17 | 改善贫困人口75人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
27 | 1-2组道硬化 | 长400米*宽3.5米*厚0.2米 | 高村镇漫水社区 | 是 | 14 | 改善贫困人口138人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
28 | 组道硬化 | 长400米*宽3.5米*厚0.3米 | 高村镇水漫溪村 | 是 | 16 | 改善贫困人口105人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
29 | 3组道路硬化 | 长500米、宽3.5米、厚0.2米 | 高村镇通灵溪村 | 是 | 18 | 改善贫困人口35人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
30 | 5.6组组道硬化 | 长500米、宽3.5米、厚0.2米 | 高村镇通溪村 | 是 | 18 | 改善贫困人口36人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
31 | 9组新建道路 | 长3000米宽5米 | 高村镇通溪村 | 是 | 15 | 改善贫困人口29人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
32 | 1组组道硬化 | 长500米*宽3.5米*厚0.2米 | 高村镇土潭村 | 是 | 18 | 改善贫困人口87人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
33 | 17组新建道路 | 长3000米宽5米 | 高村镇土潭村 | 是 | 15 | 改善贫困人口81人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
34 | 9组道路硬化 | 长400米*宽3.5米*厚0.2米 | 高村镇土潭村 | 是 | 14 | 改善贫困人口48人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
35 | 6组新修组道 | 长1800米*宽5米 | 高村镇兴隆湾村 | 是 | 10 | 改善贫困人口160人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
36 | 1组道路硬化 | 长500米*宽3.5米*厚0.2米 | 高村镇袁郊村 | 是 | 18 | 改善贫困人口54人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
37 | 1.2组组道硬化 | 长500米*宽3.5米*厚0.3米 | 高村镇营盘村 | 是 | 18 | 改善贫困人口116人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
38 | 5.7组组道硬化 | 长300米*宽3.5米*厚0.2米（含新修道路215米） | 高村镇营盘村 | 是 | 11 | 改善贫困人口102人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
39 | 5组道路硬化 | 长340米*宽3.5米*厚0.2米 | 高村镇中寨坪村 | 是 | 12 | 改善贫困人口112人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
40 | 王家坪1组新建道路 | 长2000米、宽5米 | 高村镇洲上村 | 是 | 10 | 改善贫困人口93人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
41 | 新建道路 | 长2000米，宽4米 | 郭公坪镇江家溪村 | 是 | 24 | 改善贫困人口183人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
42 | 大坡至大溪新建公路工程 | 长：2500米 宽：5.5米 | 和平溪乡大坡村 | 是 | 13 | 改善贫困人口742人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
43 | 八组道路硬化 | 长：300米 宽：4.5米 | 和平溪乡大溪村 | 是 | 12 | 改善贫困人口350人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
44 | 村部至4、7组至江坪沿河机耕道 | 长3.5公里，宽5米 | 和平溪乡大溪村 | 是 | 18 | 改善贫困人口406人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
45 | 四组新建公路 | 长：1000米 宽：5米 | 和平溪乡和平溪村 | 是 | 6 | 改善贫困人口267人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
46 | 一组至花园新建公路 | 长：3500米 宽：5米 | 和平溪乡和平溪村 | 是 | 15 | 改善贫困人口106人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
47 | 1组至毛坪村道路硬化 | 长600米、宽3.5米、厚0.2米 | 和平溪乡金溪村 | 是 | 20 | 改善贫困人口115人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
48 | 2组新建组道 | 长3000米、宽5米 | 和平溪乡金溪村 | 是 | 15 | 改善贫困人口87人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
49 | 三组新建公路 | 长：1000米 宽：5米 | 和平溪乡金溪村 | 是 | 6 | 改善贫困人口56人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
50 | 七组至金溪村道路硬化 | 长：500米 宽：4.5米 | 和平溪乡毛坪村 | 是 | 20 | 改善贫困人口241人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
51 | 一组道路硬化 | 长：500米 宽：3.5米 | 和平溪乡珠宝寨村 | 是 | 18 | 改善贫困人口138人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
52 | 一、二、三组新建道路 | 长3.5公里，宽4.5米 | 和平溪乡株木村 | 是 | 18 | 改善贫困人口126人出行 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县财政局 | 县财政局
53 | 一、二、三组公路保坎工程 | 长：40米 高：3米 | 和平溪乡株木村 | 是 | 12 | 改善贫困人口112人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
54 | 新建组道 | 5.5米*4000米 | 黄桑乡大塘村 | 是 | 20 | 改善贫困人口98人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
55 | 组道硬化 | 3.5米*300米 | 黄桑乡军田村 | 是 | 10 | 改善贫困人口76人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
56 | 2组新建道路 | 长4000米、宽5米 | 黄桑乡空石溪村 | 是 | 20 | 改善贫困人口320人出行 | 2019-04-04 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
57 | 新建组道 | 5.5米*4000米 | 黄桑乡老冲村 | 是 | 20 | 改善贫困人口121人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
58 | 新建组道 | 5.5米*3000米 | 黄桑乡老冲村 | 是 | 15 | 改善贫困人口162人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
59 | 新建组道 | 5.5米*4000米 | 黄桑乡石婆田村 | 是 | 20 | 改善贫困人口83人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
60 | 公路堡坎 | 25米*8米 | 黄桑乡桃花村 | 是 | 22 | 改善贫困人口64人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
61 | 新建道路、挡土墙保坎 | 路长300宽5米保坎30米*10米*12米 | 黄桑乡桃花村 | 是 | 28 | 改善贫困人口250人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
62 | 5-7组新修公路 | 长2公里、宽5米 | 江口墟镇大禾田村 | 是 | 10 | 改善贫困人口250人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
63 | 3组（王冲）新建道路 | 长2000米、宽5米 | 江口墟镇公馆村 | 是 | 10 | 改善贫困人口236人出行 | 2019-04-03 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
64 | 4-8组新建公路及保坎 | 长70米，高2.5米 | 江口墟镇黄泥溪村 | 是 | 10 | 改善贫困人口165人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
65 | 3组道路硬化 | 长600米、宽3.5、厚0.2 | 江口墟镇骆子村 | 是 | 20 | 改善贫困人口236人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
66 | 1组道路硬化 | 长400米宽3.5、厚0.2 | 江口墟镇齐天坪村 | 是 | 14 | 改善贫困人口298人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
67 | 3-10组新修公路 | 长3公里、宽5米 | 江口墟镇石眼潭村 | 是 | 15 | 改善贫困人口152人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
68 | 6组新建公路 | 长2公里、宽5米 | 江口墟镇羊合垅村 | 是 | 10 | 改善贫困人口278人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
69 | 原桐油坡村2组道路硬化 | 长500米、宽3.5米、厚0.2 | 锦和镇东街社区 | 否 |  | 改善贫困人口159人出行 | 2019-04-01 |  | 县财政局 | 县财政局
70 | 2组道路建修 | 长1000米*宽5米道路、保坎70米 | 锦和镇柑子园村 | 是 | 15 | 改善贫困人口105人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
71 | 6组道路硬化 | 长210米*宽3.5米*厚0.2米道路。汇车道80平方米 | 锦和镇柑子园村 | 是 | 10 | 改善贫困人口97人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
72 | 2组组道硬化 | 长500米*宽3.5、厚0.2米 | 锦和镇官庄村 | 是 | 18 | 改善贫困人口106人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
73 | 2组道路硬化 | 长400米*宽3.5米*厚0.2米道路硬化 | 锦和镇黄家团村 | 是 | 14 | 改善贫困人口104人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
74 | 3组道路新建 | 长1000米*宽5米道路；保坎长100米*宽0.8米*高3米 | 锦和镇黄土田村 | 是 | 15 | 改善贫困人口93人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
75 | 1组道路硬化 | 长450米*宽3.5米*厚0.2米 | 锦和镇兰家坪村 | 是 | 17 | 改善贫困人口85人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
76 | 4-6组滑石江新建道路 | 长3000米*宽5米 | 锦和镇兰家坪村 | 是 | 18 | 改善贫困人口106人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
77 | 1-2组道路硬化 | 长500米*宽3.5米*厚0.2米 | 锦和镇楠村村 | 是 | 18 | 改善贫困人口231人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
78 | 二组道路硬化 | 长450米*宽3.5米*厚0.2米生产道路 | 锦和镇楠木村 | 是 | 16 | 改善贫困人口145人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
79 | 4组新建道路 | 长2000米*宽5米 | 锦和镇碰溪村 | 是 | 10 | 改善贫困人口72人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
80 | 4组组道硬化 | 长400米道路（长300米*宽3.5米*厚0.2米；长100米*宽8米*厚0.2米。） | 锦和镇轻土村 | 是 | 16 | 改善贫困人口331人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
81 | 3组生产道路 | 长2000米*宽5米机耕道 | 锦和镇尚坪村 | 是 | 10 | 改善贫困人口42人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
82 | 二组（原白岩坪村）新建道路 | 长2500米*宽5米新建道路 | 锦和镇西街社区 | 是 | 15 | 改善贫困人口76人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
83 | 原锦江村四组道路硬化 | 长350米*宽4米*厚0.2米道路。汇车道一个80平方米 | 锦和镇西街社区 | 否 |  | 改善贫困人口165人出行 | 2019-04-01 |  | 县财政局 | 县财政局
84 | 6-7组新修道路 | 长3000米*宽5米道路 | 锦和镇新场村 | 是 | 15 | 改善贫困人口474人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
85 | 5组修建道路 | 长3000米*宽5米道路 | 锦和镇姚家庄村 | 是 | 15 | 改善贫困人口92人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
86 | 五组新建道路 | 长3000米*宽5米生产道路 | 锦和镇鱼尾村 | 是 | 15 | 改善贫困人口76人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
87 | 二组修建道路及硬化 | 长190米*宽3.5米*厚0.2米道路。保坎128米，宽1米 | 锦和镇长潭溪村 | 是 | 12 | 改善贫困人口135人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
88 | 七组新建道路 | 长3.5公里，宽4.5米 | 兰村乡兰村村 | 是 | 17 | 改善贫困人口56人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
89 | 1组新建道路 | 长3公里，宽5米，涵管2处 | 兰村乡龙盘村 | 是 | 15 | 改善贫困人口41人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
90 | 2-3组新建道路 | 长2.5公里、宽5米 | 兰村乡垅田村 | 是 | 12 | 改善贫困人口71人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
91 | 3组道路维修 | 挡土墙长50米高2米宽1米，保坎长10米高3米宽1米 | 兰村乡垅田村 | 是 | 12 | 改善贫困人口47人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
92 | 六组保坎建设 | 长50米，高4.8米 | 兰村乡桐古垅村 | 是 | 17 | 改善贫困人口89人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
93 | 四组至村部新建道路 | 长2公里，宽5米 | 兰村乡岩山岔村 | 否 |  | 改善贫困人口107人出行 | 2019-04-01 |  | 县财政局 | 县财政局
94 | 7-8新建组道 | 长1700米*宽4.5米(垅坝长75米高2.5米宽7米，1米空涵管75米，会车道420平米 | 兰里镇苍冲村 | 是 | 14 | 改善贫困人口201人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
95 | 瓦一田1组至谭家隆组道硬化 | 长500米*宽3.5米*厚0.2米 | 兰里镇苍冲村 | 是 | 21 | 改善贫困人口140人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
96 | 10-14组新建组道 | 长：3500米 宽：5米 | 兰里镇黄岩溪村 | 是 | 18 | 改善贫困人口116人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
97 | 新路至屋山坡道路硬化 | 长400米*宽3.5米*厚0.2米 | 兰里镇黄岩溪村 | 是 | 14 | 改善贫困人口108人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
98 | 新路至屋山坡新建组道 | 新建组道长3公里，宽4米 | 兰里镇黄岩溪村 | 是 | 15 | 改善贫困人口126人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
99 | 新建组道 | 长：3000米 宽：5米 | 兰里镇江坪村 | 是 | 15 | 改善贫困人口81人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
100 | 老屋长组道硬化 | 长600米*宽4米*厚0.2米，消水池2条 | 兰里镇兰里社区 | 是 | 24 | 改善贫困人口126人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
101 | 组道硬化 | 长500米、宽3.5米、厚0.2米 | 兰里镇兰生村 | 是 | 18 | 改善贫困人口102人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
102 | 九组组道硬化 | 长700米*宽3.5米*厚0.2米 | 兰里镇青山村 | 是 | 25 | 改善贫困人口203人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
103 | 1-3组组道硬化 | 长450米*宽4米 | 兰里镇所住村 | 是 | 17 | 改善贫困人口105人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
104 | 8组道路硬化 | 长500米、宽3.5米、厚0.2米 | 兰里镇所住村 | 是 | 18 | 改善贫困人口94人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
105 | 6-9组组道硬化 | 长500米*宽4.5米*厚0.2米 | 兰里镇新营村 | 是 | 20 | 改善贫困人口113人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
106 | 大冲湾至上羊合垅新修道路 | 长2.3公里宽5米 | 隆家堡乡隆家堡村 | 是 | 15 | 改善贫困人口121人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
107 | 10组新建道路 | 长3000米*宽4.5米 | 隆家堡乡步云坪村 | 是 | 15 | 改善贫困人口115人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
108 | 青牙冲（2-3组）新修公路 | 长1100米宽4.5米涵管90米（1.0.8.0.5） | 隆家堡乡步云坪村 | 是 | 12 | 改善贫困人口133人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
109 | 蛮溪8.10组保坎 | 长300米*宽0.8米高2米 | 隆家堡乡步云坪村 | 是 | 15 | 改善贫困人口84人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
110 | 道路硬化 | 长500米*3.5米宽 | 隆家堡乡程禾溪村 | 是 | 18 | 改善贫困人口310人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
111 | 二组新建公路 | 长3000米*宽5米 | 隆家堡乡房家庄村 | 是 | 15 | 改善贫困人口81人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
112 | 3.4组道路新建 | 长3000米宽5米 | 隆家堡乡勾坳村 | 是 | 15 | 改善贫困人口76人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
113 | 硬化道路 | 长300米*4米宽 | 隆家堡乡黄溪村 | 是 | 12 | 改善贫困人口350人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
114 | 5组硬化道路 | 长：500米 宽：4.5米厚0.2 | 隆家堡乡隆家堡村 | 是 | 18 | 改善贫困人口92人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
115 | 1组硬化道路 | 长：500米 宽：4.5米厚0.2 | 隆家堡乡木架洲村 | 是 | 18 | 改善贫困人口59人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
116 | 5-7组道路改造、保坎 | 长1700、宽5.5米 | 隆家堡乡三角坳村 | 是 | 10 | 改善贫困人口326人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
117 | 5组新建道路 | 路长1700米、宽5米；保坎长30米、高5米、宽1米 | 隆家堡乡三角坳村 | 是 | 15 | 改善贫困人口93人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
118 | 6.7组柒山溪新建道路 | 2公里5.5米宽 | 隆家堡乡三角坳村 | 是 | 10 | 改善贫困人口124人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
119 | 4组新建道路 | 长2.5公里宽5米 | 隆家堡乡塘头山村 | 是 | 12 | 改善贫困人口83人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
120 | 3组道路硬化、保坎 | 长300米、宽4.5米、厚0.5米 | 吕家坪镇茶溪村 | 是 | 12 | 改善贫困人口71人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
121 | 6、7、10、11组组道硬化 | 长430米、宽3米、厚0.2米 | 吕家坪镇九曲湾村 | 是 | 15 | 改善贫困人口83人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
122 | 13组组道硬化 | 长210米、宽3.5米 | 吕家坪镇吕家坪社区 | 是 | 10 | 改善贫困人口65人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
123 | 道路硬化 | 长600米、宽6米、厚0.2米 | 吕家坪镇吕家坪社区 | 否 |  | 改善贫困人口101人出行 | 2019-04-01 |  | 县财政局 | 县财政局
124 | 水月庵组道硬化 | 道路扩宽及硬化长300米、宽3.5米 | 吕家坪镇吕家坪社区 | 是 | 14 | 改善贫困人口86人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
125 | 1、2组组道硬化 | 长500米、宽3.5米、厚0.2米 | 吕家坪镇山跃村 | 是 | 18 | 改善贫困人口120人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
126 | 1、2、4组（4处）产业园道路新修 | 长4000米、宽5.5米 | 吕家坪镇首座田村 | 是 | 18 | 改善贫困人口204人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
127 | 2、3、4、5组组道硬化 | 长800米宽4.5米、厚0.2米 | 吕家坪镇太平溪村 | 是 | 28 | 改善贫困人口41人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
128 | 6组组道硬化 | 长400米、宽3.5米厚0.2米 | 吕家坪镇太平溪村 | 否 |  | 改善贫困人口63人出行 | 2019-04-01 |  | 县财政局 | 县财政局
129 | 堡坎、道路硬化 | 长1000米、宽5.5米 | 吕家坪镇桐木村 | 是 | 18 | 改善贫困人口91人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
130 | 至姚潭村组道新修 | 长4200米、宽5米 | 吕家坪镇桐木村 | 是 | 18 | 改善贫困人口113人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
131 | 至扎溪村组道新修及保坎 | 长3000米、宽5米 | 吕家坪镇桐木村 | 是 | 25 | 改善贫困人口113人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
132 | 7、8-11组村道新修 | 长1000米、宽5.5米 | 吕家坪镇向阳村 | 是 | 7 | 改善贫困人口86人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
133 | 新砌堡坎 | 长64米、高3米、厚1.1米 | 吕家坪镇姚潭村 | 是 | 10 | 改善贫困人口87人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
134 | 二、三组组道硬化 | 长600米、宽3.5米、厚0.2米 | 石羊哨乡洞溪村 | 否 |  | 改善贫困人口104人出行 | 2019-04-01 |  | 县财政局 | 县财政局
135 | 一组组道硬化 | 长600米、宽3.5米、厚0.3米 | 石羊哨乡石羊哨村 | 是 | 20 | 改善贫困人口206人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
136 | 七组组道硬化 | 长400米×宽3.5米×厚0.2米 | 石羊哨乡通达林村 | 否 |  | 改善贫困人口157人出行 | 2019-04-01 |  | 县财政局 | 县财政局
137 | 一组公路硬化 | 长600米、宽3.5米、厚0.2米 | 石羊哨乡岩落寨 | 是 | 20 | 改善贫困人口163人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
138 | 2、3、5组组道硬化 | 长300M*宽3.5M*厚0.2M | 舒家村乡丁家村村 | 是 | 10 | 改善贫困人口301人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
139 | 5-9组组道新建 | 长3000M*宽5M | 舒家村乡狮子湾村 | 是 | 15 | 改善贫困人口364人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
140 | 11组组道硬化 | 长600M*宽3.5M*厚0.2M | 舒家村乡舒家村村 | 是 | 20 | 改善贫困人口165人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
141 | 4组组道新建 | 长2500M*宽5M | 舒家村乡长坡山村 | 是 | 13 | 改善贫困人口264人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
142 | 2.7.8组组道硬化 | 长500M*宽4.5M*厚0.2M | 谭家寨乡乌林溪村 | 是 | 20 | 改善贫困人口163人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
143 | 4-6组新建道路 | 长3500M*宽5M | 谭家寨乡跃坪村 | 是 | 17 | 改善贫困人口269人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
144 | 1组道路硬化 | 120M*4.5M*0.2M及80平米场地 | 文昌阁乡黄土坡村 | 是 | 7 | 改善贫困人口94人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
145 | 6组道路新建 | 长1500M*宽5M | 文昌阁乡雷司坪村 | 是 | 8 | 改善贫困人口103人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
146 | 13组道路新建 | 2500M*5M | 文昌阁乡文西新村 | 是 | 12 | 改善贫困人口159人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
147 | 2-6组道路新建 | 580M*5M*0.3M | 文昌阁乡文西新村 | 是 | 10 | 改善贫困人口178人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
148 | 7组新建道路 | 路长150米宽5米涵管、挡土墙 | 文昌阁乡文西新村 | 是 | 3 | 改善贫困人口83人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
149 | 3组道路硬化 | 长700M*宽4.5M*厚0.2M | 文昌阁乡西皮溪村 | 是 | 20 | 改善贫困人口89人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
150 | 1组道路硬化 | 长300M*宽4.5M*厚0.2M | 文昌阁乡祖冲村 | 是 | 12 | 改善贫困人口123人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
151 | 1-15组道路新建 | 长3000M*宽5M | 文昌阁乡文昌新村 | 是 | 15 | 改善贫困人口316人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
152 | 1-3组道路硬化 | 长600M、宽3.5M、厚0.2M | 岩门镇白泥田村 | 是 | 21 | 改善贫困人口76人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
153 | 收费站背后道路硬化 | 长400M*宽3.5M*厚0.2M | 岩门镇大路坳村 | 是 | 14 | 改善贫困人口130人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
154 | 4组道路硬化 | 长600米、宽3.5米、厚0.2米 | 岩门镇玳瑁坡村 | 是 | 20 | 改善贫困人口208人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
155 | 新建保坎 | 长22米、高7米、宽4米 | 岩门镇黄双冲村 | 是 | 15 | 改善贫困人口62人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
156 | 道路硬化 | 长380米、宽3.5米、厚0.2米 | 岩门镇毛冲村 | 是 | 14 | 改善贫困人口159人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
157 | 道路硬化 | 长500M*宽4M*厚0.2M | 岩门镇双冲村 | 是 | 18 | 改善贫困人口65人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
158 | 4组保坎建设 | 长50米、宽1.5米、高5米 | 岩门镇团山村 | 是 | 14 | 改善贫困人口76人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
159 | 1、7组道路硬化 | 长420米、宽3.5米、厚0.2米 | 岩门镇新坪村 | 是 | 15 | 改善贫困人口136人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
160 | 4组道路硬化 | 长500米、宽3.5米、厚0.2米 | 岩门镇新坪村 | 是 | 18 | 改善贫困人口109人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
161 | 6组道路硬化 | 长500米、宽3.5米、厚0.2米 | 岩门镇岩田坡村 | 是 | 18 | 改善贫困人口81人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
162 | 8组组道硬化 | 长150米宽3.5米厚0.2米 | 尧市镇保洞溪村 | 是 | 6 | 改善贫困人口253人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
163 | 组道硬化 | 长350米宽3.5米厚0.2米 | 尧市镇保洞溪村 | 是 | 13 | 改善贫困人口84人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
164 | 4组新建道路 | 长2400米，宽3.5米 | 尧市镇大坪村 | 是 | 12 | 改善贫困人口76人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
165 | 7组组道硬化 | 长700米宽3.5米厚0.2M | 尧市镇黄坳村 | 是 | 24 | 改善贫困人口215人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
166 | 1组新建组道 | 长1000米宽5米 | 尧市镇马山潭村 | 是 | 12 | 改善贫困人口102人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
167 | 10组组道硬化 | 长300米宽4.5米厚0.2米 | 尧市镇拖冲社区 | 是 | 12 | 改善贫困人口116人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
168 | 5组组道硬化 | 长200米宽3米厚0.2米，挡土墙长100米宽4.5米高0.7米 | 尧市镇拖冲社区 | 是 | 19 | 改善贫困人口145人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
169 | 6组新建道路 | 长3000米、宽5米 | 岩门镇高公冲村 | 是 | 15 | 改善贫困人口59人出行 | 2019-04-02 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
170 | 道路堡坎 | 长30米宽2米高15米 | 黄桑乡桃花村 | 是 | 29 | 改善贫困人口364人出行 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 县财政局 | 县财政局
171 | 5组堡坎 | 1处,长264米，宽1.5米，高3米 | 吕家坪镇首座田村 | 是 | 50 | 改善贫困人口267人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
172 | 新建道路 | 长3000米宽5米 | 锦和镇岩口山村 | 是 | 15 | 改善贫困人口75人出行 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 县财政局 | 县财政局
173 | 原王家坪道路硬化（含维修） | 长300米宽3.5米厚0.2米 | 高村镇洲上村 | 是 | 12 | 改善贫困人口264人出行 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 县财政局 | 县财政局
174 | 介板坑道路硬化 | 长200米宽4.5米厚0.2米 | 锦和镇十八岩村 | 是 | 9 | 改善贫困人口109人出行 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 县财政局 | 县财政局
175 | 道路硬化 | 长90M*宽3.5M*厚0.2M | 高村镇通溪村 | 否 |  | 改善贫困人口50人出行 | 2019-04-01 |  | 县财政局 | 县财政局
176 | 7组生活水池 | 8米宽，10米长，1米高 | 板栗树乡武岩村 | 是 | 20 | 改善贫困人口267人生活用水 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
177 | 2组人饮工程 | 水池6米×3M×3M,管道230米 | 板栗树乡枣子喇 | 是 | 15 | 改善贫困人口230人生活用水 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
178 | 1、7组新建水井 | 水井面积80平米，道路长40M*宽3.5M | 郭公坪镇官东村 | 是 | 10 | 改善贫困人口290人生活用水 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
179 | 一、二组古井改建 | 长10米，宽8米分三口水池 | 郭公坪镇郭公坪村 | 是 | 10 | 改善贫困人口230人生活用水 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
180 | 1-4组饮水设施维修 | 更换电机2台、管道更换5000米 | 锦和镇尚坪村 | 是 | 16 | 改善贫困人口70人生活用水 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
181 | 2-9组饮水工程 | 4个水池长、宽4米高2米、水管10000米 | 兰里镇青山村 | 否 |  | 改善贫困人口115人生活用水 | 2019-04-01 |  | 县财政局 | 县财政局
182 | 饮水工程 | 挖井3米宽、深30米，水池维修4米*4米*3米 | 吕家坪镇茶溪村 | 否 |  | 改善贫困人口59人生活用水 | 2019-04-01 |  | 县财政局 | 县财政局
183 | 2组人饮工程 | 水池2个，长3米、宽2米、高1.83米；水管3400米 | 尧市镇大王村 | 是 | 15 | 改善贫困人口125人生活用水 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
184 | 三组古井改造 | 长15米、宽6米 | 郭公坪镇岩大门村 | 是 | 10 | 改善贫困人口97人生活用水 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
185 | 东山潭新建渠道 | 长900米、宽0.4米、高0.4米 | 大桥江乡大桥江村 | 是 | 18 | 改善贫困人口275人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
186 | 8组渠道建设 | 长1000米宽0.4M高0.4M | 大桥江乡豪侠坪村 | 是 | 16 | 改善贫困人口320人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
187 | 11组5组渠道建设 | 长1500米宽CM30高40CM | 大桥江乡石龙溪村 | 是 | 20 | 改善贫困人口275人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
188 | 11组郭家长竣渠道建设 | 长1200米高0.3米、底0.3米 | 大桥江乡杨柳坡村 | 是 | 15 | 改善贫困人口453人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
189 | 水库危改及新建水渠 | 长200M*高2.5M*底3M | 高村镇高垅社区 | 是 | 18 | 改善462人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
190 | 山塘坳-茶山新建渠道 | 长900米、高0.4米、宽0.4米 | 郭公坪镇川岩坪村 | 是 | 11.7 | 改善贫困人口269人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
191 | 二、四组新修水渠道 | 长780米、高0.3米、宽0.4米 | 郭公坪镇双竹坡村 | 是 | 10.14 | 改善贫困人口158人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
192 | 一组新修水渠及蓄水池 | 长780米、高0.3米、宽0.4米 | 郭公坪镇小坡村 | 是 | 16 | 改善贫困人口210人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
193 | 原野鸡坪姚家新修水渠 | 长340米，高0.6米、底0.6米 | 郭公坪镇长寿谷村 | 是 | 10 | 改善贫困人口308人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
194 | 新建渠道 | 0.8米*0.8米*200米 | 黄桑乡黄桑社区 | 是 | 10 | 改善贫困人口620人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
195 | 2-3组渠道建设 | 长1500米高0.3M、底0.3M | 江口墟镇陈家湾村 | 是 | 19 | 改善贫困人口185人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
196 | 2组渠道维修 | 1500米、高0.3M、底0.3M | 江口墟镇陈家湾村 | 是 | 19 | 改善贫困人口160人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
197 | 11组新建渠道 | 长1000米、高0.3M、底0.3M | 江口墟镇公馆村 | 是 | 13 | 改善贫困人口174人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
198 | 6-8组新建水渠 | 长1000米高0.3、底0.3 | 江口墟镇牙溪村 | 是 | 13 | 改善贫困人口108人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
199 | 1、2、5组渠道硬化 | 长1200、高0.4、底0.3 | 吕家坪镇首座田村 | 是 | 15 | 改善贫困人口236人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
200 | 1-6组排灌渠建设 | 长2700M*高0.4M*底0.5M | 舒家村乡张公坡村 | 是 | 25 | 改善贫困人口580人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
201 | 7组山塘渠道维修 | 长50M*高0.3M*底0.3M | 谭家寨乡楠木桥村 | 是 | 15 | 改善贫困人口820人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
202 | 4.5组渠道维修 | 长800M*高0.4M、底0.4M | 谭家寨乡弄里村 | 是 | 13 | 改善贫困人口520人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
203 | 6组渠道硬化 | 长1800米宽0.4高0.4米 | 尧市镇黄坳村 | 是 | 28 | 改善贫困人口250人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
204 | 4组渠道硬化 | 长2000米宽0.3米高0.3米 | 尧市镇桥冲村 | 是 | 26 | 改善贫困人口362人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
205 | 11组新建滚水坝及渠道硬化 | 滚水坝长4.5米宽1.5米高1米，渠道硬化长400米，宽0.3米高0.3米厚0.1米 | 尧市镇拖冲社区 | 是 | 16 | 改善贫困人口291人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
206 | 1组渠道硬化 | 长500米宽0.4米高0.4米 | 尧市镇现合村 | 是 | 9 | 改善贫困人口152人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
207 | 2组渠道硬化 | 长30米宽0.4米高0.4米硬化道路120平方 | 尧市镇现合村 | 是 | 5 | 改善贫困人口105人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
208 | 1组新建渠道 | 长1600米宽0.3米高0.3M，长400米宽0.4米高0.3米 | 尧市镇小江村 | 是 | 26 | 改善贫困人口412人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
209 | 2组新建渠道 | 长300米宽0.8米高0.8米厚0.1米 | 尧市镇小江村 | 是 | 15 | 改善贫困人口256人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
210 | 5组山塘加固 | 长130米，高4米，宽0.2米 | 板栗树乡冲天垅 | 是 | 15 | 改善贫困人口390人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
211 | 2组山塘维修 | 长30M*高5M*宽6M | 高村镇竿子溪村 | 是 | 15 | 改善贫困人口120人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
212 | 3组山塘维修 | 长30M*高3M*宽3.5M | 高村镇竿子溪村 | 是 | 15 | 改善贫困人口96人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
213 | 王鸡纽山塘加固 | 长50M*高10M*宽6M | 高村镇水漫溪村 | 是 | 15 | 改善贫困人口150人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
214 | 3-5组山塘维修 | 长20M*高6M*宽15M | 高村镇兴隆湾村 | 是 | 12 | 改善贫困人口410人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
215 | 一组山塘维修 | 长50、高10米、宽15 | 石羊哨乡新溪村 | 是 | 15 | 改善贫困人口58人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
216 | 3组山塘加固 | 长30*高3*宽4 | 谭家寨乡宋家湾村 | 是 | 18 | 改善贫困人口50人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
217 | 山塘维修 | 长30米、宽2米、高10米 | 文昌阁乡皮林村 | 是 | 12 | 改善贫困人口320人农田灌溉问题 | 2019-04-04 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
218 | 1组山塘维修 | 坝长30米、宽18米、高8米 | 岩门镇高公冲村 | 是 | 15 | 改善贫困人口150人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
219 | 7-8组山塘新建 | 长30*高3*宽4M | 尧市镇保家岭村 | 是 | 10 | 改善贫困人口120人农田灌溉问题 | 2019-04-04 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
220 | 5组山塘维修 | 硬化内坝40米，底涵10米 | 尧市镇高州坪村 | 是 | 12 | 改善贫困人口292人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
221 | 6组山塘维修 | 长40米宽20米高6米 | 尧市镇马山潭村 | 是 | 15 | 改善贫困人口169人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
222 | 5组滚水坝 | 长30M*高3.5M*宽1.5M | 郭公坪镇长寿谷村 | 是 | 10 | 改善贫困人口263人农田灌溉问题 | 2019-04-05 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
223 | 1.2组溪坝维修 | 长600米，高2.5米 | 谭家寨乡咸池坳村 | 是 | 12 | 改善贫困人口84人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
224 | 2组河道堤坝建设 | 长100M*宽4M*高1.5M | 舒家村乡红冬潭村 | 是 | 18 | 改善贫困人口265人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
225 | 2组新建滚水坝 | 长49米宽4米高3.5米 | 尧市镇大坪村 | 是 | 18 | 改善贫困人口220人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
226 | 新建防洪堤 | 长50米，高3米 | 郭公坪镇喇叭溪村 | 是 | 15 | 改善贫困人口160人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
227 | 3组新建溪坝 | 长26*高5*宽3M | 高村镇兴隆湾村 | 是 | 15 | 改善贫困人口158人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
228 | 8-10组溪坝保坎 | 长140M*高2.5M*宽1M | 文昌阁乡文西新村 | 是 | 14 | 改善贫困人口365人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
229 | 8组溪坝建设 | 长40米，宽2米，高3米 | 板栗树乡江溪村 | 是 | 18 | 改善贫困人口150人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
230 | 9组新建溪坝 | 长30米宽3.5米高3米 | 尧市镇大禾塘村 | 是 | 15 | 改善贫困人口254人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
231 | 5组新建防洪提 | 长120米宽1.2高2.5米 | 尧市镇柑子坪村 | 是 | 15 | 改善贫困人口120人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
232 | 5组新建滚水坝 | 长60米宽1.5米高2米 | 尧市镇桥冲村 | 是 | 20 | 改善贫困人口282人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
233 | 1.2组新建排水沟 | 长800米*宽0.6米*高0.6米 | 江口墟镇黄泥溪 | 是 | 24 | 改善贫困人口105人农田灌溉问题 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
234 | 11组新建平板桥 | 长40米宽4.5米高1.5米 | 尧市镇卜罗坪村 | 是 | 18 | 改善贫困人口282人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
235 | 1-2组桥梁建设 | 长15米、宽4米、高3米 | 郭公坪镇江家溪村 | 是 | 15 | 改善贫困人口282人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
236 | 1-2组桥梁修建 | 修建桥梁一座，长6米*宽4.5米 | 锦和镇十八岩村 | 是 | 15 | 改善贫困人口201人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
237 | 16组新建桥梁 | 长7米，宽5米 | 高村镇漫水社区 | 是 | 18 | 改善贫困人口120人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
238 | 2.3组桥梁建设 | 长8米，宽5.5米，高5米 | 板栗树乡地亭溪 | 是 | 15 | 改善贫困人口282人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
239 | 3组生产便桥建设 | 长32米、宽2米 | 大桥江乡西冲湾村 | 否 |  | 改善贫困人口192人出行 | 2019-04-01 |  | 县财政局 | 县财政局
240 | 5组新建桥梁 | 桥长11M跨8.4米*宽5.4M高5米,扶墙2.4*3.8米,堡坎52*1.8*1.6米，台阶9*4*0.4m | 谭家寨乡弄里村 | 是 | 28 | 改善贫困人口368人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
241 | 6组新建平板桥 | 桥长6米宽4米高2.5米，桥引线100米宽3.5米厚0.2米 | 尧市镇高州坪村 | 是 | 18 | 改善贫困人口192人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
242 | 鲁家庄桥梁扩建 | 桥长6米，宽5米 | 兰村乡岩坳村 | 是 | 15 | 改善贫困人口68人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
243 | 三组新建桥梁 | 长12米宽4米、硬化滚水坝40米 | 和平溪乡和平溪村 | 是 | 18 | 改善贫困人口263人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
244 | 新修公路桥 | 长15米、高4米、宽5米 | 吕家坪镇山跃村 | 是 | 15 | 改善贫困人口132人出行 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 县财政局 | 县财政局
245 | 一组排水沟 | 修建排水沟1000米 | 兰村乡望远村 | 否 |  | 改善贫困人口180人农田灌溉问题 | 2019-04-01 |  | 县财政局 | 县财政局
246 | 道路扩建建设 | 新建道路1公里，宽4.5米；改扩建1公里 | 岩门镇岩田坡村 | 是 | 22 | 解决14户42名贫困群众出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
247 | 道路硬化建设项目 | 道路硬化400米，宽3.5M，保坎、涵管 | 板栗树乡地亭溪村 | 是 | 19.65 | 解决130户477名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
248 | 道路硬化建设项目 | 新建桥2座。第1座长20米，宽4.5米及连接线；第2座长30米，宽3米 | 板栗树乡地亭溪村 | 是 | 24.33 | 解决130户477名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
249 | 道路硬化项目 | 5、7组道路硬化0.65公里 | 大桥江乡大桥江村 | 是 | 25.97 | 改善60户190名贫困户生产生活条件问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
250 | 道路硬化建设项目 | 硬化道路600米，4.5米宽 | 高村镇枫木林村 | 是 | 28 | 解决35户123名贫困群众生产出行问题 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
251 | 通村通组道路硬化建设项目 | 硬化道路长400M，宽3.5米 | 高村镇富田坳村 | 是 | 16 | 解决68户276名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
252 | 通达道路建设 | 新建通达道路2000米，宽4.5米 | 高村镇兰丝垅村 | 是 | 22 | 解决21户102名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
253 | 道路硬化建设项目 | 硬化道路800米,3.5米宽 | 高村镇漫水社区 | 是 | 29 | 解决30户100名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
254 | 道路建设项目 | 硬化道路1.5公里，宽3.5米；新开道路4公里，宽5米 | 高村镇土潭村 | 是 | 120 | 解决90户311名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
255 | 道路硬化建设项目 | 硬化道路400米，宽3.5米 | 高村镇渔子坡社区 | 是 | 16 | 解决1户3名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
256 | 道路硬化建设项目 | 修建保坎140米，高2米 | 高村镇袁郊村 | 是 | 16 | 解决27户89名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
257 | 道路硬化建设项目 | 硬化道路长500米，宽3.5米 | 高村镇中寨坪村 | 是 | 19 | 解决19户78名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
258 | 道路硬化项目 | 硬化道路800米，宽3.5米 | 郭公坪镇米沙村 | 是 | 29.5 | 解决82户292名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
259 | 通村通组道路建设项目 | 硬化道路长450米，宽4.5-5米 | 和平溪乡大坡村 | 是 | 24.7 | 解决34户92名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
260 | 通村通组道路建设项目 | 硬化组道800米，宽3.5米 | 和平溪乡株木村 | 是 | 29 | 解决42户158名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
261 | 道路建设项目 | 新挖道路1.5公里，宽4.5米 | 黄桑乡旧县村 | 是 | 18 | 解决52户189名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
262 | 道硬化及保坎建设项目 | 硬化便道430米。宽约3米；新修一处保坎长约30米，高2.8米 | 江口墟镇公馆村 | 是 | 16.68 | 解决85户220名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
263 | 机耕道建设项目 | 新建机耕道2.5公里，宽3.5米 | 锦和镇楠木村 | 是 | 20.78 | 解决75户269名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
264 | 通村通组道路硬化建设项目 | 生产便桥一座，长7米,，宽1.5米；硬化道路520，宽3.5米 | 锦和镇碰溪村 | 是 | 25 | 解决12户34名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
265 | 道路硬化建设项目 | 硬化道路800米,3.5米宽 | 兰村乡椒林村 | 是 | 29 | 解决42户153名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
266 | 道路硬化建设项目 | 硬化道路400米，宽4.5米 | 兰村乡垅田村 | 是 | 20 | 解决30户110名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
267 | 通村通组道路硬化 | 硬化通组道路500米，路面宽3.5米 | 兰里镇苍冲村 | 是 | 19 | 解决32户120名贫困群众出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
268 | 道路硬化建设项目 | 长度1公里，宽3.5米 | 吕家坪镇太平溪村 | 是 | 28 | 解决23户63名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
269 | 机耕道建设项目 | 新建机耕道2.5公里，宽3.5米 | 石羊哨乡松溪坪村 | 是 | 19.31 | 解决66户159名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
270 | 桥梁及连接线建设项目 | 新建一座长8米、宽4 米、高5米的桥梁及连接线 | 舒家村乡狮子湾村 | 是 | 8 | 解决158户526名贫困群众出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
271 | 通村通组道路硬化 | 组道硬化500米，宽3米 | 舒家村乡舒家村村 | 是 | 17 | 解决27户100名贫困群众出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
272 | 道路硬化建设项目 | 硬化道路800米，宽6米 | 谭家寨村宋家湾村 | 是 | 52 | 解决23户77名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
273 | 道路硬化建设项目 | 硬化道路长800M，宽3.5米 | 谭家寨乡梅场村 | 是 | 28 | 解决16户50名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
274 | 通村通组道路建设项目 | 新建通达道路3000米，宽4.5米；便道改造30米 | 文昌阁乡文昌新村 | 是 | 27 | 解决21户83名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
275 | 通村通组道路建设项目 | 新建生产便道1500米，宽5米 | 文昌阁乡文西新村 | 是 | 15 | 解决62户318名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
276 | 道路硬化及保坎建设 | 新建保坎长22米，基低3.2米宽，高8米 | 岩门镇黄双冲村 | 是 | 18 | 解决35户92名贫困群众出行安全问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
277 | 道路硬化建设项目 | 硬化道路500米，宽3.5米 | 岩门镇新坪村 | 是 | 22 | 解决23户69名贫困群众出行运输问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
278 | 保坎建设项目 | 新建保坎长150米，宽1米，高3米 | 石羊哨乡石羊哨村 | 是 | 20 | 解决77户296名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
279 | 保坎建设项目 | 新建保坎27米长，宽2米，高7米 | 锦和镇黄土田村 | 是 | 17 | 改善21户75名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
280 | 保坎建设项目 | 新建保坎20米长，高7米 | 石羊哨乡谭公冲村 | 是 | 15 | 改善141户549名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
281 | 入户便道硬化 | 长2000米，宽1.5米，厚度15公分 | 板栗树乡盐井村 | 是 | 14.9 | 解决39户137名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
282 | 一组入户便道硬化 | 便道硬化长2500米，宽1.5-2米 | 郭公坪镇江家溪村 | 是 |  | 解决179户626名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局 | 正在评审
283 | 组道及入户道硬化项目 | 入户道路硬化长899米，宽2米；组道硬化385米，宽3.5米 | 郭公坪镇小坡村 | 是 | 25 | 方便50户163贫困人口生产生活 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
284 | 入户便道硬化 | 入户道硬化2200米，宽1.5米，厚度10公分 | 锦和镇轻土村 | 是 | 14.92 | 解决127户461名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
285 | 机耕道建设项目 | 新挖机耕道1.5公里，宽4米 | 锦和镇东街社区 | 是 | 12 | 解决28户105名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
286 | 生产便道建设项目 | 生产便道长2000米，宽4.5米 | 隆家堡乡勾坳村 | 是 |  | 解决18户68名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局 | 正在评审
287 | 小型蓄水设施改扩建项目 | 对原水池进行翻新维修加固；新建蓄水池长11米宽3米，基础1.2米；修建排水房，铺设水管30米 | 锦和镇尚坪村 | 是 |  | 改善8户31人的贫困户饮水问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局 | 正在评审
288 | 小型农田水利建设项目 | 渠道硬化1公里，80×40 | 板栗树乡武岩村 | 是 | 25 | 解决30户98名贫困群众农田灌溉问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
289 | 小型农田水利建设项目 | 泄洪渠硬化500米，高50公分，宽60公分 | 郭公坪镇郭公坪村 | 是 | 10 | 解决34户107名贫困群众农田灌溉问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
290 | 小型农田水利建设项目 | 新建渠道660米，宽0.3米，高0.3米 | 锦和镇官村村 | 是 | 14.96 | 解决40户101名贫困群众农田灌溉问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
291 | 小型农田水利建设项目 | 渠道硬化1公里，40×40 | 舒家村乡丁家村村 | 是 | 14.27 | 解决52户172名贫困群众农田灌溉问题题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
292 | 道路硬化建设项目 | 硬化道路300米。宽3.5米 | 高村镇陶伊村 | 是 | 10 | 解决11户58名贫困群众出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
293 | 山塘维修项目 | 维修山塘2座：山塘清污增容、挖漏倒梁治漏、坝顶整理硬化 | 和平溪乡毛坪村 | 是 | 16 | 解决42户200名贫困群众生产出行问题 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
294 | 排洪沟、挡洪墙建设项目 | 修建20米挡洪墙、100米排洪沟，石板便道200米 | 锦和镇岩口山村 | 是 | 18 | 解决79户288名贫困群众出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
295 | 防洪堤坝建设 | 新建防洪堤坝一座，长60米，高4米，宽1米 | 板栗树乡板栗树村 | 是 | 12.18 | 解决137户503名贫困群众出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
296 | 小型农田水利建设项目 | 新建滚水坝一座，长50米，高2米，宽3米 | 郭公坪镇喇叭溪村 | 是 | 18 | 解决84户246名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
297 | 小型农田水利建设项目 | 新建溪坝二座，长90米，高2米，宽3米 | 郭公坪镇喇叭溪村 | 是 | 22 | 解决56户179名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
298 | 防洪堤坝建设 | 新建一座长30米、高4米，宽1.5米的斜坡堤坝 | 舒家村乡张公坡村 | 是 | 12 | 解决173户689名贫困群众出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 县发改局
299 | 公路桥建设 | 改建桥一座，桥长14米，宽5.5米 | 隆家堡乡塘头山村 | 是 | 50.68 | 改善117户437人贫困人口生产出行条件，为提高村民经济收益提供交通保障 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 正在做项目结算评审
300 | 公路桥建设 | 新建桥长13米，宽5.5米 | 隆家堡乡程禾溪村 | 是 | 51.45 | 解决26户160人贫困人口生产出行条件，为提高村民经济收益提供交通保障 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 正在做项目结算评审
301 | 江家溪桥改造 | 改建桥一座，桥长30.84米，宽6.5米 | 郭公坪镇江家溪村 | 是 | 90.8 | 改善179户629人贫困户生产出行条件 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 正在做项目结算评审
302 | 栎木桥改造 | 改建桥一座，桥长22米，宽5.5米 | 兰里镇栎木村 | 是 | 68.53 | 改善45户165人贫困户生产出行条件 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 正在做项目结算评审
303 | 桥梁改造项目 | 改建桂花洞桥一座，桥长21.04米，宽6.5米 | 江口墟镇江口社区 | 是 | 89.1 | 改善39户150人贫困人口生产出行条件，为提高村民经济收益提供交通保障 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 正在做项目结算评审
304 | 桥梁改造项目 | 改建三眼桥一座，桥长19.04米，宽8.5米 | 江口墟镇牙溪村 | 是 | 91.65 | 改善46户180人贫困人口生产出行条件，为提高村民经济收益提供交通保障 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 正在做项目结算评审
305 | 桥梁扩建目 | 三组长头坎桥梁扩建，桥长12米，宽6米 | 岩门镇团山村 | 是 | 53.35 | 改善45户150人贫困人口出行条件为提高村民经济收益提供交通保障 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 正在做项目结算评审
306 | 桥梁扩建目 | 二组桥梁扩建，桥长12米，宽6米 | 岩门镇团山村 | 是 | 50.6 | 改善45户150人贫困人口出行条件为提高村民经济收益提供交通保障 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 正在做项目结算评审
307 | 桥梁新建项目 | 五组新建桥一座，桥长21.1米，宽5.5米 | 高村镇白羊村 | 是 | 63.35 | 改善8户33人贫困人口出行条件为提高村民经济收益提供交通保障 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 正在做项目结算评审
308 | 桥梁新建项目 | 改建三家坡桥一座，长12米,宽6.5米 | 和平溪乡金溪村 | 是 | 50.74 | 改善93户320人贫困人口出行条件为提高村民经济收益提供交通保障 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 县交通运输局 | 县公路建设养护中心 | 正在做项目结算评审
309 | 高村镇兴隆湾村高标准农田建设(农村土地整治)项目 | 排水沟1000米，整修堰坝护坎1条20米，堰坝1座，下沟台阶7处，硬化生产路1000米宽3.5米，建设规模26公顷 | 高村镇兴隆湾村 | 是 | 111.34 | 全面解决了130户贫困户，478人贫困人口农业生产生活条件。 | 2019-07-02 | 2019-12-02 | 县自然资源局 | 县自然资源局
310 | 郭公坪镇冯家垅村高标准农田建设(农村土地整治)项目 | 整修排水沟1300米，新修机耕道100米，渠道2200米,建设规模35公顷 | 郭公坪镇冯家垅村 | 是 | 310.2 | 实际解决了86户贫困户，243人贫困人口农业生产生活条件。 | 2019-07-03 | 2019-12-03 | 县自然资源局 | 县自然资源局
311 | 郭公坪镇小坡村林区公路新建 | 长1千米、宽4.5米、涵洞 | 郭公坪镇小坡村 | 是 | 6 | 改善26户78人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
312 | 郭公坪镇川岩坪村林区公路新建 | 新修2千米林区公路 | 郭公坪镇川岩坪村 | 是 | 11.0078 | 改善107户359人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
313 | 锦和镇十八岩村林区公路新建 | 长2千米、宽5米、涵洞 | 锦和镇十八岩村 | 是 | 10.9006 | 改67户245人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
314 | 锦和镇大湾村林区公路扩建 | 长2千米、宽5米、铺碎石、挖排水沟 | 锦和镇大湾村 | 是 | 8 | 改善40户154人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
315 | 锦和镇柑子园村林区公路新建 | 长2千米、宽4.5米、涵洞 | 锦和镇柑子园村 | 是 | 11.4216 | 改善33户137人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
316 | 谭家寨乡弄里村林区公路新建 | 新修2千米林区公路 | 谭家寨乡弄里村 | 是 | 10.8938 | 改善62户贫困户柑橘运输条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
317 | 谭家寨乡梅场村林区公路新建 | 长1.9千米、宽4.5米、涵洞 | 谭家寨乡梅场村 | 是 | 10.8682 | 改善38户96人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
318 | 岩门镇新坪村林区公路新建 | 长2千米、宽4.5米、涵洞 | 岩门镇新坪村 | 是 | 10.9377 | 改善70户247人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
319 | 兰里镇所住村林区公路扩建 | 长2千米、宽4米、铺碎石、挖水沟、涵洞 | 兰里镇所住村 | 是 | 8 | 改善23户108人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
320 | 尧市镇保洞溪村林区公路新建 | 新修2千米林区公路 | 尧市镇保洞溪村 | 是 | 12 | 改善21户65人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
321 | 尧市镇大禾塘村林区公路新建 | 长2千米、宽4.5米、涵洞 | 尧市镇大禾塘村 | 是 | 10.7413 | 改善33户124人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
322 | 尧市镇大坪村林区公路新建 | 新修2千米林区公路 | 尧市镇大坪村 | 是 | 11.4489 | 改善27户98人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
323 | 尧市镇马江口村林区公路新建 | 新修1千米林区公路 | 尧市镇马江口村 | 是 | 6 | 改善20户83人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
324 | 尧市镇小江村林区公路新建 | 长2千米、宽4.5米、涵洞 | 尧市镇小江村 | 是 | 11.2438 | 改善100户480人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
325 | 尧市镇桥冲村林区公路新建 | 长2千米、宽4.5米、涵洞 | 尧市镇桥冲村 | 是 | 12 | 改善50户252人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
326 | 黄桑乡亲爱村林区公路新建 | 新修2千米林区公路 | 黄桑乡亲爱村 | 是 | 12 | 改善132户494人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
327 | 尧市镇拖冲社区林区公路新建 | 新修2千米林区公路 | 尧市镇拖冲社区 | 是 | 11.9338 | 改善24户63人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
328 | 文昌阁乡西皮溪村林区公路新建 | 长2千米、宽4.5米、涵洞 | 文昌阁乡西皮溪村 | 是 | 10 | 改善64户248人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局 | 正在评审中
329 | 文昌阁乡罗家冲村林区公路新建 | 长2千米、宽4.5米、涵洞 | 文昌阁乡罗家冲村 | 是 | 9 | 改善239人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局 | 正在评审中
330 | 大桥江乡大桥江村林区公路新建 | 新修2千米林区公路 | 大桥江乡大桥江村 | 否 | 9 | 改善28户120人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 |  | 县林业局 | 县林业局
331 | 大桥江乡洞塘溪村林区公路新建 | 长2千米、宽3.5米、涵洞 | 大桥江乡洞塘溪村 | 是 | 9 | 改善20户80人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局 | 正在评审中
332 | 大桥江乡杨柳坡村林区公路新建 | 长2千米、宽4.5米、涵洞 | 大桥江乡杨柳坡村 | 是 | 9 | 改善35户138人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局 | 正在评审中
333 | 舒家村乡丁家村村林区公路新建 | 长2千米、宽4.5米、涵洞 | 舒家村乡丁家村村 | 是 | 9 | 改善25户110人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局 | 正在评审中
334 | 江口墟镇牙溪村林区公路新建 | 长1千米、宽扩至5米、铺碎石、涵洞 | 江口墟镇牙溪村 | 是 | 3 | 改善21户47人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局 | 正在评审中
335 | 江口墟镇羊合垅村林区公路新建 | 长2千米、宽4.5米、涵洞 | 江口墟镇羊合垅村 | 是 | 9 | 改善85户295人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局 | 正在评审中
336 | 兰村乡椒林村林区公路新建 | 新修0.5千米林区公路 | 兰村乡椒林村 | 是 | 3 | 改善40户150人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局 | 正在评审中
337 | 隆家堡乡隆家堡村林区公路新建 | 长2千米、宽4.5米、涵洞 | 隆家堡乡隆家堡村 | 是 | 12 | 改善22户86人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
338 | 隆家堡乡黄溪村 | 新修2千米林区公路 | 隆家堡乡黄溪村 | 是 | 12 | 改善21户78人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
339 | 隆家堡乡勾坳村 | 长2千米、宽4米、涵洞5处 | 隆家堡乡勾坳村 | 是 | 11 | 改善20户82人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
340 | 隆家堡乡程禾溪村 | 新修1千米林区公路 | 隆家堡乡程禾溪村 | 是 | 4 | 改善15户72人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局 | 正在评审中
341 | 兰村乡泥溪垅村 | 长2千米、宽3.5米、涵洞 | 兰村乡泥溪垅村 | 是 |  | 改善50户183人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局 | 正在评审中
342 | 高村镇漫水社区林区公路新建 | 长2千米、宽4.5米、涵洞 | 高村镇漫水社区 | 是 | 11 | 减少运输成本，增加贫困户收入 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局 | 正在评审中
343 | 高村镇兰丝垅村扩林区公路扩建 | 维修长1.5千米、宽3.5米林区公路 | 高村镇兰丝垅村 | 是 | 3 | 改善12户50人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局 | 正在评审中
344 | 板栗树乡新寨村林区公路扩建 | 长2千米、宽4.5米、铺碎石、挖水沟、涵洞 | 板栗树乡新寨村 | 是 | 6 | 改善40户141人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局 | 正在评审中
345 | 板栗树乡大辽村林区公路新建 | 长2千米、宽4.5米、涵洞 | 板栗树乡大辽村 | 是 | 11 | 改善78户288人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
346 | 和平溪乡大坡村 | 长2千米、宽4.5米、涵洞 | 和平溪乡大坡村 | 是 | 12 | 改善86户315人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
347 | 和平溪乡毛坪村 | 新修1.5千米林区公路 | 和平溪乡毛坪村 | 是 | 8.5402 | 改善45户150人贫困户林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
348 | 和平溪乡金溪村 | 新修1千米林区公路 | 和平溪乡金溪村 | 是 | 6 | 改善21户85人贫困户林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
349 | 黄桑乡老冲村 | 新修2千米林区公路 | 黄桑乡老冲村 | 是 | 11.9967 | 改善68户266人贫困人员林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
350 | 黄桑乡岩湾村 | 新修2千米林区公路 | 黄桑乡岩湾村 | 是 | 12 | 改善50户200人贫困人员林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
351 | 黄桑乡大塘村 | 长2千米、宽4.5米、涵洞 | 黄桑乡大塘村 | 是 | 11.6336 | 改善81户295人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
352 | 石羊哨乡洞溪村 | 长2千米、宽4.5米、涵洞 | 石羊哨乡洞溪村 | 是 | 12 | 改善60户207人贫困人口林业生产条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
353 | 兰里镇仓冲村 | 长2千米、宽4.5米、涵洞 | 兰里镇仓冲村 | 是 | 12 | 改善50户192人贫困人口出行条件 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
354 | 兰里镇塘里村 | 长2千米、宽4.5米、涵洞 | 兰里镇塘里村 | 是 | 12 | 改善108户林业生产运输安全问题 | 2019-06-01 | 2019年8月 | 县林业局 | 县林业局
355 | 产业园生产便道及山地平整 | 1670米*4.5米生产便道及24米*30米*5米山地平整 | 锦和镇柑子园村 | 是 | 14.13 | 改善群众生产、生活条件 | 2019.04.23 | 2019.06.18 | 县民宗局 | 县民宗局
356 | 路面硬化 | 560米*3.5米道路硬化 | 大桥江乡大桥江村 | 是 | 22 | 改善27户贫困户生产生活条件 | 2019.04.26 | 2019.07.20 | 县民宗局 | 县民宗局
357 | 道路保坎 | 58米*4米*1.5米保坎 | 大桥江乡西冲湾村 | 是 | 11.8685 | 解决群众出行问题 | 2019.04.26 | 2019.05.10 | 县民宗局 | 县民宗局
358 | 道路硬化 | 339米*3米道路硬化 | 高村镇马南社区 | 是 | 16.0511 | 解决40亩水果生产运输问题 | 2019.04.26 | 2019.05.28 | 县民宗局 | 县民宗局
359 | 16组、19组道路硬化 | 388.5米*3.5米道路硬化 | 高村镇漫水社区 | 是 | 21.999 | 方便群众生产运输 | 2019.04.26 | 2019.05.28 | 县民宗局 | 县民宗局
360 | 道路硬化 | 294.5米*4米硬化，垃圾池1个 | 高村镇水漫溪村 | 是 | 16 | 解决42亩水果生产运输问题 | 2019.04.30 | 2019.06.03 | 县民宗局 | 县民宗局
361 | 道路硬化 | 道路扩建并硬化长120米.宽4米 | 高村镇学里社区 | 是 | 5.44 | 解决茶溪坪生产运输问题 | 2019.04.26 | 2019.09.10 | 县民宗局 | 县民宗局
362 | 道路硬化 | 18处3085.62平方米硬化 | 郭公坪镇川岩坪村 | 是 | 29 | 方便村民出行交通安全 | 2019.04.26 | 2019.08.20 | 县民宗局 | 县民宗局
363 | 晒谷场硬化及排水沟保坎 | 440平方米硬化，342立方米保坎 | 郭公坪镇郭公坪村 | 是 | 19.8185 | 改善群众生产、生活条件 | 2019.04.28 | 2019.08.10 | 县民宗局 | 县民宗局
364 | 道路硬化 | 459.3米*3.8米硬化 | 郭公坪镇米沙村 | 是 | 20 | 解决群众出行问题 | 2019.04.26 | 2019.08.20 | 县民宗局 | 县民宗局
365 | 道路保坎 | 39米*6.2米保坎 | 郭公坪镇岩大门村 | 是 | 20 | 改善群众生产、生活条件 | 2019.04.26 | 2019.07.05 | 县民宗局 | 县民宗局
366 | 道路维修 | 24米*5米硬化，34米*3.35米保坎 | 和平溪乡和平溪村 | 是 | 9.61 | 方便群众的出行，提升群众的满意度 | 2019.05.10 | 2019.06.25 | 县民宗局 | 县民宗局
367 | 晒谷场硬化路面硬化 | 1075.14平方米路面硬化 | 黄桑乡黄桑社区 | 是 | 12 | 方法群众出行 | 2019.04.26 | 2019.10.20 | 县民宗局 | 县民宗局
368 | 新建道路保坎 | 70.5米*6米保坎及回填土石方 | 黄桑乡黄桑社区 | 是 | 27.9338 | 方法群众出行 | 2019.04.26 | 2019.06.28 | 县民宗局 | 县民宗局
369 | 道路硬化及维修 | 129米*3.5米街道硬化 | 江口墟镇江口社区 | 是 | 10.3926 | 改善群众生活条件 | 2019.04.26 | 2019.07.20 | 县民宗局 | 县民宗局
370 | 道路硬化 | 368米*3.5米道路硬化 | 江口墟镇牙溪村 | 是 | 18 | 解决群众出行问题 | 2019.04.23 | 2019.07.20 | 县民宗局 | 县民宗局
371 | 道路硬化 | 581米*3.5米道路硬化 | 锦和镇官庄村 | 是 | 20 | 解决群众出行问题 | 2019.04.26 | 2019.08.01 | 县民宗局 | 县民宗局
372 | 道路硬化 | 780米*3.5米硬化 | 锦和镇兰家坪村 | 是 | 29 | 改善群众生产、生活条件 | 2019.04.26 | 2019.07.08 | 县民宗局 | 县民宗局
373 | 道路硬化 | 538.7米*3.5米道路硬化 | 兰里镇苍冲村 | 是 | 23.9673 | 解决335人出行问题 | 2019.04.26 | 2019.06.28 | 县民宗局 | 县民宗局
374 | 道路硬化 | 道路硬化670米*3.5米 | 兰里镇兰生村 | 是 | 28 | 解决146人出行问题 | 2019.04.26 | 2019.06.28 | 县民宗局 | 县民宗局
375 | 道路硬化 | 458.6米道路硬化 | 兰里镇新营村 | 是 | 20 | 解决群众出行问题 | 2019.04.26 | 2019.07.15 | 县民宗局 | 县民宗局
376 | 新建道路保坎 | 50米*5.9米保坎 | 隆家堡乡勾坳村 | 是 | 11 | 方便村民出行 | 2019.04.26 | 2019.06.10 | 县民宗局 | 县民宗局
377 | 道路保坎 | 116米*2.4米*4米 | 隆家堡乡塘头山村 | 是 | 25 | 方便村民出行，生产运输296户1286人 | 2019.04.26 | 2019.05.14 | 县民宗局 | 县民宗局
378 | 组道保坎 | 60米*8米保坎 | 石羊哨乡新溪村 | 是 | 25 | 解决群众出行问题 | 2019.04.26 | 2019.06.20 | 县民宗局 | 县民宗局
379 | 道路保坎 | 105米*5.8米道路硬化 | 石羊哨乡岩落寨村 | 是 | 18 | 解决群众出行问题 | 2019.04.26 | 2019.06.10 | 县民宗局 | 县民宗局
380 | 道路硬化 | 430米*3.5米道路硬化 | 舒家村乡红冬潭村 | 是 | 19.9748 | 改善群众生产、生活条件 | 2019.04.26 | 2019.07.20 | 县民宗局 | 县民宗局
381 | 新建便桥 | 平板桥1座 | 舒家村乡狮子湾村 | 是 | 9.7326 | 改善群众生产、生活条件 | 2019.04.26 | 2019.09.28 | 县民宗局 | 县民宗局
382 | 道路硬化 | 254米*3.5米道路硬化 | 舒家村乡舒家村村 | 是 | 12 | 改善群众生产、生活条件 | 2019.04.26 | 2019.07.05 | 县民宗局 | 县民宗局
383 | 道路保坎 | 保坎两处：10米*4.5米，19.5米*6.5米 | 谭家寨乡梅场村 | 是 | 13 | 解决群众出行问题 | 2019.04.24 | 2019.07.20 | 县民宗局 | 县民宗局
384 | 道路硬化 | 446米*3.5米道路硬化 | 岩门镇大路坳村 | 是 | 18 | 解决群众出行问题 | 2019.04.26 | 2019.10.15 | 县民宗局 | 县民宗局
385 | 道路硬化 | 247米*3.5米道路硬化，30米*1.5米人行桥 | 岩门镇新坪村 | 是 | 12 | 方便群众生产运输 | 2019.04.24 | 2019.08.25 | 县民宗局 | 县民宗局
386 | 道路硬化 | 123米*4.5米硬化，17米*1.2米*0.5米保坎 | 尧市镇马山潭村 | 是 | 6 | 解决群众出行问题 | 2019.05.08 | 2019.06.02 | 县民宗局 | 县民宗局
387 | 道路硬化 | 354米*3.5米道路硬化 | 高村镇大比坳村 | 是 | 15 | 方便群众的出行，提升群众的满意度 | 2019.09.30 | 2019.11.15 | 县民宗局 | 县民宗局
388 | 路面下水道建设 | 278米*0.45米下水道 | 吕家坪镇吕家坪社区 | 是 | 12 | 方便村民出行 | 2019.04.26 | 2019.06.08 | 县民宗局 | 县民宗局
389 | 新建生产便道 | 3530米*5.5米生产便道 | 板栗树乡大辽村 | 是 | 15 | 解决群众出行问题 | 2019.04.23 | 2019.08.10 | 县民宗局 | 县民宗局
390 | 新建生产便道 | 1062米*4.5米生产便道 | 板栗树乡枣子喇村 | 是 | 15 | 方便群众的出行，提升群众的满意度 | 2019.05.28 | 2019.08.20 | 县民宗局 | 县民宗局
391 | 新建生产便道 | 1163米*6米生产便道 | 高村镇水漫溪村 | 是 | 18.6928 | 解决68亩水果生产运输问题 | 2019.04.30 | 2019.09.28 | 县民宗局 | 县民宗局
392 | 新建生产便道 | 3470米*4.5米生产便道 | 高村镇土潭村 | 是 | 20 | 解决50亩水果生产运输问题 | 2019.04.26 | 2019.07.02 | 县民宗局 | 县民宗局
393 | 新建生产便道 | 2143米*4.5米生产便道 | 高村镇兴隆湾村 | 是 | 13 | 解决52亩水果生产运输问题 | 2019.04.28 | 2019.07.12 | 县民宗局 | 县民宗局
394 | 新建生产便道 | 470米*4.5米生产便道 | 郭公坪镇官东村 | 是 | 5 | 方便25户110贫困人口生活生产 | 2019.04.26 | 2019.08.20 | 县民宗局 | 县民宗局
395 | 新建生产便道 | 2100米*4.5米生产便道 | 和平溪乡大坡村 | 是 | 12 | 方便群众的出行，提升群众的满意度 | 2019.04.26 | 2019.07.25 | 县民宗局 | 县民宗局
396 | 新建生产便道 | 1200米*6米生产便道 | 和平溪乡金溪村 | 是 | 9.1788 | 方便群众的出行，提升群众的满意度 | 2019.04.26 | 2019.09.02 | 县民宗局 | 县民宗局
397 | 新建生产便道 | 2300米*5.5米生产便道 | 和平溪乡金溪村 | 是 | 3.47 | 方便群众的出行，提升群众的满意度 | 2019.9.30 | 2019.12.05 | 县民宗局 | 县民宗局
398 | 新建生产便道 | 1053米*5米生产便道 | 和平溪乡毛坪村 | 是 | 9.3195 | 方便群众的出行，提升群众的满意度 | 2019.04.26 | 2019.08.15 | 县民宗局 | 县民宗局
399 | 新建生产便道 | 1896米*5米生产便道 | 和平溪乡珠宝寨村 | 是 | 10 | 方便群众的出行，提升群众的满意度 | 2019.04.26 | 2019.08.28 | 县民宗局 | 县民宗局
400 | 新建生产便道 | 4110米*5米生产便道 | 和平溪乡株木村 | 是 | 25 | 方便群众的出行，提升群众的满意度 | 2019.04.26 | 2019.09.10 | 县民宗局 | 县民宗局
401 | 新建生产便道 | 1910米*6米生产便道及安装涵管 | 黄桑乡大塘村 | 是 | 16.8264 | 解决群众出行问题 | 2019.04.25 | 2019.06.25 | 县民宗局 | 县民宗局
402 | 新建生产便道 | 2032米*6米生产便道 | 黄桑乡石婆田村 | 是 | 12 | 解决群众出行问题 | 2019.04.26 | 2019.08.18 | 县民宗局 | 县民宗局
403 | 新建生产便道 | 1200米*4米生产便道 | 江口墟镇黄泥溪村 | 是 | 6 | 解决群众出行问题 | 2019.04.26 | 2019.05.14 | 县民宗局 | 县民宗局
404 | 新建生产便道 | 2621米*5米生产便道 | 江口墟镇骆子村 | 是 | 17.0023 | 解决群众出行问题 | 2019.04.26 | 2019.10.18 | 县民宗局 | 县民宗局
405 | 新建生产便道 | 1832米*4米生产便道 | 江口墟镇齐天坪村 | 是 | 16 | 解决群众出行问题 | 2019.04.26 | 2019.08.14 | 县民宗局 | 县民宗局
406 | 新建生产便道 | 3300米*4.5米生产便道 | 江口墟镇石眼潭村 | 是 | 17.8682 | 解决群众出行问题 | 2019.04.26 | 2019.06.05 | 县民宗局 | 县民宗局
407 | 新建生产便道 | 2000米*5米生产便道 | 锦和镇新场村 | 是 | 12 | 改善群众生产、生活条件 | 2019.04.26 | 2019.06.20 | 县民宗局 | 县民宗局
408 | 新建生产便道 | 3205米*4.5米生产便道 | 锦和镇鱼尾村 | 是 | 18 | 改善11户54人贫困户运输条件 | 2019.04.26 | 2019.08.01 | 县民宗局 | 县民宗局
409 | 新建生产便道 | 2854米*5.5米生产便道 | 兰村乡桐古垅村 | 是 | 18 | 解决贫困户25户125人山塘安全问题 | 2019.04.30 | 2019.08.25 | 县民宗局 | 县民宗局
410 | 新建生产便道 | 2200米*5米生产便道 | 兰里镇苍冲村 | 是 | 17.33 | 解决500亩水果生产运输问题 | 2019.04.23 | 2019.08.03 | 县民宗局 | 县民宗局
411 | 新建生产便道 | 3600米*5米生产便道 | 兰里镇江坪村 | 是 | 24 | 改善群众生产、生活条件 | 2019.04.25 | 2019.07.25 | 县民宗局 | 县民宗局
412 | 新建生产便道 | 641米*4.5米生产便道 | 兰里镇所住村 | 是 | 5 | 解决1.2.3组生产运输问题 | 2019.04.26 | 2019.06.25 | 县民宗局 | 县民宗局
413 | 新建生产便道 | 1912.6米*5米生产便道 | 隆家堡乡程禾溪村 | 是 | 11.8686 | 方便村民出行，生产运输60户300人 | 2019.04.26 | 2019.07.02 | 县民宗局 | 县民宗局
414 | 新建生产便道 | 822米*1.6米*0.1米硬化 | 吕家坪镇向阳村 | 是 | 13 | 解决群众出行问题 | 2019.04.26 | 2019.10.12 | 县民宗局 | 县民宗局
415 | 新建生产便道 | 112米保坎，填石方 | 吕家坪镇姚潭村 | 是 | 18 | 解决群众出行问题 | 2019.04.26 | 2019.08.02 | 县民宗局 | 县民宗局
416 | 新建生产便道 | 4000米生产便道 | 吕家坪镇姚潭村 | 是 | 24 | 解决群众出行问题 | 2019.04.26 | 2019.08.02 | 县民宗局 | 县民宗局
417 | 新建生产便道 | 3000米生产便道 | 石羊哨乡通达林村 | 是 | 18 | 解决群众出行问题 | 2019.04.26 | 2019.08.25 | 县民宗局 | 县民宗局
418 | 新建生产便道 | 3213米*5米生产便道 | 舒家村乡张公坡村 | 是 | 18 | 解决群众出行问题 | 2019.06.01 | 2019.10.18 | 县民宗局 | 县民宗局
419 | 新建生产便道 | 1950米*4.5米生产便道 | 谭家寨乡弄里村 | 是 | 10 | 解决群众出行问题 | 2019.04.25 | 2019.07.02 | 县民宗局 | 县民宗局
420 | 新建生产便道 | 890米*4.5米生产便道 | 谭家寨乡宋家湾村 | 是 | 5 | 解决群众出行问题 | 2019.04.25 | 2019.08.25 | 县民宗局 | 县民宗局
421 | 新建生产便道 | 2761米*5米生产便道 | 文昌阁乡雷司坪村 | 是 | 12 | 解决群众出行问题 | 2019.04.26 | 2019.09.10 | 县民宗局 | 县民宗局
422 | 新建生产便道 | 1210米84.5米生产便道 | 尧市镇马江口村 | 是 | 6 | 改善生产条件86人群众受益 | 2019.05.08 | 2019.06.15 | 县民宗局 | 县民宗局
423 | 新建生产便道 | 1980米*6米生产便道 | 板栗树乡板栗树村 | 是 | 11.9531 | 改善群众生产、生活条件 | 2019.09.30 | 2019.11.09 | 县民宗局 | 县民宗局
424 | 新建生产便道 | 1968米*5米生产便道 | 和平溪乡株木村 | 是 | 12 | 改善群众生产、生活条件 | 2019.10.05 | 2019.10.20 | 县民宗局 | 县民宗局
425 | 新建生产便道 | 2506米*5米生产便道 | 板栗树乡地亭溪村 | 是 | 15 | 改善群众生产、生活条件 | 2019.10.20 | 2019.12.05 | 县民宗局 | 县民宗局
426 | 新建生产便道 | 23.2米*3.4米保坎，200平方米路面硬化 | 兰村乡龙盘村 | 是 | 5 | 方便群众的出行，提升群众的满意度 | 2019.09.30 | 2019.10.18 | 县民宗局 | 县民宗局
427 | 新建生产便道 | 1900米生产便道 | 尧市镇拖冲社区 | 是 | 15 | 改善生产条件565人群众受益 | 2019.04.26 | 2019.06.20 | 县民宗局 | 县民宗局
428 | 饮水工程 | 水井1座，199米*3.5米硬化 | 高村镇富田坳村 | 是 | 9.07 | 改善群众生产、生活条件 | 2019.04.26 | 2019.09.10 | 县民宗局 | 县民宗局
429 | 古井维修及新挖水井 | 水井、亭子、硬化 | 江口墟镇骆子村 | 是 | 6.29 | 扶持贫困户89户335人 | 2019-06-01 | 2019年12月 | 县民宗局 | 县民宗局
430 | 新建渠道 | 517米*1.2米渠道维修 | 江口墟镇骆子村 | 是 | 18 | 改善农田灌溉和农业生产 | 2019.04.23 | 2019.08.10 | 县民宗局 | 县民宗局
431 | 新建滚水坝 | 21米*4米*0.35米滚水坝 | 尧市镇卜罗坪村 | 是 | 17.574 | 改善农田灌溉和农业生产 | 2019.04.26 | 2019.09.01 | 县民宗局 | 县民宗局
432 | 新建滚水坝 | 12米*3.3米*4.2米滚水坝 | 尧市镇大禾塘村 | 是 | 10 | 改善出行和生产41人群众受益 | 2019.04.26 | 2019.08.28 | 县民宗局 | 县民宗局
433 | 新建渠道 | 1000米*0.3米*0.3米渠道 | 尧市镇拖冲社区 | 是 | 19 | 改善农田灌溉和农业生产 | 2019.04.26 | 2019.08.20 | 县民宗局 | 县民宗局
434 | 新建滚水坝 | 滚水坝2座 | 尧市镇小江村 | 是 | 14.667 | 改善贫困人口321人生活生产条件 | 2019.04.26 | 2019.06.15 | 县民宗局 | 县民宗局
435 | 新建渠道 | 500米*0.3米*0.3米渠道 | 尧市镇大禾塘村 | 是 | 10 | 改善农田灌溉和农业生产 | 2019.10.02 | 2019.11.10 | 县民宗局 | 县民宗局
436 | 新建渠道 | 1450米*0.3米*0.3米渠道 | 大桥江乡洞塘溪村 | 是 | 18 | 改善农田灌溉和农业生产 | 2019.10.18 | 2019.12.02 | 县民宗局 | 县民宗局
437 | 溪边保坎 | 40米*8米硬化及保坎 | 高村镇绿溪口村 | 是 | 20 | 方便村民出行交通安全 | 2019.04.26 | 2019.08.10 | 县民宗局 | 县民宗局
438 | 溪边保坎 | 202米*2.5米保坎 | 高村镇绿溪口村 | 是 | 20 | 解决40亩水田灌溉问题 | 2019.04.26 | 2019.08.10 | 县民宗局 | 县民宗局
439 | 河边保坎 | 河边保坎及硬化105米 | 郭公坪镇双竹坡村 | 是 | 12 | 改善111户386人贫困户生产、生活条件 | 2019.04.26 | 2019.08.01 | 县民宗局 | 县民宗局
440 | 溪边保坎 | 116米*4.9米保坎 | 锦和镇岩口山村 | 是 | 28 | 解决35户143人贫困人口的出行困难 | 2019.04.26 | 2019.10.02 | 县民宗局 | 县民宗局
441 | 溪边保坎 | 130.3米*0.5米*1.4米保坎 | 文昌阁乡文西新村 | 是 | 11.7756 | 改善68户275人贫困户生产、生活条件 | 2019.04.26 | 2019.08.15 | 县民宗局 | 县民宗局
442 | 溪边保坎 | 94米保坎 | 郭公坪镇双竹坡村 | 是 | 15 | 改善群众生产、生活条件 | 2019.10.28 | 2019.11.25 | 县民宗局 | 县民宗局
443 | 游步道建设 | 311米*2米，干砌石530方 | 锦和镇柑子园村 | 是 | 28 | 建设乡村旅游配套基础设施，增加村民收入 | 2019.04.24 | 2019.11.18 | 县民宗局 | 县民宗局
444 | 长廊凉亭及田螺井修复 | 长廊凉亭及田螺井修复 | 岩门镇玳瑁坡村 | 是 | 27.1358 | 建设红色旅游配套基础设施，村民增加收入 | 2019.05.20 | 2019.08.02 | 县民宗局 | 县民宗局
445 | 游步道建设 | 280米*1.5米游步道 | 岩门镇玳瑁坡村 | 是 | 19.1437 | 建设红色旅游配套基础设施，村民增加收入 | 2019.05.20 | 2019.08.02 | 县民宗局 | 县民宗局
446 | 游步道建设 | 1590米*4米生产便道 | 兰村乡椒林村 | 是 | 18 | 建设乡村旅游配套基础设施，增加村民收入 | 2019.04.26 | 2019.12.18 | 县民宗局 | 县民宗局
447 | 游步道建设 | 1274.6米*1.5米 | 文昌阁乡西皮溪村 | 是 | 27.5549 | 建设乡村旅游配套基础设施，增加村民收入 | 2019.04.26 | 2019.11.28 | 县民宗局 | 县民宗局
448 | 产业扶贫自主发展帮扶项目 | 贫困户自主发展改建提质或流转、新栽冰糖橙、黄桃、猕猴桃种植业。养殖鸡鸭鹅等家禽或生猪、肉牛等。 | 高村、岩门、板栗树、兰里等18个乡镇。 | 是 | 2500 | 冰糖橙、黄桃、猕猴桃、肉牛等种养产业提质升级，受益贫困户10000人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
449 | 产业扶贫委托发展帮扶项目 | 贫困户委托发展冰糖橙、黄桃、猕猴桃、肉牛等种养产业 | 高村、岩门、板栗树、兰里等18个乡镇。 | 是 | 1000 | 带动冰糖橙、黄桃、猕猴桃、肉牛等种养产业发展，委托帮扶贫困户7500人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
450 | 产业扶贫帮扶项目 | 对带动贫困户改建提质或流转、新栽冰糖橙、黄桃、猕猴桃种植业。养殖鸡鸭鹅等家禽或生猪、肉牛等的新型经营主体进行奖补 | 三农兄弟林业开发有限公司、泰丰公司等22家帮扶新型经营主体 | 是 | 355.85 | 委托帮扶新型经营主体奖补，受益贫困户1862户，7117人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
451 | 椪柑品改 | 鼓励推动以高接换种和新栽的方式对椪柑进行品改 | 以岩门、石羊哨两个乡为主，其他柑桔主产乡镇为辅 | 是 | 69.0057 | 更换品种，增加贫困户收入，受益贫困户5000人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
452 | 柑桔大果实蝇防控 | 通过捡拾落果、成虫诱杀等技术措施，确保柑橘大实蝇危害明显减轻，保障柑橘产业的生产安全。项目对20万亩柑桔大果实蝇为害园区每亩统一配置大果实蝇虫果袋2个。 | 高村、锦和、兰村、岩门、板栗树、兰里等柑桔主产区。 | 是 | 100 | 防治柑桔大实蝇，降低虫口发生密度，提质升级柑桔品质，受益贫困人口50000人以上 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
453 | 以高村镇陶伊为核心的万亩冰糖橙标准化扶贫产业基地 | 路基开挖士石方、10cm厚泥结碎石路面、浆砌片石挡土墙、管涵、蓄水池等工程。大溪桥村段新建机耕道长14.89Km，陶伊村段新建机耕道长3.612Km，漫水社区段新建机耕道长4.917Km，兰村村段新建机耕道长8.686Km，马南社区段新建机耕道长.937Km，机耕道宽度4.5m。 | 高村镇陶伊村 | 是 | 425.6168 | 改善生产条件，降低生产成本，受益贫困户400户，1200人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
454 | 以隆家堡步云坪为核心的万亩冰糖橙标准化扶贫产业基地 | 路基开挖土石方、10cm厚泥结碎石路面、浆砌片石挡土墙、管涵、蓄水池等工程。隆家堡村段新建机耕道长11.208Km，步云坪村段新建机耕道长41.983Km，椒林村段新建机耕道长10.219Km，机耕道宽度4.5m。 | 隆家堡乡步云坪村 | 是 | 413.8185 | 改善生产条件，降低生产成本，受益贫困户400户，1200人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
455 | 以岩门镇大路坳为核心的万亩冰糖橙标准化扶贫产业基地 | 项日覆盖面积10044亩，人口12500人。其中新建、扩建生产便道(机耕道)全长19.94km，路基铺碎石26.43km，新建水池(10m3/20m3)23座、柑桔园新建踏步1.55km。 | 岩门镇大路坳村 | 是 | 421.2496 | 改善生产条件，降低生产成本，受益贫困户400户，1200人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
456 | 村级合作社培育 | 培育村级产业扶贫合作社组织，给村级产业发展提供产前、产中、产后服务。重点帮扶由村支两委及扶贫工作队确定的“三无一有”和人均收入边缘化贫困户，与合作社建立利益联结机制，享受合作社5年固定分红。 | 91个贫困村 | 是 | 1408 | 培育村级产业扶贫合作社组织，带动贫困户脱贫致富，受益贫困户5000人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
457 | 渠道扩建项目 | 黄沙溪渠道扩建长1100×宽0.6×高0.8米 | 大桥江乡豪侠坪村 | 是 | 19.0256 | 方便88户455人100亩生产及出行，受益贫困户48户，156人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
458 | 生产便道新建项目 | 新建十二组生产便道2.2米，宽4米 | 大桥江乡石垅溪村 | 是 | 10.8945 | 方便24户98人生产和出行 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
459 | 大桥江乡西冲湾村护堤 | 新建护堤80米，高2.2米，顶宽0.6米 | 大桥江乡西冲湾村 | 是 | 11.7017 | 受益贫困14户，51人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
460 | 道路新建项目 | 新建田垴上至白羊村道路长3300米，宽3.5米 | 高村镇中寨坪村 | 是 | 19.45 | 扶持贫困户71户287人，受益人口287人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
461 | 产业基地滚水坝新建项目 | 新建滚水坝1座，长30米 | 郭公坪镇喇叭溪村 | 是 | 18.171 | 解决84户246名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
462 | 滚水坝新建项目 | 新建璋王坪滚水坝40米 | 郭公坪镇长寿谷村 | 是 | 10.8642 | 受益贫困户30户,110人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
463 | 柑桔标准园建设项目 | 2、3、10组生产便道修建长4.8千米，宽4米 | 和平溪乡大坡村 | 是 | 38.124 | 改善生产环境，降低生产成本，受益贫困户73户292人。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
464 | 产业配套设施建设 | 2组水果标准园入园道路200米*4米；机耕道2800米*4米；灌溉设施：井5口，管道34000米 | 和平溪乡和平溪村 | 是 | 37.493 | 改善生产环境，降低生产成本，受益贫困户28户102人。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
465 | 产业配套设施项目 | 6组碾子观至在堂冲锦红基地入园道路1000米*4米，10立方米蓄水池32个；生产便道400米，宽4米 | 和平溪乡金溪村 | 是 | 33.3655 | 改善生产环境，降低生产成本，受益贫困户25户112人。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
466 | 产业路建设项目 | 新建5-6组产业路长2.7千米，宽4.5米 | 和平溪乡珠宝寨村 | 是 | 15.3394 | 改善生产环境，降低生产成本，受益贫困户32户127人。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
467 | 生产便道新建 | 八组公路桥到转泥洞新建生产便道长度1.7千米，宽4.5米 | 和平溪乡株木村 | 是 | 11.9706 | 方便群众的出行，提升群众的满意度，受益贫困户10户42人。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
468 | 产业路新建项目 | 10组新建冰糖橙产业生产便道路3.8公里，宽4米 | 江口墟镇陈家湾村 | 是 | 19.3265 | 受益贫困户6户24人。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
469 | 产业路新建项目 | 金竹溪上垅产产业园修路1.5公里，宽4米 | 江口墟镇大禾田村 | 是 | 7.6264 | 受益贫困户70户280人。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
470 | 产业路新建项目 | 五组屋前至屋后新建生产便道4.5公里，宽4米 | 江口墟镇黄泥溪村 | 是 | 22.8791 | 受益贫困户18户80人。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
471 | 产业路新建项目 | 新建兰冲柑桔产业便道1.4公里，宽4米 | 江口墟镇江口社区 | 是 | 7.1211 | 受益贫困户25户86人。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
472 | 产业路新建项目 | 新建三组屋场田、盖房冲垅里冰糖橙产业生产便道2.2千米，宽4米 | 江口墟镇骆子村 | 是 | 11.535 | 受益贫困户89户338人。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
473 | 产业路新建项目 | 三组大坳田、菜沙垅新修产业生产便道3.2公里，宽4米 | 江口墟镇羊合垅村 | 是 | 15.9521 | 受益贫困户24户88人。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
474 | 生产便道新建项目 | 新建梁家村生产便道长2.3千米，宽4米 | 锦和镇东街社区 | 是 | 11.9979 | 受益贫困户39户139人。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
475 | 产业配套设施项目 | 1组黄泥溪冰糖橙标准园基础设施建设：入园道路建设2.1千米，宽4米；生产便道踏步100米；10立方米蓄水池4个；滚水坝1座 | 锦和镇河湾村 | 是 | 22.6186 | 受益贫困户16户68人。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
476 | 产业配套设施项目 | 2组、3组柑桔标准园建设：6个水池（10立方米），7.3km生产便道扩宽2m | 锦和镇黄家团村 | 是 | 27.6773 | 受益贫困户22户74人。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
477 | 生产便道新建 | 完成新建4.2公里长、4米宽生产便道 | 锦和镇兰家坪村 | 是 | 21.5602 | 解决桔农生产作业交通不便问题，降低桔农运输成本，促进柑桔产业增效、桔农增收,为贫困户脱贫创造条件，使35户122人贫困户受益。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
478 | 产业配套设施项目 | 一组土地坳新建产业园道路2千米（宽4.5米） | 锦和镇碰溪村 | 是 | 11.7386 | 受益贫困户12户48人。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
479 | 生产便道新建 | 完成新建4.2公里长、4米宽生产便道 | 锦和镇西街社区 | 是 | 21.5906 | 解决农民生产作业交通不便问题，降低农产品运输成本，促进柑桔等产业增效、农民增收,为贫困户脱贫创造条件，使37户134人贫困户受益。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
480 | 生产便道新建项目 | 新建2-9组生产便道，每条长4.3千米，宽4米 | 锦和镇新场村 | 是 | 22.0115 | 受益贫困户32户106人。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
481 | 生产便道新建项目 | 新建生产便道2.2千米，宽4米 | 锦和镇新场村 | 是 | 7.2054 | 受益贫困户20户74人。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
482 | 机耕道建设项目 | 7组机耕道建设5.2千米*4米 | 兰村乡兰村村 | 是 | 27.8714 | 解决27户贫困户108人产业运输问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
483 | 产业配套设施项目 | 冰糖橙产业园新建产业园生产便道3千米，宽4米；机耕道6处1500米，宽4米 | 兰村乡垅田村 | 是 | 22.0394 | 受益贫困户35户118人。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
484 | 产业配套设施项目 | 冰糖橙产业园入园道路共计1900余米，宽4米，灌溉设施30000米 | 兰村乡望远村 | 是 | 21.8542 | 受益贫困户21户95人。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
485 | 机耕道新建项目 | 新建井水湾机耕道3.5公里，宽4米；板山垅机耕道1公里，宽4米 | 兰村乡岩坳村 | 是 | 22.43 | 受益贫困户8户32人。 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
486 | 生产便道新建 | 新建八组生产便道1800米，宽4米 | 兰村乡岩山岔村 | 是 | 11.7886 | 改善贫困户4户18人产业运输条件 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
487 | 机耕道建设项目 | 新建横喇园艺场机耕道长1600米，宽4.5米 | 兰里镇苍冲村 | 是 | 9.3893 | 受益面积500亩果树，受益贫困户65户，268人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
488 | 产业路新建项目 | 新建三组至黄土路天龙，四组至大桐喇产业路长800米，宽4.5米 | 兰里镇大华坪村 | 是 | 4.6987 | 受益面积50亩果树，受益贫困户10户，33人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
489 | 产业配套设施项目 | 新建千里坪至桐木寨4米宽机耕道，总长3公里；新建灌溉渠道300米*0.4米*0.4米 | 兰里镇高坪村 | 是 | 17.8631 | 受益面积1800亩，受益人数900多人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
490 | 机耕道建设项目 | 新建洋和㲺至花果山机耕道长2.4公里，宽4.5米 | 兰里镇锦江村 | 是 | 14.088 | 受益面积1000余亩果树，受益贫困户47户，192人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
491 | 机耕道建设项目 | 二组机耕道长900米，宽4米 | 兰里镇栎木村 | 是 | 4.673 | 受益面积200亩水田，受益贫困户44户，167人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
492 | 机耕道新建项目 | 新挖阴家坳产业园2.7公里长，宽4.5米机耕道 | 兰里镇青山村 | 是 | 15.0385 | 受益面积200亩，22户98人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
493 | 产业路新建项目 | 新建川过坳至通喇产业园道路2.8公里×4.5米 | 隆家堡乡房家庄村 | 是 | 15.2781 | 受益贫困户30户，125人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
494 | 道路新建项目 | 新建三组道路长2.7千米，宽4米 | 隆家堡乡勾坳村 | 是 | 13.8188 | 改善生产环境，降低生产成本，受益贫困户15户，60人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
495 | 产业路新建项目 | 新建五、六组产业园道路3.5公里，宽4米 | 隆家堡乡隆家堡村 | 是 | 17.9112 | 受益贫困户14户,55人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
496 | 机耕道新建项目 | 新建老四冲-岩山坡机耕道1.7公里×4.5米 | 隆家堡乡木架洲村 | 是 | 9.7899 | 受益贫困户30户，110人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
497 | 产业路新建项目 | 新建塘湾至长坳产业园道路2公里×4.5米 | 隆家堡乡塘头山村 | 是 | 13.3566 | 受益贫困户66户，270 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
498 | 产业配套设施项目 | 土地坪至禾机堂生产便道5公里，新建毛坯路 | 舒家村乡长坡山村 | 是 | 29 | 改善生产环境，降低生产成本，受益贫困户33户，138人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
499 | 生产便道新建项目 | 新建一组至枫木湾生产便道长5公里，宽4米 | 谭家寨乡梅场村 | 是 | 23.6671 | 受益贫困户31户146人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
500 | 产业路新建项目 | 新建尖角丘至元甲龙产业路长3公里，宽4米 | 谭家寨乡弄里村 | 是 | 15.2558 | 受益果园130亩.水田60亩，受益贫困户32户，120人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
501 | 渠道新建项目 | 新建2组木浪田生产渠道长500米、宽0.4米、高0.4米 | 文昌阁乡坳头坪村 | 是 | 6.223 | 受益贫困户18户67人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
502 | 生产便道新建项目 | 新建二组和平屋至界上到地心脑界上到龙坑界生产便道长2.5公里，宽4米 | 文昌阁乡黄土坡村 | 是 | 12.4614 | 受益贫困户12户43人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
503 | 机耕道新建项目 | 一组新建机耕道宽4.5米，长2.8千米 | 文昌阁乡雷司坪村 | 是 | 15.7045 | 受益贫困户30户130人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
504 | 蓄水池新建项目 | 新建葡萄、猕猴桃产业园蓄水池10米*10米*3米共4个 | 文昌阁乡罗家冲村 | 是 | 6.9041 | 为68户249人增收创造条件 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
505 | 渠道新建项目 | 扩建1组半坡田渠道长600米，宽0.6米，高0.8米 | 文昌阁乡皮林村 | 是 | 11.8345 | 灌溉77户280人水田80亩，受益贫困户35户，130人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
506 | 机耕道新建项目 | 新建8组、9组机耕道长3.8千米、宽4米 | 文昌阁乡文昌新村 | 是 | 23.9475 | 改善90户368人生产条件 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
507 | 生产便道新建项目 | 新建泥溪垅生产便道宽4米，长1.8千米 | 文昌阁乡文西新村 | 是 | 9.2707 | 受益贫困户50户，167人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
508 | 蓄水池新建项目 | 新建抗旱蓄水池30立方米6座 | 文昌阁乡祖冲村 | 是 | 13.8984 | 受益贫困户60户243人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
509 | 产业配套设施项目 | 新桥至岩老坳园区道路修建3.5公里 | 岩门镇白泥田村 | 是 |  | 改善生产环境，降低生产成本，受益贫困户35户，128人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
510 | 产业配套设施项目 | 千公坪黄桃、葡萄产业机耕道3.,3公里，宽4.5米 | 尧市镇柑子坪村 | 是 | 17.2784 | 改善180人贫困人口经济、生产发展，受益贫困户47户，180人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
511 | 生产便道扩建项目 | 2组桔园园区道路建设2.7公里，宽4.5米 | 尧市镇高洲坪村 | 是 | 19.5021 | 解决600亩柑桔运输，受益贫困户20户，78人 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
512 | 资产收益扶贫 | 探索新的资产收益模式，在高村镇大比坳村建设柑桔资产受益产业园。吕家坪镇吕家坪社区种植特色水果中华血橙，采取股份制合作模式，即合作社+基地+贫困户，与湖南弘富建筑劳务有限公司签订合作协议，合作开发年限30年。村委会和合作社共同投资开发建设产业园，村委会申请产业扶贫资金，建设产业园形成固定资产入股，农户土地量化为资产入股。 | 高村镇大比坳村、吕家坪镇吕家坪社区 | 否 |  | 探索新的收益模式，增加贫困户收入，受益贫困户200户，680人 | 2019-03-01 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
513 | 新型职业农民培育工程 | 一是培训创业致富带头人330人，二是培训建档立卡贫困户有劳动能力的贫困农民990人。 | 全县 | 否 | 111.505 | 培训1320人，认定新型职业农民330人，学员培训后，新型职业农民素养、生产经营管理水平和生产技能明显提高，产业不断增强，收入不断提高，农业新科技成果广泛推广，生态环境明显优化。 | 2019-03-01 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
514 | 2019年麻阳苗族自治县岩门镇黄双冲村高标准农田建设项目 | 灌排渠4条2085M，整修山塘3座，岸坡防护工程2条200M | 岩门镇黄双冲村 | 否 | 187.71 | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 ，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上 | 2019-06-01 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
515 | 2019年麻阳苗族自治县岩门镇平原村高标准农田建设项目 | 灌排泄渠9条3210M，渡槽1条40M，整修山塘1座，机耕道11条2241M | 岩门镇平原村 | 否 | 257.42 | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 ，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上 | 2019-10-01 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
516 | 2019年麻阳苗族自治县岩门镇团山村高标准农田建设项目 | 机耕道1条1650M，整修山塘1座 | 岩门镇团山村 | 否 | 51.89 | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 ，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上 | 2019-10-01 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
517 | 2020年麻阳苗族自治县岩门镇岩田坡村高标准农田建设项目 | 排水渠4条597M | 岩门镇岩田坡村 | 否 | 80.97 | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 ，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上 | 2019-10-01 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
518 | 2019年麻阳苗族自治县岩门镇大路坳村高标准农田建设项目 | 排水渠6条3709M | 岩门镇大路坳村 | 否 | 113.51 | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 ，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上 | 2019-10-01 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
519 | 2019年麻阳苗族自治县岩门镇毛冲村高标准农田建设项目 | 灌渠4条3708M，整修山塘4座 | 岩门镇毛冲村 | 否 | 144.71 | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 ，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上 | 2019-10-01 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
520 | 2019年麻阳苗族自治县岩门镇玳瑁坡村高标准农田建设项目 | 机耕道3条1840M | 岩门镇玳瑁坡村 | 否 | 2.35 | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 ，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上 | 2019-10-01 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
521 | 2019年麻阳苗族自治县岩门镇高公冲村高标准农田建设项目 | 灌渠836M | 岩门镇高公冲村 | 否 | 20.44 | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 ，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上 | 2019-10-01 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
522 | 2019年麻阳苗族自治县江口墟镇黄泥溪高标准农田建设项目 | 灌渠2条895M，机耕道2条1800M，涵管1条150M，阀门井2座 | 江口墟镇黄泥溪村 | 否 | 74.15 | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 ，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上 | 2019-10-01 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
523 | 2019年麻阳苗族自治县兰里镇新营村高标准农田建设项目 | 排水渠1条360M，护岸1条1000M | 兰里镇新营村 | 否 | 144.79 | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 ，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上 | 2019-10-01 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
524 | 2019年麻阳苗族自治县兰里镇栎木村高标准农田建设项目 | 机耕道1条1000M，护岸1条1000M | 兰里镇栎木村 | 否 | 104.85 | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 ，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上 | 2019-10-01 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
525 | 2019年麻阳苗族自治县兰里镇高坪村高标准农田建设项目 | 排水渠1条737M，机耕道1条759M，护岸2条1518M | 兰里镇高坪村 | 否 | 158.85 | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 ，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上 | 2019-10-01 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
526 | 2019年麻阳苗族自治县兰里镇黄岩溪村高标准农田建设项目 | 灌渠5条4656M，整修山塘6座 | 兰里镇黄岩溪村 | 否 | 139.6 | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 ，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上 | 2019-10-02 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
527 | 2019年麻阳苗族自治县锦和镇新场村高标准农田建设项目 | 岸坡防护工程5条434M | 锦和镇新场村 | 否 | 40.64 | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 ，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上 | 2019-10-03 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
528 | 2019年麻阳苗族自治县锦和镇长潭溪村高标准农田建设项目 | 灌渠1条967M | 锦和镇长潭溪村 | 否 | 10.51 | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 ，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上 | 2019-10-04 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
529 | 2020年麻阳苗族自治县大桥湾乡西冲湾村高标准农田建设项目 | 岸坡防护工程2条960M | 大桥湾乡西冲湾村 | 否 | 52.45 | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 ，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上 | 2019-10-05 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
530 | 2019年麻阳苗族自治县黄桑乡桃花村高标准农田建设项目 | 河坝三座 | 黄桑乡桃花村 | 否 | 58.31 | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 ，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上 | 2019-10-06 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
531 | 2019年麻阳苗族自治县和平溪乡大坡村高标准农田建设项目 | 灌渠5条4656M，整修山塘6座 | 和平溪乡大坡村 | 否 | 134.15 | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 ，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上 | 2019-10-07 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
532 | 2019年麻阳苗族自治县岩门镇双冲村高标准农田建设项目 | 排水渠3条2252M，整修山塘3座，机耕道3条2760M | 岩门镇双冲村 | 否 | 169.26 | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 ，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上 | 2019-10-01 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
533 | 2019年麻阳苗族自治县江口墟镇石眼潭村高标准农田建设项目 | 灌排渠3条4277M | 江口墟镇石眼潭村 | 否 | 126.43 | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 ，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上 | 2019-10-01 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
534 | 2019年麻阳苗族自治县兰里镇栎木村、新营村高标准农田建设项目 | 高效节水灌溉工程 | 兰里镇栎木村、新营村 | 否 | 143.42 | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田 ，亩均粮食综合生产能力提高 100 公斤以上 | 2019-10-08 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
535 | 公路安防项目 | 波形护栏1.106公里 | 板栗树乡大辽村 | 是 | 20 | 改善122人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
536 | 公路安防项目 | 凉子上波形护栏2.186公里 | 板栗树乡枣子喇村 | 是 | 30 | 改善142人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
537 | 公路安防项目 | 大禾田-县道公路1.07公里波形护栏 | 江口墟镇大禾田村 | 是 | 37 | 提高110贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
538 | 公路安防项目 | 7组道路安防长2260米 | 锦和镇楠木村 | 是 | 47 | 解决64人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
539 | 公路安防项目 | 波形护栏4.612公里 | 锦和镇碰溪村 | 是 | 37 | 改善133人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
540 | 公路安防项目 | 3、5、6组道路安防长2000米 | 锦和镇鱼尾村 | 是 | 30 | 改善39户157人贫困户安全出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
541 | 公路安防项目 | 程禾溪桥一店上桥公路1.73公里波形护栏 | 隆家堡乡程禾溪村 | 是 | 18 | 提高102贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
542 | 公路安防项目 | 鱼连山至高速入口4.5公里 | 隆家堡乡勾坳村 | 是 | 48 | 解决197户873人出行，运输安全 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
543 | 公路安防项目 | 峦潭公路安防1.1819公里 | 石羊哨乡石羊哨村 | 是 | 23 | 改善114人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
544 | 公路安防项目 | 5.08公里 | 石羊哨乡松溪坪村 | 是 | 40 | 改善94户362人贫困人口生产出行条件，为提高村民经济收益提供交通保障 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
545 | 公路安防项目 | 长金桥-渡口波形护栏2.5公里 | 舒家村乡长坡山村 | 是 | 49 | 改善600人生产生活条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
546 | 公路安防项目 | 黄茶波形护栏3.31公里 | 谭家寨乡楠木桥村 | 是 | 37 | 改善177人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
547 | 公路安防项目 | 竹子坳波形护栏3.108公里 | 谭家寨乡楠木桥村 | 是 | 6.2 | 改善114户423贫困人口生产生活条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
548 | 公路安防项目 | 波形护栏5.049公里 | 谭家寨乡弄里村 | 是 | 14.8 | 改善152人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
549 | 公路安防项目 | 波形护栏1.765公里 | 谭家寨乡腾紫坪村 | 是 | 24 | 改善89户328贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
550 | 公路安防项目 | 坳头坪至村部公路1.905公里波形护栏 | 文昌阁乡坳头坪村 | 是 | 12 | 提高120贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
551 | 公路安防项目 | 13.14.15组道路安防1500米 | 文昌阁乡文西新村 | 是 | 15 | 改善全村41户156人贫困户生产生活条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
552 | 公路安防项目 | 8.9.10.11.12组道路安防2500米 | 文昌阁乡文西新村 | 是 | 5 | 改善全村77户257人贫困户生产生活条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
553 | 公路安防项目 | 玳瑁坡至楠木溪3公里道路波形护栏建设 | 岩门镇玳瑁坡村 | 是 | 3 | 解决贫困户274人的出行安全 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
554 | 公路安防项目 | 荒田冲公路安防工程波形护栏2.863公里 | 岩门镇黄双冲村 | 是 | 31 | 改善144人贫困户出行问题 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
555 | 公路安防项目 | 马江口村-Y756公路4.417公里波形护栏 | 尧市镇卜罗坪村 | 是 | 76 | 提高260贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
556 | 公路安防项目 | 4、5、6、7组波形护栏1.63公里 | 尧市镇高洲坪村 | 是 | 20.6 | 改善112人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
557 | 公路安防项目 | 林管站现至下寨波形护栏2.506公里 | 尧市镇拖冲社区 | 是 | 28.4 | 改善126人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
558 | 公路安防项目 | 原长坪村波形护栏4.14公里 | 尧市镇拖冲社区 | 是 | 36 | 改善出行方便122人群众受益 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
559 | 公路安防项目 | 原沟水溪村道安防2500米 | 尧市镇尧市社区 | 是 | 28 | 改善贫困人口173人出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
560 | 道路改造项目 | 中寨坪村至胡家村路基路面改造6.5公里 | 高村镇胡家村 | 是 | 262.6 | 改善450村民出行、产业生产发展条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
561 | 道路改造项目 | 轻土至长潭桥公路0.8公里改造 | 锦和镇轻土村 | 是 | 305.4 | 提高1200人交通出行条件 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
562 | 道路改造项目 | 行坳现合路路基路面改造0.8公里 | 尧市镇现合村 | 是 | 13.5413 | 改善120人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
563 | 道路扩建项目 | 盘田公路加宽，5.21千米 | 大桥江乡杨柳坡村 | 是 | 107 | 改善41户贫困户生产生活条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
564 | 道路扩建项目 | 黄坪桃花村道路扩建长11.14公里 | 黄桑乡桃花村 | 是 | 1929.2697 | 改善146户563人贫困户出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
565 | 道路扩建项目 | 4.65公里道路扩建 | 岩门镇双冲村 | 是 | 50.6 | 改善48户162人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
566 | 道路新建项目 | 3组至村部道路硬化0.732公里宽3.5米 | 和平溪乡毛坪村 | 是 | 26.8 | 改善贫困户60户211人出行问题 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
567 | 道路新建项目 | 河洛王家坪新建组道长2.2公里 | 黄桑乡桃花村 | 是 | 15 | 改善50户199人贫困户出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
568 | 道路新建项目 | 黑潭王鸡冲新建组道长1.5公里 | 黄桑乡桃花村 | 是 | 10 | 改善146户563人贫困户出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
569 | 道路新建项目 | 黑潭梓木冲新建组道长2.2公里 | 黄桑乡桃花村 | 是 | 21 | 改善146户563人贫困户出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
570 | 道路新建项目 | 黑潭大马冲新建组道长2.3公里 | 黄桑乡桃花村 | 是 | 18 | 改善146户563人贫困户出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
571 | 道路新建项目 | 勾坳-三角坳边界路改造5.8公里 | 隆家堡乡勾坳村 | 是 | 214 | 改善520贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
572 | 道路新建项目 | 凉子上-G713公路0.92公里窄路加宽 | 石羊哨乡谭公冲村 | 是 | 22.6 | 改善145贫困人口出行条件 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
573 | 道路新建项目 | 团山村至团山村边界路路基路面改造2.4公里 | 岩门镇团山村 | 是 | 9.72 | 改善贫困户98人出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
574 | 公路提质改造项目 | 地亭溪-冲天垅2.65公里窄路加宽 | 板栗树乡冲天垅村 | 是 | 50 | 解决122人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
575 | 道路硬化项目 | 七组至毛花冲道路硬化0.856公里，宽3.5米 | 高村镇白羊村 | 是 | 36.8 | 改善295人生产、出行条件 | 2019-07-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
576 | 道路硬化项目 | 八、九组长0.3公里 | 高村镇车头村 | 是 | 6 | 方便村民出行、生产运输235人 | 2019-07-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
577 | 道路硬化项目 | 竿子溪至大辽公路硬化长3.18公里宽3.5米 | 高村镇竿子溪村 | 是 | 106.2 | 方便村民出行、生产运输168人 | 2019-08-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
578 | 道路硬化项目 | 7组玉路玟至错立树坳猕猴桃园路长1181米，宽3.5米 | 高村镇黄连冲村 | 是 | 36 | 生产运输、产业发展 | 2019-08-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
579 | 道路硬化项目 | 4组马蹄山至遥眼立公道路硬化长1000米，宽3.5米 | 高村镇黄连冲村 | 是 | 16 | 生产运输，产业发展 | 2019-08-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
580 | 道路硬化项目 | 火马洞-万家脑自然村公路1.304公里硬化 | 高村镇黄连冲村 | 是 | 35.2 | 解决109人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
581 | 道路硬化项目 | 蒋家田至三岔垅道路硬化长1000米，宽3.5米 | 高村镇水漫溪村 | 是 | 16 | 方便村民出行、生产运输550人 | 2019-08-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
582 | 道路硬化项目 | 流沙溪桥头-毛冲自然村公路1.757公里硬化 | 郭公坪镇岩大门村 | 是 | 67.2 | 解决117人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
583 | 道路硬化项目 | 大溪-金秋梨基地自然村公路0.967公里硬化 | 和平溪乡大溪村 | 是 | 26 | 解决137人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
584 | 道路硬化项目 | 江坪-野鸡冲自然村公路1.845公里硬化 | 和平溪乡大溪村 | 是 | 49.2 | 解决129人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
585 | 道路硬化项目 | 三组楠木冲道路硬化0.7公里 | 和平溪乡和平溪村 | 是 | 18 | 改善贫困户54户256人出行困难 | 2019-08-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
586 | 道路硬化项目 | 一组小学小冲马路垢道路硬化1.528公里 | 和平溪乡和平溪村 | 是 | 46.4 | 改善贫困户27户120人出行困难 | 2019-03-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
587 | 道路硬化项目 | 铜坑垅道路硬化长0.8公里、宽4米、厚0.2米 | 黄桑乡黄桑社区 | 是 | 16 | 改善7户34人贫困户出行条件 | 2019年6月 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
588 | 道路硬化项目 | 3组木寨道路硬化长1000m，宽4.5m | 江口墟镇江口社区 | 是 | 14 | 受益人60户280人 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
589 | 道路硬化项目 | 张家溪-谭家自然村公路0.189公里硬化 | 江口墟镇齐天坪村 | 是 | 5.2 | 解决107人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
590 | 道路硬化项目 | 武冲-十一组自然村公路0.162公里硬化 | 江口墟镇石眼潭村 | 是 | 4.4 | 解决128人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
591 | 道路硬化项目 | 老鸭田林场自然村公路1.394公里硬化 | 兰村乡兰村村 | 是 | 37.6 | 解决121人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
592 | 道路硬化项目 | 209国道至新屋垅公路1.29公里硬化 | 兰村乡垅田村 | 是 | 38.4 | 解决105人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
593 | 道路硬化项目 | 三组公路1.5公里硬化 | 兰村乡垅田村 | 是 | 38.4 | 解决120人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
594 | 道路硬化项目 | 4至9组桐长主干道硬化长3.9公里宽4.5m*20公分 | 兰村乡桐古垅村 | 是 | 85.8 | 解决贫困户35户145人出行安全问题 | 2019-07-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
595 | 道路硬化项目 | 桐古垅林场自然村公路1.396公里硬化 | 兰村乡桐古垅村 | 是 | 50.6 | 解决143人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
596 | 道路硬化项目 | 桐古垅-小林自然村公路0.198公里硬化 | 兰村乡桐古垅村 | 是 | 5.6 | 解决114人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
597 | 道路硬化项目 | 九组拱桥至桐木寨道路硬化长4公里、宽5米，保坎2公里，排水管23处 | 兰里镇高坪村 | 是 | 104 | 解决3000人生产生活问题 | 2019-07-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
598 | 道路硬化项目 | 田塘-当风坳自然村公路2.194公里硬化 | 兰里镇黄岩溪村 | 是 | 58.8 | 解决117人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
599 | 道路硬化项目 | 水厂-桐木寨自然村公路3.464公里硬化 | 兰里镇青山村 | 是 | 124 | 解决132人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
600 | 道路硬化项目 | 1组道路硬化2公里，宽3.5米 | 兰里镇塘里村 | 是 | 35.2 | 解决330人出行和1500亩水果运输问题 | 2019-07-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
601 | 道路硬化项目 | 关鸡冲-老院子自然村公路0.628公里硬化 | 隆家堡乡程禾溪村 | 是 | 17.2 | 解决130人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
602 | 道路硬化项目 | 坝上-老竹溪自然村公路1.294公里硬化 | 隆家堡乡程禾溪村 | 是 | 34.8 | 解决131人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
603 | 道路硬化项目 | 檀木村滨家湾道路1.4公里硬化 | 吕家坪镇吕家坪社区 | 是 | 54.7 | 改善8户23人贫困户生产生活条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
604 | 道路硬化项目 | 1.2组道路硬化2.7公里 | 吕家坪镇山跃村 | 是 | 64 | 改善20户74人贫困人口生产生活条件 | 2019-09-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
605 | 道路硬化项目 | 村部至五组2.085公里硬化 | 吕家坪镇向阳村 | 是 | 20 | 改善27户生产生活方便 | 2019-02-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
606 | 道路硬化项目 | 7至8组栗子滩至桐新村道路建设 | 吕家坪镇姚潭村 | 是 | 12 | 改善5户23人交通方便 | 2019-08-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
607 | 道路硬化项目 | 龙脑山五组道路硬化 | 石羊哨乡李家村 | 是 | 16 | 改善6户32人贫困人口生产出行条件，为提高村民经济收益提供交通保障 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
608 | 道路硬化项目 | 水库至上四组道路硬化 | 石羊哨乡谭公冲村 | 是 | 20 | 改善141户456人口生产出行条件，为提高村民经济收益提供交通保障 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
609 | 道路硬化项目 | 茶斗山（会仙脑）产业园道路硬化 | 石羊哨乡谭公冲村 | 是 | 20 | 改善27户107人口生产出行条件，为提高村民经济收益提供交通保障 | 2019-05-02 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
610 | 道路硬化项目 | 产业园道路硬化长876米宽4.5米 | 谭家寨乡宋家湾村 | 是 | 80 | 改善23户81贫困人口生产生活条件 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
611 | 道路硬化项目 | 二组道路硬化全长850米 | 文昌阁乡坳头坪村 | 是 | 40 | 改善全村12户50人贫困户生产条件 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
612 | 道路硬化项目 | 县道-铁里冲自然村公路0.761公里硬化 | 文昌阁乡雷司坪村 | 是 | 20.4 | 解决105人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
613 | 道路硬化项目 | 阴坡-桐木冲自然村公路0.332公里硬化 | 文昌阁乡雷司坪村 | 是 | 8.8 | 解决112人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
614 | 道路硬化项目 | 国道-云彩坡自然村公路5.419公里硬化 | 岩门镇岩田坡村 | 是 | 145.2 | 解决112人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
615 | 道路硬化项目 | 木材检查站-阳雀坳自然村公路1.289公里硬化 | 尧市镇大酉村 | 是 | 34.8 | 解决121人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
616 | 道路硬化项目 | 一组至二组自然村公路0.68公里硬化 | 尧市镇柑子坪村 | 是 | 18.4 | 解决107人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
617 | 道路硬化项目 | 回龙阁千公坪自然村公路1.869公里硬化 | 尧市镇柑子坪村 | 是 | 50.4 | 解决114人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
618 | 道路硬化项目 | 马山潭-沟水溪自然村公路0.3公里硬化 | 尧市镇尧市社区 | 是 | 8.4 | 解决118人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
619 | 公路安防项目 | 盐井村-下盐井公路1.141公里波形护栏 | 板栗树乡盐井村 | 是 | 26 | 提高98贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
620 | 公路安防项目 | 陶伊至大溪桥公路2.28公里波形护栏 | 高村镇大溪桥村 | 是 | 26 | 提高38贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
621 | 公路安防项目 | 逢爷至渔子溪公路2.411公里波形护栏 | 高村镇逢爷社区 | 是 | 36 | 提高46贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
622 | 公路安防项目 | 长1.656公里波形护栏 | 高村镇竿子溪村 | 是 | 29 | 方便村民出行、生产运输105人 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
623 | 公路安防项目 | 黄连冲-溪边田波形护栏2.3公里公里 | 高村镇黄连冲村 | 是 | 10 | 提高235人口出行安全 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
624 | 公路安防项目 | 兰丝垅-竹子青波形护栏3.83公里 | 高村镇兰丝垅村 | 是 | 40 | 改善121村民出行、产业生产发展条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
625 | 公路安防项目 | 大垅冲波形防护栏1.845公里 | 高村镇漫水社区 | 是 | 44 | 改善贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
626 | 公路安防项目 | 原王家坪片长1.19公里 | 高村镇洲上村 | 是 | 2.2 | 方便村民出行、生产运输114人 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
627 | 公路安防项目 | 报木山至米沙0.65公里波形护栏 | 郭公坪镇报木山村 | 是 | 36.2 | 提高280贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
628 | 公路安防项目 | 双竹坡大桥-驼垅6.254公里波形护栏 | 郭公坪镇米沙村 | 是 | 70.8 | 提高340贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
629 | 公路安防项目 | 大木波形护栏1.106公里 | 和平溪乡大坡村 | 是 | 54 | 改善116人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
630 | 公路安防项目 | 三岔路口至大塘屋大坪公路2.267公里波形护栏 | 黄桑乡大塘村 | 是 | 39 | 提高75贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
631 | 公路安防项目 | 黄大线至军田公路0.5公里波形护栏 | 黄桑乡军田村 | 是 | 10 | 提高66贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
632 | 公路安防项目 | 泥丝藤至空石溪公路2.625公里波形护栏 | 黄桑乡空石溪村 | 是 | 36 | 提高78贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
633 | 公路安防项目 | 黄大线至石婆田公路1.77公里波形护栏 | 黄桑乡石婆田村 | 是 | 25 | 提高52贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
634 | 公路安防项目 | 梓木冲公路安防长1.37公里 | 黄桑乡桃花村 | 是 | 10 | 改善55户225人贫困户出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
635 | 公路安防项目 | 黄大线至岩湾细冲公路1.77公里波形护栏 | 黄桑乡岩湾村 | 是 | 47 | 提高56贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
636 | 公路安防项目 | 浪山溪-库边公路1.69公里波形护栏 | 江口墟镇牙溪村 | 是 | 26 | 提高145贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
637 | 公路安防项目 | 轻土主干道712米波形护栏 | 锦和镇轻土村 | 是 | 6.62 | 提高900人交通出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
638 | 公路安防项目 | 大坳-鹤城贺家田公路5.065公里波形护栏 | 兰村乡大坳村 | 是 | 83 | 提高140贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
639 | 公路安防项目 | 大池波形护栏2.29公里 | 兰村乡椒林村 | 是 | 36 | 改善30户贫困户117人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
640 | 公路安防项目 | 209国道至岩山岔公路2.29公里波形护栏 | 兰村乡岩山岔村 | 是 | 41 | 提高66贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
641 | 公路安防项目 | 塘里至横喇爱阳公路2.03公里波形护栏 | 兰里镇苍冲村 | 是 | 4.8 | 提高66贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
642 | 公路安防项目 | 三岔口至兰生村公路3.14公里波形护栏 | 兰里镇兰生村 | 是 | 33 | 提高48贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
643 | 公路安防项目 | 九曲湾至新屋公路2.27公里波形护栏 | 吕家坪镇桐木村 | 是 | 10 | 提高46贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
644 | 公路防护拦项目 | 官东村公路防护栏5300米 | 郭公坪镇官东村 | 是 | 65 | 保障95户贫困人口交通安全 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
645 | 公路防护拦项目 | 和礼公路防护栏2000米 | 郭公坪镇官东村 | 是 | 20 | 保障57户贫困人口交通安全 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
646 | 公路防护拦项目 | 长寿谷村公路防护栏10公里 | 郭公坪镇长寿谷村 | 是 | 40 | 保障201户贫困人口交通安全 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
647 | 公路防护栏项目 | 白羊村一组至八组3.499公里 | 高村镇白羊村 | 是 | 42 | 防护车辆出行安全 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
648 | 公路防护栏项目 | 4、7组防护栏长2.45公里 | 高村镇绿溪口村 | 是 |  | 方便村民出行、生产运输 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
649 | 公路提质改造项目 | 公路硬化3.7公里 | 板栗树乡地亭溪村 | 是 | 163 | 改善130人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
650 | 公路提质改造项目 | 窄路加宽4公里 | 大桥江乡西冲湾村 | 是 | 53 | 改善124人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
651 | 公路提质改造项目 | 省道至火马坳窄路加宽5.477公里 | 高村镇大比坳村 | 是 | 85 | 改善125村民出行、产业生产发展条件 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
652 | 公路提质改造项目 | 胡池坳至坡顶田长3.302公里宽4.5米 | 高村镇富田坳村 | 是 | 28 | 方便村民出行生产运输120人 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
653 | 公路提质改造项目 | 岩田坎一组至二组长3.229公里改扩建1米 | 高村镇竿子溪村 | 是 | 37 | 方便村民出行、生产运输89人 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
654 | 公路提质改造项目 | 三组、五组大田至竿子溪村长2.6公里改扩建 1米 | 高村镇竿子溪村 | 是 | 45 | 方便村民出行、生产运输107人 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
655 | 公路提质改造项目 | 溪边田黄连冲窄路加宽4.4公里 | 高村镇黄连冲村 | 是 | 57.97 | 改善120人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
656 | 公路提质改造项目 | 兰丝垅竹子青公路长4.399公里 | 高村镇兰丝垅村 | 是 | 31 | 改善120村民出行、产业生产发展条件 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 交通运输局
657 | 公路提质改造项目 | 土潭村至火马坪长3.676公里 | 高村镇土潭村 | 是 | 68.64 | 方便村民出行、生产运输1500人 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 交通运输局
658 | 公路提质改造项目 | 铁路桥窄路加宽5.297公里 | 高村镇营盘村 | 是 | 39 | 改善136人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
659 | 公路提质改造项目 | 报木山至米沙1.7公里窄路加宽 | 郭公坪镇报木山村 | 是 | 14.8 | 改善234贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
660 | 公路提质改造项目 | 街上至杜庄3.064公里窄路加宽 | 郭公坪镇杜庄村 | 是 | 49 | 改善234贫困人口出行条件 | 2019-01-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
661 | 公路提质改造项目 | 窄路加宽0.9公里 | 郭公坪镇官东村 | 是 | 20 | 改善114人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 交通运输局
662 | 公路提质改造项目 | 黄土坡望远窄路加宽6公里 | 和平溪乡大坡村 | 是 | 49.4 | 改善贫困户119户428人出行困难 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 交通运输局
663 | 公路提质改造项目 | 公路提质改造5.7公里 | 和平溪乡金溪村 | 是 | 21 | 改善贫困户137户362人出行困难 | 2019-09-04 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 交通运输局
664 | 公路提质改造项目 | 上进村金溪村窄路加宽7公里 | 和平溪乡金溪村 | 是 | 116 | 改善贫困户83户386人出行困难 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 交通运输局
665 | 公路提质改造项目 | 兰里镇至平溪乡窄路加宽6公里 | 和平溪乡株木村 | 是 | 24 | 改善贫困户88户335人照明问题 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 交通运输局
666 | 公路提质改造项目 | 村主干道窄路加宽2.5公里 | 黄桑乡军田村 | 是 | 39.62 | 提高468人交通出行条件 | 2019-05-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
667 | 公路提质改造项目 | 观察空石溪窄路加宽5.123公里 | 黄桑乡空石溪村 | 是 | 60 | 改善30户124人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
668 | 公路提质改造项目 | 县道至亲爱村部窄路加宽3.437公里 | 黄桑乡亲爱村 | 是 | 21 | 改善38户117人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
669 | 公路提质改造项目 | 燕溪桥报木林窄路加宽3.918公里 | 黄桑乡石婆田村 | 是 | 45 | 改善22户98人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
670 | 公路提质改造项目 | 浪山溪库边窄路加宽2.117公里 | 江口墟镇齐天坪村 | 是 | 20 | 改善117人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 交通运输局
671 | 公路提质改造项目 | 高架田-许家院子窄路加宽3.381公里 | 锦和镇碰溪村 | 是 | 31.2 | 改善135贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
672 | 公路提质改造项目 | 村部至牛角秋窄路加宽1.99公里 | 锦和镇碰溪村 | 是 | 40 | 改善135贫困人口出行条件 | 2019-01-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
673 | 公路提质改造项目 | 村主干道窄路加宽1.1公里 | 锦和镇长潭溪村 | 是 | 30 | 提高420人交通出行条件 | 2019-05-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
674 | 公路提质改造项目 | 村部公路窄路加宽3.314公里 | 兰里镇大华坪村 | 是 | 34 | 解决全村安全出行问题 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
675 | 公路提质改造项目 | 道通村黄岩溪窄路加宽3.314公里 | 兰里镇黄岩溪村 | 是 | 56.36 | 改善135人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
676 | 公路提质改造项目 | 溪边田公路扩宽1.5米，长4.7公里 | 兰里镇青山村 | 是 | 67 | 解决和改善1500人出行问题 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
677 | 公路提质改造项目 | S281-老竹溪村窄路加宽4.512公里 | 隆家堡乡程禾溪村 | 是 | 71 | 方便出行 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 交通运输局
678 | 公路提质改造项目 | 三角坳至王坡窄路加宽5.864公里 | 隆家堡乡三角坳村 | 是 | 80 | 方便124人贫困人口出行 | 2019-03-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 交通运输局
679 | 公路提质改造项目 | 九曲湾至新屋窄路加宽2.622公里 | 吕家坪镇桐木村 | 是 | 32 | 改善123人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 交通运输局
680 | 公路提质改造项目 | 九曲湾至新屋公窄路加宽2.296公里 | 吕家坪镇桐木村 | 是 | 28 | 改善101人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 交通运输局
681 | 公路提质改造项目 | 松溪坪村主道窄路加宽6公里 | 石羊哨乡松溪坪村 | 是 | 73.738 | 改善206贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 石羊哨乡人民政府
682 | 公路提质改造项目 | 皮林至文昌新村8、9、10组（原会家坊村）公路提质改造1600米 | 文昌阁乡文昌新村 | 是 | 19 | 改善全村183户678人贫困户生产生活条件 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 交通运输局
683 | 公路提质改造项目 | 村主干道窄路加宽1公里 | 岩门镇大路坳村 | 是 | 30 | 改善贫困人口146人出行条件 | 2019年1月 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 交通运输局
684 | 公路提质改造项目 | 凉亭坡村-G713窄路加宽3公里 | 岩门镇玳瑁坡村 | 是 | 56 | 改善420困人口出行条件 | 2019-01-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
685 | 公路提质改造项目 | 原荒田冲村岩门村公路提质改造，窄路加宽3.02公里 | 岩门镇黄双冲村 | 是 | 55.4 | 改善154人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
686 | 公路提质改造项目 | 原桐子凉村S291王坡村公路窄路加宽9.111公里 | 岩门镇毛冲村 | 是 | 167 | 改善124人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
687 | 公路提质改造项目 | 团山村公路提质改造，窄路加宽4.171公里 | 岩门镇团山村 | 是 | 62 | 改善98人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
688 | 公路提质改造项目 | 尧市-大溪公路10.515公里窄路加宽 | 尧市镇柑子坪村 | 是 | 275.3 | 改善548困人口出行条件 | 2019-01-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
689 | 公路硬化项目 | 兰长公路缺口硬化 | 舒家村乡狮子湾村 | 否 | 15.5 | 提高720人交通出行条件 | 2018-12-01 |  | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
690 | 桥梁新建项目 | 7组新建桥梁长17米，宽5米 | 大桥江乡豪侠坪村 | 是 |  | 改善230户贫困户生产生活条件 | 2019年5月 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 交通运输局
691 | 桥梁新建项目 | 六组新建桥梁长15米，宽5.5米 | 高村镇白羊村 | 否 | 30 | 改善6户20人贫困人口出行条件为提高村民经济收益提供交通保障 | 2019-06-01 |  | 县交通运输局 | 交通运输局
692 | 桥梁新建项目 | 二组新建桥梁长20米，宽5.5米 | 高村镇白羊村 | 否 | 30 | 改善村民出行条件 | 2019年6月 |  | 县交通运输局 | 交通运输局
693 | 危桥维修项目 | 36米长大坪桥危桥加固 | 尧市镇大坪村 | 是 | 16 | 提高145人口交通出行安全 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
694 | 原黄毛坡村公路安防项目 | 兰黄公路至黄毛坡公路1.12公里波形护栏 | 兰村乡兰村村 | 是 | 19.96 | 提高80贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
695 | 原帽子坡村公路安防项目 | 一中-玳瑁坡公路4.215公里波形护栏 | 高村镇车头村 | 是 | 31 | 提高166贫困人口出行安全 | 2019-01-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
696 | 原木江溪村道路硬化项目 | S308-大远坳自然村公路0.55公里硬化 | 吕家坪镇吕家坪社区 | 是 | 14.8 | 解决108人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
697 | 原胜利村公路安防项目 | 波形护栏2.026公里 | 兰村乡兰村村 | 是 | 25.04 | 改善35户155人贫困人口出行条件 | 2018-12-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
698 | 原新屋村道路硬化项目 | 桐新学校-老屋脑自然村公路0.47公里硬化 | 吕家坪镇桐木村 | 是 | 12.8 | 解决124人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
699 | 原新屋村道路硬化项目 | 新屋村至毛家滩村自然村公路2.62公里硬化 | 吕家坪镇桐木村 | 是 | 112.8 | 解决125人出行困难 | 2019-05-01 | 2019年12月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
700 | 窄路加宽项目 | 白羊村至谷达坡村长3.892公里,加宽1.5米 | 高村镇白羊村 | 是 | 52 | 方便两村3000村民通行 | 2018-12-01 | 2019年9月 | 县交通运输局 | 农村公路建设有限责任公司
701 | 大桥江乡杨柳坡村2018年以工代赈示范工程 | 新建道路7公里，路基宽6米，路面宽5.5米；改扩建7公里，路基宽6米，路面宽5.5米（含平板桥一座） | 大桥江乡杨柳坡村 | 是 | 460 | 解决225户747名贫困群众生产出行问题 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县发改局 | 大桥江乡人民政府 | 正在评审
702 | 山塘+渠道维修 | 火马冲大坝加固、重建输水设施等，大坝高10.85m，轴线长50.1m。 | 郭公坪镇长寿谷村 | 是 | 30.83 | 扶持贫困户22户贫困人口87人 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
703 | 陶伊村二、三组渠道新建 | 1.4*1.4渠道长20米；1.0*1.4渠道长172米；1.0*1.5渠道长35.0米；0.5*0.6渠道长300.0米；0.4*0.4渠道长294.0米。 | 高村镇陶伊村 | 是 | 25.56 | 扶持贫困户14户贫困人口58人 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
704 | 栗坪村原三家村3组丛树湾山塘 | 重建大坝、重建输水设施等，大坝高8.0m，坝轴线长21.69m。 | 高村镇栗坪村 | 是 | 30.82 | 扶持贫困户29户贫困人口127人 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
705 | 盐井村山塘维修加固 | 大坝加固，大坝高12.6m，坝轴线长15.8m | 板栗树乡盐井村 | 是 | 7.5 | 改善67户216人生产条件 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
706 | 宋家湾村2号、8号、15号坝体、坝面硬化 | 新建溪坝382.0m长。 | 谭家寨乡宋家湾村 | 是 | 54.25 | 改善23户81贫困人口生产生活条件 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
707 | 花园村水渠改建 | 维修渠道1012m。 | 兰里镇花园村 | 是 | 25.59 | 扶贫户64户234人 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
708 | 江坪村电灌站建设 | 新建电灌站1座，提水管道230m。 | 兰里镇江坪村 | 是 | 8.64 | 扶贫户50户198人 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
709 | 苍冲村清水冲塘修建 | 大坝加固、重建输水设施等，大坝高5.67m，坝轴线长22.4m。 | 兰里镇苍冲村 | 是 | 17.15 | 扶贫户30户140人 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
710 | 楠村村高坡界山塘维修项目 | 大坝加固、重建输水设施等，大坝高6.2m，轴线长41m。 | 锦和镇楠村村 | 是 | 17.1 | 解决10户41人贫困户农田灌溉 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
711 | 坳头坪村蛤蟆岩维修 | 大坝加固、重建输水设施等，大坝高8.7m，坝轴线长42.7m。 | 文昌阁乡坳头坪村 | 是 | 1.83 | 扶持贫困户39户；扶持贫困人口160人 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
712 | 文西新村岩洞坑山塘 | 重建大坝、重建输水设施及溢洪道等，大坝高7.87m，坝轴线长45.15m。 | 文昌阁乡文西新村 | 是 | 30.84 | 扶持贫困户120户；扶持贫困人口680人 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
713 | 文昌阁乡自治畈渠道 | 重建渠道450米 | 文昌阁乡文西新村 | 是 | 6.97 | 扶持贫困户75户；扶持贫困人口480人 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
714 | 十组至十二组修建山塘、挖塘切保坎 | 大坝加固、重建输水设施等，大坝高2.0m，坝轴线长16.9m；新建保坎234.5m。 | 文昌阁乡文昌新村 | 是 | 16.06 | 扶持贫困户120户；扶持贫困人口531人 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
715 | 洞溪村两口山塘加固维修 | 大坝加固、重建输水设施等。1#山塘大坝高3.75m，坝轴线长33.1m。2#山塘大坝高1.5m，坝轴线长22.5m。 | 石羊哨乡洞溪村 | 是 | 18.11 | 扶持贫困户4户贫困人口15人 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
716 | 毛坪村渠道建设 | 新建涵管2个，新建渠道1100m，维修渠道390m。 | 和平溪乡毛坪村 | 是 | 24.5 | 扶持贫困户103户贫困人口342人 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
717 | 园湾山塘维修 | 加固大坝、疏通溢洪道、重建输水设施；大坝高26.75m，坝轴线长56.0m。 | 谭家寨乡楠木桥村 | 是 | 46.73 | 扶持贫困户42户贫困人口113人 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
718 | 板栗树乡大辽村(下大辽）供水工程 | 新建5方集水井2处、50方水池1口；配备消毒净化设备1套、16平加药房1间；铺设供配水管网9.93km、安装水表123块。 | 板栗树乡大辽村（下大辽院子） | 是 | 78 | 改善1000人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-02 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
719 | 高村镇富田坳村5-6组（原庙坳村6-9、12组）庙坳供水工程 | 新建拦水坝1处、提水设施1处、9平泵房1间、100方水池2口；配备消毒净化设备1套、16平加药房1间；铺设供配水管网10.08km、安装水表120块。 | 高村镇富田坳村 | 是 | 106 | 改善600人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-02 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
720 | 高村镇火岩垴供水工程 | 新建提水设施1处、9平泵房1间、30方水池2口；铺设供配水管网3km。 | 高村镇绿溪口村 | 是 | 31 | 改善115人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-02 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
721 | 高村镇栗坪水厂水源工程 | 新建水源井1处；虹吸管取水设施1处；铺设引水管网2.33km。 | 高村镇中寨坪村 | 是 | 57 | 改善1434人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-02 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
722 | 全县16个日供水200吨以上规模水厂设备更新改造 | 对锦和、黄桑、杨柳坡、兰里、文昌阁、江口墟、栗坪、谭家寨、和平溪、板栗树、尧市、郭公坪、岩门、竹子青、铜矿、盐井等16个水厂原有机电、净化、消毒设备进行升级改造，新增水质远程监控设备。 | 官村村、旧县村、杨柳坡村、青山村、雷司坪村、公馆村、中寨坪村、楠木桥村、株木村、武岩村、尧市社区、川岩坪村、岩门社区、大坡村、铜矿、板栗树村 | 是 | 545.8 | 改善16个水厂覆盖范围饮水条件，提高供水保证率和水质达标率。 | 2019-08-01 | 2019-12-02 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
723 | 郭公坪镇双竹坡村供水工程 | 新建拦水坝2处、100方水池1口、10方水池1口；配备消毒净化设备1套、16平加药房1间；铺设供配水管网23.08km、安装水表262块。 | 郭公坪镇双竹坡村 | 是 | 153 | 改善1251人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-02 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
724 | 郭公坪镇长寿谷村腊谷坪供水工程 | 新建拦水坝1处、10方水池1口；铺设供配水管网1.3km、安装水表13块。 | 郭公坪镇长寿谷村 | 是 | 7 | 改善120人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-02 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
725 | 和平溪乡大溪村供水工程 | 铺设供配水管网19.723km。 | 和平溪乡大溪村 | 是 | 137 | 改善1387人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-02 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
726 | 和平溪乡和平溪村供水工程 | 铺设供配水管网17.2km、安装水表430块。 | 和平溪乡和平溪村 | 否 | 0 | 改善2832人饮水条件，实现集中供水。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
727 | 黄桑乡军田村供水工程 | 水池1口；加压泵房1间；铺设供配水管网14.09km、安装水表251块。 | 黄桑乡军田村 | 是 | 136 | 改善1087人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-02 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
728 | 黄桑乡石婆田村（原燕溪村桐子冲）供水工程 | 配备无负压增压设备1套；铺设供配水管网7.89km。 | 黄桑乡石婆田村 | 是 | 111 | 改善980人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-02 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
729 | 黄桑乡岩湾村1、2、3、6、7组供水工程 | 新建D200机井3处、6.25平泵房3间、100方水池1口、50方水池2口；配备软化设备3套、16平加药房3间；铺设供配水管网16.875km、安装水表293块。 | 黄桑乡岩湾村 | 是 | 178 | 改善1713人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-03 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
730 | 江口墟镇集中供水工程管网延伸工程 | 新建增压泵房25平1处；配备无负压加压设备2套；铺设供配水管网23.945km。 | 江口墟镇江口社区 | 是 | 219 | 改善2485人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-04 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
731 | 杨柳坡水库集中供水工程管网延伸项目 | 铺设供配水管网13.415km。 | 江口墟镇石眼潭村 | 是 | 108 | 改善1199人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-05 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
732 | 江口墟镇牙溪村供水工程 | 新建D200机井150m1处、拦水坝1处、30方水池1口、50方水池1口；配备消毒净化设备1套；铺设供配水管网7km、安装水表58块。 | 江口墟镇牙溪村 | 是 | 65 | 改善350人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-06 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
733 | 锦和镇大湾村供水工程 | 新建拦水坝2处、50方水池1口、10方水池1口；配备消毒净化设备2套，16平加药房1间；铺设供配水管网15.575km、安装水表117块。 | 锦和镇大湾村 | 是 | 106 | 改善758人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-07 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
734 | 锦和水厂管网延伸工程 | 铺设供配水管网23.943km。 | 锦和镇官村村 | 是 | 160 | 改善1647人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-08 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
735 | 锦和镇十八岩村供水工程 | 新建集水井2处、50方水池2口配备消毒净化设备2套，16平加药房1间；铺设供配水管网12.32km、安装水表140块。 | 锦和镇十八岩村 | 是 | 102 | 改善618人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-09 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
736 | 兰村乡桐古垅村供水工程 | 新建拦水坝3处、D200机井150m1口、6.25平泵房1间、50方水池1口、30方水池2口、10方水池1口；配备消毒净化设备2套、16平加药房2间；铺设供配水管网26.357km，安装水表268块。 | 兰村乡桐古垅村 | 是 | 187 | 改善1029人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-10 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
737 | 隆家堡乡三角坳村供水工程 | 新建D200机井4处、6.25平泵房4间、100方水池1口、50方水池2口、30方水池1口；配备软化设备3套、16平加药房3间；铺设供配水管网21.915km，安装水表316块。 | 隆家堡乡三角坳村 | 是 | 223 | 改善600人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-11 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
738 | 吕家坪镇铜矿水厂管网延伸工程 | 新建300方水池1口；配备无负压加压设备1套、16平泵房；铺设供配水管网14.82km。 | 吕家坪镇向阳村 | 是 | 162 | 改善2440人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-12 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
739 | 吕家坪镇姚潭村供水工程 | 铺设供配水管网13.13km。 | 吕家坪镇姚潭村 | 是 | 105 | 改善1724人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-13 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
740 | 石羊哨乡洞溪村供水工程 | 新建拦水坝4处、D200机井1处、6.25平泵房1间、50方水池2口、20方水池1口；配备消毒净化设备2套、16平加药房2间；铺设供配水管网24.73km、安装水表267块。 | 石羊哨乡洞溪村 | 是 | 160 | 改善1168人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-14 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
741 | 石羊哨乡李家村供水工程 | 新建拦水坝2处、100方水池1口；配备消毒净化设备1套、16平加药房1间；配备无负压加压设备1套，9平泵房1间；铺设供配水管网21.47km、水表安装284块。 | 石羊哨乡李家村 | 是 | 167 | 改善950人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-15 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
742 | 石羊哨乡石羊哨村供水工程 | 新建D200机井1处，6.25平泵房1间；铺设供配水管网0.59km。 | 石羊哨乡石羊哨村 | 是 | 14 | 改善510人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-16 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
743 | 石羊哨乡松溪坪村供水工程 | 新建100方水池2口；提水设施1处，9平泵房1间；配备消毒净化设备1套，16平加药房1间；铺设供配水管网14.925km、安装水表234块。 | 石羊哨乡松溪坪村 | 是 | 137 | 改善1086人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-17 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
744 | 石羊哨乡谭公冲村供水工程 | 新建100方水池2口；提水设施1处、9平泵房1间；配备消毒净化设备1套，16平加药房1间；铺设供配水管网19.62km、安装水表312块。 | 石羊哨乡谭公冲村 | 是 | 165 | 改善1254人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-18 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
745 | 舒家村乡老井冲供水工程 | 新建D200机井1处，6.25平泵房1间，50方水池1口；配备软化设备1套、16平加药房1间；铺设供配水管网7.41km、安装水表93块。 | 舒家村乡狮子湾村 | 是 | 67 | 改善504人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-19 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
746 | 舒家村乡张公坡村竹子冲供水工程 | 新建D200机井1处，6.25平泵房1间，50方水池1口；配备软化设备1套、16平加药房1间；铺设供配水管网4.35km、安装水表68块。 | 舒家村乡张公坡村 | 是 | 52 | 改善296人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-20 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
747 | 谭家寨乡集中供水工程管网延伸项目 | 配备增压设备1套，16平泵房1间；铺设供配水管网32.275km。 | 谭家寨乡弄里村 | 是 | 252 | 改善3008人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-21 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
748 | 文昌阁水厂管网延伸工程 | 新建提水设施1处，16平泵房1间；铺设供配水管网22.665km。 | 文昌阁乡黄土坡村 | 是 | 150 | 改善1514人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-22 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
749 | 尧市镇沟水溪供水工程 | 新建拦水坝3处、30方水池1口、20方水池1口、10方水池1口；配备消毒净化设备2套、16平加药房2间；铺设供配水管网15.11km、安装水表121块。 | 尧市镇尧市社区 | 是 | 110 | 改善486人饮水条件，实现集中供水。 | 2019-08-01 | 2019-12-23 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
750 | 全县18个乡镇小型供水工程维修改造项目 | 维修水源地、蓄水池，改造引水管、供配水管道 | 全县18个乡镇 | 否 | 0 | 改造后，解决小型供水工程缺水、供水不足等问题。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
751 | 板栗树乡大龙集镇供水工程维修改造项目 | 更换输水管1.25mpaΦ125,250米；1.25mpaΦ75,400米 | 板栗树乡武岩村 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
752 | 板栗树乡地亭溪村饮水安全巩固提升工程维修改造项目 | 改造输水管道1.25mpaΦ125，100m；1.6mpaΦ50,200m;1.0mpaΦ75,300m | 板栗树乡地亭溪村 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
753 | 板栗树乡新寨村饮水安全巩固提升工程维修改造项目 | 改造输水管道1.25mpaΦ75;300m，1.0mpaΦ90,20m,1.6mpaΦ50,100m;1.6mpaΦ20,300m;水表20块 | 板栗树乡新寨村 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
754 | 板栗树乡盐井村联村供水工程维修改造项目 | 改造管道1.6mpaΦ50,500m;1.6mpaΦ32,1000m | 板栗树乡盐井村 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
755 | 大桥江乡杨柳坡村集中供水工程维修改造项目 | 水厂维修1处，管道改造1.0mpaΦ175m;1.6mpaΦ200m;1.6mpaΦ40,250m;1.6mpaΦ32,400m | 大桥江乡杨柳坡村 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
756 | 大桥江乡杨柳坡水库集中供水工程维修改造项目 | 更换水管1.0mpaΦ160,580米；1.25mpaΦ63,100米；1.6mpaΦ50,120米；Φ200软封密闸阀1套台；Φ160软封密闸阀1套台 | 大桥江乡杨柳坡水厂覆盖村组 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
757 | 高村镇白羊村供水工程维修改造项目 | 改造管道1.0m'paΦ90；60m；1.6mpaΦ50,100m;1.6mpaΦ40,100m;1.6mpaΦ32;100m,1.6mpaΦ25,50m,1.6mpaΦ20;100m | 高村镇白羊村 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
758 | 高村镇大比坳村安全饮水巩固提升工程维修改造项目 | 水源井维修加固；管道1.25mpaΦ63,100m;1.6mpaΦ40,100m;1.6mpaΦ50,100m;1.6mpaΦ32,100m,1.6mpaΦ25,50m;1.6mpaΦ20,150m,干式水表60块 | 高村镇大比坳村 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
759 | 高村镇栗坪供水工程维修改造项目 | 配水管网维护Φ110，100米，Φ63，300米，Φ50，500米，Φ40，200米 | 高村镇栗坪水厂覆盖村组 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
760 | 谷达坡集中供水工程维修改造项目 | 入户管网改造 | 高村镇谷达坡村 | 否 | 0 | 解决了入户管网损坏严重问题 |  |  | 县水利局 | 县水利局
761 | 谷达坡土潭村供水工程维修改造项目 | 更换提水设备：HNZX-CDI85-60；一套台及软化启动电控柜 | 高村镇土潭村 | 否 | 0 | 解决提水动力不足问题，确保供水满足需要。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
762 | 郭公坪镇供水工程维修改造项目 | 罗马柱围墙修护30米；1.25mpaΦ63,700m;1.6mpaΦ50,100m;1.6Φ40,150m;1.6mpaΦ32,200m;1.6mpaΦ25,100m;1.6mpaΦ20,200m | 郭公坪镇郭公坪村 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
763 | 郭公坪镇官东村供水工程维修改造项目 | 水源井加固处理；管道改造1.25mpaΦ63,300m;1.0mpaΦ90;200m | 郭公坪镇官东村 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
764 | 和平溪乡集中供水工程维修改造项目 | 改造三相供电线路100米；水源坝1处；1.6mpaΦ50,600m,1.25mpaΦ75,400m | 和平溪乡株木村 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
765 | 和平溪乡竹子青村集中供水工程维修改造项目 | 更换0.8mpaΦ160,100米；1.25mpaΦ63,200米，1.6mpaΦ50,300米，1.6mpaΦ40,260米 | 和平溪乡大坡村 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
766 | 黄桑乡集中供水工程维修改造项目 | 水厂大门，供电线路30米，更换配水管道1.25mpaΦ63，800米；1.6mpmpaΦ50,500米 | 黄桑乡旧县村 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
767 | 江口墟集镇供水工程维修改造项目 | 新建反应沉淀池80立方米/小时一座 | 江口墟镇公馆村 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
768 | 锦和水厂供水工程维修改造项目 | 改造配水管道1.0mpaΦ110，600m；1.25mpaΦ63,1200m | 锦和镇西街、东街社区 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
769 | 兰里镇集中供水工程维修改造项目 | 更换配水管0.8mpaΦ200，1200米 | 兰里镇青山村 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
770 | 隆家堡乡塘头山村集中供水工程维修改造项目 | Φ200机井一口，深140；潜水泵一套台 | 隆家堡乡塘头山村 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
771 | 吕家坪镇茶溪村供水工程维修改造项目 | 新建水源井1处；引水管道1.6mpaΦ50,2800m | 吕家坪镇茶溪村 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
772 | 麻阳铜矿供水工程维修改造项目 | 改造配水管道1.0mpaΦ110,800m | 吕家坪镇九曲湾村 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
773 | 石羊哨乡集镇供水工程维修改造项目 | 更换潜水泵一套台，配水管1.25Φ75，100米；1.25Φ63，100米；1.6mpaΦ50，200米；1.6mpaΦ40,200米 | 石羊哨乡石羊哨村 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
774 | 谭家寨乡集镇集中供水工程维修改造项目 | 改造配水管道1.0mpaΦ90，800m；1.25mpaΦ200m;1.6mpaΦ50;200;1.6mpaΦ40;200 | 谭家寨乡谭家寨水厂覆盖村组 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
775 | 谭家寨乡竹子坳村安全饮水工程维修改造项目 | 改造配水管道1.0mpaΦ90,200m；1.25mpaΦ75,100;截止阀Φ63，5个；截止阀Φ50，10个；截止阀Φ40，10个 | 谭家寨乡楠木桥村 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
776 | 文昌阁乡集中供水工程维修改造项目 | 水源淤沙清理及新建沉沙池;管道改造1.0mpaΦ40m;1.0mpa250,50m;1.0mpaΦ200,100m;1.0mpaΦ160;50m;1.0mpaΦ110,100m;Φ160软封密闸阀1套台 | 文昌阁乡文昌阁水厂覆盖村组 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
777 | 岩门水厂维修改造项目 | 饮水管道改造:0.8mpaΦ315;100m,不锈钢护栏50m | 岩门镇岩门社区 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
778 | 尧市镇集中供水工程维修改造项目 | 改造输水管道1.6mpaΦ50;1000m；1.25mpaΦ63,500m;1.6mpaΦ40,300m;1.6mpaΦ32,200m | 尧市镇尧市水厂覆盖村组 | 否 | 0 | 跟换管道后，解决了供水和水压不足问题,提高了供水保障率。 |  |  | 县水利局 | 县水利局
779 | 尧市河锦和镇段治理工程 | 综合治理长6千米 | 锦和官庄村，尧市镇高洲坪村、大坪村、拖冲村，文昌阁乡文昌新村、文西新村 | 是 | 61.4229 | 完成治理长6千米，受益贫困户88户463人 | 2018.12 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
780 | 太平溪流域综合治理工程 | 修建防洪堤长2千米 | 吕家坪镇茶溪村 | 是 | 600 | 修建防洪堤长2000米，受益贫困户29户84人 | 2018.12 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
781 | 太平溪流域综合治理工程 | 修建防洪堤长3千米 | 吕家坪镇太平溪村 | 是 | 227.5 | 修建防洪堤长3000米，受益贫困户22户62人 | 2018.12 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
782 | 廻龙溪防洪堤 | 修建防洪堤400米 | 郭公坪镇长寿谷村 | 是 | 47.5 | 修建防洪堤400米，受益贫困户217户736人 | 2019.9 | 2019.11 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
783 | 抗旱应急水源（冬瓜冲水库）工程 | 新建小（Ⅰ）型混凝土重力坝水库一座，最大坝高53.14m，坝轴线长145m，灌溉输水涵洞长36m，泄水建筑物为实用堰溢流坝，水库总库容为294万m³，主要建筑物等级为IV级，常规灌溉面积3510亩，应急灌溉面积24375亩，常规供水受益人口13085人，应急供水受益人口28035人。工程建设主要工程量：土石方开挖7.56万m3，土石方回填0.56万m3，砼及埋石砼11.4万m³，钢筋制安237.41t，浆砌石0.5万m³，帷幕灌浆736m。 | 谭家寨乡楠木桥村 | 否 | 1791 | 完成小一型水库建设，涉及全县3个乡镇，满足常规3510亩农田灌溉，24375亩农田应急抗旱灌溉，满足常规13082人安全饮水，28035人抗旱应急安全饮水，其中贫困户564户，贫困人口3360人受益 | 2018-03-01 |  | 县水利局 | 县水利局
784 | 干洞水库加固维修 | 上游坝坡平整清理，培厚土石方1680m³，上游坝脚抛填块石，下游坝坡培厚整形，新建排水棱体123m³。 | 高村镇白羊村 | 是 | 34 | 改善35户132人贫困人口生产生活条件 | 2019-09-01 | 2019年11月 | 县水利局 | 县水利局
785 | 雷公桥水库加固维修 | 上游坝坡整形培厚土石方133m³，铺设六棱块88.7m³增设防滑齿，坝顶整平，并铺填碎石路面199.7㎡，下游坝坡培厚整形，新建踏步16m，新增排水棱体170m³，大坝固化剂灌浆373m。 | 郭公坪镇郭公坪村 | 是 | 68 | 改善贫困人口48人生活生产条件 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县水利局 | 县水利局
786 | 油菜坪水库除险加固工程 | 油菜坪水库泄槽段进行砼底板C20浇筑35m³，泄槽段砼边墙C20浇筑24m³，水库下游护坡C15砼衬砌22m³。 | 黄桑乡大塘村 | 是 | 1.14 | 完成大塘村油菜坪水库加固任务受益贫困户32户，受益贫困人口171人 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县水利局 | 县水利局
787 | 太坡冲水库除险加固工程 | 水库下游坝坡新建排水棱体215m³，新建砼C15卧管，并增设高低卧管钢板盖板22块，大坝进行固化剂灌浆315m。 | 江口墟镇齐天坪村 | 是 | 12.7 | 完成库边村太坡冲水库加固任务受益贫困户22户，受益贫困人口156人 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县水利局 | 县水利局
788 | 板栗湾水库除险加固工程 | 副坝进行坝坡平整，并铺设六棱块33m³，新建放水卧管11m，新建1×1.2m放水箱涵35m。副坝进行固化剂灌浆115m。 | 兰里镇锦江村 | 是 | 1.84 | 完成锦江村板栗湾水库加固任务受益贫困户32户，受益贫困人口171人 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县水利局 | 县水利局
789 | 道洞水库除险加固工程 | 水库主坝进行培厚加固，填筑土石方556m³，上游铺设六棱块45m³，增设防滑齿，下游培厚整形，增设砼踏步16m，新建放水卧管12.8m，新建1×1.2m放水箱涵29m，主坝进行固化剂灌浆211m。 | 兰里镇岩寨村 | 是 | 3.67 | 完成库边村道洞水库加固任务受益贫困户36户，受益贫困人口198人 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县水利局 | 县水利局
790 | 两坡水库加固维修 | 主坝上游坝坡整形培厚，铺设六棱块62.72m³，增设防滑齿，坝顶平整并铺设碎石路面150㎡，下游坝坡培厚整形，新建排水棱体182m³；副坝上下游培厚整形，增设六棱块66.75m³，主坝坝体固化剂灌浆396m。 | 石羊哨乡谭公冲村 | 是 | 69 | 改善37户117人贫困人口生产生活条件 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县水利局 | 县水利局
791 | 宝库岭水库溢洪道加固维修 | 水库溢洪道进行加固，泄槽段砌筑M7.5浆砌块石120m³，边墙浇筑C25砼354.5m³，锚杆加固276根，浇筑砼C25底板77.7m³ | 谭家寨乡楠木桥村 | 是 | 50 | 扶持贫困户44户139人；受益人口1200人 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县水利局 | 县水利局
792 | 麻阳县板栗树项目区国家水土保持重点治理工程 | 项目区治理坡耕地总面积20.02km2，其中：新建土坎水平梯田6.34公顷，水土保持林7.37公顷，经果林94.6公顷，封禁治理1762.78公顷；小型水利水保工程96处，其中蓄水池7座，沉沙池7座，灌排水沟0.176公里，截水沟1.272公里，拦水坝11处，机耕道3.972公里，标志牌62处，河道整治2.051公里。 | 板栗树乡地亭溪、冲天垅等9村 | 是 | 111 | 解决板栗树乡地亭溪、冲天垅村100户289人贫困户生产运输等方面困难问题，解决项目区内20.02km2水土流失 | 2018-12-01 | 2019年8月 | 县水利局 | 县水利局
793 | 重大险工险段处置 | 吕家坪镇防洪堤水毁恢复长30米。 | 吕家坪镇吕家坪社区 | 是 | 31.6 | 涉及贫困人口18户53人，保护人口200人。 | 2019年8月 | 2019年12月 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
794 | 重大险工险段处置 | 高垅社区沿河护堤水毁恢，复新建护堤1处60米 | 高村镇高垅社区 | 是 | 18 | 涉及贫困人口25户98人，保护300人人民财产安全 | 2019年8月 | 2019年12月 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
795 | 重大险工险段处置 | 堤湾1#山塘,大坝内外坡整坡，上游坝坡预制砼六方块护坡，下游坝坡草皮护坡，坝脚新建排水体，重建涵管38米、卧管12米，拓宽衬砌溢洪道20米等。 | 黄桑乡岩湾村 | 是 | 18 | 涉及贫困人口10户35人，解决98亩农田灌溉 | 2019年8月 | 2019年12月 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
796 | 重大险工险段处置 | 羊合垅山塘溢洪道水毁恢复12米，卧管新建5米，涵管新建9米，大坝培厚加固300m2。 | 隆家堡乡步云坪村 | 是 | 7.2 | 涉及贫困人口12户47人，保护人口100人，改善灌溉面积50亩。 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
797 | 重大险工险段处置 | 西皮溪村产业园山塘大坝内外坡整坡，上游坝坡预制砼六方块护坡，新建引水管路5km等。 | 文昌阁乡西皮溪村 | 是 | 27.2 | 涉及贫困人口8户33人，改善灌溉面积40亩 | 2019年8月 | 2019年12月 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
798 | 重大险工险段处置 | 新天寨水库卧管加固15米，隧洞衬砌20米，渠道水毁恢复3km。 | 尧市镇高洲坪村 | 是 | 18 | 涉及贫困人口78户273人，解决800亩农田灌溉 | 2019年8月 | 2019年12月 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
799 | 防洪治理工程 | 文昌阁乡西皮溪、文昌新村山洪灾害防治治理工程2处护堤80米。 | 文昌阁乡西皮溪村、文昌新村 | 是 | 10 | 涉及贫困人口55户175人，保护400人人民财产安全 | 2019年6月 | 2019年12月 | 县水利局 | 县水利局 | 正在结算评审
800 | 黑木耳示范产业园 | 400亩黑木耳示范产业园 | 黑木耳种植村 | 否 |  | 完善黑木耳产业生产条件，为黑木耳种植户增收创造条件 | 2019年7月 |  | 县扶贫办 | 县扶贫办
801 | 产业自主、委托发展帮扶项目 | 2018年297人自主发展黑木耳产业奖补、2019年3103人委托、600人自主发展黑木耳种植产业奖补 | 黑木耳种植村 | 是 | 783.4 | 为5397名贫困人口产业发展提供奖补 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
802 | 柑桔产业园建设 | 新建柑桔产业园101.3亩 | 板栗树乡江溪村 | 是 | 32.7746 | 为71户237贫困人口年增收10万元 | 2018年12月 | 2019年4月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
803 | 猕猴桃种植 | 种植猕猴桃263.1亩 | 大桥江乡洞塘溪村 | 是 | 13.77 | 为122户436名贫困人口人均增收200元以上 | 2018-12-01 | 2019年4月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
804 | 产业园建设 | 新建猕猴桃基地121亩 | 高村镇黄连冲村 | 是 | 11.8 | 带动全村贫困户和村集体增收 | 2018-12-01 | 2019-08-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
805 | 中药枳壳种植 | 中药酸橙种植、加工示范基地建设100亩及产业配套建设 | 舒家村乡张公坡村 | 是 | 80.0441 | 带动全村贫困户和村集体年 增收10万元 | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
806 | 柑橘产业园道路新建 | 新建园区道路12公里 | 舒家村乡长坡山村 | 是 | 59 | 改善169户569名贫困人口生产条件 | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
807 | 产业园配套设施建设 | 道路硬化长780米，宽4.5米，厚0.2米 | 谭家寨乡楠木桥村 | 是 | 44.3969 | 改善产业园生产条件，为贫困户增收创造条件 | 2018-12-01 | 2019年4月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
808 | 产业园配套设施建设 | 冷链配送中心建设 | 谭家寨乡楠木桥村 | 是 | 131.4279 | 为村集体年增收10万元 | 2018-12-01 | 2019年4月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
809 | 产业配套设施建设 | 一组引水灌溉，山塘坝体加固；产业园道路塌方维护；产业园灌溉引水管道；旅游公厕；游步道新建 | 大桥江乡杨柳坡村 | 是 | 20 | 改善160户713人生产条件，提高产业园效益，优化旅游环境 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
810 | 产业配套设施建设 | 地面硬化100平方、安装三项电、道路堡坎长20米 | 高村镇营盘村 | 是 | 7.33 | 改善生产条件，节约生产成本 | 2018-12-01 | 2019年4月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
811 | 白鹅产业发展 | 修建鹅棚500平米 | 石羊哨乡岩落寨村 | 是 | 9.4345 | 带动25户120人贫困户增收5万元 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
812 | 黑猪养殖建设 | 六组黑猪养殖基地建设800㎡ | 和平溪乡大坡村 | 是 | 20 | 发展集体经济提高贫困户增收 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
813 | 小额贷款保证金 | 2019年贫困户小额贷款保证金 | 全县 | 是 | 300 | 为贫困户贷款担保3000万元 | 2019年1月 | 2019年12月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
814 | 小额贷款贴息 | 全县2019年贫困户贷款贴息 | 全县 | 是 | 432.7641 | 为贷款贫困户无偿贴息470万元，减轻贫困户经济负担 | 2019年1月 | 2019年12月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
815 | 光伏站配套设施建设 | 光伏站土地平整2000平方 | 石羊哨乡通达林村、木枝溪村 | 是 | 8.61 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年4月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
816 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建192kw光伏电站 | 和平溪乡大坡村 | 是 | 171.5243 | 为村集体年增收12万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
817 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 和平溪乡和平溪村 | 是 | 46.5081 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
818 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 和平溪乡珠宝寨村 | 是 | 46.5081 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
819 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 和平溪乡株木村 | 是 | 46.5081 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
820 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 和平溪乡金溪村 | 是 | 46.5081 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
821 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 锦和镇楠木村村 | 是 | 46.5081 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
822 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 锦和镇柑子园村 | 是 | 46.5081 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
823 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 锦和镇黄土田村 | 是 | 46.5081 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
824 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 锦和镇岩口山村 | 是 | 46.5081 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
825 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 锦和镇长潭溪村 | 是 | 46.5081 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
826 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 锦和镇碰溪村 | 是 | 46.5081 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
827 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 锦和镇鱼尾村 | 是 | 46.5081 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
828 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建128kw光伏电站 | 锦和镇新场村 | 是 | 115.2397 | 为村集体年增收8万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
829 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 锦和镇轻土村 | 是 | 46.5081 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
830 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 高村镇漫水社区 | 是 | 46.5081 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
831 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 高村镇绿溪口村 | 是 | 46.5081 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
832 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 高村镇大比坳村 | 是 | 46.5081 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
833 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 高村镇兰丝垅村 | 是 | 46.5081 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
834 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 高村镇土潭村 | 是 | 46.5081 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
835 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 高村镇兴隆湾村 | 是 | 46.5081 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
836 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 高村镇白羊村 | 是 | 46.5081 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
837 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 高村镇营盘村 | 是 | 46.5081 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
838 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 高村镇竿子溪村 | 是 | 46.5081 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
839 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 高村镇富田坳村 | 是 | 6.5659 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
840 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 高村镇中寨坪村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
841 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 高村镇胡家村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
842 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 高村镇黄连冲村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
843 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 兰村乡望远村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
844 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 兰村乡大坳村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
845 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 兰村乡泥溪垅村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
846 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 文昌阁乡西皮溪村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
847 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 文昌阁乡祖冲村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
848 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建128kw光伏电站 | 文昌阁乡文昌新村 | 是 |  | 为村集体年增收8万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
849 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 文昌阁乡文西新村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
850 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 郭公坪镇长寿谷村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
851 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 郭公坪镇米沙村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
852 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 郭公坪镇冯家垅村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
853 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 郭公坪镇报木山村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
854 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 郭公坪镇杜庄村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
855 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 郭公坪镇小坡村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
856 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 郭公坪镇喇叭溪村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
857 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建128kw光伏电站 | 郭公坪镇江家溪村 | 是 |  | 为村集体年增收8万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
858 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 郭公坪镇官东村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
859 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 郭公坪镇郭公坪村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
860 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 舒家村乡狮子湾村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
861 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 舒家村乡张公坡村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
862 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建128kw光伏电站 | 舒家村乡长坡山村 | 是 |  | 为村集体年增收8万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
863 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建128kw光伏电站 | 大桥江乡豪侠坪村 | 是 |  | 为村集体年增收8万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
864 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 大桥江乡西冲湾村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
865 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 大桥江乡石垅溪村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
866 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 大桥江乡洞塘溪村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
867 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建128kw光伏电站 | 大桥江乡杨柳坡村 | 是 |  | 为村集体年增收8万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
868 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 黄桑乡桃花村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
869 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 黄桑乡老冲村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
870 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 吕家坪镇首座田村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
871 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建192kw光伏电站 | 兰里镇苍冲村 | 是 |  | 为村集体年增收12万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
872 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 隆家堡乡步云坪村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
873 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 隆家堡乡勾坳村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
874 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 隆家堡乡塘头山村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
875 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 隆家堡乡三角坳村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
876 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 石羊哨乡石羊哨村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
877 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 石羊哨乡岩落寨村 | 是 | 18.9805 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
878 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 石羊哨乡通达林村 | 是 | 24.8997 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
879 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 石羊哨乡新溪村 | 是 | 24.9636 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
880 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 石羊哨乡松溪坪村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
881 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 尧市镇马江口村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
882 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 尧市镇大坪村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
883 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 尧市镇小江村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
884 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 尧市镇大禾塘村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
885 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 尧市镇现合村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
886 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建128kw光伏电站 | 尧市镇拖冲村 | 是 |  | 为村集体年增收8万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
887 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建128kw光伏电站 | 尧市镇马山潭村 | 是 |  | 为村集体年增收8万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
888 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 尧市镇高洲坪村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
889 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 尧市镇卜罗坪村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
890 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建128kw光伏电站 | 尧市镇桥冲村 | 是 |  | 为村集体年增收8万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
891 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 尧市镇保洞溪村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
892 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 板栗树乡武岩村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
893 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 板栗树乡板栗树村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
894 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 板栗树乡枣子喇村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
895 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 板栗树乡地亭溪村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
896 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 板栗树乡冲天垅村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
897 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 板栗树乡新寨村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
898 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 板栗树乡盐井村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
899 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 板栗树乡江溪村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
900 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 江口墟镇公馆村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
901 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 江口墟镇羊合垅村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
902 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建128kw光伏电站 | 谭家寨乡腾紫坪村（1号、2号） | 是 |  | 为村集体年增收8万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
903 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 谭家寨乡楠木桥村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
904 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 谭家寨乡弄里村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
905 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 岩门镇玳瑁坡村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
906 | 光伏电站及配套设施建设 | 新建64kw光伏电站 | 岩门镇团山村 | 是 |  | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年3月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
907 | 光伏站配套设施建设 | 光伏站上网变压器增容200KW | 石羊哨乡通达林村、木枝溪村 | 是 | 9.2461 | 为村集体年增收4万元 | 2018年12月 | 2019年4月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
908 | 合作股金 | 原火马坪入股麻阳农博生物科技有限公司，按入股资金8%利润给予贫困户分红 | 高村镇土潭村 | 是 | 31.1062 | 入股资金8%利润用于贫困户分红 | 2018-12-01 | 2019年4月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
909 | 创业致富带头人培训 | 创业致富带头人培训174人 | 全县 | 是 | 78.184 | 实用技术培训174人 | 2019-03-01 | 2019-12-02 | 县扶贫办 | 县扶贫办
910 | 农村实用技术培训 | 实用技术培训19000人次 | 全县 | 否 |  | 为受训贫困对象增强致富技能 | 2019年4月 |  | 县扶贫办 | 县扶贫办
911 | 道路新建 | 修建公路2.6公里 | 板栗树乡冲天垅村 | 是 | 20 | 改善17户53人生产条件 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
912 | 公路防护栏安装 | 9组公路波形护栏安装 | 板栗树乡江溪村 | 是 | 5 | 改善9户35人生产出行条件 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
913 | 道路新建 | 新建亭香冲、李家冲至金子茶、唐公冲3条公路长3.83千米，宽5.5米，安装30-80涵管43米 | 高村镇富田坳村 | 是 | 20 | 方便贫困人口出行生产运输350人 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
914 | 新建公路及桥梁建设 | 3组俄莉冲边至长坳新建道路及5组童坑老天坑新建公路长3000米，宽4米；七组烂桥桥跨20米，扩宽加固2米 | 高村镇黄连冲村 | 是 | 42.1809 | 改善534贫困人口出行条件，带动贫困人口收入增加 | 2019-02-01 | 2019-09-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
915 | 道路建设 | 路基扩建长360米，宽5米，高0.7米；观光中长210米，宽2米，厚0.1米；保坎30方 | 郭公坪镇小坡村 | 是 | 20 | 方便9户26名贫困人口出行 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
916 | 道路新建 | 梓木冲大马冲至三家坡新建道路，长1.85公里，宽5米 | 黄桑乡桃花村 | 是 | 18.853 | 改善146户563名贫困人口生产生活条件 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
917 | 道路硬化 | 硬化道路190米，宽3.2-3.5米，厚0.15-0.2米 | 江口墟镇羊合垅村 | 是 | 9.4524 | 为12户解决行路难问题 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
918 | 道路扩建、硬化 | 一组道路硬化长400米，宽3.5米,1-8组道路扩建长300米，宽3.5米；道路硬化长600米 | 锦和镇新场村 | 是 | 40 | 改善185户670名贫困人口生产生活条件 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
919 | 道路维修 | 空板道路维修4处，堡坎3处，道路硬化长15米，宽6米，厚0.2米，60-100涵管45米 | 兰村乡望远村 | 是 | 13 | 解决全村出行安全 | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
920 | 道路建设 | 道路硬化长94米，宽4米，厚0.2米；防撞墙67米；道路保坎2处长19米 | 兰村乡岩坳村 | 是 | 9 | 改善生产条件，节约生产成本 | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
921 | 公路建设 | 修建七组至大华坪公路1公里，6组-4组冷冲林道1公里，十组安塘湾至牛皮脑公路长3千米，4.5米涵洞130处 | 兰里镇苍冲村 | 是 | 19.9908 | 改善60户228名贫困人口生产生活条件 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
922 | 道路扩建 | 亭子上至拉洞溪道路扩建，长3.2公里，宽4.5米 | 石羊哨乡岩落寨村 | 是 | 69.495 | 改善群众生产生活条件 | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
923 | 道路新建 | 新建禾塘头至滑皮冲长2公里，宽4.5米 | 谭家寨乡弄里村 | 是 | 10 | 改善62户134贫困人口生产生活条件 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
924 | 道路硬化 | 长3400米，1-1.5米宽入户路建设；产业路10公里*4.5米-5米宽；修建公路保坎100米；10组公路硬化长1000平方，厚20公分 | 谭家寨乡腾紫坪村 | 是 | 120 | 改善88户326名贫困人口生产生活条件 | 2019-01-01 | 2019-07-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
925 | 原兰山村桥涵硬化 | 修建公路桥涵2座及配套设施 | 尧市镇保洞溪村 | 否 |  | 改善产业园生产条件，为贫困户增收创造条件 | 2019年5月 |  | 县扶贫办 | 县扶贫办
926 | 道路桥梁建设 | 新修油坊桥长7.8米，宽4.5米 | 尧市镇高洲坪村 | 是 | 8.1337 | 为42户210人解决行路难问题 | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
927 | 公路桥 | 12组江家桥长18米，宽4米 | 尧市镇桥冲村 | 是 | 28 | 解决30户118名贫困人口出行过江渡河问题，确保出行安全 | 2019-01-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
928 | 道路建设 | 组道硬化500米，宽4米，厚0.2米 | 尧市镇拖冲社区 | 是 | 22 | 为230人解决行路难问题 | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
929 | 入户便道硬化 | 全村便道硬化约1025米，宽1.2-1.5米，厚0.06-0.1米 | 板栗树乡地亭溪村 | 是 | 8.5808 | 改善130户483中贫困人口生产生活条件 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
930 | 入户道路硬化 | 入户便道硬化6281.9平方，宽1-3米，厚0.1-0.2米 | 舒家村乡狮子湾村 | 是 | 60 | 改善143户518人贫困人口生活条件 | 2019-01-01 | 2019-07-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
931 | 园区道路硬化 | 4、10组园区道路硬化1380米 | 板栗树乡江溪村 | 是 | 53 | 改善69户238人生产条件，增加户收入 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
932 | 村组道路硬化 | 三组组道弯道拉直扩建硬化，长354米，宽1.25-1.4米，堡坎2处长21米，涵管8米 | 大桥江乡洞塘溪村 | 是 | 8 | 方便42户210人生产运输及出行 | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
933 | 园区道路维修 | 维修园区公路3公里，涵管14处，堡坎4处 | 高村镇白羊村 | 是 | 13.3738 | 改善生产条件，节约生产成本 | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
934 | 园区道路新建 | 修建园区道路9公里，宽5米 | 高村镇兰丝垅村 | 是 | 43.7358 | 改善生产条件，节约生产成本 | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
935 | 生产便道新建 | 7.10组新建生产便道3.5公里及堡坎，宽5米，易地安置点水沟50米，围墙30米 | 和平溪乡大坡村 | 是 |  | 发展集体经济提高贫困户增收 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
936 | 园区道路新建 | 新修园区道路280米，宽4米；堡坎55米，高4米 | 和平溪乡株木村 | 是 | 22.9473 | 改善生产条件，节约生产成本 | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
937 | 村组道路硬化 | 村组道路硬化长320米，宽3.5米，厚0.2米，道路加宽22米，道路保坎长10.1米 | 锦和镇碰溪村 | 是 | 14 | 改善生产条件，节约生产成本 | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
938 | 产业园道路新建 | 产业园道路建设1.5公里 | 兰村乡椒林村 | 是 | 12 | 改善生产条件，节约生产成本 | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
939 | 新建村组道路 | 新建道路建设1.5公里 | 隆家堡乡三角坳村 | 是 | 12 | 改善生产条件，节约生产成本 | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
940 | 新建生产便道 | 新建及硬化人行生产便道1300米，宽1.5米 | 吕家坪镇向阳村 | 是 | 20 | 改善生产条件，节约生产成本 | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
941 | 生产便道新建 | 修建园区道路15.8公里，宽4.5米 | 岩门镇玳瑁坡村 | 是 | 93.572 | 改善产业园生产条件，为贫困户增收创造条件 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
942 | 饮水安全 | 四组修建饮水钢筋混凝土蓄水池2个，长4.7米，宽3.7米，高2.65米，加盖封顶及配套建设 | 板栗树乡地亭溪村 | 是 | 8.1257 | 解决39户185名贫困人口安全饮水问题 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
943 | 安全饮水 | 4、5、10、11组15-32引水、入户管道8080米及配套 | 板栗树乡枣子喇村 | 是 | 8.5905 | 改善群众生活条件 | 2018-12-01 | 2019年5月 | 县扶贫办 | 县扶贫办
944 | 安全饮水设施维修 | 4组安全饮水设施维修3000米 | 和平溪乡大坡村 | 是 |  | 解决24户92名贫困人口安全饮水问题 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
945 | 人饮工程 | 水井清淤维修2座，基础开挖200立方；保坎100立方；台面硬化16立方等 | 和平溪乡株木村 | 是 | 9.7348 | 解决82户325人饮水问题 | 2019-03-01 | 2019-09-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
946 | 饮水工程 | 新建饮水机井13口（不含水泵），其中一组2口；二组1口；四组1口；五组2口；六组4口；七组3口 | 江口墟镇羊合垅村 | 是 | 20 | 解决26户89名贫困人口饮水问题，受益群众1200余人 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
947 | 安全饮水 | 柳木喇、板栗朝新建蓄水池3座，铺设入户水管，配套柳木喇电排及电线 | 锦和镇新场村 | 是 | 20 | 改善46户220名贫困人口生产生活条件 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
948 | 安全饮水 | 新建新屋场、新坳人率饮水机井2口及管道、蓄水池等配套设施 | 石羊哨乡岩落寨村 | 是 | 19.0313 | 解决35户150人饮水困难 | 2018-12-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
949 | 人饮工程 | 新建入户饮水管道25000米（1、2、3、4、6组入户管道，4组引水主管）；新建1、2组蓄水池1个15立方等 | 尧市镇高洲坪村 | 否 |  | 解决72户275人贫困人口饮水困难问题 | 2019-03-01 |  | 县扶贫办 | 县扶贫办
950 | 山塘维修 | 2、10组山塘维修2座 | 板栗树乡江溪村 | 是 | 12 | 改善13户37人生产生活条件 | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
951 | 泵站建设 | 原锦洲村新建泵站1座、水池1个，引水钢管200米等灌溉配套设施；维修泵站1座、新建引水涵管等灌溉配套设施 | 锦和镇东街社区 | 是 | 9.66 | 改善生产条件，节约生产成本 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 县扶贫办 | 县扶贫办
952 | 雨露计划职业教育扶贫补助 | 职业教育培训3200人次 | 全县 | 是 | 800 | 职业教育培训3200人次 | 2019-03-01 | 2019-12-02 | 县扶贫办 | 县扶贫办
953 | 农村危房改造 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 郭公坪镇 | 是 | 84.4 | 实现43户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
954 | 农村危房改造 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 锦和镇 | 是 | 133.8 | 实现54户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
955 | 农村危房改造 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 尧市镇 | 是 | 132.8 | 实现52户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
956 | 农村危房改造 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 文昌阁乡 | 是 | 33.9 | 实现12户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
957 | 农村危房改造 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 大桥江乡 | 是 | 9.2 | 实现12户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
958 | 农村危房改造 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 舒家村乡 | 是 | 116.3 | 实现40户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
959 | 农村危房改造 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 江口墟镇 | 是 | 118.4 | 实现36户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
960 | 农村危房改造 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 隆家堡乡 | 是 | 38.6 | 实现16户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
961 | 农村危房改造 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 兰村乡 | 是 | 71.3 | 实现23户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
962 | 农村危房改造 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 岩门镇 | 是 | 107.6 | 实现23户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
963 | 农村危房改造 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 石羊哨乡 | 是 | 85.4 | 实现23户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
964 | 农村危房改造 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 谭家寨乡 | 是 | 147.2 | 实现37户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
965 | 农村危房改造 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 高村镇 | 是 | 365.2 | 实现92户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
966 | 农村危房改造 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 板栗树乡 | 是 | 180.4 | 实现45户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
967 | 农村危房改造 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 兰里镇 | 是 | 107.7 | 实现24户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
968 | 农村危房改造 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 和平溪乡 | 是 | 18.9 | 实现5户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
969 | 农村危房改造 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 吕家坪镇 | 是 | 42.3 | 实现13户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
970 | 农村危房改造 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 黄桑乡 | 是 | 68.9 | 实现22户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
971 | 住房安全保障 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 郭公坪镇 | 是 | 382.4 | 实现101户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
972 | 住房安全保障 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 锦和镇 | 是 | 188.9 | 实现55户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
973 | 住房安全保障 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 尧市镇 | 是 | 240.4 | 实现78户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
974 | 住房安全保障 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 文昌阁乡 | 是 | 74.5 | 实现19户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
975 | 住房安全保障 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 大桥江乡 | 是 | 92.4 | 实现35户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
976 | 住房安全保障 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 舒家村乡 | 是 | 54.9 | 实现13户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
977 | 住房安全保障 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 江口墟镇 | 是 | 71.7 | 实现20户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
978 | 住房安全保障 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 隆家堡乡 | 是 | 33.9 | 实现9户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
979 | 住房安全保障 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 兰村乡 | 是 | 50.8 | 实现17户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
980 | 住房安全保障 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 岩门镇 | 是 | 10.4 | 实现4户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
981 | 住房安全保障 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 石羊哨乡 | 是 | 100.2 | 实现23户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
982 | 住房安全保障 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 谭家寨乡 | 是 | 29.9 | 实现8户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
983 | 住房安全保障 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 高村镇 | 是 | 160.6 | 实现47户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
984 | 住房安全保障 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 板栗树乡 | 是 | 174.9 | 实现51户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
985 | 住房安全保障 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 兰里镇 | 是 | 82.3 | 实现25户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
986 | 住房安全保障 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 和平溪乡 | 是 | 26.4 | 实现8户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
987 | 住房安全保障 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 吕家坪镇 | 是 | 33.5 | 实现15户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局
988 | 住房安全保障 | 建档立卡贫困户住房维修或新建 | 黄桑乡 | 是 | 34.2 | 实现9户建档立卡贫困户住房安全有保障 | 2019-03-01 | 2019年10月 | 县住建局 | 县住建局