## 明细
麻阳苗族自治县2020年财政专项扶贫资金（农村综合改革）项目计划明细表
序号 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目实施地点 | 资金 规模 （万元） | 绩效目标 | 时间进度（起止） |  | 责任单位
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工 时间 | 项目主管单位
1 | 1组新建道路 | 长2600米、宽5米 | 板栗树乡枣子喇村 | 13 | 改善60个贫困人口的出行条件 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 麻阳县财政局
2 | 4组新修组道 | 4300米、宽5米 | 大桥江乡洞塘溪村 | 22 | 改善72个贫困人口的出行条件 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 麻阳县财政局
3 | 道路硬化 | 长600米、宽3.5米、厚0.2米 | 大桥江乡石垅溪村 | 21 | 改善50个贫困人口的出行条件 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 麻阳县财政局
4 | 1组新建排水沟 | 长400米，高0.8米，宽0.8米、厚0.2米 | 大桥江乡西冲湾村 | 20 | 改善生产生活条件，受益良田100亩 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 麻阳县财政局
5 | 7.8组新建公路 | 长4000米、宽5米 | 高村镇逢爷社区 | 20 | 改善75个贫困人口的出行条件 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 麻阳县财政局
6 | 3组道路硬化 | 长1000米，宽3.5米，厚0.2米 | 高村镇富田坳村 | 38 | 改善895个贫困人口的出行条件 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 麻阳县财政局
7 | 7组道路保坎 | 长156米、宽3米、宽1米 | 高村镇绿溪口村 | 18 | 改善126个贫困人口的出行条件 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 麻阳县财政局
8 | 老长潭渠道维修 | 长400米、宽0.3米、高0.3米 | 郭公坪镇川岩坪村 | 8 | 解决23户89个贫困人口生产灌溉问题 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 麻阳县财政局
9 | （原碰泥垅）2组屋背路保坎 | 长30米、高8米、宽1米 | 郭公坪镇郭公坪社区 | 10 | 消除水毁道路安全隐患，保证50户群众出行安全 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 麻阳县财政局
10 | 2组新建道路 | 新建道路长2000米、宽5米 | 郭公坪镇小坡村 | 14 | 改善50户256个贫困人口生产生活条件 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 麻阳县财政局
11 | 三组组道硬化 | 长550米、宽3.5米、厚0.2米 | 锦和镇黄家团村 | 19 | 改善周边群众生产生活条件，受益贫困户20户 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 麻阳县财政局
12 | 新建道路 | 长4公里、宽5米 | 锦和镇兰家坪村 | 24 | 改善49户250个贫困人口生产生活条件 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 麻阳县财政局
13 | 西街社区机耕道建设项目 | 新建机耕道长2公里，宽5米 | 锦和镇西街社区 | 14 | 解决37户134名贫困群众生产出行问题 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 麻阳县财政局
14 | 七组新建公路桥 | 长8米，宽5米，高5米 | 兰里镇苍冲村 | 27 | 解决贫困户34户172人增产增收问题，128户680人受益 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 麻阳县财政局
15 | 4组道路硬化 | 长700米、宽3.5米、厚0.2米 | 兰里镇塘里村 | 25 | 改善贫困户62户237人生产生活条件 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 麻阳县财政局
16 | 1、2组新修组道 | 长4000M、宽5M | 舒家村乡红冬潭村 | 20 | 改善群众生产生活交通条件，受益群众98户420人，其中贫困户42户173人 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 麻阳县财政局
17 | 1－6组排涝渠 | 长400M、宽0.8M、高0.8M | 舒家村乡张公坡村 | 20 | 改善群众生产生活交通条件，受益群众210户900人，其中贫困户85户330人 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 麻阳县财政局
18 | 4组新建桥梁 | 长10米、宽5米 | 谭家寨乡跃坪村 | 22 | 方便贫困户20户70个贫困人口运输出行 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 麻阳县财政局
19 | 枫木塘新建桥梁 | 长9米,宽5米 | 文昌阁乡文昌新村 | 19 | 改善40个贫困人口的生产生活条件 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 麻阳县财政局
| 合 计 |  |  | 374