麻阳县产业扶贫规划

（2016—2020年）

# 第一章  导言

## 1.1 编制规划的背景和意义

党的十八届五中全会从实现全面建成小康社会奋斗目标出发，明确到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。2015年11月27日至29日中央召开扶贫开发工作会议，会议分析了全面建成小康社会进入决胜阶段脱贫攻坚面临的形势和任务，对当前和今后一个时期脱贫攻坚任务作出了部署。2015年11月29日，中共中央国务院出台了《关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发[2015] 34号），要求深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕“四个全面”战略布局，把精准扶贫、精准脱贫作为基本方略，坚持扶贫开发与经济社会发展相互促进，坚持精准帮扶与集中连片特殊困难地区开发紧密结合，坚持扶贫开发与生态保护并重，坚持扶贫开发与社会保障有效衔接，坚决打赢脱贫攻坚战。文件指出，要发展特色产业脱贫，制定贫困地区特色产业发展规划。出台专项政策，统筹使用涉农资金，重点支持贫困村、贫困户因地制宜发展种养业和传统手工业等。实施贫困村“一村一品”产业推进行动，扶持建设一批贫困人口参与度高的特色产业基地。加强贫困地区农民合作社和龙头企业培育，发挥其对贫困人口的组织和带动作用，强化其与贫困户的联结机制。

编制扶贫产业规划、实施产业化扶贫是坚持开发式扶贫的根本选择，是实现脱贫攻坚奋斗目标的必然要求，是建设小康麻阳的重要举措。对坚持以人为本、执政为民，统筹城乡区域发展、保障和改善民生、缩小贫富差距，实现富民强县，全面建成小康社会具有十分重要的意义。

## 1.2 规划编制过程

⑴成立规划领导小组

成立规划领导小组，由县长任组长，县委副书记、主管农业副县长任副组长，县农业局、县扶贫办、县财政局、县发改局、县国土局、县人社局、县水利局、县移民局、县林业局、县民文体旅广局、县经科商粮局、县畜牧水产局、县农商行等相关单位负责人为成员的规划领导小组，全面部署和安排规划工作。

领导小组下设办公室，办公室设在县农业局，由县农业局局长任办公室主任，负责规划编制日常性工作。

(2)资料收集、调查研究

根据规划编制工作需要，由规划编制技术单位提供资料清单，县级人民政府组织相关部门提供，规划编制技术单位组建课题组，以调研、座谈会的形式到县属各相关单位收集资料，确定本县产业扶贫主导产业与增收产业。

(3)编制规划初稿

在充分调研的基础上，结合麻阳县近几年扶贫工作开展情况，在省农委、省扶贫办确定的产业扶贫规划总框架内，编制麻阳县产业扶贫规划初稿。

(4)征求意见、修改完善

规划方案初稿制定后，由规划编制领导小组组织召开县属有关单位、专家、贫困农民等多方参加的规划方案征求意见会议，广泛征求意见。并根据各方意见，再次深入实地调查核实，在充分反映麻阳县实情的基础上根据意见对规划方案进行修改完善。

(5)定稿、规划成果上报

规划编制领导小组根据修改完善后的规划方案进行再次审核，定稿，形成规划成果在县人民政府网发布后，报省农委、省扶贫办评审通过。

## 1.3 规划编制依据

⑴《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》，2011年；

⑵《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划（2011-2020年）》，2011年；

⑶中共中央、国务院《关于切实加强农业基础设施建设，进一步促进农业发展农民增收的若干意见》，2008年；

⑷中共中央、国务院《关于2009年促进农业稳定发展，农民持续增收的若干意见》，2009年；

⑸关于印发《关于集中连片特殊困难地区产业扶贫规划编制工作的指导意见》的通知，国开办法【2012】93号；

⑹《中华人民共和国水土保持法》，2010年；

⑺《全国优势农产品区域布局规划（2008-2015年）》，2008年；

⑻《湖南省战略性新兴产业生物产业发展规划》，2011年；

⑼《麻阳县统计年鉴》，2011-2015年；

⑽《麻阳苗族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020年）；

⑾《麻阳苗族自治县“十三五”农业发展规划》（2016-2020年）；

⑿《麻阳苗族自治县扶贫开发规划》（2016-2020年）；

⒀《麻阳县2015年国民经济和社会发展统计公报》；

⒁其它相关材料。

## 1.4 规划期限

规划期限为2016-2020年，以2016年为规划基期年。

# 第二章  规划区概况

## 2.1 基本情况

### 2.1.1 规划范围

规划范围为麻阳苗族自治县行政辖区内所有土地。全县总面积为1568.19平方公里，其中耕地面积33.90万亩，共辖18个乡镇、222个村（社区）。

2.1.2 自然概况

麻阳苗族自治县位于湖南省西部边陲，雪峰山与武陵山脉之间，是全国五个单一苗族自治县之一，地处东经109°24′43″-110°06′22″，北纬27°31′02″-28°01′46″。东与辰溪县相连，南与鹤城区、芷江县接壤，西与贵州省铜仁市交界，北与凤凰县、泸溪县毗邻。东西长67.70公里，南北宽55.20公里，总面积1569.19平方公里。

麻阳县海拔最高1405米，最低130米。以丘陵为主，平、岗、山原兼有。平原分布于锦江(辰水)及其支流两岸，阳光充足，土壤肥沃，盛产稻谷和瓜菜，系县内主要产粮区与商品菜基地。丘陵分布较广，纵横交错于乡镇之间。岗地分布于平原与丘陵的交接地带，分割零乱，呈馒头状，宜栽种柑桔、桃李及油菜、小麦。山原分布于南、西、北三面边缘，峰峦起伏，林木茂密。境内水利资源丰富，境内大小溪流98条，密布全县，主要河流、溪水6条，其中最大的锦江河横贯西东，流经13个乡镇，至辰溪县城注入沅水。

麻阳属亚热带季风气候区，四季分明，光热资源丰富，雨量充沛，且雨热同步，无霜期长，对农作物生长有利。年平均气温17.2℃, 平均年日照时数为962-1452小时，年平均降雨量1300mm。

麻阳县优良的自然环境，为动植物繁衍创造了得天独厚的生态条件。境内生物资源品类繁多，具有很大的开发利用潜力，其中已查明的2800余种植物中，有药用开发价值的植物高达1200余种；在533种木本植物中，属国家保护的珍稀树种10多种，活立木蓄积量149.93万立方米。境内草山资源丰富，可开发的草场107.42万亩，载畜放量可达20万头黄牛单位，15万头山羊单位。境内矿藏量大，查明矿产资源有铜、铅、锌、钒、硅等17种，各类矿产资源潜在价值在100亿元以上，人均约2.68万元。优越的自然条件，丰富的自然资源，为贫困农户开发利用、发展产业、增加收入、脱贫致富提供了良好条件。

麻阳县盛产柑桔，尤以冰糖橙最为著名，是“中国冰糖橙之乡”，因其含糖量高而得名，麻阳冰糖橙俗称冰糖泡或冰糖柑。麻阳县80年代中后期引进世界银行贷款开始大面积发展，目前柑桔栽种面积已达31.2万亩，年产量45万余吨，其中冰糖橙种植面积20万亩，年产量30.5万吨。麻阳冰糖橙因果大少核，高糖优质曾得到原中共中央总书记胡耀邦同志的高度评价，后经多年不断地提纯选优和高品质栽培研究，加上麻阳县特殊的地理、土壤、气候、水质等自然条件，使“麻阳牌”冰糖橙外观更艳丽，品质更优良，经农业部柑桔及苗木质量监督检验测试中心检测，为极优产品，在全国独树一帜。另外，麻阳农业结构逐步优化，形成了以柑桔、红心猕猴桃、富硒刺葡萄、黄桃为主的水果业，以商品蔬菜为主的瓜菜业，以白鹅、富硒黑猪、肉牛为主的养殖业等支柱产业。

### 2.1.3 经济社会状况

国民经济发展概况。2015年，全县实现生产总值64亿元，按可比价格计算，比上年增长9.5%。其中：第一产业增加值15.58亿元，增长4%，第二产业21.14亿元，增长8.6%，第三产业27.28亿元，增长12.6%；产业结构由上年的24.8:33.7:41.5调整为24.4:33:42.6；按常住人口计算，全县人均GDP达到18334元。工业再上新台阶，全年完成规模以上工业总产值52.51亿元，增长12.8%，实现规模以上工业增加值16.8亿元，增长9%。全县规模以上工业企业实现利润总额4170万元，增长24.3%，实现利税总额24710万元,增长7%。农业生产态势良好，全年完成农林牧渔业总产值24.39亿元，比上年增长3.91%，其中粮食总产量达到11.18万吨，比上年增长2.1%；油料总产量1.61万吨，增长5.5%。瓜果总产量57.95万吨，增长4.6%，其中柑桔45万吨，增长4.98%；蔬菜产量17.12万吨，增长7.1%；牲猪出栏23.02万头；山羊出栏4.65万只，增长0.56%；家禽出笼401.61万羽，增长6.24%；水产品总量0.46万吨，增长17.95%。

人口和社会发展情况。2015年全县总人口达到40.34万人，农业人口35.38万人。麻阳县全国五个单一苗族自治县之一，苗族人口占全县总人口的76.80%。城乡居民生活水平不断提高。2015年全县城镇居民人均可支配收入达到17924元，增长7.6%，农村居民人均可支配收入6158元，增长14.6%，城镇居民人均消费支出13975元，增长21.5%，农民人均消费支出5429元，增长19.4%，城乡居民人均储蓄存款达到14594元,比上年增加1537元。全县就业形势好转，全年新增城镇就业人员2447人。全县社会保障体系进一步完善，2015年末全县职工基本养老参保人数达到1.77万人；城乡居民基本养老参保人数21.52万人，职工参加医疗保险人数2.48万人，城镇居民医保参保人数1.73万人，参加新型农村合作医疗30.94万人。

交通区位现状。麻阳区位优势十分明显，地处怀化、吉首、铜仁3大地级城市中心点上，毗邻凤凰，距芷江机场74公里、铜仁凤凰机场64公里,素有“黔滇门户、武陵码头”之称。麻阳基础设施较好，交通十分便利，S209国道和S308省道从境内交汇而过，焦柳、渝怀铁路、包茂高速公路以及张吉怀高铁途经镇内，连乡通村公路全部硬化，境内路网密布，是周边贵州省铜仁地区、黔东南州和本省湘西自治州等不通火车县市的物资中转站。

旅游产业稳步发展。全县有国家3A级旅游景区（点）1家，省级红色旅游景区1家，省级农业旅游示范区1家，省级森林公园2家，省级文物保护单位2家和国家三星级旅游饭店2家；省级五星级乡村旅游示范点1家，省级旅游名村2个，四星级乡村旅游示范点2家，三星级乡村旅游示范点3家。我县被评为“全国休闲农业与乡村旅游示范县”。

## 2.2 贫困状况

### 2.2.1 贫困人口分布及贫困成因

⑴贫困人口及分布

据据统计，2016年麻阳县建档立卡贫困人口84846人，覆盖106个贫困村，全县18个乡镇都有分布。

表2-1   麻阳县建档立卡贫困人口分布表

单位：人

| 序号 | 乡 镇 | 贫困人口 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高村镇 | 11421 |
| 2 | 锦和镇 | 7654 |
| 3 | 江口墟镇 | 4906 |
| 4 | 岩门镇 | 2793 |
| 5 | 兰里镇 | 4527 |
| 6 | 吕家坪镇 | 2384 |
| 7 | 郭公坪乡 | 5614 |
| 8 | 尧市镇 | 8174 |
| 9 | 文昌阁乡 | 3377 |
| 10 | 大桥江乡 | 3817 |
| 11 | 舒家村乡 | 3210 |
| 12 | 隆家堡乡 | 3438 |
| 13 | 谭家寨乡 | 3076 |
| 14 | 石羊哨乡 | 4076 |
| 15 | 板栗树乡 | 5056 |
| 16 | 兰村乡 | 1989 |
| 17 | 和平溪乡 | 4926 |
| 18 | 黄桑乡 | 4408 |
| 19 | 合计 | 84846 |

⑵贫困成因

麻阳县位于雪峰山与武陵山脉之间，南北西三面群山围绕，是湖南西部典型的贫困地区之一，长期以来，受自然、历史等多方面不利因素影响，扶贫任务艰巨，主要表现在自然生态环境恶劣、基础设施建设有待完善、产业开发不足及产业结构单一造成农民增产增收艰难等。

### 2.2.2 扶贫开发工作概况

麻阳县扶贫开发工作围绕以增加贫困群众收入为核心，以减少贫困人口数量为目标，坚持“资金跟着贫困对象走、贫困对象跟着产业能人走、产业能人跟着产业项目走、产业项目跟着市场走”的原则，以“精准识贫、精准扶贫、精准脱贫”为平台，强措施，细管理，兴产业，扶贫开发工作成效显著。一是贫困村农民收入稳步增长。“十二·五”期间，全县累计投入财政扶贫资金12438万元对贫困村实施了扶贫开发，贫困人口人均纯收入从1050元增加到2460元，贫困人口由13.3万人下降到5.3万人，贫困发生率从38%下降到15%。二是贫困村基础设施明显改善。“十二·五”以来，共投入基础设施建设资金16.8亿元，实施基础设施建设项目1.2万处。切实改善了贫困村的农业生产、出行、住房等问题。三是贫困村产业发展逐渐壮大。通过产业引导，项目辐射带动，有效促进了贫困村经济发展。“十二·五”以来，共投入产业扶贫资金8.6亿元，因地制宜引导贫困村大力开发扶贫产业，支持发展柑桔、果蔬、养殖等产业发展壮大。四是贫困群众发展能力不断提升。“十二·五”以来，共完成各类技能培训班675期，培训农民各类实用技术和务工技能10.8万人次，有序转移农村剩余劳动力7.8万余人，实现劳务经济收入6.8亿多元。五是金融产业扶贫实现新突破。成功试点谭家寨乡楠木桥村、石羊哨乡谭公冲村等村级扶贫贷款担保平台，我县被确定为“全省金融扶贫改革创新试点县”。目前，已全面完成全县2.43万户贫困农户的评级授信，评级率达100%，授信率92.35%，授信金额4.65亿元；发放小额信用贷款1.2亿元，有力地促进了扶贫产业发展，加快了贫困农户脱贫致富步伐，走出了一条“政府支持、银行主导、企业参与、农户贷款、扶贫贴息、发展产业”的精准扶贫路子。六是贫困人口实现精准识别。完成扶贫对象识别84846人和“十三·五”贫困村识别106个，为实施精准扶贫摸清了底。

# 第三章  产业扶贫现状分析

## 3.1 产业扶贫发展现状

### 3.1.1柑桔产业发展现状

麻阳柑桔生产历史悠久，种植技术成熟，特别是冰糖橙、脐橙，品质优良，麻阳冰糖橙因果大少核，经农业部柑桔及苗木质量监督检验测试中心检测，为极优产品。截止2015年底，全县柑桔栽培面积达31.2万亩，其中冰糖橙面积20万亩，脐橙5.2万亩，椪柑4.9万亩，其它1.1万亩。柑桔年总产量45万吨，其中冰糖橙28万吨；柑桔年总产值8亿元，其中冰糖橙产值6亿元，柑桔总产值占当年全县农业总产值的一半左右；农民人均柑桔纯收入2976元，占年人均总收入的45%，柑桔收入与劳务收入一起成为农民的两大现金收入来源；冰糖橙栽培面积占湖南省的l/3，冰糖橙总产量占全国的1/4，被誉为“中国冰糖橙之乡”。

### 3.1.2果蔬产业发展现状

麻阳县地处武陵山脉的边缘丘陵地带,属我国果蔬最适宜栽培区之一,主产柑桔,其次麻阳因其独特的气候，盛产猕猴桃、刺葡萄、黄桃、李、金秋梨等小水果，2015年全县时鲜水果面积7.2万亩。其中桃2.52万亩（黄桃1.2万亩），新建黄桃基地3000亩。猕猴桃0.75万亩，新建基地2200亩。葡萄1.2万亩，新建基地500亩。近年来，麻阳县委、县政府加大了对蔬菜产业的发展力度，全县蔬菜产业呈现良好发展态势。2015年全县瓜菜种植13.7万亩，其中蔬菜种植面积7.85万亩，香、西瓜5.85万亩。有骆子村、洲上、锦洲等国家设施蔬菜标准园，新建新营、枣子喇、官庄、袁郊和太平溪等设施蔬菜基地6个，以及椒林、青山、花园、兰村、新坪等露地基地8个，新增面积1050亩。蔬菜产业已成为农业增效、农民增收的主导产业和全县农业支柱产业之一。

### 3.1.3养殖产业发展现状

近年来，我县把畜禽养殖污染防治作为畜牧生产发展重点工作，坚持一手抓畜牧生产发展，一手抓畜禽养殖污染治理，采取得力措施，扎实开展工作，有力地推进了畜禽标准化生态养殖，2015年末，我县畜牧业产值达4.2亿元，占农业总产值的比重达23.58%。其中猪、牛、羊饲养量达到55.28万头（只），年出栏30.59万头（只）；家禽出栏400万羽，尤以麻阳白鹅比重最大。“富硒黑猪”荣获国家专利，“麻阳白鹅”荣获国家地理标志证明商标。历史上，麻阳白鹅的饲养大多数是以农户小规模分散生产和经营的形式进行的，一般的饲养规模在100-1000只之间，存栏超过10000只的鹅场比较少。“公司+农户”是目前麻阳白鹅生产中比较适宜的运行模式，现年出笼白鹅220万只，已成立麻阳养鹅合作社，有年产加销100万只鹅和年产加销60万只鹅产品加工企业各1家，是湖南省第三大水禽出笼养殖县。

### 3.1.4休闲农业与乡村旅游产业发展现状

近几年来，麻阳县休闲农业与乡村旅游迅速发展。全县共接待休闲旅游总人数350万人次，实现旅游总收入16.5亿元，实现了麻阳旅游经济较快增长。全县有各类宾馆156家，其中三星级宾馆2家，一星级宾馆1家，农家乐78家。县城接待总床位3600张，农家乐接待床位1200张。目前拥有5家国内旅行社、导游队伍70人、旅游客运车辆200余台，各类健身休闲娱乐场所30多家，土特产、工艺品等旅游商品60种，旅游从业人员超过2000人。

滕代远故居、滕代远纪念馆已建成AAA景区，西晃山森林公园被评定为省级森林公园，万盛生态农庄、楠木桥大学生村官创业园、乡村休闲农庄分别被评为湖南省五星级、四星级、三星级休闲农庄。万盛橙香园被评为“中国美丽田园”。启动实施了全县长寿村寨——郭公坪乡、绿溪口村，民俗村寨——谭家寨乡楠木桥村，古镇古村古民居——大桥江乡豪侠坪村，及石羊哨“长河小镇”、岩口山盘龙洞、溪口长寿谷等景区建设。

### 3.1.5农村电子商务产业发展现状

麻阳是大湘西互联网与电子商务产业发展较为活跃的县。全县许多企业在网上建立商务网站，开展电子商务，有代表性的企业包括果果绿、苗子佬等。众多企业加入阿里巴巴、京东、天猫、淘宝、微信等第三方交易平台，开展多种形式电子商务，增加了销售渠道，包括湖南锦江泉酒业、泰丰果业等。截至2015年底，在淘宝、京东、当当等国内主流电子商务平台开设各类网店60多家，有40多家企业建有网站，30多家企业加入第三方交易平台，100多家企业通过网络开展宣传、市场营销等推广活动。EMS、顺丰、申通、圆通等全国快递业主流企业均与我县电子商务企业建立广泛合作关系，为网络零售快速发展提供物流支撑，高峰期全县日均快递单量超过2万单。天猫、京东、淘宝、本来生活、糯米网、1号店、顺丰优选等几乎全国所有主流购物平台都在销售推广麻阳特色农产品，很大程度上提高了麻阳农副特产的知名度，同时利用微信、微博等社交媒体广泛营销，取得很好的效果，新浪网、人民网、中新网、中华网等全国30多家主流媒体报道麻阳电商创新业态。

## 3.2 发展产业扶贫的有利条件

### 3.2.1 各级政府大力支持

国家连片特困地区特定的扶贫开发政策在财政、税收和金融政策，投资、产业政策，土地政策，生态补偿政策，帮扶政策，扶持重点群体，重大政策和项目贫困影响评估等七个方面给予支持。怀化市委、市政府高度重视产业扶贫工作，出台了《怀化市农业产业化发展规划及实施方案》，并将柑桔、果蔬、畜禽等产业列为全市的十大优势产业之一。在资金、税收、产业、土地等方面给予重点支持，并努力构筑物流平台、交通平台、组织平台、融资平台等四大平台，为农业产业化发展创造优良的发展环境。麻阳县委、县政府提出，“十三·五”期间将把“建设人民幸福的新苗乡”作为发展总目标，大力发展集约高效农业、培育新型工业集群、建设长寿旅游名县、突出基础设施建设，重点发展以柑桔、果蔬、养殖为主的特色农业。各级政府的大力支持，为产业扶贫的发展提供了坚实的政策保障。

### 3.2.2 扶贫产业有一定发展基础

⑴政府的大力支持为扶贫产业的发展奠定了基础

近年来，麻阳县扶贫产业在省、市党委、政府的关心支持下，县委、县政府高度重视，以“增加贫困群众收入、减少贫困人口数量”为目标，以“整村推进、连片开发、产业扶贫”为平台，大力开展产业扶贫，取得了显著的成效。一是通过实施整村推进扶贫项目，实施以水、电、路、农田水利为主要内容的基础设施建设项目，大大改善了农村基础设施状况，为扶贫产业的发展提供了良好的基础条件。二是围绕“财政扶贫资金引导、开发新型产业，拓宽增收渠道”的思路，在全县范围内积极落实产业开发项目，新开发一定规模的柑桔、果蔬、家禽、牲畜等主导产业种养殖基地，为这些产业的后续发展打下了基础。

⑵扶贫主导产业已初具规模

麻阳柑桔产业具有全国领先优势。一是麻阳柑桔具有较强规模优势。2015年全县柑桔种植面积达31.2万亩，产量达45万吨，面积和产量均居全省第一位，实现销售收入8亿元以上。二是麻阳柑桔具有品质优势。以麻阳冰糖橙为代表的麻阳柑桔被国家农业部评为“极优果品”。三是麻阳柑桔具有一定品牌基础。“麻阳柑桔”成功注册成为产地证明商标，2008年获湖南省著名商标，2011年获中国驰名商标。同时，麻阳东坡果品有限责任公司申请注册了“东坡”牌脐橙商标，麻阳万盛生态农业发展有限公司注册了“长风”牌柑桔商标，麻阳泰丰绿色农业科技开发有限公司注册了“莲馨”牌冰糖橙商标。柑桔品牌的创立，提升了麻阳柑桔的“身价”，拓宽了销路。四是麻阳柑桔具有一定市场基础。在国内，麻阳柑桔已销往北京、上海等29个省、市的217个主要城市和港澳地区；在国际上，已销往新加坡、汉堡、芝加哥等23个国家及地区。

3.2.4 贫困群众的需求与参与积极性高

以柑桔为主导产业，果蔬、白鹅、富硒黑猪、优质肉牛、休闲农业与乡村旅游为扶贫增收产业，比较效益较其他产业高，加之在政府的引导和扶持下，对应用良种和实用技术给予一定的补贴，同时，免费举办各种实用技术培训，更容易让贫困农民掌握1-2种产业种养技术，在提高产业经济效益的同时增加贫困农民收入，贫困农民参与的积极性大幅提高。

## 3.3 面临的困难与挑战

### 3.3.1农业产业化建设举步维艰

麻阳县工业基础相对薄弱，农产品加工企业瘦小单薄，难以撑起农业产业化建设的龙头作用。随着市场竞争的日趋激烈，贫困地区农民群众开发资源、发展产业、增加收入面临着严峻挑战。目前，大多数贫困户还停留在自给自足的小农经济模式上，信息不畅，对市场十分陌生，生产缺乏市场导向，产品进入市场缺乏服务平台，产业发展缺乏相应的科技支撑，产业化扶贫作用难以发挥。

### 3.3.2扶贫开发投入不足

麻阳县财政十分困难，拿不出更多资金投入农村扶贫开发，主要依靠国家、省、市支持和社会各界帮助。由于全县贫困面较大，扶贫开发任务重，目前的扶贫投入与实际需求缺口很大。仅麻阳县扶贫“十二五”规划中确定的53个扶贫开发重点村，要实现规划目标则资金需求量就高达2.50亿元，按照现在的扶贫开发投入水平，资金缺口在70%以上，资金投入严重不足，直接影响到了产业扶贫目标的实现。

### 3.3.3 缺少龙头企业、产业基地、能人带动

目前，麻阳县农副产品加工企业整体规模不大，有带动能力的龙头企业少,产业链短；产业基地标准化生产程度有待进一步加强；缺少能人带动，导致产业化发展科技水平不高，劳动者素质有待加强，产业化发展的整体水平不高，农村经济的整体效益没有完全形成。

# 第四章  规划指导思想、原则、目标与布局

## 4.1 指导思想

以科学发展观为指导，为实现党的十八大提出的全面建成小康社会的目标任务，贯彻落实《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》，坚持扶贫到户与连片开发、规模发展相结合，以促进产业增效、贫困户增收为目标，以推动结构调整和产业化经营为主线，围绕发展高效、优质、生态、安全的总体要求，在现有基础上，高起点、高标准和高水平创建基础设施过硬、科技含量较高、运行机制灵活、带动辐射效应明显、具有一定规模、有利于群众持续增收的扶贫产业片区，形成产业全覆盖。

4.2 规划基本原则

坚持政府主导、市场运作，因地制宜、分类指导，突出重点、完善机制，科技先导、提升能力，生态建设、持续发展，防范风险、稳步推进等6大原则。

4.3 发展目标

4.3.1总体目标

到2020年，柑桔、果蔬、白鹅、富硒黑猪、肉牛、休闲农业与乡村旅游、农村电子商务为主的特色优势产业呈现出特色突出、覆盖面广、结构合理、稳定发展、增收明显的良好局面。力争实现区域内贫困户每户1-2项增收项目，扶贫产业片区形成雏形覆盖全县。建立农业持续增效、农村稳步发展、农民尤其是贫困农民稳定增收的长效机制，构建麻阳县特色扶贫产业集聚区，改变长期分散自由种植，无标准、低市场率和农民低收入状态。

### 4.3.2具体目标

⑴标准化与规模化生产初见成效。到2020年，全县完成无病毒种苗繁育基地200亩，“品改和低改”15万亩（其中品改规模7万亩，低改规模8万亩），标准化基地建设5万亩。到2020年，全县完成蔬菜标准化生产8万亩，其中新建标准化蔬菜种植基地5000亩；新建新品种引进与繁育基地100亩；新建猕猴桃、刺葡萄、黄桃等小水果标准化基地1.5万亩。到2020年，全县建设种鹅繁殖区1个，建筑面积1.10万平方米，年孵化鹅苗100万羽，新建鹅舍5万平方米，改造鹅舍3万平方米，新建标准化健康养殖基地7个。建设富硒黑猪种猪场养殖区1个，新建富硒黑猪标准化健康养殖基地3个。建设优质肉牛养殖区1个，新建优质肉牛标准化健康养殖基地3个。到2020年，依托企业和大户建设生态观光农业休闲基地3万亩。

⑵产业结构日趋合理。引进和壮大特色农产品加工企业23家，其中柑桔产业15家、果蔬龙头企业3家、白鹅龙头企业2家、富硒黑猪龙头企业1家、优质肉牛龙头企业2家；培育或改造专业合作社208个，其中柑桔产业150个、果蔬产业30个、白鹅产业20个、富硒黑猪5个、优质肉牛3个。产业结构日趋合理。

⑶产业效益逐步增强。到2020年，扶贫产业新增产值119730万元，其中柑桔主导产业新增产值57880万元；增收产业新增产值61850万元（其中果蔬产业新增产值28350万元、白鹅产业新增产值14300万元、富硒黑猪10200万元、优质肉牛6000万元、休闲农业与乡村旅游产业新增产值3000万元）。到2020年，扶贫产业新增收入85531万元，其中柑桔主导产业增收38900万元；增收产业增收46631万元（其中果蔬产业新增收入22340万元、白鹅产业新增收入9086万元、富硒黑猪8205万元、优质肉牛5000万元、休闲农业与乡村旅游产业新增收入2000万元）。

⑷贫困户能力建设加强。年培训桔农10000人，年发放资料20000份；年培训果蔬种植农户5000户，年发放技术资料10000份；年培训白鹅养殖户1000户，年发放技术资料2000份。实现贫困村户户有科技明白人，家家有一技之长人。农民增收能力不断增强，规划到2020年实现人均增收2073元，项目受益贫困人口覆盖率达到74.27%，受益贫困人口占受益总人口的比率达到65.00%。

## 4.4 产业布局

### 4.4.1 产业选择

⑴产业选择原则

坚持社会扶贫效益及生态环境最佳、竞争优势明显、内生增长能力强、需求弹性大、技术先进适用、关联强度高等原则。

⑵产业选择

根据麻阳县现有农业产业发展现状及上述选择原则，规划选择7大产业作为本轮规划的产业，其中主导产业为柑桔产业，增收产业为果蔬产业、白鹅产业、富硒黑猪、优质肉牛、休闲农业与乡村旅游、农村电子商务。

### 4.4.2 产业发展布局

⑴柑桔主导产业

规划布局与建设规模。根据柑桔产业布局现状及发展趋势、贫困村及贫困人口分布现状，规划“低改和品改”规模15万亩（其中品改规模7万亩，低改规模8万亩），标准化基地5万亩，主要规划布局在石羊哨、高村、舒家村、谭家寨、锦和、岩门、和平溪、隆家堡、兰村、江口墟、兰里等乡镇。

发展方向与重点建设任务。针对全县许多产区柑桔树龄老化、产量低、品质差、优质果品率低、栽培管理技术落后及基地基础设施差等现实问题，拟以锦红冰糖橙、锦玉冰糖橙为主，兼顾极早熟品种和优质柚类，进行品种更新换代；规划期内拟重点进行“两改”工程、无病毒种苗繁育基地、柑桔物流园、柑桔储藏保鲜库等项目的建设。

⑵增收产业发展布局

①果蔬产业

规划布局与建设规模。根据蔬菜产业布局现状及发展趋势、贫困村及贫困人口分布现状，贫困区域产业发展的现状及脱贫需求，规划对原有蔬菜基地进行提质升级，发展设施蔬菜、特色蔬菜，建设蔬菜标准化化生产基地8万亩，其中新建蔬菜标准化生产基地0.5万亩，主要规划布局在锦和、江口墟、高村、岩门、兰里、兰村、谭家寨等乡镇；建设标准化高产冬木耳基地5000亩，主要规划布局在江口墟、大桥江、文昌阁、尧市、锦和、舒家村、郭公坪、板栗树、隆家堡、石羊哨、兰村、高村、吕家坪乡镇。水果主要包括猕猴桃、刺葡萄、黄桃等，规划新增小水果标准化种植基地2万亩，主要规划布局在尧市、文昌阁、大桥江、郭公坪、江口墟、锦和、板栗树、吕家坪、黄桑、和平溪、兰里、兰村等乡镇。

发展方向与重点建设任务。以生产绿色安全果蔬产品为发展方向，针对果蔬产业的发展现状、贫困区域的优势及产业发展可能，规划期内果蔬产业拟重点进行标准化基地、育苗基地、专业合作组织与龙头企业培育、冷藏库、技术培训等项目的建设。

②白鹅产业

规划布局与建设规模。根据麻阳白鹅产业布局现状及发展趋势、贫困村及贫困人口分布现状，规划年新增出栏量100万羽，主要规划布局在吕家坪、黄桑、兰里、高村、兰村、隆家堡、江口墟、舒家村、锦和、郭公坪、岩门、石羊哨等乡镇。

发展方向与重点建设任务。针对白鹅产业发展现状、发展趋势，规划期内拟重点进行种苗繁育基地建设、标准化养殖基地建设、质量与防疫体系建设、龙头企业与专业合作社培育等。

③富硒黑猪产业

规划布局与建设规模。根据麻阳富硒黑猪产业布局现状及发展趋势、贫困村及贫困人口分布现状，规划年新增出栏富硒黑猪5万头，主要规划布局在隆家堡乡、郭公坪乡、尧市镇等乡镇。

发展方向与重点建设任务。针对富硒黑猪产业发展现状、发展趋势，规划期内拟重点进行种苗繁育基地建设、标准化养殖基地建设、质量与防疫体系建设、龙头企业与专业合作社培育等。

④优质肉牛产业

规划布局与建设规模。根据优质肉牛产业布局现状及发展趋势、贫困村及贫困人口分布现状，规划年新增出栏优质肉牛5000头，主要规划布局在板栗树乡、郭公坪乡、锦和镇等乡镇。

发展方向与重点建设任务。针对优质肉牛产业发展现状、发展趋势，规划期内拟重点进行标准化养殖基地建设、质量与防疫体系建设、龙头企业与专业合作社培育等。

⑤休闲农业与乡村旅游

规划布局与建设规模。根据麻阳休闲农业与乡村旅游布局现状及发展趋势、贫困村及贫困人口分布现状，休闲农业与乡村旅游重点实施“一心”“一带”“两片区”（见规划图），主要规划布局在高村、岩门、兰里、兰村、隆家堡、锦和、石羊哨、郭公坪、文昌阁、大桥江等乡镇及西晃山森林公园。项目达到完全生产能力后，规划年接待旅客100万人次。

发展方向与重点建设任务。针对产业发展现状、发展趋势，规划期内拟重点开发康体度假、休闲养生、生态观光和文化遗产四大旅游产品体系，进行乡村休闲农业观光基地建设、星级休闲农庄培育、企业培育、营销体系建设等；

⑥农村电子商务

通过淘宝、京东、苏宁云商、农商通、村游网、搜农坊、快乐风、易田等服务平台，建立县级农村电子商务服务中心、建立5个乡镇片区物流站和216个村级电子商务服务站挂牌运营，鼓励500家有条件的贫困户开设电子商务扶贫网店。全县共培养农村电子商务合伙人600名以上，增加农村就业岗位500个以上；网上交易总额同比增长30%以上。

# 第五章  规划建设任务

## 5.1 柑桔主导产业

⑴项目概述

规划建设10个类型的项目，其项目名称、建设性质、项目层级及建设期限见下表。

表5-1          麻阳县柑桔产业规划项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 性质 | 项目层级 | 建设期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无病毒种苗繁育基地 | 扩建 | 国家、省级 | 2016-2020年 |
| 2 | 基地建设 | 扩建/新建 | 省级、地方 | 2016-2020年 |
| ⑴ | 品改 | 扩建/新建 | 国家、省级 | 2016-2020年 |
| ⑵ | 低改 | 扩建/新建 | 国家、省级 | 2016-2020年 |
| 3 | 柑桔精深加工 | 新建 | 省级、地方 | 2016-2020年 |
| 4 | 企业培育 | 提质升级 | 省级、地方 | 2016-2020年 |
| ⑴ | 采后加工处理生产线 | 新建 | 国家、省级 | 2016-2020年 |
| ⑵ | 龙头企业培育 | 扩建/新建 | 省级、地方 | 2016-2020年 |
| 5 | 柑桔通风贮藏库 | 扩建/新建 | 国家、省级 | 2016-2020年 |
| 6 | 专业合作社培育 | 新建/扩建 | 省级、地方 | 2016-2020年 |
| 7 | 营销体系 | 新建/扩建 | 国家、省级 | 2016-2020年 |
| 8 | 科技支撑体系 | 新建 | 省级、地方 | 2016-2020年 |
| 9 | 质量及病虫害监测体系 | 扩建 | 省级、地方 | 2016-2020年 |

⑵产业建设规模、布局与产品方案

规划“品改和低改”规模15万亩（其中品改规模7万亩，低改规模8万亩），其中品改主要规划布局在高村镇、兰里镇、岩门镇、隆家堡乡、石羊哨乡、舒家村乡、谭家寨乡、锦和镇、和平溪乡、兰村乡等乡镇；低改主要规划布局在石羊哨乡、高村镇、谭家寨、锦和镇、岩门镇、隆家堡乡、兰村乡、江口墟镇、兰里镇等乡镇。具体布局详见表5-2、5-3、5-4。

表5-2              麻阳县柑桔产业品改规划表

单位：亩

| 序号 | 乡镇名 | 年 度 建 设 规 模 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 小 计 |
| 1 | 高村镇 | 1200 | 1800 | 1500 | 1000 | 600 | 6100 |
| 2 | 兰里镇 | 500 | 800 | 1000 | 600 | 500 | 3400 |
| 3 | 岩门镇 | 1800 | 2300 | 2200 | 1100 | 700 | 8100 |
| 4 | 隆家堡乡 | 1600 | 2000 | 2200 | 1200 | 800 | 7800 |
| 5 | 石羊哨乡 | 1500 | 1000 | 1200 | 600 | 500 | 4800 |
| 6 | 舒家村乡 | 1200 | 1000 | 1000 | 500 | 300 | 4000 |
| 7 | 锦和镇 | 800 | 1000 | 1200 | 500 | 400 | 3900 |
| 8 | 谭家寨乡 | 1000 | 1200 | 1400 | 700 | 600 | 4900 |
| 9 | 江口墟鎮 | 300 | 600 | 900 | 400 | 300 | 2500 |
| 10 | 和平溪乡 | 500 | 800 | 800 | 300 | 200 | 2600 |
| 11 | 兰村乡 | 2000 | 2400 | 2300 | 1000 | 600 | 8300 |
| 12 | 黄桑乡 | 400 | 500 | 700 | 400 | 300 | 2300 |
| 13 | 吕家坪镇 | 300 | 500 | 700 | 300 | 300 | 2100 |
| 14 | 板粟树乡 | 200 | 500 | 800 | 400 | 200 | 2100 |
| 15 | 大桥江乡 | 400 | 800 | 1000 | 400 | 300 | 2900 |
| 16 | 文昌阁乡 | 500 | 800 | 1100 | 600 | 400 | 3400 |
| 17 | 尧市乡 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 18 | 郭公坪乡 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 合 计 |  | 15000 | 18000 | 20000 | 10000 | 7000 | 70000 |

表5-3           麻阳县柑桔产业低改规划表

单位：亩

| 序号 | 乡镇名 | 年度建设规模 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 小计 |
| 1 | 石羊哨乡 | 2000 | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 | 9000 |
| 2 | 高村镇 | 3000 | 4000 | 10000 | 4000 | 4000 | 25000 |
| 3 | 谭家寨乡 | 1500 | 2000 | 2500 | 1000 | 1000 | 8000 |
| 4 | 锦和镇 | 2000 | 2200 | 3000 | 2000 | 1800 | 11000 |
| 5 | 岩门镇 | 1300 | 1500 | 2800 | 2200 | 3200 | 11000 |
| 6 | 隆家堡乡 | 1000 | 1200 | 1000 | 800 | 0 | 4000 |
| 7 | 兰村乡 | 800 | 500 | 500 | 200 | 0 | 2000 |
| 8 | 江口墟镇 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2000 |
| 9 | 兰里镇 | 500 | 500 | 800 | 200 | 0 | 2000 |
| 10 | 黄桑乡 | 300 | 400 | 500 | 0 | 0 | 1200 |
| 11 | 和平溪乡 | 300 | 400 | 400 | 100 | 0 | 1200 |
| 12 | 吕家坪镇 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 13 | 舒家村乡 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 14 | 板栗树乡 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 15 | 大桥江乡 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 800 |
|  | 合计 | 15000 | 17000 | 25000 | 13000 | 10000 | 80000 |

表5-4          麻阳县标准化生产基地建设规划表

单位：亩

| 序号 | 乡镇名 | 年度建设规模 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 小计 |
| 1 | 高村镇 | 4000 | 5000 | 7000 | 2000 | 2000 | 20000 |
| 2 | 谭家寨乡 | 0 | 1000 | 1000 | 500 | 0 | 2500 |
| 3 | 岩门镇 | 2000 | 4100 | 5000 | 1900 | 3000 | 16000 |
| 4 | 隆家堡乡 | 1000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 5000 |
| 5 | 兰里镇 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2500 |
| 6 | 黄桑乡 | 0 | 400 | 500 | 100 | 0 | 1000 |
| 7 | 和平溪乡 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 8 | 舒家村乡 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2000 |
|  | 合计 | 8000 | 15000 | 17000 | 5000 | 5000 | 50000 |

规划达产后，根据建设规模的拟布局区域，规划受益农户30002户，受益农民108900人；其中受益贫困户19446户，受益贫困人口64452人。

⑶主要建设内容与规模

①无病毒种苗繁育基地建设

规划建设种苗繁育基地200亩（其中观察圃50亩、采穗圃100亩、种苗繁育50亩），规划布局在锦和镇长潭溪村，建设时间为2016-2020年。

②基地建设

----标准化生产基地建设

规划标准化生产基地建设规模5万亩，其中2016-2020年的建设规模分别为0.8万亩、1.5万亩、1.70万亩、0.5万亩、0.5万亩；主要进行梯面平整，新建配套园内道路和排灌设施，安装杀虫灯、黄板及诱捕器，统一栽培技术规程，完善生产档案及各项制度等。

----品改基地建设

规划品改规模7万亩，其中2016-2020年的建设规模分别为1.5万亩、1.8万亩、2.0万亩、1.0万亩、0.7万亩；主要采用锦红冰糖橙、锦玉冰糖橙等优良品种进行“品改”。

----低改柑桔基地建设

规划低改柑桔基地建设规模8万亩，其中2016-2020年的建设规模分别为1.5万亩、1.7万亩、2.5万亩、1.3万亩、1.0万亩；主要进行灌排系统（如排水沟、灌排两用渠、蓄水池、粪池等）的整修与新建，田间路桥系统（如田间道路、生产路等）的整修与新建。

③柑桔精深加工

重点以开发绿色柑桔桔粒，柑桔生物活性物质提取等精深加工为主。主要产品有优质柑桔果汁、果脯、果酱、果冻、果酒，以及柑桔柑桔皮甙、香精油、高品位果胶等。从柑桔的果皮到果肉及落地小青果可进行综合加工利用，达到循环清洁化生产。目前国内外市场对柑桔饮料需求呈上升趋势，柑桔生物活性物作为天然绿色医药中间体和食品药品添加剂，需求和应用范围不断扩大，其发展前景极为广阔。

④龙头企业培育

重点是提质升级，规划到2020年全县新增柑桔专营合作社100家，培育市级农业龙头企业1家，争创省级龙头企业1家，对龙头企业在行政审批、金融信贷、财政补贴、税收、投融资等方面给予扶持和重点倾斜，引进和培养一批立足麻阳资源优势、带动力强、发展前景好的产业化龙头企业。引导和鼓励科技人员开展技术承包和技术交流，参与民营科技型龙头企业的技术服务和科技攻关。规划对现有龙头企业（如湖南万盛生态农业发展有限公司、麻阳泰丰绿色农业科技开发有限公司等）进行升级改造，新建柑桔采后处理生产线4条，扩大产能，同时加大企业品牌建设力度。

⑤通风贮藏库

规划新建柑桔冷藏库200个和600个柑桔通风贮藏库，主要规划布局在高村、岩门镇、隆家堡乡、兰里镇等乡镇。

⑥生产组织体系建设

改造提升现有柑桔专业合作社和家庭农场等新型经营主体，主要规划布局每个乡镇合作社与家庭农场各1个，改造提升和新建36个/年。规划到2020年柑桔协会、合作社达到600家。

⑦营销体系建设

一是在高村建设柑桔物流园，建立以IP 电脑和国际互联网为主导的网络信息体系。在第一时间将果品信息发送到互联网上，进行市场信息的传递和共享，为柑桔技术咨询，以及产品的展示与交易架设平台。二是新建销售窗口10个（其中省内布局4个、省外布局6个），2016-2020年每年建设2个；三是加大宣传力度，规划每年参加省内外展销会2次以上，同时举办柑桔采摘节，并在相关媒体进行宣传，提高麻阳柑桔知名度。

⑧科技支撑体系建设

进一步强化产学研合作，巩固同中国柑桔研究所、湖南农业大学、湖南省农业科学院的合作关系，利用其平台加大柑桔品改的科技含量、节本增效，提高龙头企业的实际生产能力，为柑桔产业链的快速稳定发展提供技术支撑。

⑨柑桔质量和病虫害检测与监控体系建设

建立柑桔质量和病虫害检测与监控中心，配备有关的仪器设备；对果品质量，果园土壤、大气、水源进行监测，结合柑桔树体营养诊断，按照绿色食品标准控制生产环节。依托县农业局植保站建立病虫害监控中心，在重点乡镇建立病虫害监控站，建立全县柑桔病虫害预测预报和信息发布网络。

## 5.2 增收产业

### 5.2.1 果蔬产业

⑴产业建设规模、布局与产品方案

规划对原有蔬菜基地进行标准化改造，建设规模8万亩，主要规划布局在锦和、江口墟、高村、岩门、兰里、兰村、谭家寨等乡镇；同时新建蔬菜基地5000亩，主要规划布局在高村、锦和、江口墟、兰里等乡镇。小水果主要包括猕猴桃、刺葡萄、黄桃、香西瓜等，规划新增小水果种植基地1.5万亩，主要规划布局在尧市、文昌阁、大桥江、郭公坪、江口墟、锦和、板栗树、吕家坪、黄桑、和平溪、兰里、兰村等乡镇。规划达产后新增蔬菜和小水果分别为6.30万吨、8.60万吨。规划冬木耳产业标准化基地建设，建设规模5000亩，主要规划布局在江口墟、大桥江、文昌阁、尧市、锦和、舒家村、郭公坪、板栗树、隆家堡、石羊哨、兰村、高村、吕家坪等13个乡镇。规划达产后每亩摆放菌包7500包，每包菌包最低可采收干品冬木耳80克。

根据果蔬产业建设规模的拟布局区域，规划受益农户14000户，受益农民50960人；其中收益贫困户9100户，受益贫困人口33124人。

⑵建设内容与规模

新建新品种引进与繁育基地100亩，规划在2016年建设，规划布局在锦和、江口墟等乡镇；规划建设蔬菜标准化生产8万亩，2016-2020年分别达到3万亩、4万亩、6万亩、7万亩、8万亩，主要建设内容为灌排系统建设、田间道路建设、生态防护系统建设等；规划新建标准化蔬菜生产基地5000亩，2016-2020年分别建设1500亩、1500亩、1000亩、500亩、500亩，主要建设内容为土地平整、灌排系统建设、田间道路建设、生态防护系统建设等；规划新建猕猴桃、刺葡萄、黄桃等小水果标准化基地1.50万亩，2016-2020年分别建设3000亩、5000亩、4000亩、1500亩、1500亩，主要建设内容为土地平整、灌排系统建设、田间道路建设、生态防护系统建设等； 规划新建冬木耳标准化基地5000亩，2016-2020年分别建设1000亩、1000亩、1000亩、1000亩、1000亩，主要建设内容为土地平整、灌排系统建设、田间道路建设、生态防护系统建设等；培育果蔬种植专业合作社10个，每年培育2个；龙头企业培育，引进和积极培育当地龙头企业2个，规划建设年限为2018年、2019年，主要建设内容为生产加工厂房建设等；营销体系建设，新建产品销售窗口10个（其中省内4个、省外6个），2016-2020年每年新建2个；科技支撑体系建设，加强同湖南省农业科学院、湖南农业大学的合作，同时依托县农业局组建蔬菜质量及病虫害监测体系，提升产业的现代化水平。

5-5果蔬产业发展建设规划表

单位：万亩

| 目标内容 产业 |  | 2016年 |  | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年 |  | 2020年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 | 分布乡镇 | 面积 | 分布乡镇 | 面积 | 分布乡镇 | 面积 | 分布乡镇 | 面积 | 分布乡镇 |
| 蔬菜 | 标准化生产 | 4 | 锦和、江口、高村等10个乡镇 | 5 | 锦和、江口、高村等12个乡镇 | 6 | 锦和、江口、高村等14个乡镇 | 7 | 锦和、江口、高村等16个乡镇 | 8 | 锦和、江口、高村等18个乡镇 |
|  | 标准化示范 | 0.5 | 锦和、江口、高村 | 0.6 | 锦和、江口、高村 | 0.8 | 锦和、兰里、高村 | 1.0 | 锦和、兰里、高村 | 1.0 | 锦和、兰里、高村 |
|  | 新建基地 | 0.08 | 锦和、江口、高村 | 0.1 | 锦和、江口、高村 | 0.12 | 锦和、兰里、高村 | 0.1 | 锦和、兰里、高村 | 0.1 | 锦和、兰里、高村 |
|  | 新建设施基地 | 0.03 | 高村、板栗树 | 0.05 | 锦和、江口 | 0.05 | 兰里、郭公坪 | 0.06 | 兰里、高村 | 0.6 | 锦和、高村 |
| 香西瓜 | 标准化生产 | 3 | 兰里、高村等6乡镇 | 3.5 | 兰里、高村等7乡镇 | 4 | 兰里、高村等7乡镇 | 4.5 | 兰里、高村等8乡镇 | 5 | 兰里、高村等10乡镇 |
|  | 标准化示范 | 0.4 | 兰里、高村 | 0.5 | 兰里、高村、和平溪 | 0.8 | 兰里、高村、隆家堡 | 1.0 | 兰里、高村、隆家堡 | 1.0 | 兰里、高村、隆家堡 |
|  | 新建基地 | 0.1 | 兰里、高村 | 0.12 | 兰里、高村、和平溪 | 0.15 | 兰里、高村、隆家堡 | 0.18 | 兰里、高村、隆家堡 | 0.2 | 兰里、高村、谭家寨 |
|  | 新建设施基地 | 0.05 | 高村、江口 | 0.06 | 高村、兰里 | 0.08 | 高村、兰里 | 0.1 | 兰里、高村、江口 | 0.12 | 兰里、高村、锦和 |
| 猕猴桃 | 标准化生产 | 1.8 | 兰村、高村、文昌阁 | 1.7 | 尧市、兰里、江口 | 1.6 | 尧市、高村、谭家寨 | 1.4 | 尧市、高村、兰村 | 1.2 | 江口、尧市、兰村 |
|  | 标准化示范 | 0.05 | 兰村、文昌阁、谭家寨 | 0.2 | 尧市、江口 | 0.2 | 石羊哨、高村 | 0.2 | 石羊哨、高村 | 0.2 | 高村、兰村、谭家寨 |
|  | 新建基地 | 0.1 | 高村、兰里 | 0.2 | 尧市、江口 | 0.2 | 江口、尧市 | 0.1 | 江口、尧市 | 0.1 | 尧市、江口 |
| 刺葡萄 | 标准化生产 | 0.75 | 文昌阁、大桥江 | 0.8 | 文昌阁、兰村、大桥江 | 0.7 | 文昌阁、大桥江、谭家寨 | 0.5 | 文昌阁、大桥江、谭家寨 | 0.6 | 文昌阁、大桥江等10个乡镇 |
|  | 标准化示范 | 0.2 | 文昌阁、大桥江、高村 | 0.2 | 文昌阁、大桥江、高村 | 0.2 | 文昌阁、大桥江、高村 | 0.15 | 文昌阁、谭家寨 | 0.1 | 文昌阁、谭家寨 |
|  | 新建基地 | 0.05 | 高村、江口 | 0.05 | 文昌阁、高村、江口 | 0.03 | 文昌阁、大桥江 | 0.02 | 文昌阁、谭家寨 | 0.02 | 文昌阁、大桥江、高村 |
| 黄桃 | 标准化生产 | 1.8 | 兰里、江口、高村 | 2 | 兰里、兰村 | 1.9 | 兰里、兰村、尧市 | 1.6 | 兰里、兰村、尧市 | 1.5 | 兰里、兰村、江口 |
|  | 标准化示范 | 0.3 | 兰里、尧市 | 0.3 | 兰里、兰村 | 0.2 | 兰里、江口 | 0.2 | 兰里、江口 | 0.1 | 兰里、江口 |
|  | 新建基地 | 0.15 | 兰里、江口 | 0.2 | 江口、兰里 | 0.1 | 江口、兰里 | 0.1 | 兰里、江口 | 0.1 | 兰里、江口 |
| 冬木耳 | 标准化生产 | 0.08 | 江口墟、大桥江、尧市 | 0.08 | 锦和、舒家村、郭公坪 | 0.07 | 隆家堡、石羊哨、兰村 | 0.08 | 高村、吕家坪 | 0.06 | 文昌阁、尧市、锦和 |
|  | 标准化示范 | 0.01 | 兰村、高村、吕家坪 | 0.01 | 尧市、锦和 | 0.01 | 文昌阁、高村 | 0.01 | 高村、锦和 | 0.02 | 隆家堡、大桥江 |
|  | 新建基地 | 0.01 | 高村、文昌阁 | 0.01 | 锦和、尧市 | 0.02 | 隆家堡、兰村 | 0.01 | 石羊哨、郭公坪 | 0.02 | 高村、锦和 |

### 5.2.2 白鹅产业

⑴产业建设规模、布局与产品方案

白鹅产业主要规划布局在吕家坪、黄桑、兰里、绿溪口、高村、兰村、隆家堡、江口墟、舒家村、锦和、郭公坪、岩门、石羊哨等乡镇；规划建立标准化健康养殖示范基地7个，主要规划布局在高村镇、兰村乡、兰里镇、岩门镇、锦和镇、郭公坪乡等7个乡镇。项目达产后，年新增出栏麻阳白鹅100万羽。

根据麻阳白鹅产业建设规模的拟布局区域，规划受益农户10000户，受益农民36400人；其中受益贫困户6500户，受益贫困人口23660人。

⑵建设内容与规模

建设种鹅繁殖区1个，建筑面积1.10万平方米，年孵化鹅苗45万羽，建设期为2016-2020年；规划新建鹅舍5万平方米，改造鹅舍3万平方米，建设期为2016-2020年，分别建设和改造0.50万平方米、0.50万平方米、1.50万平方米、2.50万平方米、3.00万平方米；新建11个标准化健康养殖基地，建设期为2016-2020年，其中前三年建设数量为1个/年，后两年的建设数量为4个/年；依托县畜牧局组建质量检测与防疫中心，配置相关设施设备；专业合作社培育5个，建设个数为1个/年；培育当地龙头企业2家（如麻阳苗家王食品有限责任公司等），加大同湖南农业大学和湖南省畜牧研究所的合作力度，签订技术服务合同，为麻阳白鹅产业做大做强提供技术支撑；建设培训中心200平方米，配置培训设施设备，年培训养殖户100户，重点指导10个养殖大户，发放技术培训资料2000份；完善营销体系网络，建立销售窗口10个（省内4个、省外6个），建设麻阳白鹅交易市场500平方米和电子网络交易平台。

### 5.2.3 富硒黑猪产业

（1）产业建设规模、布局与产品方案

富硒黑猪产业主要规划布局在以隆家堡乡为中心，辐射兰村乡、文昌阁乡、尧市镇、石羊哨乡、郭公坪乡等乡镇；规划建立标准化富硒黑猪健康养殖示范基地3个，主要规划布局在隆家堡乡、郭公坪乡、尧市镇等3个乡镇。项目达产后，年新增出栏富硒黑猪5万头。

根据富硒黑猪产业建设规模的拟布局区域，规划受益农户150户，受益农民4300人；其中受益贫困户100户，受益贫困人口1500人。（2）建设内容与规模

建设富硒黑猪种猪场养殖区1个，养殖种母猪2500头，建筑面积1.2万平方米，建设期为2016—2020年；规划新建商品猪栏舍7万平方米，改造栏舍3万平方米，建设期为2016—2020年，分别建设和改造100个面积为1000平方米的猪场；新建3个标准化健康养殖基地，建设期为2016—2018年，建设数量1个/年；依托县畜牧水产局组建技术服务中心，配套相关设施设备；专业合作社培育5个，年建设数量为1个/年；培育当地龙头企业1家（如麻阳弘胜生态循环农业科技有限公司），加大同湖南农业大学和湖南省畜牧兽医研究所的合作力度，签订技术服务合同，为富硒黑猪产业做大做强提供技术支撑，年培训养殖户40户，重点指导10个养殖大户，发放技术培训资料1000份。

### 5.2.4 优质肉牛产业

（1）产业建设规模、布局与产品方案

优质肉牛产业主要规划布局在西南山区的郭公坪乡、兰村乡、文昌阁乡、锦和镇、尧市镇、板栗树乡等乡镇；规划建立标准化优质肉牛健康养殖示范基地3个，主要规划布局在板栗树乡、郭公坪乡、锦和镇3个乡镇。项目达产后，年新增出栏优质肉牛5000头。

根据优质肉牛产业建设规模的拟布局区域，规划受益农户500户，受益农民2000人；其中受益贫困户300户，受益贫困人口1000人。（2）建设内容与规模

建设优质肉牛养殖区1个，建筑面积2万平方米，建设期为2016—2020年；规划新建牛栏舍1万平方米，改造栏舍1万平方米，建设期为2016—2020年，分别建设和改造80个面积为400平方米的牛场；新建5个标准化健康养殖基地，建设期为2016—2020年，年建设数量1个/年；依托县畜牧水产局组建技术服务中心，配套相关设施设备；专业合作社培育3个，年建设数量为1个/年；培育当地龙头企业2家，加大同湖南农业大学和湖南省畜牧兽医研究所的合作力度，签订技术服务合同，为优质肉牛产业做大做强提供技术支撑，年培训养殖户100户，重点指导10个养殖大户，发放技术培训资料2000分。

### 5.2.5休闲农业与乡村旅游

进行休闲农业与乡村旅游的顶层设计，确定产业规划重点项目，建设期限为2016-2020年。见表5-5。

5-6，麻阳县休闲农业与乡村旅游重点实施项目表

| 项目名称 | 建设标准 | 建设规模及内容 |
| --- | --- | --- |
| 大玳瑁坡乡村旅游 | 国家4A级景区 | 游客服务中心、停车场、红色苗圃、苗家乐、娱乐休闲区、苗药工坊、花海世界、冰糖橙乐园、冰糖橙种植示范田、百果园、开心农场、植物艺术博览园等。 |
| 中华长寿果业生态观光园（大路坳、大力林村） | 国家4A级景区 | 生态渔业观光区、冰糖橙、猕猴桃、无花果、黑梨、南方苹果等名优观光采摘区、太极健身道、特色餐饮区、民俗文化表演区、15公里苗族风情水果体验长廊、长寿膳堂、长寿果主体酒店等。 |
| 长潭五龙谷生态林庄 | 五星级农庄 | 紫荆谷、桃花谷、红继木桩谷、杜娟谷、紫薇园、集生态旅游、娱乐为一体。 |
| 兰山长寿产业园 | 国家4A级景区 | 兰山度假村、水上乐园、农家乐、民俗村、保洞溪十里画廊观光带、兰山天然狩猎场等。 |
| 文昌阁乡休闲农业产业园 | 五星级农庄 | 红心猕猴桃、高山富硒刺葡萄、柑桔等生态水果采摘观光园，富硒复交稻栽培示范基地、特色餐饮、休闲娱乐等 |
| 石羊哨乡休闲娱乐园 | 国家4A级景区 | 百花园观光基地、休闲养生保健中心、垂钓区、水上乐园、动物放养、农事体验等。 |

### 5.2.6农村电子商务

2016年建立组织机构、摸清底子、制订方案计划、营造氛围等电商精准扶贫基础工作，新建县农村电子商务服务中心、电子商务文化一条街及10个村级电子商务服务站挂牌运营。2017年完善县级农村电子商务服务中心和第一批10个村级服务站的运营，新拓展20个村级电子商务服务站；全县共培养农村电子商务合伙人100名以上，增加农村就业岗位50个以上；网上交易总额同比增长30%以上。2018年新拓展32个村级电子商务服务站；培养农村电子商务合伙人100名以上，增加农村就业岗位100个以上；网上交易总额同比增长30%以上。2019年新拓展24个村级电子商务服务站；培养农村电子商务合伙人200名以上，增加农村就业岗位140个以上；网上交易总额同比增长30%以上。2020年新拓展20个村级电子商务服务站；培养农村电子商务合伙人200名以上，增加农村就业岗位200个以上；网上交易总额同比增长30%以上。

# 第六章  投资估算

## 6.1 估算依据

项目投资概算根据《投资项目可行性研究指南》，在最佳建设规模、技术方案、品种方案及项目实施进度和市场预测基础上进行，主要依据有：

⑴国家发改委发布的《投资项目可行性研究指南》所规定的投资估算范围和统一取费参数，递延资产、无形资产均计入项目总投资。

⑵《建设项目经济评价方法与参数》第三版。

⑶国家对农业建设项目的优惠政策规定，本项目固定资产投资方向调节税率为零。

⑷设备、仪器购置以当前市场价格为主要依据。

⑸土建工程费用主要依据当地竣工的类似建（构）物单位造价及项目建设要求的指标估算。

⑹工程建设其它费用，依据本工程建设条件和特点，当地政府部门的规定和实际发生的费用进行估算。

## 6.2 投资估算及构成

规划总投资为400165.00万元。其中柑桔主导产业投资207956万元（占总投资的51.97%）；增收产业投资192209万元（占总投资的48.03%），其中果蔬产业投资77850万元（占总投资的16.96%），白鹅产业投资7530万元（占总投资的1.89%），富硒黑猪8675万元（2.16%），优质肉牛7860万元（1.95%）,休闲农业与乡村旅游投资60294万元（占总投资的15.07%）,农村电子商务30000万元（占总投资的10.00%）。见附表1。

## 6.3 资金筹措

规划总投资400165.00万元，其中政府投资192599.41万元（占总投资的48.13%，其中中央财政扶贫投资101641.91万元（占总投资的25.40%），省级扶贫资金62496.63万元（占总投资的15.62%），省级行业部门资金及地方政府配套资金28460.88万元（占总投资的7.11%），信贷资金100041.25万元（占总投资的25.00%），企业自筹81273.51万元（占总投资的20.31%），农民投工投劳及自筹26250.82万元（占总投资的6.56%）。

## 6.4 年度投资计划

规划总投资400165.00万元，其中2016-2020年分别投资134976万元、142899万元、63746万元、38096万元、20448万元；总投资中政府投资192599万元，其中2016-2020年政府分别投资64964万元、68734万元、29075万元、26286万元、9842万元。见附表2。

# 第七章  效益分析

## 7.1 经济效益

### 7.1.1 效益评价基础数据选取

⑴产品基期年产量的选取

根据麻阳县统计年鉴，全县2010-2015年柑桔、蔬菜、其他水果（如猕猴桃、黄桃、刺葡萄、核桃）的单位面积产量的波动性较大，无论选取哪年的单位面积产量作为规划基期年2016年的产量都不十分科学，为此拟选取2010-2015年的平均单位面积产量作为规划基期年2016年的产量基数。同时其他水果（如猕猴桃、黄桃、刺葡萄、核桃）的单位面积产量按照平均产量估算。

根据调查，麻阳县2015年休闲农业与乡村旅游的人次为20万人次。

⑵产品单位面积产量增长率的选取

根据麻阳县2010-2015年柑桔、蔬菜、其他水果的单位面积产量的年均增长率，结合《麻阳县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》、《麻阳县农业“十二五”规划》等相关规划和本规划实施的相关建设项目及保障措施，综合拟定项目达到完全生产能力后，柑桔、蔬菜、其他水果的单位面积产量的增长率分别为基期年的100%、150%、100%。

根据调查，麻阳县休闲农业与乡村旅游在2011-2015年的年均增长速度为20%，拟定该产业“十三五”期间的年均增长速度也为20%。

⑶产品价格的选取

根据产品的目标市场确定本项目产品的销售价格。项目主要投入物是以市场价格为依据，产出物以同类企业近期生产或市场上类似产品的批发价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作适当调整，拟定柑桔、蔬菜、其他水果（如猕猴桃、黄桃、刺葡萄）、白鹅、富硒黑猪、优质肉牛市场价格分别为0.20万元/吨、0.30万元/吨、0.60万元/吨、24元/公斤、24元/公斤、70元/公斤；休闲农业与乡村旅游消费金额为200元/人·次。

⑷产量、产值、收入预算范围

只预算生产种植基地产生的经济效益；而根据种植产业基地相关项目安排的进度及各项目达产所需要的时间，2020年新增产量按照达到预期产量年的70%进行估算，柑桔、果蔬新增收入分别按照新增产值的30%、40%估算，白鹅产业、富硒黑猪、优质肉牛新增收入按照新增产值的40%、30%、30%估算，休闲农业与乡村旅游新增收入按照产值的50%估算。

⑸规划受益人口预算

根据项目覆盖的区域和调查，贫困人口的重复计算率为50%，则主导产业与增收产业受益的总户数42002户，总受益人口152610人，其中受益贫困户27252户、受益贫困人口为99196人，贫困人口覆盖率74.27%。

### 7.1.2 经济效益

⑴产值增长状况

根据麻阳县柑桔、果蔬等产业2011-2015年的单位面积产量状况，规划基期年2016年柑桔、果蔬、其他水果的单位面积产量分别为1.40吨/亩、3.60吨/亩、1.20吨/亩；项目达到完全生产能力后柑桔、蔬菜、其他水果的单位面积产量分别达到1.60吨/亩、4吨/亩、2.40吨/亩。麻阳白鹅出栏体重为3.50公斤/羽、富硒黑猪100公斤/头，优质肉牛1200公斤/头。

项目达产后，柑桔、果蔬种植基地新增柑桔、果蔬总产量分别新增产量12万吨、9.90万吨，新增白鹅出栏量100万羽、富硒黑猪出栏量5万头、优质肉牛出栏量5000头。项目达产后，新增总产值516515万元，其中柑桔、果蔬、白鹅、富硒黑猪、优质肉牛、休闲农业与乡村旅游、农村电商等产业新增产值分别217625万元、240290万元、14300万元、10200万元、6000万元、23000万元、105000万元。

⑵收入增加状况

项目达产后覆盖基地农民增收205096万元，其中柑桔、果蔬、白鹅、富硒黑猪、优质肉牛、休闲农业与乡村旅游、农村电商分别增收60800万元、101200万元、5696万元、5250万元、3950万元、6000万元、5000万元；其中到2020年扶贫产业增收151636万元，其中柑桔、果蔬、白鹅、富硒黑猪、优质肉牛、休闲农业与乡村旅游、农村电商分别增收45410万元、66040万元、5896万元、5800万元、5050万元、5800万元、6300万元。

## 7.2 扶贫及社会效益

### 7.2.1 扶贫效益

根据以上分析，达产年扶贫产业增收205096万元，则人均增收2.37万元；其中到2020年扶贫产业增收151636万元，则人均增收1.75万元。

项目受益贫困人口占全县贫困总人口74.27%，占项目总受益人口 65.00%。

### 7.2.2 其他社会效益

按照2015年少数民族（主要是土家族、苗族等）人口30.35人占全县总人口39.52万人的比例（76.80%），则项目直接受益总人口 人中就有117204人属于少数民族，因而在某种程度上可以认为本规划是为麻阳县以土家族、苗族等为主的少数民族制定的脱贫致富规划。

少数民族的脱贫致富不仅彰显了我国的民族政策，体现了共产党和政府对少数民族的关怀，让少数民族直接感受到政府的温暖，从而使他们在自觉与不自觉中宣传政府的民族政策和扶贫政策；而且有利于民族团结和地方的政治稳定，为建设社会主义的和谐新农村提供支撑。

## 7.3 生态效益

### 7.3.1 水土保持效果

2015年全县水土流失面积为98.76万亩，其水土流失率为42.18%；而项目规划设计提质改造柑桔园20万亩，新建和改造果蔬基地7万亩，新建1万亩生态观光农业基地，则通过本项目的实施能提高28万亩土地的植被覆盖率，同时通过新建或维修农田水利基础设施，改善农业生产区的水土保持状况，对防止水土流失将起到较好的效果。

### 7.3.2 减少环境污染效果

根据调查，目前麻阳县柑桔、猕猴桃、蔬菜等产业的病虫害防治主要采用化学防治的方法，而通过标准化生产基地的示范与建设，这些产业的病虫害防治将逐步采取生物防治、农业防治、物理防治、化学防治（选用高效、低毒、低残留的农药）等相结合的综合防治方法；同时施肥以施“化肥为主、绿肥为辅”逐步向施“绿肥为主、化肥为辅”转变；对减少生产区内水体和土壤的污染起到良好的效果，并能减少农产品的农药残留，提高农产品质量，提高其市场竞争力。

### 7.3.3 防灾减灾效果

2015年全县农业自然灾害发生面积为30.08万亩，其中水灾发生面积2.25万亩、旱灾发生面积24.00万亩、寒冻发生面积0.23万亩、病虫害发生面积3.00万亩、其他灾害发生面积0.60万亩。农业自然灾害发生面积占全县土地总面积的12.85%。

本项目通过改造或新修农田水利设施等工程措施，提高其抵御水灾、旱灾的能力；通过新建大棚、种植抗低温品种等措施提高抵御风雹和寒冻的能力；根据这些产业相关病虫害发生的时间，采取积极的预防措施，提高预防的针对性和准确性，降低病虫害的发生率和面积。根据基地改造或新建面积占全县土地总面积的比例和2011-2015年的自然灾害发生率的变化趋势，通过本项目的建设，到2020年将至少能减少3.60万亩的自然灾害发生面积。

# 第八章  环境影响分析

## 8.1 环境影响因素识别

### 8.1.1环境现状

本规划涉及到部分工程建设，工程建设区均属纯农业生产区，生态环境较好，无城镇垃圾污染，无工业“三废”污染，农业生产用水水源均来自天然降水和山塘、水库蓄水，水质符合国家有关农业生产用水标准。

### 8.1.2环境影响因素

本规划涉及到的工程建设会对项目区的生态环境造成一定影响，但是规划项目实施对区域生态环境的正面影响远大于负面影响，同时通过采取科学合理的环境保护措施，可将工程建设对周边生态环境的负面影响降至最低。

本规划中工程建设对环境的负面影响主要来自项目建设施工期和项目建成运营后对环境的负面影响。其中：项目建设施工期对环境的影响主要是对大气环境影响、噪声影响、地表水环境影响、生态环境影响和交通环境影响；项目建成运营后对环境的影响主要是农业生产、生活产生的污水、垃圾等会对周边环境造成一定影响。

## 8.2 环境影响分析

### 8.2.1正面影响分析

任何产业的发展都不能以牺牲生态环境为代价，在本规划中，保护和改善项目区生态环境被列为规划实施的重要内容，项目的实施将切实保护项目区的生态环境。另外，本规划中规划的部分重要项目如柑桔大面积的种植推广等，在一定程度上能有效保持水土流失，调节局部小气候，净化空气，美化环境，有利于改善区域生态环境。

### 8.2.2负面影响分析

⑴大气环境影响

项目施工期的大气污染物有扬尘、燃油废气。其中以扬尘为主，主要来自于田间道路工程(含田间道、生产路)、土地平整等过程中，这种影响是短期的、局部的和可逆的，施工结束后环境影响随之消失。在运行期，拟建种植产业本身基本上不产生污染物，但由于机械化的增加，农业机械将产生少量的污染物，但由于比较分散，且排放量较小，运行期对周围的大气环境影响较小；在运行期，白鹅产业、富硒黑猪、优质肉牛等养殖产业会产生一定量的粪便，会对大气环境造成一定的影响。

⑵噪声影响

本项目施工期间的噪声主要来自施工机械、施工作业和运输车辆的噪声，将会对项目周边居民的生活造成一定的不利影响。

⑶水环境影响

项目区内的农业活动对地下水环境造成一定的不利影响，主要表现在化肥、农药的施用、农田的灌溉、养殖场产生的粪便等方面。产业集聚发展后，作物栽培面积有所增加、水渠用地及田间道路用地有所增加，自然保留地有所减少，随着产业的发展，化肥、农药的施用量就会不可避免的增加，导致地下水受到不同程度的污染。但是，采用节水栽培可以减少地下水的使用量，采取标准化生产则可以减少化肥、农药的使用量。其次，养殖场所产生的粪便超负荷施入农田，造成氮、磷流失，给水环境造成了污染。

⑷生态环境影响

项目主要是在丘陵、缓坡地进行产业开发，项目区内的土壤环境会受到一些影响，如土壤理化性状的改善、土壤肥力的提高，能够提高单位水土资源的产出能力，保障项目区内经济与社会的可持续发展，对农业生态结构产生—定影响。

## 8.3 环境保护措施

⑴科学施肥，降低肥料污染

在发展种养殖产业过程中，科学施用肥料，合理收集利用养殖业产生的动物粪便，肥料以施用农家肥为主，结合施用微生物肥、无机矿物质微量元素肥，限量施用化肥，采用生物防治、生态防治、物理防治、农业防治为主。

⑵集中处理排放生活污水、工程车辆清洗水，减轻水体污染

项目区产生的生活废水采用化粪池和沉淀池的方式进行初级处理，处理后的污水再经污水管道排入城镇污水管道，进入县城内污水处理厂处理。工程机械、运输车辆的清洗水，应经隔油沉砂池处理后排放。生活污水经地埋式一体化处理设备处理达标后进行农田灌溉。另外，要合理选择施工工期，尽量避免在雨季施工。科学规划、合理安排施工程序，挖填方配套作业，在施工完成后，不得闲置土地，应尽快对建设区进行水土保持设施和环境绿化工程等建设，使场地土面及时得到绿化覆盖，避免水土流失，美化环境。

⑶合理选择施工时间、机械和方法，降低噪声污染

项目施工期间，应合理选择施工机械、施工方法、施工场界，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增强的现象发生。另外，要合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，尽量避免在夜间作业。大型载重车辆在进出施工场时应限制车速，并杜绝鸣笛。

⑷及时合理处置废弃物

项目施工期间，应加强施工现场的环境管理，及时清运所有渣土和建筑垃圾、及时回收处理可利用废弃物、合理设置临时小规模堆场并铺盖防雨布以及不长期堆存。产生的垃圾及固体废弃物等，采取及时清扫，统一收集，将其运至指定垃圾集中回收处；将建设产生的垃圾，不能随意倾倒，按要求运至指定地点堆放。

# 第九章  风险防范

根据项目建设的特点，结合麻阳县经济发展现状和规划情况，预测本规划中项目建设风险因素，主要包括以下风险：资金风险、技术风险、市场风险、经营不确定风险、贫困户预期效益风险和成本控制风险等。

## 9.1资金风险及其防范

麻阳县产业扶贫建设项目资金主要由国家财政专项扶贫资金、行业部门资金、地方政府配套资金、信贷资金、群众自筹和投工投劳以及社会扶贫资金等组成，如出现特殊情况，中断或延误资金供应，将导致融资成本提高，工期延长，影响项目建设。

因此，要按照“整合部门力量、捆绑项目资金、项目渠道不乱、资金用途不变、实施各负其责、考评各记其功”的原则，将各项涉农项目资金与连片扶贫开发项目资金进行整合，同时实行项目资金管理责任制、使用报批制、使用公示制、专账核算制、报账制、审计制、检查验收制，提高涉农项目资金和连片扶贫开发项目资金的综合使用效益。

## 9.2 技术风险及其防范

项目区设计的柑桔、果蔬、白鹅、富硒黑猪、优质肉牛、休闲农业与乡村旅游、农村电商等特色优势产业，都需要一定的技术作为支撑。项目区多年来有种植柑桔、果蔬，养殖白鹅以及发展休闲农业与乡村旅游的传统，虽然农民已经基本掌握了相关的种养殖技术，但遇到突发情况或者新的病虫害、疫情等将会变得措手无策，可见，此类风险较大。

项目业主单位或政府主管部门可通过常年聘请湖南省农业科学院、湖南农业大学、湖南省畜牧研究所等有关的技术专家对种养殖户进行先进适用技术的培训和进行现场技术指导，种养殖户及农民能完全掌握相关产业所需的先进适用的技术，能把技术风险控制在最低范围内。同时，在项目的实施中，由于气候和自然灾害的发生会给项目的实施带来一定的影响，灾害的产生可能带来各种损失，影响项目的顺利实施，影响项目实施的成果。因此，要制定科学可行处理预案，提前做好灾害预防和处理的物资与技能准备，在灾害来临时正确应对处理，努力将灾害带来的影响和损失降到最低。

## 9.3市场风险及其防范

项目在实施过程中，可能会遇到市场物价波动的变化和某些不可预见因素的出现，对项目的顺利实施、项目的实施效果、项目投入产出比等方面产生不利影响。

无论是传统农业，还是现代农业，都是一个经济再生产与自然再生产相交织的过程，这个本质特性决定了农业具有天生的弱质性。首先表现为对自然的高依赖，柑桔、果蔬的生产都受到气候等自然因素的影响，承担着高强度的自然风险。其次，要面对随时到来的市场风险。柑桔、果蔬、白鹅等农产品都是人们生存必需的食品和原料，在需求层次中处于最低层，其需求弹性相对较小。人们一旦满足了一定供应范围内的需求，就容易发生过剩、出现“卖难”、造成丰产不丰收的现象。同时加上柑桔是鲜活产品，难以长期保存，短期内销售不出去就极易腐烂，产品价格无法充分体现。

要防范此类风险，一是要加强农产品市场信息服务，搞好现代信息传播设施建设和利用，加强农产品信息体系建设，建立农产品市场信息发布制度，提高农民生产科学决策的水平和能力，减少因信息匮乏、信息偏差、信息传播不畅导致的农产品价格波动。二是加强农产品流通体系建设，建立现代农产品物流方式，减少不必要的流通环节，降低流通成本，防止因流通环节不合理价格上涨而带来的市场风险的发生。

## 9.4 经营不确定风险及防范

本规划中项目经营不确定风险主要是指服务产品在项目定位、规划设计、销售策略等方面不能前瞻性的预测客户个性化的需求而可能存在产品滞销的风险及国民经济、供求关系等多方因素的影响带来的风险。由于目前客户个性化需求在不断提高，对产品细分和客户群体细分的要求也就越来越高，如果服务产品在项目定位、规划设计、销售策略等方面不能前瞻性的预测客户个性化的需求，可能存在产品滞销的风险。另外，消费价格受到国民经济、供求关系等多方因素的影响，会对预期的销售收入带来一定的影响。因此，此类风险程度较大。

针对项目经营不确定性风险，应搞好营销策划，制定详细、周密的营销方案。另外，采取各种渠道大力宣传，树立品牌形象。

9.5 贫困户预期效益风险及其防范

贫困人口是社会最弱势的群体，他们在努力摆脱贫困之中，更希望政府给予较多的帮助和支持。贫困户多以经营传统农业为主，风险大、效益低，抗御风险能力弱，遇到灾害自救难。因此，在产业发展中贫困户的预期效益存在一定的风险。

要防范此类风险一是要建立效益保障机制，农户或合作社种养殖前与企业签订“保价”收购合同，由企业承担主要风险，贫困农户的利益能够得到根本保障；二是要确保每个贫困户扶持的产业达到1-2个，加强对农民尤其是贫困农民的技术培训力度，实现户户有科技明白人，家家有一技之长人，使贫困户采用先进适用的新技术生产经营其扶贫产业，保证产业扶贫的项目与科技落实到实处；三是要通过实施“规划到户、责任到人”扶贫开发工作责任制，采取“一村一策、一户一法”等综合扶贫措施，确保被帮扶的贫困户基本实现稳定脱贫。

## 9.6成本控制风险及防范

本规划项目中的成本控制风险主要由于目前建筑材料、设备价格、人工工资不断上涨，无法准确控制成本，而一旦控制不到位，将产生意想不到的风险。或者是在施工的过程中，生产管理出现问题而产生的风险。由于目前物价极其不稳，可能随时面临涨价，因此成本控制风险很大。另外，如果项目在施工管理等方面出现问题也将造成项目成本的增加。因此，此类风险程度较大。

针对项目成本风险，应加强项目管理，精心选择好施工单位、监理单位和主要建筑材料设备供应商，有效控制工程质量和成本。另外，可以争取政府支持，申请特批优惠政策和减免相关费用。还可以通过签订限价协议等方式，转移全部或部分风险由第三方承担。

# 第十章  规划实施保障措施

## 10.1 规划实施

### 10.1.1加强组织领导

为保障规划的顺利实施，组建由麻阳县政府牵头，农业、扶贫、财政、发改、国土、人社、水利、林业、民文体旅广、经科商粮、畜牧水产、移民、农商行等部门共同组成的领导小组，负责本规划的组织实施，具体撰写农业部门负责。按照时间节点、工作节点要求，全面落实专项工作经费、专门工作力量，从组织领导上保证扶贫工作高效有序开展，并加强与各部门的协调，合力推进麻阳产业扶贫工作。

### 10.1.2明确各部门责任

明确产业扶贫开发任务和责任，把扶贫开发的成效作为考核各级各部门党政班子的重要依据。认真落实县级领导联系贫困乡镇、县级部门驻乡联系贫困村、县乡干部包村联系贫困户的扶贫工作帮扶机制，强化县扶贫办对全县扶贫工作的组织协调功能，确保扶贫规划、项目措施和目标任务落实到村到户。

### 10.1.3政策保障

围绕规划目标和任务，加大政策支持力度。县委县政府应从麻阳县的实际出发，加快制定符合国家、省、市有关产业扶贫指导意见的政策，在产业开发、土地流转、资金筹措等方面全面落实上级各项政策措施，创造更加宽松的发展环境。保证农民得到实惠，保证扶贫开发工作稳步推进。同时，要营造良好的产业发展环境，鼓励贫困农户大力发展柑桔、果蔬、白鹅、富硒黑猪、优质肉牛、休闲农业与乡村旅游、农村电商等产业。县委、县政府应根据国家和省的有关政策，要制定出台加快麻阳主导支柱产业建设的优惠政策和措施。

### 10.1.4监督检查，评估验收

实行管理责任制。明确项目负责人、专业负责人、技术负责人和其他相关负责人的责任，职责、权限、资源分配以及保证质量的措施，编制项目质量计划，按质量计划规定，督促、检查项目质量计划执行情况。强化进度管理，严格评估验收。编制项目总进度、年和月进度计划，并对项目在各环节的工作时限作出明确规定；加强对项目实施实际进度情况的检查工作，对出现的偏差进行分析采取措施，及时调整。根据具体情况制定奖罚措施，建立激励机制，确保建设项目保质保量按计划完成。

## 10.2 机制创新

### 10.2.1 运营机制

创新运营机制。积极鼓励和引导农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、专业大户和各类企业、科研推广机构等参与扶贫产业建设，形成多方参与、共同推进的良好格局，构建“公司+科研院所+基地+农户”、“公司+合作社+科研院所+基地+农户”、“合作社+科研院所+基地+农户”等多元化的产业化经营模式。创新经营机制，大力发展产加销、贸工农一体化、产业化经营，培育知名品牌。

### 10.2.2 资金投入机制

积极探索扩大涉农小额信贷额度和范围的新途径，形成以政府投入为主导，信贷、企业、农民投入为补充的多渠道、多层次、多元化的投入机制。在扶贫开发中，使用各类扶贫资金要严格按照“渠道不变、投向不乱、集中使用”的原则，将扶持资金、支农资金和社会帮扶资金，按照规划整合起来，集中捆绑使用。同时积极引进企业资本，引导外出务工致富人员回乡创业，开发当地农业产业。

### 10.2.3 利益联结机制

⑴规范发展订单农业，龙头企业与农户形成稳定的购销关系

农产品加工企业是订单农业的主要依托，因此，要进一步加大培育力度，尽快建设一批产业关联度大、带动能力强，有区域优势、经济规模和市场前景的龙头企业，以此带动订单农业发展。同时，要协调好企业和农户的关系。通过订单这种形式，规范和协调企业、农户、基地等各利益主体间的经济行为，健全和完善农业产业化经营机制，使农户和企业建立长期稳定的合作关系，确保订单顺利履行，促使订单农业健康发展。

⑵引导龙头企业与合作组织有效对接

由龙头企业创办或领办各类专业合作组织，农民专业合作社兴办龙头企业，实现龙头企业与农民专业合作社深度融合；支持龙头企业为基地农户积极开展农资供应、农机作业、技术指导、疫病防治、市场信息、产品营销等各类服务；鼓励龙头企业采取股份分红、利润返还等形式，将加工、销售环节的部分收益让利给农户，共享农业产业化发展成果。

⑶加大政府对龙头企业的扶持力度

政府设立农业产业化项目资金，支持龙头企业围绕产前、产中、产后各环节，为基地农户积极开展农资供应、农机作业、技术指导、疫病防治、市场信息、产品营销等各类服务。由此建立“龙头企业+合作社+农户”的这样一种“风险共担、利益共享”的利益联结机制，保证企业发展，农民脱贫增收的实现。

### 10.2.4普惠政策与特惠政策相结合机制

实施“普惠+特惠”产业扶贫利益导向，在一定程度上缓解最贫困家庭的困难。在规划阶段以关注最贫困乡镇、最贫困家庭为重点，整合普惠政策资源，通过“普惠+特惠，关怀暖民心”项目的开展，将产业扶持项目导向融入大扶贫体系，以扶贫攻坚促进麻阳县经济发展，带动全县农民脱贫致富。

### 10.2.5生态建设与扶贫开发相结合机制

扶贫开发不能以牺牲环境为代价，要把生态环境保护和建设放在突出位置。扶贫开发与水土保持、环境保护、生态建设相结合，实施可持续发展战略，增强贫困地区和贫困农户的发展后劲。树立人与自然和谐相处的发展理念，坚持经济效益、生态效益、社会效益相统一的原则，按照预防为主、科学治理、合理利用的方针，遵循自然和经济规律，认真搞好布局和规划，加大保护和治理力度，促进生态增效、农民增收。

10.3 加强项目管理

10.3.1严格项目管理程序

成立由县长为组长，农业、扶贫、财政、发改、国土、人社、水利、林业、民文体旅广、经科商粮、畜牧水产、移民、农商行等单位主要领导为成员的麻阳县产业扶贫项目管理委员会，对项目实施过程进行全程管理和监督。项目启动实施后，县、乡项目办对项目的实施进度、质量、资金使用、物资采购、投入产出等情况进行定期监测；分阶段评估项目实施对项目区社会发展、脱贫致富、环境改善、观念更新、能力提高等方面所产生的影响，定期提交监测报告和报表。从县到乡镇，建立统一的项目监测管理系统，保证项目的正常运行。

### 10.3.2工程招投标制、监理制

在涉及到工程项目的实施过程中，严格按照国家、省、市相关法律法规对项目进行公开、透明的招投标，对产业扶贫项目的建设进行全程监理。保证有限的财政扶持资金，产生最大的社会扶贫效益。

### 10.3.3加强资金管理

按《湖南省财政专项扶贫资金管理办法》和《湖南省财政扶贫资金县级报帐管理办法》等开支项目财务管理，设立独立项目资金管理专户，项目资金专款专用。县、乡项目办均要配备专职财务人员，负责本项目的会计核算、提款报账、资金使用流向和调配，会计报表编制、汇总等工作，接受审计部门的检查和监督，确保本规划的有效实施。

10.4 产业营销体系

首先是加快培育一批产业关联度大、带动能力强，有区域优势、经济规模和市场前景的龙头企业，通过龙头企业的带动作用，加强优势农产品与企业的链接，形成利益共同体，统一产品质量标准。其次是抓好产品销售网络建设，采取委托代理销售、联营销售、设立专卖店等形式，不断扩大市场占有份额。第三是加强信息网络建设，及时准确地为种养殖户和农民提供市场需求和价格行情，促进农产品适时适价销售。第四是大力实施品牌战略，重点培育一批优势品牌，做大做强，申请品牌专利权，完成创新产品的注册登记，取得自主知识产权。提高产品的知名度，促进产品的营销和增值，赢得更广阔的市场空间。

## 10.5 产业科技与人才保障体系

科技进步是发展农业生产、增加农民收入的内在动力，是推动产业化扶贫的重要支撑。首先要大力培养高端农业产业科技人才和创新团队，要加强与农业科研院所、大专院校的合作，建立“农业科研院所、大专院校+农业企业”的联合培养模式，引进农业产业化领域高科技人才，培育造就一批优势扶贫产业专业技术人才队伍，为产业化扶贫发展提供人才保障。其次是要加大科技培训力度，提高贫困户的整体素质，增强贫困户自我发展能力，引导农民从传统的小农思想束缚中摆脱出来，投入到大市场中去，使他们自觉地想致富，去致富，自觉地运用科技致富。各级政府应制定相关科技培训计划，有计划地、有步骤地组织农民进行专业技术培训，力争3-5年内使90%以上的贫困户真正掌握1-2门实用技术。第三是要切实做好贫困乡村的基础教育工作，认真实施好九年制义务教育，杜绝新文盲的产生，不断提高贫困人口的文化水平。