## 整合资金
附件：
麻阳苗族自治县涉农整合资金调整计划明细表
单位：万元
序号 | 调整前内容 |  |  |  |  | 调整后内容
| 调整前文号 | 项目名称 | 建设任务 | 建设地点 | 资金规模 | 项目名称 | 建设任务 | 建设地点 | 资金规模 | 补助标准 | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[12 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
| 合计 |  |  |  | 623.1158 |  |  |  | 623.1158
1 | 麻扶组发〔2018〕57号 | 资产收益项目 | 入股麻阳农博生物科技有限公司 | 板栗树乡麻林坪村 | 0.72013 | 雨露计划 | 对632名（增加）建档立卡贫困户子女职业教育进行补助 | 全县 | 158 | 2500元/人/学期 | 为632人贫困职业教育学生减轻经济负担 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
2 |  | 资产收益项目 | 入股麻阳农博生物科技有限公司 | 板栗树乡江溪村 | 0.00052 | 和平溪乡和平溪村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 和平溪乡和平溪村 | 3.78 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
3 |  | 资产收益项目 | 入股麻阳农博生物科技有限公司 | 板栗树乡新寨村 | 0.000134 | 和平溪乡珠宝寨村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 和平溪乡珠宝寨村 | 5.03 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
4 |  | 资产收益项目 | 入股麻阳农博生物科技有限公司 | 大桥江乡西冲湾村 | 0.2032 | 和平溪乡株木村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 和平溪乡 株木村 | 5.76 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
5 |  | 资产收益项目 | 原火马坪入股麻阳农博生物科技有限公司 | 高村镇土潭村 | 31.1071 | 和平溪乡金溪村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 和平溪乡金溪村 | 6.03 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
6 |  | 机耕道建设 | 机耕道建设 | 兰村乡望远村 | 0.0031 | 锦和镇楠木村村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 锦和镇楠木村村 | 7.55 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
7 |  | 高村镇大比坳村产业扶贫黄桃种植项目 | （原火马坳）400亩黄桃产业基地及配套设施建设 | 高村镇大比坳村 | 17.95 | 锦和镇柑子园村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 锦和镇柑子园村 | 6.33 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
8 |  | 柑桔产业园建设 | 新建柑桔产业园70亩 | 板粟树乡江溪村 | 35 | 锦和镇黄土田村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 锦和镇黄土田村 | 5.6949 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
9 |  | 产业配套设施建设 | 116亩产业基地配套设施建设 | 大桥江乡杨柳坡村 | 0.023 | 锦和镇岩口山村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 锦和镇岩口山村 | 7.2255 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
10 |  | 宝库岭扶贫产业园 | 产业园建设498亩 | 谭家寨乡楠木桥村 | 35.348 | 锦和镇长潭溪村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 锦和镇长潭溪村 | 5.2225 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
11 |  | 蔬菜基地建设 | 蔬菜基地建设150亩 | 谭家寨乡楠木桥村 | 30 | 锦和镇碰溪村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 锦和镇碰溪村 | 7.8 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
12 |  | 猕猴桃种植 | 种植猕猴桃218亩 | 大桥江乡洞塘溪村 | 13.77 | 锦和镇鱼尾村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 锦和镇鱼尾村 | 4.582 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
13 |  | 产业园配套设施建设 | 产业园道路硬化1公里 | 谭家寨乡楠木桥村 | 50 | 锦和镇新场村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 锦和镇新场村 | 3.5 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
14 |  | 黑山羊养殖 | 黑山羊养殖 | 郭公坪镇喇叭溪村 | 0.0196 | 锦和镇轻土村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 锦和镇轻土村 | 4.1942 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
15 |  | 白鹅养殖产业园厂房建房 | 修建鹅棚240平方米、育苗室、板房160平方米，水井1口及配套设施建设 | 石羊哨岩落寨村 | 6.4272 | 高村镇漫水社区产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 高村镇漫水社区 | 5.38 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
16 |  | 农业保险 | 为全县4288.7亩猕猴桃产业代缴农业保险个人缴纳部分 | 麻阳县 | 6.01 | 高村镇绿溪口村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 高村镇绿溪口村 | 6.27 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
17 |  | 贷款贴息 | 全县2018年贫困户贷款贴息 | 麻阳县 | 131.3157 | 高村镇大比坳村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 高村镇大比坳村 | 8.6 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
18 |  | 新型经营主体贷款利息费用补贴 | 为参与精准扶贫的新型农业经营主体贷款利息和保险费用给予补贴 | 麻阳县 | 0.020211 | 高村镇兰丝垅村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 高村镇兰丝垅村 | 7.715 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
19 |  | 乡村旅游基础设施建设 | 17组、15组、14组栽植红枫6000株 | 和平溪乡大坡村 | 10 | 高村镇土潭村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 高村镇土潭村 | 7.326 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
20 |  | 光伏站配套设施建设 | 租地及青苗补偿 | 兰里镇苍冲村 | 0.005 | 高村镇兴隆湾村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 高村镇兴隆湾村 | 7.032 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
21 |  | 光伏站配套设施建设 | 光伏站土地平整及配电房、电力线路安装 | 黄桑乡老冲村 | 1.015 | 高村镇白羊村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 高村镇白羊村 | 7.942 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
22 |  | 光伏站配套设施建设 | 租地及青苗补偿 | 黄桑乡老冲村 | 4.2 | 高村镇营盘村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 高村镇营盘村 | 7.99 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
23 |  | 光伏站配套设施建设 | 光伏站土地平整 | 石羊哨乡通达林村、木枝溪村 | 8.61 | 高村镇竿子溪村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 高村镇竿子溪村 | 9.032 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
24 |  | 光伏站配套设施建设 | 光伏站租地 | 石羊哨乡通达林村、木枝溪村 | 2.75 | 高村镇富田坳村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 高村镇富田坳村 | 5.8 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
25 |  | 公路保坎 | 原蛮溪村部到五组110米道路硬化并砌保坎 | 隆家堡乡步云坪村 | 0.1955 | 高村镇中寨坪村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 高村镇中寨坪村 | 8 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
26 |  | 新修道路铺碎石 | 新修道路约880米铺碎石20公分厚 | 高村镇营盘村 | 0.42 | 高村镇胡家村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 高村镇胡家村 | 6.954 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
27 |  | 入户便道硬化 | 入户便道硬化3000米 | 板栗树乡枣子喇村 | 1.1259 | 高村镇黄连冲村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 高村镇黄连冲村 | 6.218 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
28 |  | 入户便道建设 | 四、六、七组入户便道建4000米 | 石羊哨通达林村 | 5.9075 | 兰村乡望远村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 兰村乡望远村 | 27.7 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
29 |  | 园区公路建设 | 修建园区公路2.5公里，宽5.5米 | 和平溪乡大坡村 | 7 | 兰村乡大坳村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 兰村乡大坳村 | 25.3 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
30 |  | 机耕道建设 | 机耕道2公里硬化超出部分资金 | 兰村乡大坳村 | 0.005 | 兰村乡泥溪垅村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 兰村乡泥溪垅村 | 26.845 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
31 |  | 机耕道建设 | 机耕道2公里硬化超出部分资金 | 石羊哨乡新溪村 | 0.003995 | 文昌阁乡西皮溪村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 文昌阁乡西皮溪村 | 25.21 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
32 |  | 新建生产道路 | 新建生产道路长1.6公里宽4.5米 | 文昌阁祖冲村 | 1.96 | 文昌阁乡祖冲村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 文昌阁乡祖冲村 | 25.21 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
33 |  | 渠道新建 | 新建667米30*40cm | 大桥江乡洞塘溪村 | 2 | 文昌阁乡文昌新村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 文昌阁乡文昌新村 | 50.42 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
34 |  | 农村实用技术培训 | 实用技术培训1900人次 | 麻阳县 | 190 | 文昌阁乡文西新村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 文昌阁乡文西新村 | 25.21 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
35 | 麻政办发 〔2017〕39号 | 道路硬化 | 扶贫产业园公路硬化0.8公里 | 尧市镇兰山村 | 30 | 郭公坪镇长寿谷村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 郭公坪镇长寿谷村 | 24.432 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
36 | [5 empty] | 郭公坪镇米沙村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 郭公坪镇米沙村 | 29.21 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
37 | [5 empty] | 郭公坪镇冯家垅村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 郭公坪镇冯家垅村 | 25.2 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
38 | [5 empty] | 石羊哨乡石羊哨村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 石羊哨乡石羊哨村 | 13.4206 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办

## 专项资金
附件：
麻阳苗族自治县财政专项资金调整计划明细表
单位：万元
序号 | 调整前内容 |  |  |  |  | 调整后内容
| 调整前文号 | 项目名称 | 建设任务 | 建设地点 | 资金规模 | 项目名称 | 建设任务 | 建设地点 | 资金规模 | 补助标准 | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[12 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
| 合计 |  |  |  | 1150 |  |  |  | 1150
1 | 麻扶组发〔2018〕45号 | 板栗树乡枣子喇村基本公共服务安全饮水项目 | 4、5、10、11组饮水管道及配套 | 板栗树乡枣子喇村 | 10 | 郭公坪镇报木山村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 郭公坪镇报木山村 | 26.794 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
2 |  | 石羊哨乡岩落寨村基本公共服务道路扩建项目 | 亭子上至拉洞溪道路扩建，长3.2公里，宽4.5米 | 石羊哨乡岩落寨村 | 70 | 郭公坪镇杜庄村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 郭公坪镇杜庄村 | 23.1 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
3 |  | 石羊哨乡岩落寨村基本公共服务安全饮水项目 | 打井2口，水池2个及管道配套 | 石羊哨乡岩落寨村 | 30 | 郭公坪镇小坡村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 郭公坪镇小坡村 | 25.946 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
4 |  | 舒家村乡张公坡村产业扶贫中药枳壳种植项目 | 中药枳实/枳壳种植、加工示范基地建设60亩 | 舒家村乡张公坡村 | 70 | 郭公坪镇喇叭溪村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 郭公坪镇喇叭溪村 | 25.641 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
5 |  | 舒家村乡张公坡村产业扶贫古法红糖基地建设项目 | 标准化古法红糖基地建设50亩及产品开发 | 舒家村乡张公坡村 | 30 | 郭公坪镇江家溪村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 郭公坪镇江家溪村 | 55.98 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
6 |  | 岩门镇玳瑁坡村基本公共服务生产便道建设项目 | 新建阴山田至胡泥冲3公里、胡瓜沙至黄泥冲，桐木湾至黄泥冲，2公里、庙现至塘湾，雷冲至新化辽，2公里、李家冲至沙木坡3.5公里、岩家冲至凉子上2.5公里、阴山田至财狗湾1公里、凉亭坡至井水湾，凉亭坡至塘坳3.5公里、烂泥坑至毛家冲1.5公里、岩老园至大田局1公里等9条产业路共20公里 | 岩门镇玳瑁坡村 | 100 | 郭公坪镇官东村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 郭公坪镇官东村 | 28.4 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
7 |  | 谭家寨乡楠木桥村基本公共服务冷链配送中心建设项目 | 冷链配送中心建设 | 谭家寨乡楠木桥村 | 140 | 郭公坪镇郭公坪村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 郭公坪镇郭公坪村 | 30.07 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
8 |  | 谭家寨乡腾紫坪村基本公共服务户户通道路改造项目 | 长1200米，1.5米宽入户路建设 | 谭家寨乡腾紫坪村 | 10 | 舒家村乡狮子湾村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 舒家村乡狮子湾村 | 28.64 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
9 |  | 谭家寨乡腾紫坪村基本公共服务村组贯通公路项目 | 7公里*4.5米宽 | 谭家寨乡腾紫坪村 | 35 | 舒家村乡张公坡村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 舒家村乡张公坡村 | 26.368 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
10 |  | 谭家寨乡腾紫坪村基本公共服务公路保坎建设项目 | 修建公路保坎150米 | 谭家寨乡腾紫坪村 | 35 | 舒家村乡长坡山村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 舒家村乡长坡山村 | 57.305 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
11 |  | 谭家寨乡腾紫坪村基本公共服务公路硬化项目 | 10组公路硬化长150米 宽3.5米，厚20公分 | 谭家寨乡腾紫坪村 | 10 | 大桥江乡豪侠坪村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 大桥江乡豪侠坪村 | 52.06 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
12 |  | 谭家寨乡腾紫坪村基本公共服务新建便桥项目 | 11组便桥长3.5米 宽4.5米 桥两边路硬化200米，桥高2.5米 | 谭家寨乡腾紫坪村 | 10 | 大桥江乡西冲湾村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 大桥江乡西冲湾村 | 25.76 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
13 | 麻扶组发〔2018〕44号 | 谭家寨乡腾紫坪村基本公共服务户户通道路改造项目 | 长2500米，1.5米宽入户路建设 | 谭家寨乡腾紫坪村 | 20 | 大桥江乡石垅溪村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 大桥江乡石垅溪村 | 24.37 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
14 |  | 谭家寨乡弄里村基本公共服务道路新建项目 | 新建禾塘头至滑皮冲长3.5公里，宽4.5米 | 谭家寨乡弄里村 | 10 | 大桥江乡洞塘溪村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 大桥江乡洞塘溪村 | 26.1573 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
15 |  | 江口墟镇羊合垅村基本公共服务饮水工程项目 | 新建13口井，维修14口井 | 江口墟镇羊合垅村 | 20 | 大桥江乡杨柳村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 大桥江乡杨柳坡村 | 48.7 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
16 |  | 板栗树乡地亭溪村基本公共服务饮水安全项目 | 四组修建饮水蓄水池2个 | 板栗树乡地亭溪村 | 10 | 黄桑乡桃花村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 黄桑乡桃花村 | 17.326 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
17 |  | 板栗树乡地亭溪村基本公共服务入户便道硬化项目 | 全村便道硬化约1500米 | 板栗树乡地亭溪村 | 10 | 黄桑乡老冲村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 黄桑乡老冲村 | 16.71 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
18 |  | 板栗树乡江溪村基本公共服务产业园道路硬化 | 4组产业园道路硬化1千米 | 板栗树乡江溪村 | 40 | 吕家坪镇首座田产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 吕家坪镇首座田 | 15.45 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
19 |  | 板栗树乡江溪村基本公共服务村组道路硬化项目 | 10组组道硬化380米 | 板栗村乡江溪村 | 13 | 兰里镇苍冲村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 兰里镇苍冲村 | 46.652 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
20 |  | 板栗树乡江溪村基本公共服务山塘维修项目 | 10组山塘维修 | 板栗村乡江溪村 | 7 | 隆家堡乡步云坪村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 隆家堡乡步云坪村 | 14.5085 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
21 |  | 板栗树乡江溪村基本公共服务山塘维修项目 | 2组山塘维修 | 板栗村乡江溪村 | 5 | 隆家堡乡沟坳村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 隆家堡乡勾坳村 | 14.5085 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
22 |  | 板栗树乡江溪村基本公共服务公路防护栏安装项目 | 9组公路波形护栏安装 | 板栗村乡江溪村 | 5 | 隆家堡乡塘头山村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 隆家堡乡塘头山村 | 20.551 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
23 |  | 板栗树乡冲天垅村基本公共服务道路新建项目 | 五组至新寨村公路150米及小型桥梁1座 | 板栗树乡冲天垅村 | 20 | 隆家堡乡三角坳村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 隆家堡乡三角坳村 | 19.193 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
24 |  | 郭公坪镇小坡村基本公共服务灌溉渠道改扩建项目 | 一组800米灌溉渠道改扩建 | 郭公坪镇小坡村 | 8 | 石羊哨乡石羊哨村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 石羊哨乡石羊哨村 | 5.3553 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
25 |  | 郭公坪镇小坡村基本公共服务道路建设项目 | 七组道路建设800米 | 郭公坪镇小坡村 | 12 | 石羊哨乡岩落寨村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 石羊哨乡岩落寨村 | 18.7759 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
26 |  | 大桥江乡杨柳坡村基本公共服务山塘改建饮水项目 | 一组山塘坝体加固 | 大桥江乡杨柳坡村 | 8.5 | 石羊哨乡通达林村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 石羊哨乡通达林村 | 18.7759 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
27 |  | 大桥江乡杨柳坡村基本公共服务产业园道路维修项目 | 十二组产业园道路塌方清理5000方 | 大桥江乡杨柳坡村 | 7 | 石羊哨乡新溪村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 石羊哨乡新溪村 | 18.7759 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
28 |  | 大桥江乡杨柳坡村基本公共服务产业园配套建设项目 | 十三组产业园铺设管道1500米 | 大桥江乡杨柳坡村 | 9 | 石羊哨乡松溪坪村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 石羊哨乡松溪坪村 | 18.7759 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
29 |  | 大桥江乡杨柳坡村基本公共服务旅游公厕建设项目 | 水云涧、第一支部新建公厕4所 | 大桥江乡杨柳坡村 | 17 | 尧市镇马江口村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 尧市镇马江口村 | 17.642 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
30 |  | 大桥江乡杨柳坡村基本公共服务游步道建设项目 | 七组新建游步道300米 | 大桥江乡杨柳坡村 | 7 | 尧市镇大坪村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 尧市镇大坪村 | 10.3 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
31 |  | 大桥江乡杨柳坡村基本公共服务产业园保坎建设项目 | 七组产业园保坎新建100米*1.2米宽*2.5米 | 大桥江乡杨柳坡村 | 7 | 尧市镇小江村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 尧市镇小江村 | 11.05 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
32 |  | 大桥江乡杨柳坡村基本公共服务机耕道建设项目 | 七、八组木耳基地新建机耕道长250米宽3米，填方高1.5米 | 大桥江乡杨柳坡村 | 4.5 | 尧市镇大禾塘村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 尧市镇大禾塘村 | 18.35 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
33 |  | 黄桑乡桃花村基本公共服务道路新建项目 | 梓木冲大马冲至三家坡新建道路，长3.5公里，宽5.5米 | 黄桑乡桃花村 | 20 | 尧市镇现合村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 尧市镇现合村 | 12.16 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
34 |  | 锦和镇新场村基本公共服务道路硬化项目 | 一组道路硬化长400米，宽3.5米 | 锦和镇新场村 | 20 | 尧市镇拖冲社区产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 尧市镇拖冲社区 | 34.76 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
35 |  | 锦和镇新场村基本公共服务道路扩建、硬化项目 | 1-8组道路扩建长300米，宽3.5米；道路硬化长600米 | 锦和镇新场村 | 20 | 尧市镇马山潭村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 尧市镇马山潭村 | 42.07 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
36 |  | 锦和镇新场村基本公共服务安全饮水项目 | 柳木喇、板栗朝新建蓄水池3座，铺设入户水管，配套柳木喇电排及电线 | 锦和镇新场村 | 20 | 尧市镇高洲坪村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 尧市镇高洲坪村 | 15.17 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
37 |  | 尧市镇桥冲村基本公共服务公路桥项目 | 12组江家桥长40米，宽3.5米，高3米 | 尧市镇桥冲村 | 17 | 尧市镇卜罗坪村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 尧市镇卜罗坪村 | 16.4 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
38 |  | 尧市镇桥冲村基本公共服务道路新建项目 | 10组新建道路长500米，宽5米 | 尧市镇桥冲村 | 3 | 尧市镇桥冲村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 尧市镇桥冲村 | 27.706 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
39 |  | 尧市镇桥冲村基本公共服务道路新建项目 | 原庙坳4组金子茶至羊肚坡至李家冲新建道路长4.5公里,宽4.5米 | 高村镇富田坳村 | 15 | 尧市镇保洞溪村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 尧市镇保洞溪村 | 20.213 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
40 |  | 尧市镇桥冲村基本公共服务道路新建项目 | 原坡顶田亭香冲新建生产便道长1.5公里，宽4米 | 高村镇富田坳村 | 5 | 板栗树乡武岩村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 板栗树乡武岩村 | 14.8 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
41 |  | 高村镇黄连冲村基本公共服务新建公路项目 | 3组俄莉冲边至长坳新建道路长1000米，宽4米 | 高村镇黄连冲村 | 8 | 板栗树乡板栗树村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 板栗树乡板栗树村 | 16.67 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
42 |  | 高村镇黄连冲村基本公共服务桥面扩宽、加固项目 | 七组烂桥桥跨15米，扩宽加固2米 | 高村镇黄连冲村 | 20 | 板栗树乡枣子喇村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 板栗树乡枣子喇村 | 19.229 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
43 |  | 高村镇黄连冲村基本公共服务新建简易桥项目 | 7组马肚子至旁加形简易桥长30米，宽4.5米 | 高村镇黄连冲村 | 3 | 板栗树乡地亭溪村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 板栗树乡地亭溪村 | 14.8 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
44 |  | 高村镇黄连冲村基本公共服务公路新建项目 | 5组童坑老天坑新建公路长2000米，宽3.5米，高20公分 | 高村镇黄连冲村 | 9 | 板栗树乡冲天垅村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 板栗树乡冲天垅村 | 14.175 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
45 |  | 兰里镇苍冲村基本公共服务公路建设项目 | 七组至大华坪公路建设长1公里，宽4.5米涵洞10处 | 兰里镇苍冲村 | 7 | 板栗树乡新寨村产业扶贫光伏扶贫项目 | 64千瓦光伏电站及配套设施建设 | 板栗树乡新寨村 | 4.7721 | 按实际工程量 | 帮助村集体每年增加收入4万元 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 扶贫办 | 扶贫办
46 |  | 兰里镇苍冲村基本公共服务林道建设项目 | 6组-4组冷冲林道长1公里，宽4.5米，涵洞10处 | 兰里镇苍冲村 | 6 | 高村镇营盘村产业扶贫黑木耳种植项目 | 购买菌棒116000棒 | 高村镇营盘村 | 30 | 按实际工程量 | 为贫困户人均增收200元以上 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
47 |  | 兰里镇苍冲村基本公共服务公路建设项目 | 十组安塘湾至牛皮脑公路长3千米宽4.5米涵洞10处 | 兰里镇苍冲村 | 7 | 兰村乡泥溪垅村产业扶贫黑木耳种植项目 | 木耳产业园配套设施 | 兰村乡泥溪垅村 | 2.512 | 按实际工程量 | 为贫困户人均增收200元以上 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
48 |  | 舒家村乡狮子湾村基本公共服务入户道路硬化项目 | 入户便道硬化长1750米，宽3米 | 舒家村乡狮子湾村 | 60 | 尧市镇马江口村产业扶贫黑木耳种植项目 | 冬木耳种植及配套 | 尧市镇马江口村 | 2.4 | 按实际工程量 | 为贫困户人均增收200元以上 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
49 |  | 舒家村乡长坡山村基本公共服务柑橘产业园道路新建项目 | 新建园区道路12公里 | 舒家村乡长坡山村 | 60 | 吕家坪镇首座田村产业扶贫黑木耳种植项目 | 冬木耳种植及配套 | 吕家坪镇首座田村 | 2.67 | 按实际工程量 | 为贫困户人均增收200元以上 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
50 |  | 和平溪乡大坡村基本公共服公路堡坎项目 | 1.2.3.4.13.14组公路堡坎长30米，高2米，宽0.5米 | 和平溪乡大坡村 | 10 | 锦和镇黄土田村产业扶贫黑木耳种植项目 | 冬木耳种植及配套 | 锦和镇黄土田村 | 1.942 | 按实际工程量 | 为贫困户人均增收200元以上 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
51 |  | 和平溪乡大坡村基本公共服生产便道项目 | 7.10组新建生产便道1公里，宽5米 | 和平溪乡大坡村 | 21 | 文昌阁乡文昌新村产业扶贫黑木耳种植项目 | 冬木耳种植及配套 | 文昌阁乡文昌新村 | 1.2274 | 按实际工程量 | 为贫困户人均增收200元以上 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
52 |  | 和平溪乡大坡村产业扶贫黑猪养殖建设项目 | 六组黑猪养殖基地建设800㎡ | 和平溪乡大坡村 | 20 | 郭公坪镇江家溪村产业扶贫黑木耳种植项目 | 冬木耳种植及配套 | 郭公坪镇江家溪村 | 2.7141 | 按实际工程量 | 为贫困户人均增收200元以上 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
53 |  | 和平溪乡大坡村基本公共服务安置点配套项目 | 14组易地安置点水沟50米，围墙30米 | 和平溪乡大坡村 | 5 | 尧市镇卜罗坪村产业扶贫黑木耳种植项目 | 冬木耳种植及配套 | 尧市镇卜罗坪村 | 1.2047 | 按实际工程量 | 为贫困户人均增收200元以上 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
54 |  | 和平溪乡大坡村基本公共服务安全饮水设施维修项目 | 4组3公里安全饮水设施维修 | 和平溪乡大坡村 | 4 | 郭公坪镇江家溪村产业扶贫黑木耳种植项目 | 原岩冬寨村冬木耳种植及配套 | 郭公坪镇岩冬寨村 | 2.517 | 按实际工程量 | 为贫困户人均增收200元以上 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
55 | [5 empty] | 隆家堡乡勾坳村产业扶贫黑木耳种植项目 | 冬木耳种植及配套 | 隆家堡乡勾坳村 | 5.3435 | 按实际工程量 | 为贫困户人均增收200元以上 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
56 | [5 empty] | 尧市镇小江村产业扶贫黑木耳种植项目 | 冬木耳种植及配套 | 尧市镇小江村 | 5.2856 | 按实际工程量 | 为贫困户人均增收200元以上 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
57 | [5 empty] | 尧市镇大坪村产业扶贫黑木耳种植项目 | 冬木耳种植及配套 | 尧市镇大坪村 | 9.492 | 按实际工程量 | 为贫困户人均增收200元以上 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
58 | [5 empty] | 高村镇中寨坪村产业扶贫黑木耳种植项目 | 冬木耳种植及配套 | 高村镇中寨坪村 | 21.7755 | 按实际工程量 | 为贫困户人均增收200元以上 |  |  | 扶贫办 | 扶贫办
Note on D15: 原为2700米，1.5米宽
Note on D20: 原为2700米，1.5米宽