麻阳苗族自治县2022年度                农业保险资金绩效评价报告

湖南泰信[2023]绩评第72号

湖南泰信会计师事务所有限公司

HUNAN TAIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.LTD    湖南●怀化

麻阳苗族自治县2022年度                  农业保险资金绩效评价报告

项目名称：2022年度农业保险资金

项目实施单位：麻阳苗族自治县财政局

中国人民财产保险股份有限公司麻阳支公司           中华联合财产保险股份有限公司麻阳支公司               中国太平洋财产保险股份有限公司麻阳支公司

评价实施机构： 湖南泰信会计师事务所有限公司

二○二三年十月二十九日

目  录

一、项目基本情况	1

（一） 项目概况	1

（二）项目资金的基本情况	2

（三） 项目绩效目标和绩效指标	5

二、绩效评价工作情况	6

（一）绩效评价目的	6

（二） 绩效评价工作内容	6

（三） 绩效评价框架	7

（四） 证据收集方式	9

三、绩效评价分析	10

（一） 决策	10

（二） 过程	11

（三） 产出	12

（四） 效果	15

四、评价结论	16

五、存在的问题和建议	16

（一） 存在的问题	16

（二） 改进建议	17

六、其他需说明的情况	17

七、附件	17

麻阳苗族自治县2022年度农业保险资金

绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《预算    法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)和《麻阳苗族自治县财政局关于开展2022年度财政预算支出重点项目绩效评价工作的通知》（麻财绩〔2023〕5号）等文件精神，湖南泰信会计师事务所有限公司受麻阳苗族自治县财政局的委托对麻阳苗族自治县2022年度农业保险资金实施绩效评价。项目实施单位对其提供的与本次评价相关的财务和其他资料的真实性和完整性负责。我们的责任是依据相关政策文件及项目单位提供的资料，对项目的决策、过程、产出及效果等方面进行绩效评价，并出具绩效评价报告。在绩效评价过程中,我们结合单位的实际情况,实施了包括检查会计记录、询问、实地考察、问卷调查等我们认为必要的程序。现将本次绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况

## （一） 项目概况

1、立项背景

2012年11月12日中华人民共和国国务院令第629号公布《农业保险条例》，《农业保险条例》自2013年3月1日正式实施。《农业保险条例》第七条规定：农民或者农业生产经营组织投保的农业保险标的属于财政给予保险费补贴范围的，由财政部门按照规定给予保险费补贴，具体办法由国务院财政部门商国务院农业、林业主管部门和保险监督管理机构制定；国家鼓励地方人民政府采取由地方财政给予保险费补贴等措施，支持发展农业保险。

2016年12月9日，财政部印发《中央财政农业保险费补贴管理办法》（财金〔2016〕123号）；2017年12月27日，湖南省财政厅根据《中央财政农业保险费补贴管理办法》印发《湖南省财政农业保险保费补贴管理办法》（湘财金〔2017〕24号），对中央补贴险种标的及保费补贴政策、省补贴险种标的及保费补贴政策等作出了详细的规定。

2022年6月29日，麻阳苗族自治县人民政府办公室根据《湖南省财政厅关于2022年农业保险省级财政保费补贴预算的批复》（湘财金〔2022〕15号）印发《麻阳苗族自治县人民政府办公室关于印发<麻阳苗族自治县2022年农业保险实施方案>的通知》（麻政办函〔2022〕16号），对麻阳苗族自治县2022年度中央补贴险种标的及保费补贴政策、省补贴险种标的及保费补贴政策、县补贴险种标的及保费补贴政策作出了详细规定。

2、项目实施单位基本情况

2022年农业保险资金由麻阳苗族自治县财政局、中国人民财产保险股份有限公司麻阳支公司、中华联合财产保险股份有限公司麻阳县支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司麻阳支公司实施。

3、项目情况

《麻阳苗族自治县2022年农业保险实施方案》对2022年度的农业保险资金的安排如下：

（1）2022年开展水稻、油菜、公益林、商品林、能繁母猪、育肥猪、柑橘等七类中央、省补贴农业保险以及黄桃（桃类）、肉鸡两类县级特色农业保险品种。

（2）承保机构遵循“分类承保、一定三年、违规退出、稳定推进”的原则，按照《关于公开竞争性遴选政策性农业保险承保机构的知道意见》通过公开竞争性遴选，确定2022年种植类保险、养殖类保险、林业保险、特色农业保险四大类保险品种承保机构。遴选的承保机构为中国人民财产保险公司、中华联合财政保险公司、太平洋财产保险公司。

（3）中央、省保费补贴比例

水稻保险金额为500元/亩,费率4%，即每亩收取保费20元;保费由中央、省级财政负担70%,市财政负担3%,县财政负担27%。

油菜保险金额为300元/亩，费率3%，即每亩收取保费9元；保费由中央、省财政负担70%，县财政负担30%。

育肥猪保险金额为800元/头，费率5%，即每头收取保费40元；保费由中央、省财政负担75%，县财政负担10%，农户自缴15%。

能繁母猪保险金额为1500元/头，费率6%，即每头收取保费90元；保费由中央、省财政负担75%，县级财政负担10%，农户自缴15%。

公益林保险金额为600元/亩，费率2‰，即每亩收取保费1.2元；保费由中央、省财政负担75%，市级财政负担1%，县财政负担24%。

商品林保险金额为1000元/亩，费率2%，即每亩收取保费2元；保费由中央、省财政负担55%，市级财政负担5%，县级财政负担5%，林农自缴35%。

柑橘保险金额为2000元/亩，费率1.2%，即每亩收取保费24元，保费由省级财政负担30%，县财政负担 20%，农户自缴 50%。

（4）县级特色保费补贴比例

黄桃县级特色保险金额为2000元/亩，费率6%，即每亩收取保费120元,保费由县级负担20%,农户自缴80%。

肉鸡县级特色保险金额为12元/只，费率6%，即每只收取保费 0.6元;县财政负担20%，农户自缴80%。

- 各类险种的承保数量及承保比例

- 水稻种植：预计种植面积218000.00亩，计划承保154000亩，承保比例71%；

- 油菜种植：预计种植面积115000亩，计划承保67500亩，承保比例59%；

- 公益林：预计面积733300亩，计划承保733300亩，承保比例100%；

- 商品林：预计面积867600亩，计划承保76000亩，承保比例88%；

- 柑橘：预计面积385000亩，计划承保110000亩，承保比例29%；

- 能繁母猪养殖：预计养殖14000头，计划承保5400头，承保比例39%；

- 育肥猪养殖：预计养殖300000头，计划承保50000头，承保比例17%；

- 黄桃：预计种植30000亩，计划承保10000亩，承保比例33%；

- 肉鸡：预计养殖5000000羽，计划承保1666668羽，承保比例33%。

## （二）项目资金的基本情况

1、项目资金的安排情况

根据《麻阳苗族自治县2022年农业保险实施方案情况明细表》，2022年度农业保险资金预算金额为942.86万元，其中中央、省资金673.37万元、市级资金17.72万元、县级资金251.77万元，其中：

水稻保险308.00万元，油菜保险60.75万元，能繁母猪保险41.31万元，育肥猪保险170.00万元，公益林保险88.00万元，商品林保险98.80万元，柑橘保险132.00万元，黄桃保险24.00万元、肉鸡保险20.00万元。

由于水稻等的实际种植面积、公益林存量未达预计，油菜实际种植面积超过预期，2022年度农业保险资金预算调整为902.31万元，其中：

水稻保险273.64万元、油菜保险95.11万元、能繁母猪保险21.61万元、育肥猪保险149.24万元、公益林保险87.91万元、商品林98.80万元、柑橘保险132.00万元、黄桃保险24.00万元、肉鸡保险20.00万元。

2、项目资金的收入情况

2022年农业保险资金实际收入902.31万元。

3、项目资金的支付情况

2022年实际支付中国人民财产保险股份有限公司麻阳支公司农业保险资金401.65万元（不含投保户自缴），其中中央/省财政补贴313.76万元、市财政补贴76.00万元、县财政补贴80.29万元。

2022年实际支出中华联合财产保险股份有限公司麻阳县支公司农业保险资金4,80.66万元（不含投保户自缴），其中中央/省财政补贴324.06元、市财政补贴9.09万元、县财政补贴147.51万元。

2022年实际支付中国太平洋财产保险股份有限公司麻阳支公司农业保险资金20.00万元（不含投保户自缴），其中县财政补贴20.00万元。

4、项目资金的结余情况

2022年农业保险资金收入902.31万元，实际支出902.31万元，2022年农业保险资金无结余。

## （三） 项目绩效目标和绩效指标

麻阳苗族自治县财政局、中国人民财产保险股份有限公司麻阳支公司、中华联合财产保险股份有限公司麻阳县支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司麻阳支公司都设置了依据充分，符合客观实际绩效目标，清晰、细化可衡量的绩效指标。绩效评价小组根据麻阳苗族自治县财政局和三家保险公司的绩效指标，标识了用于本次绩效评价的产出指标和效果指标，明细情况详附件2.

二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

通过开展麻阳苗族自治县2022年农业保险资金绩效评价，全面掌握2022年农业保险资金的使用情况和取得的效果，进一步规范和加强农业保险资金的管理，提高资金使用效益：

分析农业保险资金的投入和执行情况，分析项目投入管理和财务管理水平，进一步剖析资金使用的安全性和规范性；

通过对项目实施过程中的管理措施进行评价，包括项目评审、执行、验收等是否严格按照各项制度执行，分析其有效性；

分析资金使用的经济性和效率性，重点关注资金使用的聚焦度，为项目后续的资金支出管理提出改进建议。

## （二） 绩效评价工作内容

1、编制绩效评价实施方案

评价小组在完成绩效评价框架的基础上，与麻阳苗族自治县财政局、中国人民财产保险股份有限公司麻阳支公司、中华联合财产保险股份有限公司麻阳县支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司麻阳支公司相关股室对绩效评价相关事项进行讨论与研究，制定绩效评价方案。绩效评价方案包括绩效评价指标框架及评分标准、评分表填表说明、基础数据统计表、面访、绩效评价资料清单、绩效评价人员安排。同时对评价小组工作计划、工作分配做了详细的安排。

2、组织实施绩效评价

评价小组根据制定的绩效评价工作方案，前往麻阳苗族自治县财政局、中国人民财产保险股份有限公司麻阳支公司、中华联合财产保险股份有限公司麻阳县支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司麻阳支公司具体实施绩效评价，评价工作包括收集审核基础资料，在征求被评价单位的意见下，向相关人员了解项目情况，对项目相关工作人员及服务对象进行问卷调查。

3、分析评价工作

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，初步确认评价结果。对初步确定的绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。

4、撰写评价报告

评价小组运用科学方法对评价基础资料进行分析总结，将汇总资料反映在绩效评价报告中，并与麻阳苗族自治县财政局反馈沟  通，根据反馈意见修改报告。提炼项目实施过程中的主要经验及存在的问题，并针对存在的问题提出相应的建议，形成最终的绩效评价报告。

## （三） 绩效评价框架

1、绩效评价原则

本次绩效评价，我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原 则、绩效相关原则。

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价依据

1）《中华人民共和国预算法》（2014年修正）；

2）《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预[2020]10号）；

3）《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）；

4）《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩[2020]7号)；

5）《湖南省财政厅关于进一步规范绩效评价管理有关事项的通知》（湘财绩[2021]4号）

6）《麻阳苗族自治县财政局关于开展2022年度财政预算支出重点项目绩效评价工作的通知》（麻财绩〔2023〕5号）

3、评价指标体系

根据《麻阳苗族自治县财政局关于开展2022年度财政预算支出重点项目绩效评价工作的通知》（麻财绩〔2023〕5号）的要求，并结合本项目的具体情况，评价小组设计了麻阳苗族自治县2022年农业保险资金绩效评价指标体系，从决策、过程、产出、效果四个维度，采用了12个子类指标，设计了29个具体指标，对麻阳苗族自治县2022年农业保险资金进行综合评价

麻阳苗族自治县2022年农业保险资金绩效评价指标体系详附件。

4、绩效评价方法

（1） 评价方法

本次绩效评价主要采用的评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

1） 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以 评价绩效目标实现程度。

2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情   况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程   度。

3） 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4） 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（2） 调查方法

本项目采用抽样调查的方式。本次评价小组共回收调查问卷50份。

（3） 评分方法

根据以上方法对评价指标采用百分制打分后，对绩效评价结果采取评 分与评级相结合的形式，确定绩效评价结果类型分为：优、 良、较差、差四个等级；其中优≥90 分；90 分＞良≥80 分；80 分＞较差≥60 分；差<60 分。 最终确定绩效评价结果类型和评价结果级别。

## （四） 证据收集方式

本项目采用的证据收集方法包括：案卷研究、案例研究、面    访、问卷调查、实地调研等。

本项目评价小组走访了麻阳苗族自治县财政局、中国人民财产保险股份有限公司麻阳支公司、中华联合财产保险股份有限公司麻阳县支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司麻阳支公司，实地通过案卷研究、案例研究、面访收集并验证评价信息资料。根据了解的项目情况设计绩效评价工作方案、指标体系，并针对社会公众设计调研问卷，通过问卷调查方式，对受益群众进行问卷调研。

三、绩效评价分析

## （一） 决策

根据评分标准，决策评价总分 15 分，得 15 分

1、项目立项（满分 4 分，得分 4 分）

（1） 立项依据充分性：满分 2 分，得分 2 分

项目依据《农业保险条例》、《中央财政农业保险费补贴管理办法》（财金〔2016〕123号）、《湖南省财政农业保险保费补贴管理办法》（湘财金〔2017〕24号）、《麻阳苗族自治县2022年农业保险实施方案》等实施。

项目立项依据充分，依据评分标准得 2 分 。

（2）立项程序规范性：满分 2 分，得分 2 分

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。依据评分标准此项得 2 分 。

2.绩效目标（满分 6 分，得分 6 分）

（1） 绩效目标合理性：满分 3 分，得 3 分

绩效目标与预算确定的资金量相匹配，与实施内容相关。依评分标准此项得 3 分。

（2）绩效指标明确性：满分 3 分，得 3 分

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与目标任务数相对应。依评分标准此项得 3 分。

3、资金投入（满分 5 分，得分 5 分）

预算编制科学性：满分 5 分，得分 5 分

《麻阳苗族自治县2022年农业保险实施方案》对2022年农业保险资金作出了周密详实的预算。

预算内容与项目内容匹配；预算额度按照标准编制、测算依据充分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，依据评分标准得 5 分。

## （二） 过程

根据评分标准，过程评价总分 25 分，得 25 分

1、资金管理（满分 15 分，得分 15 分）

（1）资金到位率：满分 5 分，得分 5 分

根据麻阳苗族自治县财政局提供的资料、资金明细账、财务凭证等资料，2022年农业保险资金实际到位902.31万元，资金到位率100%。依据评分标准此项得 5 分。

（2）预算执行率：满分 5 分，得分 5 分

根据麻阳苗族自治县财政局提供的资料、资金明细账、财务凭证等资料,麻阳苗族自治县财政局实际支付给中国人民财产保险股份有限公司麻阳支公司、中华联合财产保险股份有限公司麻阳县支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司麻阳支公司2022年农业保险资金902.31万元,预算执行率100%。依据评分标准得 5 分。

（3）资金使用合规性：满分 5 分，得分 5 分

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续;未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准此项得 5 分。

2、组织实施（满分 10 分，得分 10 分）

（1）管理制度健全性：满分 5 分，得分 5 分

麻阳苗族自治县财政局、中国人民财产保险股份有限公司麻阳支公司、中华联合财产保险股份有限公司麻阳县支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司麻阳支公司建立了一系列的财务管理制度和业务管理制度。管理制度健全，依据评分标准得 5 分。

（2）制度执行有效性：满分 5 分，得分 5 分

项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；提供采取了相应的质量检查等必要的控制措施和手段的相关资料。依据评分标准此项扣 2 分，得 3 分 。

## （三） 产出

根据评分标准，产出评价总分 35 分，得 31.9 分。

1、成本指标（满分 9 分，得分 9 分）

成本节约率：满分 9 分，得分 9 分

根据麻阳苗族自治县财政局、中国人民财产保险股份有限公司麻阳支公司、中华联合财产保险股份有限公司麻阳县支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司麻阳支公司提供的资料，麻阳苗族自治县实际支付2022年农业保险资金902.31万元，其中：支付中国人民财产保险股份有限公司麻阳支公司农业保险资金401.65万元（不含投保户自缴）；支付中华联合财产保险股份有限公司麻阳县支公司农业保险资金480.66万元（不含投保户自缴）；支付中国太平洋财产保险股份有限公司麻阳支公司农业保险资金20.00万元（不含投保户自缴）。

成本节约率为0，依评分标准此项得 9 分。

2、数量指标（满分 9 分，得分 7.9 分）

（1）水稻投保面积覆盖面：满分 1 分，得分 1 分

2022年水稻计划种植21.80万亩,水稻预算承保面积为15.40万亩，承保率绩效指标为71%；2022年水稻实际种植面积13.68万亩,水稻实际承保13.68万亩,水稻投保面积覆盖面100%。依评分标准此项得 1 分。

（2）育肥猪保险覆盖率：满分 1 分，得分 0.5 分

育肥猪2022年预算存栏30.00万头，预算承保5.00万头，省财政厅下达的指标为保险覆盖率≥35%（麻阳县的方案为保险覆盖率   17%）。麻阳苗族自治县畜牧水产事务中心预计2022年育肥猪实际出栏25.00万头，育肥猪实际承保4.3667万头，育肥猪保险实际覆盖率17.47%。按承保率35%计算，实际完成率49.91%。依评分标准此项扣 0.5 分，得 0.5 分。

（3）油菜投保面积覆盖面：满分 1 分，得分 1 分

2022年油菜预计种植面积115000亩，预算承保67500亩，油菜投保面积覆盖面绩效指标为59%。2022年油菜实际种植面积110000亩，承保面积110000亩，油菜投保面积实际覆盖面100%。依评分标准此项得 1 分。

（4）能繁母猪保险覆盖率：满分 1 分，得分 0.4 分

能繁母猪2022年预算存栏1.4万头,预算承保0.54万头,能繁母猪保险覆盖率绩效指标为39%。麻阳苗族自治县畜牧水产事务中心预计能繁母猪2022年存栏1.2万头,2022年实际承保0.2587万头，能繁母猪保险实际覆盖率15.58%，实际完成率39.95%。依评分标准此项扣 0.6 分，得 0.4 分。

（5）公益林投保面积覆盖面：满分 1 分，得分 1 分

公益林预计2022年存量为73.33万亩，2022年计划承保面积73.33万亩,公益林投保面积覆盖面绩效指标为100%。2022年公益林实际承保面积68.62万亩,公益林投保面积实际覆盖面100%（经林业部门测量，2022年公益林实际面积68.62万亩），实际完成率100%。依评分标准此项得 1 分。

（6）商品林投保面积覆盖面：满分 1 分，得分 1 分

商品林2022年预计存量为面积86.76万亩，2022年计划承保面积为76.00万亩，商品林投保面积覆盖面绩效指标为88%。2022年商品林实际承保面积76.00万亩（经林业部门测量，2022年商品林实际面积76.00万亩），商品林投保面积实际覆盖面100%，实际完成率113.64%。依评分标准此项得 1 分。

（7）柑橘投保面积覆盖面：满分 1 分，得分 1 分

柑橘2022年预计存量38.5万亩，2022年计划承保面积11.00万亩，柑橘投保面积覆盖面绩效指标为29%；2022年柑橘实际承保面积11.00万亩，柑橘投保面积实际覆盖面29%，实际完成率100%。依评分标准此项得 1 分。

（8）黄桃投保面积覆盖面：满分 1 分，得分 1 分

黄桃2022年预计存量3.00万亩，2022年计划承保面积1.00万亩，黄桃投保面积覆盖面绩效指标为33%。2022年黄桃实际承保面积1.00万亩，黄桃投保面积实际覆盖面33%，实际完成率100%。依评分标准此项得 1 分。

（9）肉鸡保险覆盖率：满分 1 分，得分 1 分

肉鸡2022年预计养殖500.00万羽毛，2022年计划承保166.67万羽，肉鸡保险覆盖率绩效指标为33%。2022年肉鸡实际承保166.67万羽，肉鸡保险覆盖率33%，实际完成率100%。依评分标准此项得 1 分。

3、质量指标（满分 8 分，得分 6 分）

（1）绝对免赔额：满分 2 分，得分 2 分

绝对免赔额2022年绩效指标为0元，绝对免赔额2022实际为0元。依据评分标准此项得 2 分。

（2）理赔结案率：满分 2 分，得分 2 分

2022年中国人民财产保险股份有限公司麻阳支公司、中华联合财产保险股份有限公司麻阳县支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司麻阳支公司的理赔结案率均为100%。依评分标准此项得 2 分。

（3）理赔的户数/投保户数：满分 2 分，得分0 分

理赔的户数/投保户数的绩效指标为50%。2022年农业保险，全年投保184282户次，理赔1501户次，理赔的户数/投保户数的比例为0.81%。依评分标准此项扣 2 分，得 0 分。

（4）承保理赔公示率：满分 2 分，得分 2 分

根据中国人民财产保险股份有限公司麻阳支公司、中华联合财产保险股份有限公司麻阳县支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司麻阳支公司提供的资料，2022年农业保险资金承保理赔公示率100%。依评分标准此项得 2 分。

4、时效指标（满分 9 分，得分 9 分）

完成及时性：满分 9 分，得分 9 分

截止2022年12月31日，中国人民财产保险股份有限公司麻阳支公司、中华联合财产保险股份有限公司麻阳县支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司麻阳支公司均无未决赔款，各项工作完成及时率100%。依评分标准此项得 9 分。

## （四） 效果

根据评分标准，效果评价总分 25 分，得 25 分

1、经济效益：（满分 9 分，得分 9 分）

（1）风险保障总额：满分 5 分，得分 5 分

2022年农业保险资金风险保障金额151313.20万元，较2021年有比较大的提高。依评分标准此项得 5 分。

（2）农业保险综合费率：满分 4 分，得分 4 分

2022农业保险综合费率的绩效指标为≤20%，2022年农业保险综合费率实际为0.72%。依评分标准此项得 4 分。

2、社会效益（满分 8 分，得分 8 分）

经办机构县级分支机构覆盖率：满分 8 分，得分 8 分

中华联合财产保险股份有限公司麻阳县支公司承保的森林险、养殖险、种植险，业务覆盖全县18个乡镇和212个行政村。中华联合财产保险股份有限公司麻阳县支公司在全县境内设立了1个乡镇营销服务部、18个乡镇农业保险办公室、212个村级农业保险服务点。中国人民财产保险股份有限公司麻阳支公司承保的森林险、养殖险、种植险，业务覆盖全县18个乡镇和32个行政村。中国人民财产保险股份有限公司麻阳支公司在全县境内设立了2个乡镇营销服务部、18个乡镇农业保险办公室（服务站）、32个村级农业保险办公室（服务点）。中国太平洋财产保险股份有限公司麻阳支公司在整个县域建立了全覆盖的农业保险基层服务体系，在各乡镇设立保险专（兼）干。

3、参保农户满意度：满分 8 分，得分 8 分

绩效评价小组根据方案设计了参保满意度调查问卷，并向参保群众发放调查问卷，通过对回收的100份有效问卷的分析，受益群众满意度为100%，依据评分标准得 8 分。

四、评价结论

根据评价小组的绩效分析，麻阳苗族自治县2022农业保险资金绩效评价综合得分为 96.9 分（具体如下表），评价等级为优。

麻阳苗族自治县2022农业保险资金绩效评价评分表

| 评价指标 | 标准分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 投入 | 15 分 | 15 分 |
| 过程 | 25 分 | 25 分 |
| 产出 | 35 分 | 31.9 分 |
| 效果 | 25 分 | 25 分 |
| 综合绩效 | 100 分 | 96.9分 |

五、存在的问题和建议

## （一） 存在的问题

育肥猪保险覆盖率、能繁母猪保险覆盖率、理赔的户数/投保户数未达预期

育肥猪保险覆盖率绩效指标为35%，育肥猪保险实际覆盖率17.47%；能繁母猪保险覆盖率绩效指标39%，能繁母猪保险实际覆盖率15.58%；理赔的户数/投保户数的绩效指标为50%，实际比例为0.81%。

- 改进建议

养殖户的保险成本较高，投保积极性不高，尽可能降低保险费率；提高理赔的便利性，做到一出险情及时理赔。

六、其他需说明的情况

1、本次评价是依据财政部及省、市有关部门的文件规定和要求进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

2、本公司及本次评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

七、附件

麻阳苗族自治县郭公坪镇等4个乡镇长寿谷村等38个村高标准农田建设项目（二0二二年）绩效评价指标评分表

湖南泰信会计师事务所有限公司

2023年10月29日

| 麻阳苗族自治县2022年农业保险资金绩效评价指标评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 评价 得分 |
| 决策 （15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计0.5分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计0.5分； ③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计0.5分； ④项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计0.5分。 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立，计0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，计0.5分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。1例不符扣0.2分。 | 2 |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①专项资金设定了绩效目标，计1分，否则不得分； ②与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分，否则不得分； ③绩效目标与项目实施内容有相关性，计1分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，计1分。 | 3 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 5 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算内容与项目内容匹配，计1分，否则不得分； ②预算额度按照标准编制、测算依据充分，计2分，否则不得分； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计2分，否则不得分。 | 5 |
| 过程 （25分） | 资金管理（15分） | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率100%计5分，每下降10%（含）扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，项目资金执行率100%,计5分，每下降10%（含）扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,计2分，否则不得分； ②专账核算专项资金的使用、专款专用,计2分，否则不得分； ③资金的拨付有完整的审批程序和手续,计1分，否则不得分； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况本项5分全扣。 | 5 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,计3分，否则酌情扣分； ②财务和业务管理制度内容合法、合规、完整，计2分，否则酌情扣分。 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关项目管理制度规定，用以反映和考核相关项目管理制度的有效执行情况。 | ①项目实施严格依据法律法规、制度、程序执行，计2分，否则不得分； ②业务执行过程有关资料完整，归档及时，计2分，否则不得分； ③预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计1分，否则不得分。 | 5 |
| 产出 （35分） | 成本指标 | 成本节约率 | 9 | 考核2022年农业保险资金成本的控制情况 | 成本节约率≥0，得10分； 成本节约率<0，绝对值每超出1%，扣1分，扣完为止。 | 9 |
|  | 数量指标 | 水稻投保面积覆盖面 | 1 | 考核2022年水稻投保面积覆盖面情况 | 水稻投保面积覆盖面≥71%，得1分；水稻投保面积覆盖面71%以下，得分为实际覆盖面/71%*1 | 1 |
|  |  | 育肥猪保险覆盖率 | 1 | 考核2022年育肥猪保险覆盖率情况 | 育肥猪保险覆盖率≥35%，得1分；育肥猪保险覆盖率35%以下，得分为实际覆盖率/35%*1 | 0.5 |
|  |  | 油菜投保面积覆盖面 | 1 | 考核2022年油菜投保面积覆盖面情况 | 油菜投保面积覆盖面≥59%，得1分；油菜投保面积覆盖面59%以下，得分为实际覆盖面/59%*1 | 1 |
|  |  | 能繁母猪保险覆盖率 | 1 | 考核2022年能繁母猪保险覆盖率情况 | 能繁母猪保险覆盖率≥39%，得1分；能繁母猪保险覆盖率39%以下，得分为实际覆盖率/39%*1 | 0.4 |
|  |  | 公益林投保面积覆盖面 | 1 | 考核2022年公益林投保面积覆盖面情况 | 公益林投保面积覆盖面100%，得1分；公益林投保面积覆盖面100%以下，得分为实际覆盖面*1 | 1 |
|  |  | 商品林投保面积覆盖面 | 1 | 考核2022年商品林投保面积覆盖面情况 | 商品林投保面积覆盖面≥88%，得1分；商品林投保面积覆盖面88%以下，得分为商品林投保面积实际覆盖面/88%*1 | 1 |
|  |  | 柑橘投保面积覆盖面 | 1 | 考核2022年柑橘投保面积覆盖面情况 | 柑橘投保面积覆盖面≥29%，得1分；柑橘投保面积覆盖面29%以下，得分为橘投保面积实际覆盖面/29%*1 | 1 |
|  |  | 黄桃投保面积覆盖面 | 1 | 考核2022年黄桃投保面积覆盖面情况 | 黄桃投保面积覆盖面≥33%，得1分；黄桃投保面积覆盖面33%以下，得分为黄桃投保面积实际覆盖面/33%*1 | 1 |
|  |  | 肉鸡保险覆盖率 | 1 | 考核2022年肉鸡保险覆盖率情况 | 肉鸡保险覆盖率≥33%，得1分；肉鸡保险覆盖率33%以下，得分为肉鸡保险实际覆盖率/33%*1 | 1 |
|  | 质量指标 | 绝对免赔额 | 2 | 考核2022年农业保险绝对免赔额情况 | 绝对免赔额0元，得2分；否则计0分 | 2 |
|  |  | 理赔结案率 | 2 | 考核2022年农业保险理赔结案情况 | 理赔结案率100%，得2分；100%以下得为理赔结案率*2分 | 2 |
|  |  | 理赔的户数/投保户数 | 2 | 考核2022年农业保险理赔的户数/投保户数情况 | 理赔的户数/投保户数≥50%，得2分；理赔的户数/投保户数50%以下，得分为实际比例/50%*2分。 | 0 |
|  |  | 承保理赔公示率 | 2 | 考核2022年农业保险承保理赔公示率情况 | 承保理赔公示率100%，得2分；否则计0分 | 2 |
|  | 时效指标 | 完成及时性 | 9 | 考核2022年农业保险资金项目完成及时性情况 | 及时完成得9分；未及时完成，视情况酌情扣分。 | 9 |
| 效果 （25分） | 经济效益 | 风险保障总额 | 5 | 考核2022年农业保险资金项目的风险保障总额 | 风险保障总额高于去年，得5分；否则计0分。 | 5 |
|  |  | 农业保险综合费率 | 4 | 考核2022年农业保险资金项目农业保险综合费率情况 | 农业保险综合费率≤20%，得4分；农业保险综合费率大于20%，得分为20%/实际农业保险综合费率*4分 | 4 |
|  | 社会效益 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 8 | 考核2022年农业保险资金经办机构县级分支机构 覆盖率情况 | 经办机构县级分支机构覆盖率100%，得8分；否则，计0分 | 8 |
|  | 满意度 | 参保农户满意度 | 8 | 考核2022年农业保险资金参保农户满意度情况 | 参保农户满意度≥80%，得8分；参保农户满意度80%以下，得分为参保农户实际满意度/80%*8分 | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 96.9 |