麻阳苗族自治县2022年度地质灾害防治项目

绩效评价报告

湖南泰信[2023]绩评第69号

湖南泰信会计师事务所有限公司

HUNAN TAIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.LTD    湖南●怀化

麻阳苗族自治县2022年度地质灾害防治项目

绩效评价报告

项目名称：麻阳苗族自治县2022年度地质灾防治项目

项目实施单位：麻阳苗族自治县自然资源局             组织单位： 麻阳苗族自治县财政局

评价机构： 湖南泰信会计师事务所有限公司

二○二三年十月十二日

目  录

一、项目基本情况	1

（一） 项目概况	2

（二）项目资金的基本情况	3

（三） 项目绩效目标和绩效指标	4

二、绩效评价工作情况	5

（一）绩效评价目的	5

（二） 绩效评价工作内容	5

（三） 绩效评价框架	6

（四） 证据收集方式	8

三、绩效评价分析	8

（一） 决策	8

（二） 过程	9

（三） 产出	10

（四） 效益	11

四、评价结论	12

五、存在的问题和建议	12

（一） 存在的问题	12

（二） 改进建议	13

六、其他需说明的情况	14

七、附件	14

麻阳苗族自治县2022年度地质灾害防治项目

绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)和《麻阳苗族自治县财政局关于开展2022年度财政预算支出重点项目绩效评价工作的通知》（麻财绩〔2023〕5号）等文件精神，湖南泰信会计师事务所有限公司受麻阳苗族自治县财政局的委托，对麻阳苗族自治县2022年度地质灾害防治项目实施绩效评价。项目实施单位对其提供的与本次评价相关的财务和其他资料的真实性和完整性负责。我们的责任是依据相关政策文件及项目单位提供的资料，对项目的决策、过程、产出及效果等方面进行绩效评价，并出具绩效评价报告。在绩效评价过程中,我们结合单位的实际情况,实施了包括检查会计记录、询问、实地考察、问卷调查等我们认为必要的程序。现将本次绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况

## （一） 项目概况

1、立项背景

根据湖南省财政厅、湖南省自然资源厅于2022年12月9日下发《湖南省财政厅、湖南省自然资源厅关于下达2023年第一批中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》（湘财资环指〔2022〕62号）：通知下达麻阳苗族自治县2023年年底前完成谭家寨乡乌林溪村二、七、八组滑坡地质灾害治理工程，消除地质灾害隐患，保护受威胁群众生命财产安全。

2、项目实施单位基本情况

项目实施单位为麻阳苗族自治县自然资源局，其主要职责是：（1）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（2）负责自然资源调查监测评价、确权登记、开发利用。（3）负责地质灾害预防和治理。（4）县委和县政府交办的其他工作任务。

- 内部机构设置情况：内设办公室、督察室、人事财务股、行政审批服务股、自然资源调查监测确权登记股、地产股、国土空间规划测绘股、耕地保护监督股、地质勘查修复股、矿产资源保护监督股、用地规划管理股、建筑和市政工程规划管理股。

3、项目情况

麻阳苗族自治县2022年度地质灾害防治项目共涉及12个乡镇20个村。包括高村镇大比坳村火马坳滑坡、水漫溪村1组安堂坡滑坡、洲上村5组滑坡、绿溪口村5组滑坡；吕家坪镇老山冲滑坡；石羊哨乡石羊哨村1组滑坡、李家村1组滑坡；隆家堡乡黄溪村8组滑坡、三角坳村2组滑坡；和平溪乡珠宝寨村10组滑坡，和平溪村2组滑坡；兰村乡兰村村（政府背后）滑坡；黄桑乡桃花村14组（梓木冲）滑坡，岩湾村1、3组滑坡，军田村滑坡；板栗树乡地亭溪村7组滑坡，大辽村2组滑坡；文昌阁乡文昌新村1组滑坡；岩门镇岩门村8组滑坡；锦和镇尚坪村1、2组滑坡。

## （二）项目资金的基本情况

1、项目资金的安排情况

麻阳苗族自治县2022年度地质灾害防治项目共安排财政资金300万元，其中：湘财建指【2022】32号文下达200万元、湘财建指【2022】58号文下达100万元。

2、项目资金的收入情况

截至2023年9月15日，麻阳苗族自治县自然资源局共收到县财政拨付的本项目资金224.2724万元。中央、省下达的资金计划中75.7276万元暂未拨付至项目单位。

3、项目竣工结算审计情况

高村镇大比坳村火马坳滑坡送审造价191,104.01元，核定金额172,779.74元、洲上村5组滑坡送审造价60145.96元，核定金额56,564.53元。

吕家坪镇老山冲滑坡送审造价56,955.27元，核定金额47,443.84元。

石羊哨乡石羊哨村1组滑坡送审造价109,269.94元，核定金额104,003.82元。

隆家堡乡黄溪村8组滑坡送审造价120,587.6元，核定金额110,605.57元、三角坳村2组滑坡送审造价157,022.08元，核定金额138,927.37元。

和平溪乡珠宝寨村10组滑坡送审造价61,254.47元，核定金额59,359.85元，和平溪村2组滑坡送审造价122,032.69元，核定金额117,721.37元。

兰村乡兰村村（政府背后）滑坡送审造价198,322.00元，核定金额194,321.93元。

黄桑乡桃花村14组（梓木冲）滑坡送审造价114,542.21元，核定金额100,550.85元、军田村滑坡送审造价54,615.63元，核定金额52,859.99元。

板栗树乡地亭溪村7组滑坡送审造价202,683.98元，核定金额201,320.63元。

岩门镇岩门村8组滑坡送审造价28,996.82元，核定金额28,583.83元；

锦和镇尚坪村1、2组滑坡审造价438,250.24元，核定金额414,829.77元。

4、项目资金的支付情况

截至2023年9月15日，麻阳苗族自治县自然资源局共支付本项目资金224.27万元。其中：支付直接工程费181.26万元，支付核查、设计、演练等费用43.01万元。

- 5、项目资金的结余情况

- 截至2023年9月15日，项目资金收入224.2724万元，项目资金支出224.2724万元，麻阳苗族自治县自然资源局无该项目资金结余。

## （三） 项目绩效目标和绩效指标

1、绩效目标

麻阳苗族自治县自然资源局未提供绩效目标申报表，评价小组根据项目单位提供的资料，设定了项目绩效目标为12个乡镇20处滑坡防治。

2、绩效指标

产出和效果指标如下:

数量指标：2023年底完成20处滑坡防治；

质量指标：竣工验收合格率100%；

时效指标：项目按期完成及时率100%；

成本指标：20处滑坡防治总金额≤300万元；

经济效益指标：使人民群众免受地质灾害威胁；

社会效益指标：消除地质灾害隐患，使人民群众免受地质灾害威胁；

可持续影响指标：保护受威胁群众生命财产安全；

满意度指标：受益对象满意度98%。

麻阳苗族自治县自然资源局没有制定地质灾害防治项目实施方案，本次绩效评价以（湘财建指〔2022〕32号）和（湘财建指〔2022〕58号）设定的相关要求作为评价的基础。

二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

通过开展麻阳苗族自治县2022年度地质灾害防治项目绩效评价，全面掌握项目建设资金的使用情况和取得的效果，进一步规范和加强项目资金的管理，提高资金使用效益。

分析项目资金的投入和执行情况，分析项目投入管理和财务管理水平，进一步剖析资金使用的安全性和规范性。

通过对项目实施过程中的管理措施进行评价，包括项目评审、执行、验收等是否严格按照各项制度执行，分析其有效性。

分析资金使用的经济性和效率性，重点关注资金使用的聚焦度，为项目后续的资金支出管理提出改进建议。

## （二） 绩效评价工作内容

1、编制绩效评价实施方案

评价小组在完成绩效评价框架的基础上，与麻阳苗族自治县自然资源局相关股室对绩效评价相关事项进行讨论与研究，制定绩效评价方案。绩效评价方案包括绩效评价指标框架及评分标准、评分表填表说明、基础数据统计表、面访、绩效评价资料清单、绩效评价人员安排。同时对评价小组工作计划、工作分配做了详细的安排。

2、组织实施绩效评价

评价小组根据制定的绩效评价工作方案，前往麻阳苗族自治县自然资源局具体实施绩效评价，评价工作包括收集审核基础资料，

在征求被评价单位的意见下，向相关人员了解项目情况，对项目相关工作人员及服务对象进行问卷调查。

3、分析评价工作

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，初步确认评价结果。对初步确定的绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。

4、撰写评价报告

评价小组运用科学方法对评价基础资料进行分析总结，将汇总资料反映在绩效评价报告中，并与麻阳苗族自治县资源局反馈沟通，根据反馈意见修改报告。提炼项目实施过程中的主要经验及存在的问题，并针对存在的问题提出相应的建议，形成最终的绩效评价报告。

## （三） 绩效评价框架

1、绩效评价原则

本次绩效评价，我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价依据

1）《中华人民共和国预算法》（2014年修正）；

2）《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预[2020]10号）；

3）《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

4）《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩[2020]7号)；

5）《湖南省财政厅关于进一步规范绩效评价管理有关事项的通知》（湘财绩[2021]4号）

6）《麻阳苗族自治县财政局关于开展2022年度财政预算支出重点项目绩效评价工作的通知》（麻财绩〔2023〕5号）。

3、评价指标体系

根据《麻阳苗族自治县财政局关于开展2022年度财政预算支出重点项目绩效评价工作的通知》（麻财绩〔2023〕5号）的要求，并结合本项目的具体情况，评价小组设计了麻阳苗族自治县2022年度地质灾害防治项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出、效果四个维度，采用了13个子类指标，设计了18个具体指标，对麻阳苗族自治县2022年度地质灾害防治项目进行综合评价。

麻阳苗族自治县2022年度地质灾害防治项目绩效评价指标体系详见附件。

4、绩效评价方法

（1） 评价方法

本次绩效评价主要采用的评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

1） 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以 评价绩效目标实现程度。

2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3） 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4） 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（2） 调查方法

本项目采用抽样调查的方式。本次评价小组共回收调查问卷50份。

（3） 评分方法

根据以上方法对评价指标采用百分制打分后，对绩效评价结果采取评 分与评级相结合的形式，确定绩效评价结果类型分为：优、 良、中、差四个等级；其中优≥90 分；90 分＞良≥80 分；80 分＞较差≥60 分；差<60 分。 最终确定绩效评价结果类型和评价结果级别。

## （四） 证据收集方式

本项目采用的证据收集方法包括：案卷研究、案例研究、面访、问卷调查、实地调研等。

本项目评价小组走访了麻阳苗族自治县自然资源局、项目实施地所在的乡村，实地通过案卷研究、案例研究、面访收集并验证评价信息资料。根据了解的项目情况设计绩效评价工作方案、指标体系，并针对社会公众设计调研问卷，通过问卷调查方式，对受益群众进行问卷调研。

三、绩效评价分析

## （一） 决策

根据评分标准，决策评价总分 15 分，得8 分。

1、项目立项（满分 4 分，得 3分）

（1） 立项依据充分性：满分 2 分，得1分

根据（湘财建指〔2022〕32号）和（湘财建指〔2022〕58号）立项，提供文件为湘财资环指【2022】62号，与立项文件不一致，依据评分标准，扣1分，得1分；

（2）立项程序规范性：满分 2 分，得 2分；

项目按照规定的程序申请设立，依据评分标准，无扣分 。

2.绩效目标（满分 6 分，得0分）

（1） 绩效目标合理性：满分 3 分，得0分

麻阳苗族自治县自然资源局未制定该项目绩效目标，依评分标准此项扣3分，得0分。

（2）绩效指标明确性：满分 3 分，得0分

麻阳苗族自治县自然资源局未制定该项目绩效目标，依据评分标准此项扣3分，得0分。

3、资金投入（满分 5 分，得5分）

预算编制科学性：满分 5 分，得5分

麻阳苗族自治县自然资源局按财政拨付金额支付项目资金，依据评分标准无扣分，得5分。

## （二） 过程

根据评分标准，过程评价总分 25 分，得20 分。

1、资金管理（满分 15 分，得 13 分）

（1）资金到位率：满分 5 分，得3分

根据麻阳苗族自治县自然资源局提供的“绩效评价自查报告”截至2023年9月15日，麻阳苗族自治县2022年度地质灾害防治项目资金实际到位224.2724万元，资金到位率74.76%。依据评分标准扣2分，得3分。

（2）预算执行率：满分 5 分，得 5 分

截至2023年9月15日，麻阳苗族自治县2022年度地质灾害防治项目实际收到项目资金224.2724万元，实际支付资金224.2724万元，预算执行率100%。依据评分标准得 5 分。

（3）资金使用合规性：满分 5 分，得5分

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，依据评分标准无扣分，得5分。

2、组织实施（满分 10 分，得7分）

（1）管理制度健全性：满分 5 分，得3分

麻阳苗族自治县自然资源局仅提供了财务管理制度、专项资金管理制度，管理制度不健全，依据评分标准扣2分， 得3分。

（2）制度执行有效性：满分 5 分，得4分

根据评价小组现场核查和对项目实施单位提交的资料，进行整理分析发现制度执行情况，麻阳苗族自治县自然资源局严格执行项目管理施工、验收、送审流程，但合同管理情况一般，依据评分标准，此项扣1分，得4分 。

## （三） 产出

根据评分标准，产出评价总分 35 分，得 33 分。

1、成本指标（满分 10 分，得 10 分）

成本节约率：满分 10 分，得 10 分

根据麻阳苗族自治县自然资源局提供的资料，截至2023年9月15日，麻阳苗族自治县2022年度地质灾害防治项目已全面完工，并经审计核定工程价款216.03万元，已支付工程款181.26万元，尚欠工程款34.77万元，未超项目成本，依评分标准，得 10 分。

2、数量指标（满分 10 分，得 10 分）

实际完成率：满分 10 分，得 10 分

根据麻阳苗族自治县自然资源局提供的资料，麻阳苗族自治县2022年度地质灾害防治项目已全面完工。依据评分标准此项无扣分，得 10分。

3、质量指标（满分 8 分，得6 分）

质量达标率：满分 8 分，得 6分

麻阳苗族自治县自然资源局以“政府采购合同协议书”代替“施工合同”，没有施工内容、质量要求等必要的合同条款。更没有工程监理，工程质量很难得到保证。依据评分标准此项扣 4 分，得 4 分。

4、时效指标（满分 7 分，得 7分）

完成及时性：满分 7 分，得7分

根据麻阳苗族自治县自然资源局提供的资料，截至2023年9月15日，麻阳苗族自治县2022年度地质灾害防治项目已全面完工。依据评分标准此项无扣分，得 7分。

## （四） 效益

根据评分标准，效益评价总分 25 分，得 25 分。

1、经济效益指标：（满分 6 分，得6分）

通过项目实施消除了地质灾害隐患，保护受灾害威胁群众生命财产安全；根据麻阳苗族自治县2022年地质灾害防治项目资金安排表，对12个乡镇20处滑坡进行防治，已全面完工。依据评分标准此项无扣分，得 6 分。

2、社会效益指标（满分 6 分，得6分）

根据麻阳苗族自治县2022年地质灾害防治项目资金安排表，对12个乡镇20处滑坡进行防治，已全面完工，消除了地质灾害隐患，保护受灾害威胁群众生命财产安全。依据评分标准此项无扣分，得 6分。

3、可持续影响指标（满分 7 分，得 7 分）

项目实施后受地质灾害威胁的群众生命财产安全得到了保障，此项无扣分，得 7 分。

4、满意度指标：满分 6 分，得 6 分

项目组根据方案设计了社会公众满意度调查问卷，并向项目实施区受益群众发放调查问卷，通过对回收的有效问卷的分析，受益群众满意度为98%，依据评分标准得 6 分。

四、评价结论

根据评价小组的绩效分析，麻阳苗族自治县2022年地质灾害防治项目绩效评价综合得分为86分（具体如下表），评价等级为“良”。

项目绩效评价评分表

| 评价指标 | 标准分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 15 分 | 8 分 |
| 过程 | 25 分 | 20 分 |
| 产出 | 35 分 | 33 分 |
| 效果 | 25 分 | 25 分 |
| 综合绩效 | 100 分 | 86分 |

五、存在的问题和建议

## （一） 存在的问题

1、预算绩效目标设置缺失

项目单位未设置年度具体绩效目标，未按要求申报项目支出绩效目标，不符合《湖南省预算绩效目标管理办法》第三章绩效目标的编制与报送的第八条“按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，绩效目标由预算部门申报预算和项目实施单位申请预算资金时填报”的规定。

2、批复项目与实施的项目不一致

麻阳苗族自治县自然资源局提供的文件与实际实施的项目不一致，湘财资环指【2022】62号文件下达的地质灾害防治资金是263万元，项目实施地是谭家寨乡乌林村二、七、八组滑坡地质灾害治理工程，而实际实施的是高村镇、吕家坪镇、石羊哨乡等12个乡镇20个村。

3、资金到位率低

根据麻阳苗族自治县自然资源局提供的“绩效评价自查报告”截至2023年9月15日，麻阳苗族自治县2022年度地质灾害防治项目资金实际到位224.2724万元，资金到位率74.76%。

4、档案管理不规范

根据现场访谈及收回的资料整理分析发现，项目实施单位档案管理不规范，如财务管理制度、业务管理制度未及时归档。

## （二） 改进建议

1、强化绩效目标管理

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，建议项目单位在申报使用财政资金时，可依据单位的管理模式，项目实施特点，从数量、质量、时效、成本、效益、群众满意度等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果等方面，切合实际设置项目的绩效目标。进一步规范绩效管理。

2、进一步规范项目资料的申报与审查

规范项目资料的申报与审查，项目实施单位应积极与相关主管部门及时协调与衔接，避免出现项目主要要素前后不相符合的情况。否则，不利于项目的实施和成本的控制，不利于责任的划分。

3、财政按照预算及时拨付资金，提高项目的执行率

财政部门应根据预算及时拨付财政资金，切实提高项目的执行率和财政资金的使用效益。

4、建立健全档案管理制度

建议项目实施单位结合本单位实际情况，建立健全档案管理制度，从归档时间、归档范围、档案保管期限、保管地点、专人管理、借档要求等方面完善档案管理制度，确保项目资料管理更加规范。

六、其他需说明的情况

1、本次评价是依据财政部及省、市有关部门的文件规定和要求进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断作出尽可能可靠的评价结论。

2、本公司及本次评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

七、附件

麻阳苗族自治县2022年地质灾害防治项目绩效评价指标评分表

湖南泰信会计师事务所有限公司

二0二三年十月十二日

附件

| 麻阳苗族自治县2022年地质灾害防治项目绩效评价指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 评价得分 | 扣分情况说明 |
| 决策 （15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，计0.5分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计0.5分； ③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，计0.5分； ④项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计0.5分。 | 1 | 批复项目与实施项目不一致，扣1分 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立，计0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，计0.5分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。1例不符扣0.2分。 | 2 |  |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①专项资金设定了绩效目标，计1分，否则不得分； ②与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分，否则不得分； ③绩效目标与项目实施内容有相关性，计1分，否则不得分。 | 0 | 无绩效目标，扣3分 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，计1分。 | 0 | 无绩效目标，扣3分 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 5 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算内容与项目内容匹配，计1分，否则不得分； ②预算额度按照标准编制、测算依据充分，计2分，否则不得分； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计2分，否则不得分。 | 5 |  |
| 过程 （25分） | 资金管理（15分） | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率100%计5分，每下降10%（含）扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 资金到位率74.76%，扣2分 |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，项目资金执行率100%,计5分，每下降10%（含）扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,计2分，否则不得分； ②专账核算专项资金的使用、专款专用,计2分，否则不得分； ③资金的拨付有完整的审批程序和手续,计1分，否则不得分； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况本项5分全扣。 | 5 |  |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,计3分，否则酌情扣分； ②财务和业务管理制度内容合法、合规、完整，计2分，否则酌情扣分。 | 3 | 管理制度不健扣2分 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关项目管理制度规定，用以反映和考核相关项目管理制度的有效执行情况。 | ①项目实施严格依据法律法规、制度、程序执行，计2分，否则不得分； ②业务执行过程有关资料完整，归档及时，计2分，否则不得分； ③预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计1分，否则不得分。 | 4 | 以政府采购协议代替施工合同 扣1分 |
| 产出 （35分） | 成本指标（10分） | 成本节约率 | 10 | 考核麻阳苗族自治县2022年地质灾害防治项目成本控制情况 | 成本节约率≥0，得10分； 成本节约率<0，绝对值每超出1%，扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
|  | 数量指标（10分） | 实际完成率 | 10 | 考核麻阳苗族自治县2022年地质灾害防治项目数量完成情况 | 实际完成率100%，得10分； 实际完成率<100%，得分为实际完成率×10 | 10 |  |
|  | 质量指标（8分） | 质量达标率 | 8 | 考核麻阳苗族自治县2022年地质灾害防治项目质量控制情况 | 实际得分为：质量达标率×8 | 2 | 无监理合同 扣2分 |
|  | 时效指标（7分） | 完成及时性 | 7 | 考核麻阳苗族自治县2022年地质灾害防治项目完成的时效情况 | 实际完成时间小于计划完成时间，得7分；实际完成时间超计划完成时间，酌情扣分。 | 7 |  |
| 效益 （25分） | 经济效益指标 （6分） | 使人民群众免受地质灾害威胁 | 6 | 考核麻阳苗族自治县2022年地质灾害防治项目经济效益情况 | 效果明显得6分，一般得3分，否则不得分。 | 6 |  |
|  | 社会效益指标 （6分） | 消除地质灾害隐患 | 6 | 考核麻阳苗族自治县2022年地质灾害防治项目社会效益情况 | 效果明显得6分，一般得3分，否则不得分。 | 6 |  |
|  | 可持续影响指标 （7分） | 保护受威胁群众生命财产安全 | 7 | 考核麻阳苗族自治县2022年地质灾害防治项目生态效益情况 | 效果明显得6分，一般得3分，否则不得分。 | 7 |  |
|  | 满意度指标 （6分） | 受益群众满意度 | 6 | 考核项目实施，受益群众的满意度情况 | 受益群众满意率98%,得6分；90%-80%,得4分；80%-60%，得2分；60%以下，得0分。 | 6 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 86 |  |