## Sheet1
附件:
麻阳苗族自治县2024年统筹整合使用财政涉农资金项目计划完成情况统计表
序号 | 计划文号 | 项目名称 | 主管单位 | 施工单位 | 计划金额（万元） | 是否完工 | 已报账金额（万元） | 其中 |  |  | 绩效目标 实现情况 | 联农带农 情况
[8 empty] | 财政衔接 资金（万元） | 统筹整合 资金（万元） | 其他自筹 资金（万元）
1 | 麻农组【2024】8号 | 麻阳“一主两特”产业提质升级以奖代补项目 | 麻阳县特色农业产业化办公室 | 麻阳县特色农业产业化办公室 | 638 | 是 | 638 | 638 |  |  | 通过项目实施，冰糖橙亩产增收300公斤；猕猴桃亩产增收100公斤；黄桃亩产增收200公斤，一特两辅产业每亩增收800元,带动农户5000多户。 | 基地+示范带动
2 | 麻农组【2024】8号 | 麻阳县区域品牌推广项目 | 麻阳县特色农业产业化办公室 | 麻阳县特色农业产业化办公室 | 500 | 是 | 500 | 500 |  |  | 提升区域品牌知名度和美誉度。 | 直接帮扶；带动生产；帮助产销对接
3 | 麻农组【2024】8号 | 2024年省重点产业项目（麻阳春天农业发展有限公司蔬菜品质提升创新建设项目） | 麻阳县农业农村局 | 麻阳县农业农村局 | 80 | 是 | 80 | 80 |  |  | 通过项目实施，进一步完善新型经营主体生产条件，促进产业提质增效，带动覆盖参与的农户增收。 | 企业带动
4 | 麻农组【2024】8号 | 2024年省重点产业项目（麻阳常富生态种植专业合作社官东村红心猕猴桃产业园基地建设项目） | 麻阳县农业农村局 | 麻阳县农业农村局 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 通过项目实施，进一步完善新型经营主体生产条件，促进产业提质增效，带动覆盖参与的农户增收。 | 企业带动
5 | 麻农组【2024】8号 | 2024年省重点产业项目（麻阳白泥田冬桃种植专业合作社冬桃生产示范基地建设项目） | 麻阳县农业农村局 | 麻阳县农业农村局 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 通过项目实施，进一步完善新型经营主体生产条件，促进产业提质增效，带动覆盖参与的农户增收。 | 企业带动
6 | 麻农组【2024】8号 | 2024年省重点产业项目（麻阳归臻堂家庭农场柑桔猕猴桃产业园建设项目） | 麻阳县农业农村局 | 麻阳县农业农村局 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 通过项目实施，进一步完善新型经营主体生产条件，促进产业提质增效，带动覆盖参与的农户增收。 | 企业带动
7 | 麻农组【2024】8号 | 2024年省重点产业项目（麻阳黑哥果业专业合作社锦蜜产业园建设项目） | 麻阳县农业农村局 | 麻阳县农业农村局 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 通过项目实施，进一步完善新型经营主体生产条件，促进产业提质增效，带动覆盖参与的农户增收。 | 企业带动
8 | 麻农组【2024】8号 | 2024年省重点产业项目（麻阳黄土坡柑桔专业合作社锦秀冰糖橙示范产业园建设项目） | 麻阳县农业农村局 | 麻阳县农业农村局 | 22 | 是 | 22 | 22 |  |  | 通过项目实施，进一步完善新型经营主体生产条件，促进产业提质增效，带动覆盖参与的农户增收。 | 企业带动
9 | 麻农组【2024】8号 | 2024年省重点产业项目（麻阳嘉荣橘业技术服务有限公司柑桔示范基地建设项目） | 麻阳县农业农村局 | 麻阳县农业农村局 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 通过项目实施，进一步完善新型经营主体生产条件，促进产业提质增效，带动覆盖参与的农户增收。 | 企业带动
10 | 麻农组【2024】8号 | 2024年省重点产业项目（怀化锦瑞农业科技发展有限公司新品种“锦和”冰糖橙产业化提质增效项目） | 麻阳县农业农村局 | 麻阳县农业农村局 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 通过项目实施，进一步完善新型经营主体生产条件，促进产业提质增效，带动覆盖参与的农户增收。 | 企业带动
11 | 麻农组【2024】8号 | 2024年省重点产业项目（麻阳盛世丰种植专业合作社猕猴桃产业园建设项目） | 麻阳县农业农村局 | 麻阳县农业农村局 | 25 | 是 | 25 | 25 |  |  | 通过项目实施，进一步完善新型经营主体生产条件，促进产业提质增效，带动覆盖参与的农户增收。 | 企业带动
12 | 麻农组【2024】8号 | 2024年省重点产业项目（麻阳乡源绿社农产品专业合作社柑桔产业园建设项目） | 麻阳县农业农村局 | 麻阳县农业农村局 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 通过项目实施，进一步完善新型经营主体生产条件，促进产业提质增效，带动覆盖参与的农户增收。 | 企业带动
13 | 麻农组【2024】8号 | 2024年省重点产业项目（麻阳裕丰柑桔专业合作社柑桔产业园建设项目） | 麻阳县农业农村局 | 麻阳县农业农村局 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 通过项目实施，进一步完善新型经营主体生产条件，促进产业提质增效，带动覆盖参与的农户增收。 | 企业带动
14 | 麻农组【2024】8号 | 2024年省重点产业项目（麻阳兰丝垅柑桔专业合作社柑桔产业园建设项目） | 麻阳县农业农村局 | 麻阳县农业农村局 | 25 | 是 | 25 | 25 |  |  | 通过项目实施，进一步完善新型经营主体生产条件，促进产业提质增效，带动覆盖参与的农户增收。 | 企业带动
15 | 麻农组【2024】8号 | 新造油茶林补助 | 麻阳县林业局 | 麻阳县林业局 | 66.7 | 是 | 66.7 | 66.7 |  |  | 完成油茶新造任务667亩，受益村民40户120人，其中脱贫人口15户50人。带动促进农村经济发展，提高乡村居民的收入水平，改善农民生活条件，保障粮油安全。 | 就业务工
16 | 麻农组【2024】8号 | 2024年度中药材产业发展奖补项目 | 麻阳县中药材办 | 麻阳县中药材办 | 500 | 是 | 500 | 500 |  |  | 打造“一乡两基地”。发展黄精、枳壳、五倍子等中药材种植1.2万亩，培育种植规模主体30个以上，中药材龙头企业2个以上，促进县域经济发展，吸纳脱贫人口就近务工150人以上。 | 劳动就业、土地租金、带动产销对接
17 | 麻农组【2024】8号 | 麻阳30万羽商品蛋鸡养殖（三期）项目 | 麻阳县畜牧水产事务中心 | 麻阳县畜牧水产事务中心 | 105 | 是 | 105 | 105 |  |  | 完成蛋鸡养殖配套设施建设，通过项目实施，打造商品蛋鸡基地，建成后预计年产值5200万元，促进县域经济发展。通过产业可带动专业合作社15家，每年吸纳脱贫人口就近务工60人以上。 | 收益分红、就业务工
18 | 麻农组【2024】8号 | 庭院经济奖补项目 | 麻阳县农业农村局 | 麻阳县农业农村局 | 490 | 是 | 490 | 490 |  |  | 完成两有监测户庭院经济奖补发放，通过奖补，提高脱贫人口生产条件，增加脱贫群众劳动收入。 | 直接帮扶
[5 empty] | 40 | 是 | 40 | 40
19 | 麻农组【2024】8号 | 庭院经济奖补项目（试点示范） | 麻阳县农业农村局 | 麻阳县农业农村局 | 120 | 是 | 120 | 120 |  |  | 完成试点示范奖补，通过奖补，带动农户及两有脱贫户、监测户发展产业，提高脱贫人生产条件，促进增加收入。 | 直接帮扶；带动生产；土地流转；就业务工
20 | 麻农组【2024】8号 | 设施农业示范基地建设项目 | 麻阳县农机事务中心 | 麻阳县农机事务中心 | 300 | 是 | 300 | 300 |  |  | 完成设施农业示范基地建设1个，通过项目实施，打造设施农业示范基地，建成后预计年产值2000万元，促进经济发展。通过产业可带动专业合作社5家，每年吸纳脱贫人口就近务工30人以上。 | 土地流转；务工就业；技术培训；联合带动
21 | 麻农组【2024】8号 | 设施农业示范基地建设项目 | 麻阳县农机事务中心 | 麻阳县农机事务中心 | 128 | 是 | 128 | 128 |  |  | 通过项目实施，建设连栋大棚、单体大棚、水肥一体化设施等内容，建成后预计年产值30万元，采取托养托管、保底收益+ 入股分红、土地流转、务工就业、技术培训、配套服务、联合带动等多种联农带农形式，带动29名脱贫户、监测对象及376名其他农户增收。 | 直接帮扶
22 | 麻农组【2024】8号 | 谭家寨乡楠木桥村乡村振兴交流基地 | 谭家寨乡人民政府 | 楠木桥村村民委员会 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 完成产业路硬化2公里，通过项目实施，进一步完善生产生活条件，受益村民425户2105人，其中脱贫（监测）人口253户915人。 | 直接帮扶
23 | 麻农组【2024】8号 | 谭家寨乡楠木桥村乡村振兴交流基地 | 谭家寨乡人民政府 | 楠木桥村村民委员会 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 解决本村部分脱贫户就业、增加村集体收入60万元。 | 直接帮扶
24 | 麻农组【2024】8号 | 舒家村乡红冬潭村水稻基地配套设施建设项目（民宗局2024） | 麻阳县民宗局 | 麻阳县民宗局 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 完成新建产业生产便道硬化430米，通过项目实施，进一步改善25户125名村民、7户35名脱贫户的生产条件，带动水稻种植户增产增收，提高水稻综合生产能力，巩固脱贫成果。 | 直接帮扶
25 | 麻农组【2024】8号 | 隆家堡乡步云坪村稻油轮作示范片生产步道及辅助设施建设项目（民宗局2024） | 麻阳县民宗局 | 麻阳县民宗局 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 通过项目实施，进一步改进生产生活条件，促进当地乡村旅游，增加群众收入，受益人口446户1835人。 | 直接帮扶
26 | 麻农组【2024】8号 | 隆家堡乡步云坪村杆子沟产业园道路硬化项目（民宗局2024） | 麻阳县民宗局 | 隆家堡乡人民政府 | 80 | 是 | 80 | 80 |  |  | 步云坪村六、七组杆子湾产业园道路硬化，改善村民交通便利、运输柑橘条件，推进村集体经济发展，带动人民群众增加收入。 | 直接帮扶
27 | 麻农组【2024】8号 | 兰里镇苍冲村村集体仓储建设（民宗局2024） | 麻阳县民宗局 | 麻阳县民宗局 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 可为农产品贮存、加工场所，可帮扶脫贫困户及监测户206户、880余人，村民增收200元。 | 直接帮扶
[5 empty] | 25 | 是 | 25 | 25
28 | 麻农组【2024】8号 | 文昌阁乡文西新村农业综合体种养基地道路建设（民宗局2024) | 麻阳县民宗局 | 麻阳县民宗局 | 37 | 是 | 37 | 37 |  |  | 通过项目实施，可改善农户341户，1086人生生活条件，受益脱贫及监测户132户512人。 | 直接帮扶
29 | 麻农组【2024】8号 | 岩门镇平原村现代休闲农业生产配套设施建设（民宗局2024） | 麻阳县民宗局 | 麻阳县民宗局 | 38 | 是 | 38 | 38 |  |  | 改善775户3161名村民生产条件，收益脱贫人口53户188人。
30 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇富田坳村农产品集散包装场地建设项目（民宗局2024） | 麻阳县民宗局 | 高村镇人民政府 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 保障农产品存放、销售，促进乡村产业持续发展,受益人口35户95人，受益脱贫户15户45人。 | 直接帮扶
31 | 麻农组【2024】8号 | 兰村乡椒林村生产游步道及老码头修缮项目（民宗局2024） | 麻阳县民宗局 | 麻阳县民宗局 | 37 | 是 | 37 | 37 |  |  | 提升群众对乡村建设的参与度，进一步改善群众生产生活条件，收益人口68户286人，其中脱贫（监测）人口9户38人。 | 直接帮扶
32 | 麻农组【2024】8号 | 兰村乡兰村村生态农业配套设施建设（民宗局2024） | 麻阳县民宗局 | 麻阳县民宗局 | 25 | 是 | 25 | 25 |  |  | 3.4组产业园道路硬化，有利于当地村民出行及道柑橘的采摘和运输，受益群众70户296人，其中脱贫人口15户55人。 | 直接帮扶
33 | 麻农组【2024】8号 | 石羊哨乡新溪村农产品交易场地建设项目（民宗局2024） | 麻阳县民宗局 | 石羊哨乡人民政府 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 完成农产品展示平台等建设，通过项目实施，进一步改善生产生活条件，受益群众360户1240人，其中脱贫（监测）人口181户677人。 | 直接帮扶
34 | 麻农组【2024】8号 | 和平溪乡大坡村10组道路维修及保坎设施建设（民宗局2024） | 麻阳县民宗局 | 麻阳县民宗局 | 10 | 是 | 10 | 10 |  |  | 进一步改善人民群众生产生活条件，惠及受益人口125户418人，其中脱贫户及防返贫监测对象80户210人。 | 直接帮扶
35 | 麻农组【2024】8号 | 锦和镇柑子园村产业园道路硬化及溪坝建设（民宗局2024） | 麻阳县民宗局 | 麻阳县民宗局 | 35 | 是 | 35 | 35 |  |  | 改善当地群众生产、生活条件，促进集体经济发展，带动乡村产业发展，增加农民收入，受益人口182户549人，其中脱贫人口38户121人。 | 直接帮扶
36 | 麻农组【2024】8号 | 锦和镇十八岩村生产便道建设项目 | 麻阳县发改局 | 锦和镇十八岩村 | 7 | 是 | 7 | 7 |  |  | 改善12户56名群众的出行问题。 | 直接帮扶
37 | 麻农组【2024】8号 | 锦和镇长潭村污水沟渠建设和维修生活码头项目 | 麻阳县发改局 | 锦和镇长潭村 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 改善124户463名群众的生产生活条件问题。 | 直接帮扶
38 | 麻农组【2024】8号 | 大桥江乡大桥江村1、7、8组林下经济产业路及防火隔离带建设项目 | 麻阳县发改局 | 大桥江乡大桥江村 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 促进林下经济发展及森林防火安全需要，受益人口235户940人，其中脱贫人口106户424人。 | 直接帮扶
39 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇富田坳村油茶产业发展项目 | 高村镇人民政府 | 高村镇人民政府 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 提高村级产业发展质量，进一步改善村集体产业结构，促进乡村产业持续发展。 | 直接帮扶
40 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇富田坳村柑橘产业发展项目 | 高村镇人民政府 | 高村镇人民政府 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 提高村级产业发展质量，进一步改善农村产业结构，促进乡村产业持续发展。 | 直接帮扶
41 | 麻农组【2024】8号 | 锦和镇岩口山村雪峰乌鸡养殖项目 | 锦和镇人民政府 | 锦和镇人民政府 | 25 | 是 | 25 | 25 |  |  | 完成乌鸡养殖3800羽，通过项目实施，带动村民增收、增加村集体经济收入，受益人口335户1080人，其中脱贫（监测）人口及监测户人口79户273人。 | 直接帮扶；带动生产；土地流转；就业务工
42 | 麻农组【2024】8号 | 锦和镇岩口山村黄牛养殖项目 | 锦和镇人民政府 | 锦和镇人民政府 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 完成黄牛养殖25头，通过项目实施，带动村民增收、增加村集体经济收入，受益人口335户1080人，其中脱贫（监测）人口及监测户人口79户273人。 | 直接帮扶；带动生产
43 | 麻农组【2024】8号 | 石羊哨乡新溪村集散农副产品交易地建设项目 | 石羊哨乡人民政府 | 石羊哨乡新溪村 | 40 | 是 | 40 | 40 |  |  | 完成集散农副产品交易地3000平方米及附属建设，通过项目实施，进一步改善生产生活条件，促进农产品销售流通，受益群众360户1240人，其中脱贫（监测）人口181户677人。 | 直接帮扶
44 | 麻农组【2024】8号 | 石羊哨乡新溪村新建研学基地及配套建设项目 | 石羊哨乡人民政府 | 石羊哨乡新溪村 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 完成石羊哨乡新溪村村级研学基地及配套400平方米建设，通过项目实施，带动村集体经济发展，增加群众及村集体经济收入，受益群众360户1240人，其中脱贫（监测）人口181户677人。 | 直接帮扶
45 | 麻农组【2024】8号 | 谭家寨乡弄里村产业道路提质改造及道路修缮项目 | 谭家寨乡人民政府 | 谭家寨乡人民政府 | 40 | 是 | 40 | 40 |  |  | 完成道路提质改造0.8公里，桥梁维修座，饮水维修3座等，通过项目实施，进一步改善园区生产条件，提高生产效益，减少生产成本，受益户987户3214人，其中脱贫（监测）人口157户687人。 | 直接帮扶
46 | 麻农组【2024】8号 | 谭家寨乡弄里村油茶基地、柑橘示范园改造及日常维护 | 谭家寨乡人民政府 | 谭家寨乡人民政府 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 完成园区育肥、农药、维护等，通过项目实施，进一步改善了园区生产条件，提高生产效益，减少生产成本，壮大村集体经济，受益户458户1874人，其中脱贫（监测）人口124户546人。 | 直接帮扶
47 | 麻农组【2024】8号 | 和平溪乡株木村产业道路硬化项目 | 麻阳县交通运输局 | 麻阳县交通运输局 | 68 | 是 | 68 | 68 |  |  | 方便百姓出行，降低生产成本，增加农民收入，受益群众145户678人。 | 直接帮扶,带动生产。
48 | 麻农组【2024】8号 | 苍冲村产业道路提质改造项目 | 麻阳县交通运输局 | 麻阳县公建设养护中心 | 40 | 是 | 40 | 40 |  |  | 改善交通出行条件，降低生产运输成本，增加农民收入，受益624户2280人。 | 直接帮扶,带动生产。
49 | 麻农组【2024】8号 | 岩拖公路涉民产业道路项目一期 | 麻阳县交通运输局 | 麻阳县交通运输局 | 100 | 是 | 100 | 100 |  |  | 方便岩拖公路沿线3个乡镇11个村约800余户2420人生产出行方便及安全。 | 直接帮扶；带动生产
50 | 麻农组【2024】8号 | 岩拖公路涉民产业道路项目二期 | 麻阳县交通运输局 | 麻阳县交通运输局 | 200 | 是 | 200 | 200 |  |  | 方便岩拖公路沿线5个乡镇17个村约900余户2720人生产出行方便及安全。 | 直接帮扶；带动生产
51 | 麻农组【2024】8号 | 兰长公路黄溪至骆子村段产业道路建设项目 | 麻阳县交通运输局 | 麻阳县交通运输局 | 212 | 是 | 212 | 212 |  |  | 进一步改善隆家堡乡、江口墟镇沿线两个村百姓交通出行条件，降低农产品运输成本，增加农民收入，受益群众834户2560人。 | 直接帮扶；带动生产
52 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇水漫溪村产业道路提质改造项目 | 麻阳县交通运输局 | 麻阳县交通运输局 | 45 | 是 | 45 | 45 |  |  | 进一步改善村民安全出行情况，方便村民的农副产品的销售，受益群众456户1568人。 | 直接帮扶；带动生产
53 | 麻农组【2024】8号 | 谭家寨乡弄里村村产业道路路面改造项目 | 麻阳县交通运输局 | 麻阳县交通运输局 | 48.5 | 是 | 48.5 | 48.5 |  |  | 方便百姓出行，降低生产运输成本，受益群众465户1560人。 | 直接帮扶；带动生产
54 | 麻农组【2024】8号 | 文昌阁乡文西新村产业路硬化项目 | 文昌阁乡人民政府 | 文昌阁乡人民政府 | 10 | 是 | 10 | 10 |  |  | 通过完成4、5组至牛家湾产业路硬化210米，宽3.5米，厚0.2米及辅助设施建设，改善农户473户，1232人生产生活条件，收益人脱贫监测人口75户258人。 | 直接帮扶；带动生产
55 | 麻农组【2024】8号 | 吕家坪镇首座田村5组产业道路硬化项目 | 吕家坪镇人民政府 | 吕家坪镇人民政府 | 16 | 是 | 16 | 16 |  |  | 进一步改善生产生活条件，受益群众310户1325人，其中脱贫（监测）人口7户30人。 | 直接帮扶；带动生产
56 | 麻农组【2024】8号 | 吕家坪社区6网格通村产业道路扩宽及硬化 | 吕家坪镇人民政府 | 吕家坪镇人民政府 | 15 | 是 | 15 | 15 |  |  | 改善人居环境、发展长河文化旅游+乡村旅游，建设美丽乡村示范社区，进一步改善168户780名村民人居环境，受益脱贫人口43户168人。 | 基地+示范带动
57 | 麻农组【2024】8号 | 黄桑乡岩湾村七组产业道路硬化项目 | 黄桑乡人民政府 | 黄桑乡人民政府 | 12 | 是 | 12 | 12 |  |  | 完成产业路硬化0.3公里，通过项目实施，进一步改善生产生活条件，直接受益群众54户169人。 | 直接帮扶
58 | 麻农组【2024】8号 | 黄桑乡郑家潭村五组到空石溪白州产业路新建项目 | 黄桑乡人民政府 | 黄桑乡人民政府 | 15 | 是 | 15 | 15 |  |  | 完成产业路新建1.5公里，通过项目实施，进一步改善生产生活条件，直接受益群众67户254人。 | 直接帮扶
59 | 麻农组【2024】8号 | 黄桑乡桃花村下叉坪组产业路硬化项目 | 黄桑乡人民政府 | 黄桑乡人民政府 | 18 | 是 | 18 | 18 |  |  | 完成产业路硬化0.5公里，通过项目实施，进一步改善生产生活条件，直接受益群众165户669人。 | 直接帮扶
60 | 麻农组【2024】8号 | 高洲坪9组产业道路硬化 | 尧市镇人民政府 | 尧市镇人民政府 | 13 | 是 | 13 | 13 |  |  | 改善44户208人出行。 | 直接帮扶
61 | 麻农组【2024】8号 | 尧市社区2.3组新建生产便道及硬化 | 尧市镇人民政府 | 尧市镇人民政府 | 15 | 是 | 15 | 15 |  |  | 改善122户345人出行交通条件。 | 直接帮扶
62 | 麻农组【2024】8号 | 和平溪乡大坡村农产品交易地硬化项目 | 和平溪乡人民政府 | 和平溪乡大坡村村委会 | 10 | 是 | 10 | 10 |  |  | 完成农产品交易地硬化1000平方米，通过项目实施，进一步改善生产生活条件，促进农产品交易流通，受益群众30户150人，其中脱贫（监测）人口7户26人。 | 直接帮扶
63 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇龙池村产业道路新建硬化项目 | 高村镇人民政府 | 高村镇人民政府 | 40 | 是 | 40 | 40 |  |  | 进一步改善184户428人生产生活和交通出行条件，降低生产成本和劳动强度，方便水果蔬菜运输，增加村民收入。 | 直接帮扶
64 | 麻农组【2024】8号 | 尚坪村沙洲上产业园钢桥维修加固项目 | 锦和镇人民政府 | 锦和镇人民政府 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 通过项目实施，进一步完善新型经营主体生产条件，促进产业提质增效，带动覆盖参与的农户增收。 | 直接帮扶
65 | 麻农组【2024】8号 | 麻阳苗族自治县西晃山林场周公田工区生产设施建设 | 麻阳县林业局 | 麻阳县西晃山林场 | 40 | 是 | 40 | 40 |  |  | 1、新建生产建设设施420平方米。 2、2024年7月底完工100%。 3、质量达标100%。 | 直接帮扶；带动生产
66 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇兰丝垅村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 高村镇兰丝拢村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 投入特色产业建设和入股分红，年增收3-5万元，提高村集体经济收入。 | 直接帮扶
67 | 麻农组【2024】8号 | 锦和镇鱼尾村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 锦和镇鱼尾村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 入股本地企业，每年获得6%固定分红，实现村级集体经济年增收2-3万元。 | 就业务工
68 | 麻农组【2024】8号 | 江口墟镇齐天坪村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 江口墟镇齐天坪村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 入股本地企业，每年获得6%固定分红，实现村级集体经济年增收2-3万元。 | 委托帮扶
69 | 麻农组【2024】8号 | 文昌阁乡文昌新村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 文昌阁乡文昌新村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 仓储建设，年增收3-5万元，提高村集体经济收入。 | 委托帮扶
70 | 麻农组【2024】8号 | 谭家寨乡梅场村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 谭家寨乡梅场村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 入股本地企业，每年获得6%固定分红，实现村级集体经济年增收2-3万元。 | 委托帮扶
71 | 麻农组【2024】8号 | 石羊哨乡新溪村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 石羊哨乡新溪村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 建设仓储，年增收3-5万元，提高村集体经济收入。 | 直接帮扶,带动生产。
72 | 麻农组【2024】8号 | 和平溪乡株木村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 和平溪乡株木村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 入股本地企业，每年获得6%固定分红，实现村级集体经济年增收2-3万元。 | 委托帮扶
73 | 麻农组【2024】8号 | 岩门镇黄双冲村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 岩门镇黄双冲村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 投入特色产业建设，实现村级集体经济增收2-3万元左右。 | 委托帮扶
74 | 麻农组【2024】8号 | 兰里镇高坪村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 兰里镇高坪村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 入股本地企业，每年获得6%固定分红，实现村级集体经济年增收2-3万元。 | 直接帮扶,带动生产。
75 | 麻农组【2024】8号 | 尧市镇保洞溪村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 尧市镇保洞溪村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 入股本地企业，每年获得6%固定分红，实现村级集体经济年增收2-3万元。 | 委托帮扶
76 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇竿子溪村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 高村镇竿子溪村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 入股本地企业，每年获得6%固定分红，实现村级集体经济年增收2-3万元。 | 直接帮扶,带动生产。
77 | 麻农组【2024】8号 | 江口墟镇石眼潭村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 江口墟镇石眼潭村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 入股本地企业，每年获得6%固定分红，实现村级集体经济年增收2-3万元。 | 委托帮扶
78 | 麻农组【2024】8号 | 谭家寨乡腾紫坪村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 谭家寨乡腾紫坪村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 入股本地企业，每年获得6%固定分红，实现村级集体经济年增收2-3万元。 | 直接帮扶,带动生产。
79 | 麻农组【2024】8号 | 和平溪乡和平溪村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 和平溪乡和平溪村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 仓储建设，年增收3-5万元，提高村集体经济收入。 | 直接帮扶,带动生产。
80 | 麻农组【2024】8号 | 吕家坪镇桐木村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 吕家坪镇桐木村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 入股本地企业，每年获得6%固定分红，实现村级集体经济年增收2-3万元。 | 委托帮扶
81 | 麻农组【2024】8号 | 舒家村乡红冬潭村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 舒家村乡红冬潭村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 入股本地企业，每年获得6%固定分红，实现村级集体经济年增收2-3万元。 | 直接帮扶,带动生产。
82 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇土潭村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 高村镇土潭村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 入股本地企业，每年获得6%固定分红，实现村级集体经济年增收2-3万元。 | 委托帮扶
83 | 麻农组【2024】8号 | 黄桑乡空石溪村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 黄桑乡空石溪村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 投入特色产业建设，实现村级集体经济增收2-3万元左右。 | 委托帮扶
84 | 麻农组【2024】8号 | 板栗树乡新寨村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 板栗树乡新寨村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 投入特色产业建设，实现村级集体经济增收2-3万元左右。 | 直接帮扶,带动生产。
85 | 麻农组【2024】8号 | 兰村乡望远村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 兰村乡望远村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 投入特色产业建设，实现村级集体经济增收2-3万元左右。 | 委托帮扶
86 | 麻农组【2024】8号 | 兰里镇塘里村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 兰里镇塘里村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 入股本地企业，每年获得6%固定分红，实现村级集体经济年增收2-3万元。 | 委托帮扶
87 | 麻农组【2024】8号 | 郭公坪镇小坡村集体经济项目 | 麻阳县委组织部 | 郭公坪镇小坡村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 仓储建设，年增收3-5万元，提高村集体经济收入。 | 委托帮扶
88 | 麻农组【2024】8号 | 新型经营主体贷款贴息项目 | 麻阳县农业农村局 | 麻阳县农业农村局 | 100 | 是 | 100 | 100 |  |  | 完成新型经营主体贷款贴息100万元，通过项目实施，进一步减轻新型经营主体经营压力，促进产业发展，带动农户增收。 | 直接帮扶,带动生产。
89 | 麻农组【2024】8号 | 小额信贷贴息项目 | 麻阳县乡村振兴局 | 麻阳县乡村振兴局 | 680 | 是 | 680 | 680 |  |  | 完成1.7亿元贷款贴息，为贷款户无偿贴息，减轻农户经济负担。 | 直接帮扶,带动生产。
90 | 麻农组【2024】8号 | 乡村旅游产业发展奖补资金 | 麻阳县文化旅游广电体育局 | 麻阳县文化旅游广电体育局 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 完成对乡村旅游产业发展奖补资金项目；通过项目实施，进一步完善乡村旅游设施条件，带动群众就近务工，增加稳固收入渠道。 | 委托帮扶
91 | 麻农组【2024】8号 | 乡村旅游长寿产品推介项目 | 麻阳县文化旅游广电体育局 | 麻阳县文化旅游广电体育局 | 15 | 是 | 15 | 15 |  |  | 完成对乡村旅游长寿产品推介；通过项目实施，进一步推动产业发展，拓宽长寿产品销售渠道，增加稳固收入渠道。 | 直接帮扶
92 | 麻农组【2024】8号 | 麻阳乡村旅游产业配套设施建设 | 麻阳县文化旅游广电体育局 | 锦和镇人民政府 | 100 | 是 | 100 | 100 |  |  | 完成罗裙山天梯美宿通景公路扩建建设,通过项目实施，进一步完善乡村旅游设施条件，带动群贫困户38户171人就近务工。 | 产业振兴
|  |  | 麻阳县文化旅游广电体育局 | 大桥江乡人民政府 | 47 | 是 | 47 | 47 |  |  | 古枫垣子乡村旅游装修、游步道、乡村舞台、旅游厕所等乡村旅游基础设施建设，通过项目实施，进一步完善乡村旅游设施条件，带动群众就近务工。 | 产业振兴
|  |  | 麻阳县文化旅游广电体育局 | 大桥江乡人民政府 | 48 | 是 | 48 | 48 |  |  | 通过项目实施，进一步完善乡村旅游设施条件，带动群众就近务工。 | 产业振兴
|  |  | 麻阳县文化旅游广电体育局 | 锦和镇人民政府 | 5 | 是 | 5 | 5 |  |  | 通过项目实施，进一步完善乡村旅游设施条件，带动群众就近务工。 | 产业振兴
93 | 麻农组【2024】8号 | 岩门镇209国道至代远故居通景旅游路建设 | 麻阳县交通运输局 | 麻阳县交通运输局 | 115 | 是 | 115 | 115 |  |  | 方便百姓出行，降低生产成本，促进旅游业发展，增加农民收入，受益群众756户2102人。 | 产业振兴
94 | 麻农组【2024】8号 | 玳瑁坡村乡村旅游景区创建 | 麻阳县文化旅游广电体育局 | 麻阳县文化旅游广电体育局 | 200 | 是 | 200 | 200 |  |  | 完成对玳瑁坡村乡村旅游景区创建项目的建设；通过项目实施，进一步完善乡村旅游设施条件，带动群众就近务工，增加稳固收入渠道。 | 产业振兴
95 | 麻农组【2024】8号 | 麻阳县麻阳县水利设施建设项目 | 麻阳县水利局 | 项目所在地村委会 | 202 | 是 | 202 | 202 |  |  | 1、山塘清淤整治117口；2.新增蓄水能力36.36万m3,改善灌溉面积6050亩，提升灌溉保障能力面积6920亩。 | 直接帮扶；带动生产
96 | 麻农组【2024】8号 | 麻阳县麻沙溪山洪沟治理工程 | 麻阳县水利局 | 县水防中心 | 110 | 是 | 110 | 110 |  |  | 保护楠木桥、弄里两个村共计0.85万人，保护桥梁8座，保护耕地2000亩，保护岸坡2公里。新增灌溉农田面积1500亩，经济果园灌溉面积1800亩。 | 产业振兴
97 | 麻农组【2024】8号 | 麻阳县麻阳县水利配套建设项目 | 麻阳县水利局 | 麻阳县水利局 | 121 | 是 | 121 | 121 |  |  | 新增水库的蓄水库容200万方，提高水库在洪水期间的调蓄能力，减轻下游地区的防洪压力、新增灌溉面积12000亩，新增养殖面积200亩，新增供水人11000人。 | 直接帮扶；带动生产
98 | 麻农组【2024】8号 | 麻阳县洞顶坡、保家垅、烂泥田等 11 座小（2）型水库除险加固工程 | 麻阳县水利局 | 麻阳县水利局 | 730.55 | 是 | 730.55 | 730.55 |  |  | 工程完成后可保护人口23300人，新增供水人口1000人，改善灌溉面积3910亩，保护耕地6840亩，新增蓄水能力16.2万m³。 | 直接帮扶
99 | 麻农组【2024】8号 | 石羊哨乡新溪村产业路建设项目 | 麻阳县交通运输局 | 麻阳县交通运输局 | 168 | 是 | 168 | 168 |  |  | 方便百姓出行，降低生产成本，促进产业发展，增加农民收入，受益群众144户658人。 | 直接帮扶
100 | 麻农组【2024】8号 | 尧市镇马山潭村硒谷嘉园民宿配套设施建设项目 | 麻阳县交通运输局 | 麻阳县交通运输局 | 100 | 是 | 100 | 100 |  |  | 改善民宿产业发展交通设施，提升当地群众生产生活条件，受益群众345户1144人。 | 直接帮扶
101 | 麻农组【2024】8号 | 高标准农田建设项目（省级配套资金） | 麻阳县农业农村局 | 麻阳县农业农村局 | 275 | 是 | 275 | 275 |  |  | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田，提高粮食综合生产能力。 | 直接帮扶
102 | 麻农组【2024】8号 | 2024年高标准农田建设项目 | 麻阳县农业农村局 | 麻阳县农业农村局 | 19 | 是 | 19 | 19 |  |  | 建成集中连片、旱涝保收的高标准农田，提高粮食综合生产能力。 | 直接帮扶
103 | 麻农组【2024】8号 | 麻阳县城乡供水一体化管网延伸 | 麻阳县水利局 | 农村水利水电股 | 400 | 是 | 400 | 400 |  |  | 改善9000人供水条件，确保供水有保障。 | 直接帮扶
104 | 麻农组【2024】8号 | 麻阳县2024年恢复农村小水源蓄水能力 | 麻阳县水利局 | 农村水利水电股 | 360 | 是 | 360 | 360 |  |  | 1.山塘维修及清淤140口，泵站维修13座；2.受益户数260户、受益人口907人。 | 直接帮扶
105 | 麻农组【2024】8号 | 麻阳县2024年畅通“中梗阻”渠道 | 麻阳县水利局 | 农村水利水电股 | 160 | 是 | 160 | 160 |  |  | 1.新建连接渠道6.0公里；2.受益户43户、受益人口153人。 | 直接帮扶
106 | 麻农组【2024】8号 | 麻阳县2024年提升山上经济作物灌溉水源保障能力 | 麻阳县水利局 | 农村水利水电股 | 74 | 是 | 74 | 74 |  |  | 1.山塘维修及清淤28口；2.受益户数68户、受益人口231人。 | 直接帮扶
107 | 麻农组【2024】8号 | 农村人居环境改造提升项目 | 麻阳县乡村振兴局 | 各村 | 493.5 | 是 | 493.5 | 493.5 |  |  | 完成农村人居环境改造3000个以上，通过项目实施，进一步提升人居环境，受益人口3000户10500人，其中脱贫人口960户，3360人。 | 直接帮扶
[5 empty] | 140 | 是 | 140 | 140
108 | 麻农组【2024】8号 | 大桥江乡石垅溪村和美乡村建设项目 | 大桥江乡人民政府 | 石垅溪村村民委员会 | 40 | 是 | 40 | 40 |  |  | 通过综合治理，改善基础设施，改善农村生活环境，提升群众生活品质，促进乡村旅游产业发展，进一步推动乡村振兴，打造宜居宜业的和美乡村，受益农户102户358人，其中脱贫户34户96人。 | 直接帮扶
109 | 麻农组【2024】8号 | 大桥江乡大桥江村和美乡村建设项目 | 大桥江乡人民政府 | 大桥江村村民委员会 | 40 | 是 | 40 | 40 |  |  | 以大桥江村9、10、11组为试点，通过综合治理，改善基础设施，改善农村生活环境，提升群众生活品质，促进乡村旅游产业发展，进一步推动乡村振兴，打造宜居宜业的和美乡村，受益农户456户1547人，其中脱贫户84户282人。 | 直接帮扶
110 | 麻农组【2024】8号 | 大桥江乡西冲湾村和美乡村建设项目 | 大桥江乡人民政府 | 西冲湾村村民委员会 | 90 | 是 | 90 | 90 |  |  | 以西冲湾村4组为试点，通过综合治理，改善基础设施，改善农村生活环境，提升群众生活品质，促进乡村旅游产业发展，进一步推动乡村振兴，打造宜居宜业的和美乡村，受益农户446户1457人，其中脱贫户123户468人。 | 直接帮扶
111 | 麻农组【2024】8号 | 大桥江乡豪侠坪村和美乡村建设项目 | 大桥江乡人民政府 | 豪侠坪村村民委员会 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 通过对农村人居环境示范建设，进一步提升村民乡村建设的参与度，进一步改善乡村面貌，预计受益群众382户1146人。 | 直接帮扶
112 | 麻农组【2024】8号 | 大桥江乡杨柳坡村和美乡村建设项目 | 大桥江乡人民政府 | 杨柳坡村村村民委员会 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 通过对农村人居环境示范建设，进一步提升村民乡村建设的参与度，进一步改善乡村面貌，预计受益群众364户1092人。 | 直接帮扶
113 | 麻农组【2024】8号 | 舒家村乡红冬潭村示范建设（农村人居环境） | 舒家村乡人民政府 | 舒家村乡红冬潭村村民委员会 | 40 | 是 | 40 | 40 |  |  | 通过对农村人居环境示范建设奖补，进一步提升村民乡村建设的参与度，进一步改善乡村面貌，预计受益群众498户1924人。 | 直接帮扶
114 | 麻农组【2024】8号 | 舒家村乡舒家村村示范建设（农村人居环境） | 舒家村乡人民政府 | 舒家村乡舒家村村村民委员会 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 通过对农村人居环境示范建设奖补，进一步提升村民乡村建设的参与度，进一步改善乡村面貌，预计受益群众596户2733人。 | 直接帮扶
115 | 麻农组【2024】8号 | 舒家村乡狮子湾村示范建设（农村人居环境） | 舒家村乡人民政府 | 舒家村乡狮子湾村村民委员会 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 通过对农村人居环境示范建设奖补，进一步提升村民乡村建设的参与度，进一步改善乡村面貌，预计受益群众584户2212人。 | 直接帮扶
116 | 麻农组【2024】8号 | 隆家堡乡步云坪村示范建设 （和美乡村建设） | 隆家堡乡人民政府 | 隆家堡乡步云坪村村民委员会 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 通过创建和美乡村示范点，主动发动群众主动参与人居环境改造，通过投工投劳、筹集资金的方式，对该村的人居环境进行整体化建设，将该村打造成为环境优美、宜居的美丽村庄，推动乡村振兴。 | 直接帮扶
117 | 麻农组【2024】8号 | 谭家寨乡宋家湾村一组人居环境改造工程 | 谭家寨乡人民政府 | 谭家寨乡宋家湾村 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 改善人居环境，创文明乡村。 | 直接帮扶
118 | 麻农组【2024】8号 | 谭家寨乡楠木桥村一、二组人居环境改造工程 | 谭家寨乡人民政府 | 谭家寨乡楠木桥村 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 改善人居环境，创文明乡村。 | 直接帮扶
119 | 麻农组【2024】8号 | 岩门镇平原村和美乡村创建 | 岩门镇人民政府 | 岩门镇平原村 | 60 | 是 | 60 | 60 |  |  | 通过创建和美乡村示范点，发动群众主动参与人居环境改造，通过投工投劳、筹集资金的方式，对该村的人居环境进行整体化优化升级，将该村打造成为环境优美、宜居的美丽村庄，推动乡村振兴。改善人口987户，3161人村民生产条件，受益脱贫人口58户206人。 | 直接帮扶
| 麻农组【2024】8号 | 岩门镇岩门村和美乡村创建 | 岩门镇人民政府 | 岩门镇岩门村 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 通过创建和美乡村示范点，主动发动群众主动参与人居环境改造，通过投工投劳、筹集资金的方式，对人居环境进行整体化建设，将该村打造成为环境优美、宜居的美丽村庄。改善105户407人名村民生产条件，受益脱贫人口9户54人。 | 直接帮扶；带动生产
| 麻农组【2024】8号 | 岩门镇玳瑁坡村和美乡村创建 | 岩门镇人民政府 | 岩门镇玳瑁坡村 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 通过创建和美乡村示范点，发动群众主动参与人居环境改造，通过投工投劳、筹集资金的方式，对该村的人居环境进行整体化优化升级，将该村打造成为环境优美、宜居的美丽村庄，推动乡村振兴。改善586户2022人名村民生产条件，受益脱贫人口53户176人。 | 直接帮扶；带动生产
120 | 麻农组【2024】8号 | 尧市镇大王村示范建设（农村人居环境） | 尧市镇人民政府 | 尧市镇大王村村民委员会 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 通过对农村人居环境示范建设奖补，进一步提升村民乡村建设的参与度，进一步改善乡村面貌，预计受益群众275户924人。 | 直接帮扶；带动生产
121 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇洲上村示范建设 （农村人居环境） | 高村镇人民政府 | 高村镇洲上村 村民委员会 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 通过对农村人居环境示范建设奖补，进一步提升村民乡村建设的参与度，进一步改善乡村面貌，预计受益群众523户1820人。 | 直接帮扶
122 | 麻农组【2024】8号 | 江口墟镇石眼潭村示范建设 （农村人居环境） | 江口墟镇人民政府 | 石眼潭村村民委员会 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 通过对农村人居环境示范建设奖补，进一步提升村民乡村建设的参与度，进一步改善乡村面貌，预计受益群众525户2258人。 | 直接帮扶
123 | 麻农组【2024】8号 | 江口墟镇田家湾村示范建设 （农村人居环境) | 江口墟镇人民政府 | 江口墟镇田家湾村 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 通过对农村人居环境示范建设奖补，进一步提升村民乡村建设的参与度，进一步改善乡村面貌，预计受益群众101户315人。 | 直接帮扶
124 | 麻农组【2024】8号 | 锦和镇楠村村和美乡村建设项目 | 锦和镇人民政府 | 楠村村村民委员会 | 40 | 是 | 40 | 40 |  |  | 通过综合治理，改善基础设施，改善农村生活环境，提升群众生活品质，促进乡村旅游产业发展，进一步推动乡村振兴，打造宜居宜业的和美乡村，受益农户364户1578人，其中脱贫户62户218人。 | 直接帮扶
125 | 麻农组【2024】8号 | 锦和镇长潭村和美乡村建设项目 | 锦和镇人民政府 | 长潭村 | 40 | 是 | 40 | 40 |  |  | 通过综合治理，细节细化，美化乡村环境，改善我村人居环境，提高我村生活质量，打造和美乡村。受益人口258户，1128人，其中脱贫人口51户，164人。 | 直接帮扶
126 | 麻农组【2024】8号 | 人居环境提升建设项目 | 板栗树乡人民政府 | 板栗树乡人民政府 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 完成全乡9个村人居环境整治垃圾治理，通过项目实施，进一步改善全乡各村人居环境，提升村容村貎，受益群众3054户13911名人，受益脱贫（监测）人口909户3235人。 | 就业务工
|  |  | 大桥江乡人民政府 | 大桥江乡人民政府 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 完成全镇6个村人居环境整治垃圾治理，通过项目实施，进一步改善全镇各村人居环境，提升村容村貎，受益群众3227户10525名人，受益脱贫（监测）人口1054户3707人。 | 直接帮扶
|  |  | 黄桑乡人民政府 | 黄桑乡人民政府 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 通过对集镇12个村（社区）主要地点的农村基础环境美化，提升村容村貌形象，努力建设“生态宜居”新农村，直接受益群众5645户1.9万人。 | 基地+示范带动
|  |  | 文昌阁乡人民政府 | 文昌阁乡人民政府 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 对文昌阁乡9个村人居环境整治，村容提升建设，改善农户3420户，12785人的生活环境，受益脱贫监测人口927户3091人。 | 直接帮扶
|  |  | 舒家村乡人民政府 | 舒家村乡人民政府 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 完成全乡6个村人居环境整治，通过此项目实施，进一步改善全乡各村人居环境，提升村容村貎，建设生态宜居美丽乡村，受益群众3463户11826人，受益脱贫（监测）人口961户3379人。 | 直接帮扶；带动生产
|  |  | 石羊哨乡人民政府 | 石羊哨乡人民政府 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 完成全乡8个村人居环境整治垃圾治理，通过项目实施，进一步改善全乡各村人居环境，提升村容村貌，受益脱贫（监测）人口1048户3731人。 | 直接帮扶
|  |  | 吕家坪镇人民政府 | 吕家坪镇人民政府 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 改善人居环境、进一步提升全镇居民付环保意识。 | 直接帮扶,带动生产
|  |  | 岩门镇人民政府 | 岩门镇人民政府 | 40 | 是 | 40 | 40 |  |  | 完成全镇13个村人居环境整治，通过项目实施，进一步改善全镇各村人居环境，提升村容村貎，受益群众6668户22763人，受益脱贫（监测）人口833户2703人。 | 直接帮扶
|  |  | 和平溪乡人民政府 | 和平溪乡人民政府 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 完成全乡7个村人居环境整治垃圾治理，通过项目实施，进一步改善全乡各村人居环境，提升村容村貎，受益群众3853户15412名人，受益脱贫（监测）人口972户3536人。 | 直接帮扶
|  |  | 谭家寨乡人民政府 | 谭家寨乡人民政府 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 完成全乡8个村人居环境整治垃圾治理，通过项目实施，进一步改善全镇各村人居环境，提升村容村貎，受益群众4258户13580名人，受益脱贫（监测）人口1018户3604人。 | 其它
|  |  | 兰里镇人民政府 | 兰里镇人民政府 | 40 | 是 | 40 | 40 |  |  | 通过对集镇15个村（社区）主要地点的农村基础环境美化，提升村容村貌形象，努力建设“生态宜居”新农村。 | 直接帮扶；带动生产
|  |  | 江口墟镇人民政府 | 江口墟镇人民政府 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 完成全镇11个村（社区）人居环境整治垃圾治理，通过项目实施，进一步改善全镇各村人居环境，提升村容村貎，受益群众5441户21178名人，受益脱贫（监测）人口958户3361人。 | 直接帮扶
|  |  | 尧市镇人民政府 | 尧市镇人民政府 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 完成全乡16个村人居环境整治垃圾治理，通过项目实施，进一步改善全乡各村人居环境，提升村容村貎，受益群众1823户6303人，受益脱贫（监测）人口196户558人。 | 直接帮扶
|  |  | 兰村乡人民政府 | 兰村乡人民政府 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 完成全乡10个村人居环境治理，通过项目实施，进一步改善全镇各村人居环境，提升村容村貎，受益群众2366户10067人，受益脱贫（监测）人口637户2266人。 | 直接帮扶
|  |  | 锦和镇人民政府 | 锦和镇人民政府 | 40 | 是 | 40 | 40 |  |  | 通过综合治理，改善基础设施，改善乡村生活环境，提示农村人居环境水平，提高村民生活品质，受益村民2530户7150人，其中脱贫户（监测户）845户2565人。 | 直接帮扶
|  |  | 隆家堡乡人民政府 | 隆家堡乡人民政府 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 完成全乡9个村人居环境整治，通过此项目实施，进一步改善全乡各村人居环境，提升村容村貎，建设生态宜居美丽乡村，受益群众3465户13157人，受益脱贫（监测）人口940户3588人。 | 直接帮扶
|  |  | 郭公坪镇人民政府 | 郭公坪镇人民政府 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 通过对农村人居环境示范建设奖补，进一步提升村民乡村建设的参与度，进一步改善乡村面貌，预计受益群众4178户18325人。 | 直接帮扶
|  |  | 麻阳铜矿管理事务中心 | 麻阳铜矿管理事务中心 | 10 | 是 | 10 | 10 |  |  | 通过对农村人居环境示范建设奖补，进一步改善乡村面貌，预计受益群众417户1459人。 | 直接帮扶
|  |  | 高村镇人民政府 | 通灵溪村 | 13 | 是 | 13 | 13 |  |  | 通过项目实施，进一步改善村人居环境，提升村容村貎，受益群众210户830人。 | 直接帮扶
|  |  | 高村镇人民政府 | 枫木林村 | 13 | 是 | 13 | 13 |  |  | 通过项目实施，进一步改善3个沿线村人居环境，提升村容村貎，受益群众320户1410人。 | 直接帮扶
|  |  | 高村镇人民政府 | 胡家村 | 12 | 是 | 12 | 12 |  |  | 通过项目实施，进一步改善3个沿线村人居环境，提升村容村貎，受益群众280户1120人。 | 直接帮扶
|  |  | 高村镇人民政府 | 谷达坡村 | 12 | 是 | 12 | 12 |  |  | 通过项目实施，进一步改善3个沿线村人居环境，提升村容村貎，受益群众230户950人。 | 直接帮扶
127 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇车头村人居环境整治提升项目 | 麻阳县发改局 | 高村镇车头村 | 28 | 是 | 28 | 28 |  |  | 受益人口420户1300人。 | 直接帮扶
128 | 麻农组【2024】8号 | 大桥江乡大桥江村人居环境提升建设项目 | 麻阳县发改局 | 大桥江乡大桥江村 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 提高项目村产业发展及村民生产、生活。 | 直接帮扶
129 | 麻农组【2024】8号 | 大桥江乡石垅溪村人居环境提升建设项目 | 麻阳县发改局 | 大桥江乡石垅溪村 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 提高项目村产业发展及村民生产、生活。 | 直接帮扶
130 | 麻农组【2024】8号 | 大桥江乡西冲湾村人居环境提升建设项目 | 麻阳县发改局 | 大桥江乡西冲湾村 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 提高项目村产业发展及村民生产、生活。 | 直接帮扶
131 | 麻农组【2024】8号 | 江口墟镇田家湾村人居环境提升建设项目 | 麻阳县发改局 | 江口墟镇田家湾村 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 改善田家湾村6、7组101户315人的生产生活环境。 | 直接帮扶
132 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇洲上村和美乡村奖补项目（一期） | 高村镇人民政府 | 洲上村 | 100 | 是 | 100 | 100 |  |  | 通过洲上村和美乡村项目的实施，进一步改善1025户3647名村民生活条件，提高村民生活质量，受益群众1025户3647人，其中脱贫人口82户283人。 | 直接帮扶
133 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇洲上村和美乡村奖补项目（二期） | 高村镇人民政府 | 洲上村 | 100 | 是 | 100 | 100 |  |  | 通过洲上村和美乡村项目的实施，进一步改善1025户3647名村民生活条件，提高村民生活质量，受益群众1025户3647人，其中脱贫人口82户283人。 | 直接帮扶
134 | 麻农组【2024】8号 | 锦和镇柑子园村美丽乡村建设项目 | 锦和镇人民政府 | 锦和镇人民政府 | 50 | 是 | 50 | 50 |  |  | 完成美丽乡村项目建设，通过项目实施，进一步完善旅游基础设施，提升村容村貎，受益群众178户，549人，其中脱贫（监测）人口38户，121人。 | 直接帮扶
135 | 麻农组【2024】8号 | 受污染耕地安全利用 | 麻阳县农业农村局 | 麻阳县农业农村局 | 120 | 是 | 120 | 120 |  |  | 实现安全利用率达91%以上。 | 直接帮扶
136 | 麻农组【2024】8号 | 农村危房改造 | 麻阳县住房和城乡建设局 | 麻阳县住房和城乡建设局 | 100 | 是 | 100 | 100 |  |  | 完成农村住房新建或维修68户，通过项目实施，农村低收入人口住房安全和居住环境得到明显提升。 | 直接帮扶
137 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇漫水社区十三组产业道路硬化项目 | 高村镇人民政府 | 高村镇漫水社区 | 48 | 是 | 48 | 48 |  |  | 该项目实施后，产业园柑桔受益面积500亩，直接受益农户60户410人，村民人平增收1000元。 | 直接帮扶
138 | 麻农组【2024】8号 | 兰里镇兰里社区一期安置点道路硬化 | 兰里镇人民政府 | 兰里镇人民政府 | 39 | 是 | 39 | 39 |  |  | 很大程度缓解马路市场压力，提高村民安置群众出行便利，受益户数150户，623人；其中监测户75户，368人。 | 直接帮扶
139 | 麻农组【2024】8号 | 兰里镇兰里社区一期安置点附属设施建设项目 | 兰里镇人民政府 | 兰里镇人民政府 | 40 | 是 | 40 | 40 |  |  | 很大程度缓解马路市场压力，提高村民安置群众出行便利，受益户数150户，623人；其中监测户75户，368人。 | 直接帮扶
140 | 麻农组【2024】8号 | 江口墟镇齐天坪村硬化渠道项目 | 江口墟镇人民政府 | 江口墟镇人民政府 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 方便群众稻田灌水，面积约100亩。 | 直接帮扶
141 | 麻农组【2024】8号 | 兰村乡垅田村溪坝维修加固 | 兰村乡人民政府 | 兰村乡人民政府 | 49 | 是 | 49 | 49 |  |  | 进一步改善207户696人生产便利，收益脱贫人口31户113人。 | 直接帮扶
142 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇富田坳村道路硬化、排洪沟整治建设项目 | 高村镇人民政府 | 高村镇人民政府 | 40 | 是 | 40 | 40 |  |  | 抗旱防洪防灾，改善农村人居环境，改善村民出行和生产安全。。受益总人口70户246人，其中脱贫（监测）人口17户60人。 | 直接帮扶
143 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇富田坳村主干道防护栏建设项目 | 高村镇人民政府 | 高村镇人民政府 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 进一步改善65户198人的出行和生产安全。 | 直接帮扶
144 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇黄连冲村老村部挡土墙及配套基础设施建设项目 | 高村镇人民政府 | 黄连冲村 | 14 | 是 | 14 | 14 |  |  | 美化乡村建设，改善村容村貌。受益总人口230户1340人，其中脱贫（监测）人口297户527人。 | 直接帮扶
145 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇黄连冲村休闲农业项目 | 高村镇人民政府 | 黄连冲村 | 16 | 是 | 16 | 16 |  |  | 通过项目实施，进一步完善乡村旅游设施条件，带动增加村集体及脱贫户收入。受益总人口300户1200人，其中脱贫（监测）人口297户527人。 | 直接帮扶
146 | 麻农组【2024】8号 | 锦和镇岩口山村二组入组道路拓宽建设项目 | 锦和镇人民政府 | 锦和镇人民政府 | 35 | 是 | 35 | 35 |  |  | 完成道路扩建0.3公里，通过项目实施，方便村民交通出行,进一步改善生产生活条件，受益人口335户1080人，其中脱贫（监测）人口及监测户人口79户273人。 | 直接帮扶
147 | 麻农组【2024】8号 | 锦和镇岩口山村三组垅里溪边堡坎建设项目 | 锦和镇人民政府 | 锦和镇人民政府 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 完成溪边堡坎建设0.5公里，通过项目实施，方便农作物机械化生产，提高生产效率，受益人口335户1080人，其中脱贫（监测）人口及监测户人口79户273人。 | 直接帮扶
148 | 麻农组【2024】8号 | 兰村乡兰村村7组居民道路硬化 | 兰村乡人民政府 | 兰村村 | 10 | 是 | 10 | 10 |  |  | 滕树强屋至滕树良户道路硬化长200米，宽4.5米，有利于当地村民出行，受益群众150户500人，其中脱贫人口13户48人。 | 直接帮扶
149 | 麻农组【2024】8号 | 兰村乡兰村村6组大湾村道扩建 | 兰村乡人民政府 | 兰村村 | 25 | 是 | 25 | 25 |  |  | 6组大湾村道扩建，有利于当地村民出行及道柑橘的采摘和运输，受益群众80户290人，其中脱贫人口12户31人。 | 直接帮扶
150 | 麻农组【2024】8号 | 兰村乡兰村村8.9组游步道新建 | 兰村乡人民政府 | 兰村村 | 25 | 是 | 25 | 25 |  |  | 8.9组游步道建设270米，宽1.8米，有利于当地村民出行及道柑橘的采摘和运输，受益群众110户450人，其中脱贫人口26户80人。 | 直接帮扶
151 | 麻农组【2024】8号 | 兰村乡兰村村8.9组防洪提建设 | 兰村乡人民政府 | 兰村村 | 40 | 是 | 40 | 40 |  |  | 8.9组防洪提建设100米，有利于当地村民出行及道柑橘的采摘和运输，受益群众110户450人，其中脱贫人口26户80人。 | 直接帮扶
152 | 麻农组【2024】8号 | 石羊哨乡新溪村道路维修项目 | 石羊哨乡人民政府 | 石羊哨乡新溪村 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 完成2公里道路沿线维修，通过项目实施，保障交通出行安全，受益群众360户1240人，其中脱贫（监测）人口181户677人。 | 直接帮扶
153 | 麻农组【2024】8号 | 谭家寨乡弄里村人居环境卫生整治项目 | 谭家寨乡人民政府 | 谭家寨乡人民政府 | 40 | 是 | 40 | 40 |  |  | 完成集镇人行道硬化0.3公里，完成老村部周边环境整治改造，通过项目实施，方便村民赶集，出行更加方便安全，并改善我村人居环境。 | 直接帮扶
154 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇大比坳村岩金山花王坨道路堡坎项目 | 麻阳县民政局 | 麻阳县民政局 | 10 | 是 | 10 | 10 |  |  | 完成道路保坎建设22米，通过项目实施，进一步完善农村道路设施，提升村容村貎。受益55户，受益人口320人。 | 直接帮扶
155 | 麻农组【2024】8号 | 隆家堡乡步云坪村杆子沟产业道路硬化项目 | 麻阳县民政局 | 麻阳县民政局 | 5 | 是 | 5 | 5 |  |  | 完成产业路硬化0.12公里，通过项目实施，进一步改善生产生活条件，受益群众135户675人。 | 直接帮扶
156 | 麻农组【2024】8号 | 大桥江乡大桥江村和美乡村道路维修硬化及保坎建设项目（民宗局2024） | 麻阳县民宗局 | 麻阳县民宗局 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 通过综合治理，改善基础设施，改善农村生活环境，提升群众生活品质，促进乡村旅游产业发展，进一步推动乡村振兴，打造宜居宜业的和美乡村，受益农户246户976人，其中脱贫户68户284人。 | 直接帮扶
157 | 麻农组【2024】8号 | 大桥江乡西冲湾村和美乡村基础设施建设项目（民宗局2024） | 麻阳县民宗局 | 麻阳县民宗局 | 25 | 是 | 25 | 25 |  |  | 以西冲湾村4组为试点，通过综合治理，改善基础设施，改善农村生活环境，提升群众生活品质，促进乡村旅游产业发展，进一步推动乡村振兴，打造宜居宜业的和美乡村，受益农户446户1457人，其中脱贫户123户468人。 | 直接帮扶
158 | 麻农组【2024】8号 | 大桥江乡石垅溪村和美乡村基础设施建设项目（民宗局2024） | 麻阳县民宗局 | 麻阳县民宗局 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 通过综合治理，改善基础设施，改善农村生活环境，提升群众生活品质，促进乡村旅游产业发展，进一步推动乡村振兴，打造宜居宜业的和美乡村，受益农户122户427人，其中脱贫户36户126人。 | 直接帮扶
159 | 麻农组【2024】8号 | 岩门镇黄双冲村水毁道路及保坎建设项目（民宗局2024） | 麻阳县民宗局 | 麻阳县民宗局 | 5 | 是 | 5 | 5 |  |  | 改善458户1602人生产生活条件，受益脱贫人口36户91人。 | 直接帮扶
160 | 麻农组【2024】8号 | 舒家村乡狮子湾村1组生产生活便道硬化项目（民宗局2024） | 麻阳县民宗局 | 麻阳县民宗局 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 通过项目实施，进一步改善30户200人的生产生活条件，提升村容村貌，巩固脱贫成果。 | 直接帮扶
161 | 麻农组【2024】8号 | 大桥江乡大桥江村千丘田桥至黄家畈段溪堤建设项目民宗局2024） | 麻阳县民宗局 | 麻阳县民宗局 | 48 | 是 | 48 | 48 |  |  | 完善农田水利设施，保护群众基本农业生产，受益人口235户940人，其中脱贫人口75户300人。 | 直接帮扶
162 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇洲上村种植地溪堤保坎建设（民宗局2024） | 麻阳县民宗局 | 麻阳县民宗局 | 40 | 是 | 40 | 40 |  |  | 通过项目实施，方便村民出行及生产运输，增加农民收入，受益总人口78户235人，其中脱贫人口24户107人。 | 直接帮扶
163 | 麻农组【2024】8号 | 吕家坪镇吕家坪社区下街道路扩宽项目（民宗局2024） | 麻阳县民宗局 | 麻阳县民宗局 | 45 | 是 | 45 | 45 |  |  | 改善集镇集市道路通行环境，建设美丽乡村示范社区，受益群众1798户8862人，受益脱贫人口103户346人。 | 直接帮扶
164 | 麻农组【2024】8号 | 石羊哨乡新溪村以工代赈项目 | 麻阳县发改局 | 石羊哨乡人民政府 | 350 | 是 | 350 | 350 |  |  | 带动就业，改善人居环境，促进村集体经济发展。 | 直接帮扶
165 | 麻农组【2024】8号 | 和平溪乡大坡村农产品交易场所硬化（民宗局2024） | 麻阳县民宗局 | 麻阳县民宗局 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 进一步改善人民群众生产生活条件，惠及受益人口210户890人，其中脱贫户及防返贫监测对象60户240人。 | 直接帮扶
166 | 麻农组【2024】8号 | 兰里镇易地扶贫搬迁集中安置点）下水道改造及墙面改造建设项目 | 麻阳县发改局 | 兰里镇兰里社区 | 21 | 是 | 21 | 21 |  |  | 改善120户580名搬迁安置群众的生产生活条件。 | 直接帮扶
167 | 麻农组【2024】8号 | 吕家坪镇集镇安置点堡坎维修（排除安全隐患） | 麻阳县发改局 | 吕家坪镇吕家坪社区 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 改善73户193名搬迁安置群众的生产生活条件。 | 直接帮扶
168 | 麻农组【2024】8号 | 文昌阁乡文昌新村易地扶贫搬迁集中安置点维修建设项目 | 麻阳县发改局 | 文昌阁乡文昌新村 | 15 | 是 | 15 | 15 |  |  | 改善23户126名搬迁安置群众的生产生活条件。 | 直接帮扶
169 | 麻农组【2024】8号 | 文昌阁乡文西新村易地扶贫搬迁集中安置点配套建设项目 | 麻阳县发改局 | 文昌阁乡文西新村 | 8 | 是 | 8 | 8 |  |  | 改善39户146名搬迁安置群众的生产生活条件。 | 直接帮扶
170 | 麻农组【2024】8号 | 江口墟镇江口社区易地扶贫搬迁集中安置点人居环境提升建设项目 | 麻阳县发改局 | 江口墟镇江口社区 | 6 | 是 | 6 | 6 |  |  | 改善166户697名搬迁安置群众的生产生活条件。 | 直接帮扶
171 | 麻农组【2024】8号 | 大桥江乡大桥江村易地扶贫搬迁集中安置点人居环境提升建设项目 | 麻阳县发改局 | 大桥江乡大桥江村 | 8 | 是 | 8 | 8 |  |  | 改善82户333名搬迁安置群众的生产生活条件。 | 直接帮扶
172 | 麻农组【2024】8号 | 舒家村乡舒家村村易地扶贫搬迁集中安置点人居环境提升建设项目 | 麻阳县发改局 | 舒家村乡舒家村村 | 7 | 是 | 7 | 7 |  |  | 改善121户495名搬迁安置群众的生产生活条件。 | 直接帮扶
173 | 麻农组【2024】8号 | 板栗树乡武岩村易地扶贫搬迁集中安置点基础设施提升建设项目 | 麻阳县发改局 | 板栗树乡武岩村 | 5 | 是 | 5 | 5 |  |  | 改善21户88名搬迁安置群众的生产生活条件。 | 直接帮扶
174 | 麻农组【2024】8号 | 板栗树乡板栗树村易地扶贫搬迁集中安置点配套基础设施建设项目 | 麻阳县发改局 | 板栗树乡板栗树村 | 16.5 | 是 | 16.5 | 16.5 |  |  | 改善19户86名搬迁安置群众的生产生活条件。 | 直接帮扶
175 | 麻农组【2024】8号 | 黄双乡空石溪村易地扶贫搬迁集中安置点人居环境提升建设项目 | 麻阳县发改局 | 黄双乡空石溪村 | 16.5 | 是 | 16.5 | 16.5 |  |  | 改善58户238名搬迁安置群众的生产生活条件。 | 直接帮扶
176 | 麻农组【2024】8号 | 兰村乡大坳村易地扶贫搬迁集中安置点挡土墙建设项目 | 麻阳县发改局 | 兰村乡大坳村 | 25 | 是 | 25 | 25 |  |  | 改善15户42名搬迁安置群众的生产生活条件。 | 直接帮扶
177 | 麻农组【2024】8号 | 郭公坪镇郭公坪村易地扶贫搬迁集中安置点人居环境提升建设项目 | 麻阳县发改局 | 郭公坪镇郭公坪 | 18 | 是 | 18 | 18 |  |  | 改善30户112名搬迁安置群众的生产生活条件。 | 直接帮扶
178 | 麻农组【2024】8号 | 谭家寨乡弄里村安置点挡土墙建设项目 | 麻阳县发改局 | 谭家寨乡弄里村 | 15 | 是 | 15 | 15 |  |  | 改善31户142名搬迁安置群众的生产生活条件。 | 直接帮扶
179 | 麻农组【2024】8号 | 岩门镇岩门村人居环境提升建设项目 | 麻阳县发改局 | 岩门镇岩门村 | 37 | 是 | 37 | 37 |  |  | 改善45户106名群众的安全出行问题。 | 直接帮扶
180 | 麻农组【2024】8号 | 尧市镇大王村小型农田水利建设项目 | 麻阳县发改局 | 尧市镇大王村 | 25 | 是 | 25 | 25 |  |  | 完成水渠新建1公里，通过项目实施，进一步改善生产条件，改善农田灌溉难的问题，受益人群118户，436人。 | 直接帮扶
181 | 麻农组【2024】8号 | 锦和镇楠村村排水沟水渠治理 | 麻阳县发改局 | 锦和镇楠村村 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 改善256户722名群众的生产生活条件问题。 | 直接帮扶
182 | 麻农组【2024】8号 | 岩门镇岩田坡村饮水设施建设项目 | 麻阳县发改局 | 岩门镇岩田坡村 | 17 | 是 | 17 | 17 |  |  | 改善12户52名群众的安全饮水问题。 | 直接帮扶
183 | 麻农组【2024】8号 | 兰里镇高坪村挡土墙建设项目 | 麻阳县发改局 | 兰里镇高坪村 | 16 | 是 | 16 | 16 |  |  | 改善200户530名群众的安全问题。 | 直接帮扶
184 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇绿溪口村挡土墙建设项目挡土墙建设项目 | 麻阳县发改局 | 高村镇绿溪口村 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 改善29户78名群众的安全问题。 | 直接帮扶
185 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇洲上村8组溪坝建项目 | 麻阳县发改局 | 高村镇洲上村 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 改善52户144名群众的安全问题。 | 直接帮扶
186 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇黄连冲村挡土墙建设项目 | 麻阳县发改局 | 高村镇黄连冲村 | 15 | 是 | 15 | 15 |  |  | 改善45户128名群众的安全问题。 | 直接帮扶
187 | 麻农组【2024】8号 | 黄双乡大塘村人居环境整治建设项目 | 麻阳县发改局 | 黄双乡大塘村 | 6 | 是 | 6 | 6 |  |  | 改善12户42名群众的生产生活条件。 | 直接帮扶
188 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇胡家村渠道维修建设项目 | 麻阳县发改局 | 高村镇胡家村 | 15 | 是 | 15 | 15 |  |  | 改善123户521名群众的农田灌溉问题问题。 | 直接帮扶
189 | 麻农组【2024】8号 | 吕家坪镇九曲湾村6-7组污水沟整治 | 麻阳县发改局 | 吕家坪镇九曲湾村 | 15 | 是 | 15 | 15 |  |  | 改善121户398名群众的生活条件。 | 直接帮扶
190 | 麻农组【2024】8号 | 高村镇通灵溪村三组挡土墙建设项目 | 麻阳县发改局 | 高村镇通灵溪村 | 3 | 是 | 3 | 3 |  |  | 改善12户42名群众的安全出行问题。 | 直接帮扶
191 | 麻农组【2024】8号 | 锦和镇碰溪村1组山塘维修建设项目 | 麻阳县发改局 | 锦和镇碰溪村 | 4 | 是 | 4 | 4 |  |  | 改善6户22名群众的农田灌溉问题。 | 直接帮扶
192 | 麻农组【2024】8号 | 抢修公路塌方 | 谭家寨乡人民政府 | 谭家寨乡人民政府 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 消除321户1600余人往来车辆及行人出行安全。 | 直接帮扶
193 | 麻农组【2024】8号 | 舒家村乡狮子湾村2.3.4组示范带建设项目 | 舒家村乡人民政府 | 舒家村乡人民政府 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |  | 完成游步道硬化0.5公里，通过项目实施，进一步改善232户871人的生产生活条件，提升村容村貎，巩固脱贫成果。 | 直接帮扶
194 | 麻农组【2024】8号 | 郭公坪镇喇叭溪村渠道维修 | 郭公坪镇人民政府 | 郭公坪镇人民政府 | 10 | 是 | 10 | 10 |  |  | 完成渠道维修50米，通过项目实施，进一步改善生产条件，保障100余亩基本农田灌溉，受36户，人口156人。 | 直接帮扶
195 | 麻农组【2024】8号 | 尧市镇马山潭村四组老冲沿溪稻秧田防洪堡坎 | 尧市镇人民政府 | 尧市镇马山潭村 | 48 | 是 | 48 | 48 |  |  | 完成防洪堡坎建设0.8公里，通过项目实施，进一步改善村民生产条件，保障粮食生产安全，受益群众45户168人。 | 直接帮扶
196 | 麻农组【2024】8号 | 吕家坪镇入城口安全防护工程 | 吕家坪镇人民政府 | 吕家坪镇人民政府 | 45 | 是 | 45 | 45 |  |  | 受益群众1798户8862人，受益脱贫人口103户346人。 | 直接帮扶
197 | 麻农组【2024】8号 | 板栗树乡冲天垅村道路维修新建保坎项目 | 板栗树乡人民政府 | 板栗树乡人民政府 | 48 | 是 | 48 | 48 |  |  | 完成村新建保坎2处。通过项目实施，进一步改善乡村治理环境，提升村容村貎，受益群众286户1282名人，受益脱贫（监测）人口106户386人。 | 直接帮扶
198 | 麻农组【2024】8号 | 谭家寨乡宋家湾村产业园渠道堡坎建设 | 谭家寨乡人民政府 | 谭家寨乡人民政府 | 49 | 是 | 49 | 49 |  |  | 完成两处渠道堡坎建设，通过项目实施，保障村民农田灌溉用水安全，消除安全隐患。 | 直接帮扶
199 | 麻农组【2024】8号 | 文昌阁乡文昌新村张禾冲溪堤 | 麻阳县农业农村局 | 文昌阁乡文昌新村 | 30 | 是 | 30 | 30 |  |  | 通过修建溪堤，使沿溪900多亩农田和柑橘园等免受洪水冲刷受损，并保障灌溉，受益农户163户525人。 | 直接帮扶
| 麻农组【2024】8号 | 锦和镇十八岩村溪坝维修 | 麻阳县农业农村局 | 锦和镇十八岩村 | 30.9 | 是 | 30.9 | 30.9 |  |  | 灌溉受益30亩，解决5户老百姓房屋受山洪冲垮的危险，受益农户21户71人。 | 直接帮扶
| 麻农组【2024】8号 | 高村镇中寨坪村溪坝维修 | 麻阳县农业农村局 | 高村镇中寨坪村 | 1.2 | 是 | 1.2 | 1.2 |  |  | 灌溉受益120亩农田，受益农户124户432人。 | 直接帮扶
| 麻农组【2024】8号 | 锦和镇长潭村溪坝维修 | 麻阳县农业农村局 | 锦和镇长潭村 | 1.2 | 是 | 1.2 | 1.2 |  |  | 灌溉受益300亩，受益农户126户432人。 | 直接帮扶
| 麻农组【2024】8号 | 锦和镇官庄村溪坝维修 | 麻阳县农业农村局 | 锦和镇官庄村 | 4 | 是 | 4 | 4 |  |  | 灌溉受益500亩，受益农户126户368人。 | 直接帮扶
200 | 麻农组【2024】8号 | 就业一次性交通补贴 | 麻阳县人社局 | 乡村振兴就业帮扶领导小组办公室 | 313.3 | 是 | 313.3 | 313.3 |  |  | 对全县所有自2021年以来外出务工未享受过交通补贴的脱贫人口及监测户补贴就业一次性交通补贴。 | 直接帮扶
[5 empty] | 386.7 | 是 | 386.7 | 386.7
[5 empty] | 103 | 是 | 103 | 103 |  |  |  | 直接帮扶
201 | 麻农组【2024】8号 | 雨露计划项目 | 麻阳县乡村振兴局 | 麻阳县乡村振兴局 | 638.45 | 是 | 638.45 | 638.45 |  |  | 完成4500人雨露计划补助发放，通过对农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育进行补助，提高贫困人口素质，增强其就业和创业能力。 | 直接帮扶
202 | 麻农组〔2024〕9号 | 隆家堡乡步云坪村美丽乡村（和美湘村）创建项目 | 隆家堡乡人民政府 | 隆家堡乡步云坪村 | 46 | 是 | 46 | 46 |  |  | 完成美丽屋场建设5个，通过项目实施，进一步改善人居环境，提升村容村貎，受益群众573户2464人，其中脱贫（监测人口）146户560人。 | 直接帮扶
203 | 麻农组〔2024〕9号 | 隆家堡乡步云坪村马颈坳污水治理与新建项目 | 隆家堡乡人民政府 | 隆家堡乡步云坪村 | 44 | 是 | 44 | 44 |  |  | 完成污水治理与新建300米，通过项目实施，进一步改善人居环境，提升村容村貎，受益群众135户625人，其中脱贫（监测人口）34户124人。 | 直接帮扶
204 | 麻农组〔2024〕9号 | 隆家堡乡步云坪村公共照明设施项目 | 隆家堡乡人民政府 | 隆家堡乡步云坪村 | 10 | 是 | 10 | 10 |  |  | 安装照明路灯40盏，通过项目实施，进一步改善人居环境，提升村容村貎，受益群众573户2464人，其中脱贫（监测人口）146户560人。 | 直接帮扶
205 | 麻农组〔2024〕9号 | 大桥江乡大桥江村美丽乡村（和美湘村）创建项目 | 大桥江乡人民政府 | 大桥江乡大桥江村 | 49 | 是 | 49 | 49 |  |  | 完成美丽屋场建设1个，通过项目实施，进一步改善人居环境，提升村容村貎，受益群众312户1168人，其中脱贫（监测人口）68户268人。 | 直接帮扶
206 | 麻农组〔2024〕9号 | 大桥江乡大桥江村挡土墙建设项目 | 大桥江乡人民政府 | 大桥江乡大桥江村 | 25 | 是 | 25 | 25 |  |  | 完成挡土墙建设450米，通过项目实施，进一步改善人居环境，提升村容村貎，受益群众468户1869人，其中脱贫（监测人口）124户426人。 | 直接帮扶
207 | 麻农组〔2024〕9号 | 大桥江乡大桥江村游步道建设项目 | 大桥江乡人民政府 | 大桥江乡大桥江村 | 14 | 是 | 14 | 14 |  |  | 完成游步道建设1160米，通过项目实施，进一步改善生产生活条件，提升村容村貎，受益群众352户1324人，其中脱贫（监测人口）118户386人。 | 直接帮扶
208 | 麻农组〔2024〕9号 | 大桥江乡大桥江村公共照明设施项目 | 大桥江乡人民政府 | 大桥江乡大桥江村 | 12 | 是 | 12 | 12 |  |  | 完成公共照明设施70盏，通过项目实施，进一步改善人居环境，提升村容村貎，受益群众669户2175人，其中脱贫（监测人口）149户558人。 | 直接帮扶
209 | 麻农组〔2024〕9号 | 新型经营主体贷款贴息项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 53 | 是 | 53 | 53 |  |  | 通过项目实施，减轻新型经营主体经营压力，促进产业良发展，增强带动农户能力。 | 直接帮扶
210 | 麻农组〔2024〕9号 | 百校联百县兴千村项目 | 农业农村局 | 农业农村局 | 200 | 是 | 200 | 200 |  |  | 完成高校联结指导服务村20个，通过项目实施，进一步增强各村产业发展能力，促进产业提质升级，预计受益群众3万人以上。 | 直接帮扶
211 | 麻农组〔2024〕12号 | 和平溪乡和平溪村基础设施建设项目 | 和平溪乡人民政府 | 和平溪村村民委员会 | 15 | 是 | 15 | 15 |  |  | 进一步改善生产生活条件。 | 直接帮扶
212 | 麻农组〔2024〕12号 | 和美乡村示范建设 | 板栗树乡人民政府 | 板栗树村村民委员会 | 15 | 是 | 15 | 15 |  |  | 完成1、2、5组和美乡村示范建设和道路维修，通过项目实施，进一步改善全村生活条件，受益人口468户1735人，其中脱贫人口135户472人。 | 直接帮扶
213 | 麻农组〔2024〕12号 | 隆家堡乡步云坪村柑桔产业园配套设施建设 | 隆家堡乡人民政府 | 步云坪村村民委员会 | 15 | 是 | 15 | 15 |  |  | 完成农资集采后，使全村550户2646人受益，提高经济效率。 | 直接帮扶
214 | 麻农组〔2024〕12号 | 江口墟镇齐天坪村硬化产业园路 | 江口墟镇人民政府 | 齐天坪村村民委员会 | 9 | 是 | 9 | 9 |  |  | 方便群众发展产业，提高经济效率。 | 直接帮扶
215 | 麻农组〔2024〕12号 | 江口墟镇齐天坪村组道弯道加宽 | 江口墟镇人民政府 | 齐天坪村村民委员会 | 6 | 是 | 6 | 6 |  |  | 关系到一个组的经济发展，提高经济效率。 | 直接帮扶
216 | 麻农组〔2024〕12号 | 黄桑乡桃花村大马冲产业园路硬化项目 | 黄桑乡人民政府 | 桃花村村民委员会 | 15 | 是 | 15 | 15 |  |  | 进一步改善生产生活条件，直接受益群众107户350人。 | 直接帮扶
217 | 麻农组〔2024〕12号 | 文昌阁乡文昌新村集镇污水管网建设 | 文昌阁乡人民政府 | 文昌新村村民委员会 | 15 | 是 | 15 | 15 |  |  | 通过完成污水管道建设及辅助设施建设，改善全乡3545户12768人人居环境以及便利出行，受益脱贫户829户2940人。 | 直接帮扶
218 | 麻农组〔2024〕12号 | 高村镇竿子溪村一组至三组产业道路硬化项目 | 高村镇人民政府 | 竿子溪村村民委员会 | 15 | 是 | 15 | 15 |  |  | 完成产业路硬化0.4千米，通过项目实施，进一步改善本村268户968名农户生产生活条件，解决群众出安全出行问题，受益脱贫（监测）人口49户163人。 | 直接帮扶
219 | 麻农组〔2024〕12号 | 高村镇黄连冲村7组道路及挡土墙建设项目 | 高村镇人民政府 | 黄连冲村村民委员会 | 15 | 是 | 15 | 15 |  |  | 完成新建道路60及挡土墙建设，通过项目实施，进一步改善生产生活条件，受益总人口230户，1340人，其中脱贫（监测）人口297户527人。 | 直接帮扶
220 | 麻农组〔2024〕12号 | 锦和镇楠木村四组新建排水渠及涵洞 | 锦和镇人民政府 | 楠木村村民委员会 | 15 | 是 | 15 | 15 |  |  | 通过项目实施，完成楠木村一组野狗冲产业道路硬化，进一步方便群众生产生活，受益人口80户356人，其中脱贫（监测）人口25户78人。 | 直接帮扶
221 | 麻农组〔2024〕12号 | 锦和镇西街社区产业园配套设施建设 | 锦和镇人民政府 | 西街社区居民委员会 | 10 | 是 | 10 | 10 |  |  | 通过项目实施，完成产业园培胜设施，进一步生产建设条件，受益人口180户780人，其中脱贫（监测）人口23户70人。 | 直接帮扶
222 | 麻农组〔2024〕12号 | 大坪村四组道路硬化 | 尧市镇人民政府 | 大坪村村民委员会 | 15 | 是 | 15 | 15 |  |  | 改善村民外出生产作业条件，115户484人受益。 | 直接帮扶