附件

# 怀化市麻阳苗族自治县岩门镇项目建设内容及资金使用表

| 序号 | 建设项目名称 | 承担主体 | 建设地点 | 完成时间 | 建设内容 |  | 产业发展预期成效 | 联农带农预期成效 | 总投资（万元） |  |  |  | 是否 属于 产业 强村 建设 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 主要建设内容 | 中央财政奖补资金支持建设内容 |  |  | 合计 | 中央 财政 奖补 资金 | 撬动 地方 财政 资金 | 撬动 自筹 资金 |  |
| 1 | 柑橘标准化种植基地提质项目 | 麻阳蓝凤凰农业发展有限公司 | 岩门镇黄双冲村、岩门村 | 2026年12月 | 1.柑橘标准化种植基地建设458亩；2.肥料1923吨；3.品种改良93亩；4.柑橘厂房建设1800平方米。 | 柑橘厂房建设1136平方米。 | 预计柑橘优质果率提升 25%-30%，亩产提高500-800公斤；产业规模化程度提升40%，生产标准化率达100%，市场竞争力显著增强。 | 带动周边50-80户农户参与，提供长期就业岗位 30-40个、临时就业岗位150-200个，促进农户年均增收。 | 493 | 120 | 0 | 373 | 是 |
| 2 | 柑橘标准化种植基地提质项目 | 麻阳领先果蔬专业合作社 | 岩门镇黄双冲村 | 2026年12月 | 1.道路硬化（柑橘种植基地产业路）1972米；2.园区游步道建设3000米；3.园区基础设施建设200平方米；4.水肥一体化1项（配备变频恒压供水机组1套、EC/pH水质在线监测仪1套、土壤墒情探头3套、分区电磁阀12套、手机远程物联网控制终端1套；配套水肥搅拌施肥机1台、砂石+网式双级过滤设备1套、稳压排污防护组件1套；全套高压PE灌溉管网及管件一批、地块全覆盖压力补偿滴灌带、喷淋雾化喷头及立杆支架一 批；配套机房设备基础、防水布线全套辅材）；5.蓄水池2个；6.柑橘品改（含新栽、修剪）661亩；7.杀虫高压管系统75亩。 | 1.水肥一体化1项（配备变频恒压供水机组1套、EC/pH水质在线监测仪1套、土壤墒情探头3套、分区电磁阀12套、手机远程物联网控制终端1套；配套水肥搅拌施肥机1台、砂石+网式双级过滤设备1套、稳压排污防护组件1套；全套高压PE灌溉管网及管件一批、地块全覆盖压力补偿滴灌带、喷淋雾化喷头及立杆支架一批；配套机房设备基础、防水布线全套辅材）；2.蓄水池2个；3.杀虫高压管系统75亩。 | 运输效率提升40%-50%，成本降低25%-30%，年节约运输成本8-12万元，产业综合效益提升35%。 | 道路建设提供临时就业岗位80-120个，带动60-80户农户通过农产品销售、餐饮住宿多渠道增收。 | 202. 29 | 50 | 0 | 152. 29 | 是 |
| 3 | 柑橘标准化种 植基地提质项目 | 怀化嘉农电子商务科技有限公司 | 岩门镇黄双冲村 | 2026年12月 | 1.道路硬化（柑橘种植基地产业路）1700米；2.园区游步道建设2000米；3.园区基础设施建设200平方米；4.水肥一体化1项；5.蓄水池2个；6.柑橘品改（含新栽、修剪）620亩。 | 1.道路硬化（柑橘种植基地产业路）1133米；2.蓄水池2个。 | 运输损耗减少15%-20%，年节约成本6-9万元，产业抗风险能力提升30%。 | 工程建设提供临时就业岗位60-90个，后期运营提供固定岗位15-25个，带动50-70户农户参与产业链。 | 164. 5 | 40 | 0 | 124. 5 | 是 |
| 4 | 柑橘标准化种植基地提质项目 | 麻阳怀桔水果专业合作社 | 岩门镇大路坳村 | 2026年12月 | 1.道路硬化（柑橘种植基地产业路）1429米；2.园区游步道建设2000米；3.园区基础设施建设200平方米；4.水肥一体化1项（配置变频恒压供水机组1套、EC/pH在线监测仪1套、土壤墒情探头3套、分区电磁阀10套、手机远程控制终端1套；配套水肥搅拌施肥机1台、单级精密过滤、稳压排污防护组件；全套PE灌溉管网管件一批、地块全覆盖压力补偿滴灌带、简易雾化喷淋设备；配套机房设备支架、防水布线全套辅材）；5.蓄水池2个；6.柑橘品改（含新栽、修剪）600亩。 | 1.水肥一体化1项（配备变频恒压供水机组1套、EC/pH水质在线监测仪1套、土壤墒情探头3套、分区电磁阀12套、手机远程物联网控制终端1套；配套水肥搅拌施肥机1台、砂石+网式双级过滤设备1套、稳压排污防护组件1套；全套高压PE灌溉管网及管件一批、地块全覆盖压力补偿滴灌带、喷淋雾化喷头及立杆支架一批；配套机房设备基础、防水布线全套辅材）；2.蓄水池2个。 | 物流成本降低20%-25%，年节约费用5-8万元，产业多元化水平提升25%。 | 道路施工创造临时就业岗位55-85个，园区运营需用工14-22人，带动45-65户农户增收，其中20-30户可发展农家乐。 | 162 | 40 | 0 | 122 | 否 |
| 5 | 柑橘标准化种 植基地提质项 目 | 麻阳刘云会生态柑桔家庭农场 | 岩门镇大路坳村 | 2026年12月 | 1.道路硬化（柑橘种植基地产业路）2072米；2.园区游步道建设2500米；3.园区基础设施建设400平方米；4.水肥一体化1项；5.蓄水池2个；6.柑橘品改（含新栽、修剪）700亩。 | 1.道路硬化（柑橘种植基地产业路）1467米；2.蓄水池2个。 | 运输效率提升45%-55%，年节约成本9-13万元，产业综合产值提升40%。 | 工程建设提供临时就业岗位60-80个，园区运营需固定用工22-32人，带动65-90户农户参与，30-40户可从事旅游服务，促进农户增收。 | 201 | 50 | 0 | 151 | 否 |
| 6 | 柑橘标准化种 植基地提质项目 | 麻阳蓝凤凰农业发展有限公司 | 岩门镇黄双冲村 | 2027年12月 | 1.柑橘标准化种植基地建设1500亩；2.肥料4500吨；3.品种改良400亩；4.安装杀虫灯50盏。 | / | 果品优质率从75%提升至92%；病虫害防治率提升 30%，农药使用量减少25%。 | 带动50户农户参与柑橘种植，提供季节性就业岗位120个。 | 787. 5 | 0 | 0 | 787. 5 | 是 |
| 6.1 | 柑橘加工能力 提升项目 | 麻阳蓝凤凰农业发展有限公司 | 岩门镇岩门村 | 2027年12月 | 水果包装一体化设备1台。 | 水果包装一体化设备1台。 | 包装效率提升80%，包装损耗率降低15%。 | 带动10户农户产品统一包装销售，户均增收0.8万元；提供设备操作岗位5个，人均年务工收入3.2万元；3.帮助农户降低包装成本 20%。 | 260 | 260 | 0 | 0 | 否 |
| 7 | 柑橘标准化种植基地提质项目 | 怀化嘉农电子商务科技有限公司 | 岩门镇黄双冲村 | 2027年12月 | 1.道路硬化（柑橘种植基地产业路）2000米；2.园区游步道建设3000米；3.新建果园（老果园改造）65000平方米；4.园区基础设施建设300平方米；5.新建果园围栏1000米；6.蓄水池3个；7.柑橘品改（含新栽、修剪）620亩。 | 道路硬化（柑橘种植基地产业路）2000米。 | 果园运输效率提升40%，运输成本降低25%，灌溉保障率提升80%，抗旱能力显著增强；果品品质提升20%，优质果率达90%。 | 带动20户农户参与产业发展，户均年增收1.5万元，帮助10户脱贫户稳定增收，巩固脱贫成果。 | 272. 48 | 10 | 0 | 262. 48 | 是 |
| 7.1 | 柑橘加工能力 提升项目 | 怀化嘉农电子商务科技有限公司 | 岩门镇黄双冲村 | 2027年12月 | 1.新建柑橘仓库1800平方米； 2.购置洗果分拣机设备1套； 3.购置植保无人机2台。 | 新建柑橘仓库1800平方米。 | 柑橘延长保鲜期15天，减少损耗20%，产品分级率达100%，优质果溢价能力提升30%。 | 带动20户农户产品统一存储、分拣、销售，户均增收1.8万元；提供就业岗位10个，人均年务工收入2.5万元；降低农户存储成本 40%，减少产后损失30%。 | 138 | 90 | 0 | 48 | 是 |
| 8 | 柑橘标准化种植基地提质项目 | 麻阳领先果蔬专业合作社 | 岩门镇黄双冲村 | 2027年12月 | 1.道路硬化（柑橘种植基地产业路）2500米；2.园区游步道建设3600米；3.新建果园（老果园改造）80000平方米；4.园区基础设施建设600平方米；5.新建果园围栏1500米；6.蓄水池4个；7.柑橘品改（含新栽、修剪）700亩。 | 建果园（老果园改造）80000平方米。 | 果园运输效率提升50%，运输时间缩短40%，灌溉覆盖率达100%，水资源利用率提升50%；果品商品率提升至 95%，市场占有率提升15%。 | 带动20户农户参与，户均年增收1.2万元；提供长期就业岗位20个，季节性岗位30个；帮助30户脱贫户实现稳定增收。 | 354. 88 | 40 | 0 | 314. 88 | 是 |
| 8.1 | 柑橘加工能力 提升项目 | 麻阳领先果蔬专业合作社 | 岩门镇黄 双冲村 | 2027年12月 | 1.新建柑橘仓库2000平方米； 2.购置洗果分拣机设备1套； 3.购置植保无人机3台。 | 新建柑橘仓库2000平方米。 | 保鲜期延长20天，损耗率降低至8%，洗果分拣日处理能力提升250%，产品分级精度提升至98%，优质果率达 85%。 | 带动80户农户产品统一运营，户均年增收1.6万元； 提供就业岗位10个，人均年务工收入2万元。 | 157 | 100 | 0 | 57 | 是 |
| 8.2 | 品牌建设项目 | 麻阳领先果蔬专业合作社 | 岩门镇黄 双冲村 | 2027年12月 | 农产品展示中心1间。 | / | 品牌知名度提升60%，客户转化率提升45%，市场竞争力显著增强。 | 提供销售服务岗位5个；帮助农户对接采购商，订单稳定性提升70%。 | 50 | 0 | 0 | 50 | 是 |
| 9 | 柑橘标准化种植基地提质项目 | 麻阳怀桔水果专业合作社 | 岩门镇大路坳村 | 2027年12月 | 1.道路硬化（柑橘种植基地产业路）1967米；2.园区游步道建设3000米；3.新建果园（老果园改造）65000平方米；4.园区基础设施建设300平方米；5.新建果园围栏1000米；6.蓄水池3个；7.柑橘品改（含新栽、修剪）600亩。 | 蓄水池3个。 | 运输效率提升40%，物流成本降低25%，园区运营效率提升35%，管理成本降低20%。 | 带动15户农户参与产业发展，户均年增收1.4万元； 提供长期就业岗位10个，季节性岗位26个，帮助18户脱贫户实现稳定就业。 | 270. 89 | 10 | 0 | 260. 89 | 否 |
| 9.1 | 柑橘加工能力 提升项目 | 麻阳怀桔水果专业合作社 | 岩门镇大路坳村 | 2027年12月 | 1.新建柑橘仓库1800平方米； 2.购置洗果分拣机设备1套； 3.购置植保无人机2台。 | 新建柑橘仓库1800平方米。 | 产后损耗率降低至10%，洗果分拣日处理能力提升200%，植保作业效率提升300%，防治效果达98%。 | 提供就业岗位11个，人均年务工收入3.4万元；帮助农户减少产后损失35%，增加销售收入。 | 138 | 90 | 0 | 48 | 否 |
| 10 | 柑橘标准化种植基地提质项目 | 麻阳刘云会生态柑桔家庭农场 | 岩门镇大路坳村 | 2027年12月 | 1.道路硬化（柑橘种植基地产业路）2000米；2.园区游步道建设3000米；3.新建果园（老果园改造）65000平方米；4.园区基础设施建设300平方米；5.新建果园围栏1000米；6.蓄水池3个；7.柑橘品改（含新栽、修剪）550亩。 | 道路硬化（柑橘种植基地产业路）2000米。 | 运输效率提升40%，运输时间缩短35%，果品优质率提升至88%，市场销售价格提升 15%。 | 提供就业岗位6个，人均年务工收入1.4万元；帮助农户减少产后损失25%，增加销售收入。 | 266. 92 | 10 | 0 | 256. 92 | 否 |
| 10.1 | 柑橘加工能力 提升项目 | 麻阳刘云会生态柑桔家庭农场 | 岩门镇大 路坳村 | 2027年12月 | 1.新建柑橘仓库1800平方米； 2.购置洗果分拣机设备1套； 3.购置植保无人机2台。 | 新建柑橘仓库1800平方米。 | 产后损耗率降低至10%，洗果分拣日处理能力提升200%，植保作业效率提升300%，防治效果达98%。 | 降低农户存储分拣成本35%，增加经济效益。 | 138 | 90 | 0 | 48 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4056 .46 | 1000 | 0 | 3056 .46 |  |