## Sheet1
附件
麻阳苗族自治县2026年度常态化帮扶资金部分项目调整计划表
序号 | 具体项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目实施地点 | 补助标准 | 常态化帮扶资金规模 （万元） | 筹资方式 |  | 绩效目标 | 时间进度（起止） |  | 责任单位 |  | 备注
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织 实施单位
调整前 |  |  |  |  | 2337 |  | 2337
1 | 大路坳村三组万灵山柑橘园提质改造建设项目 | 万灵山柑橘园总面积120亩，病虫害防治；采用生物防治与高效低毒农药相结合，土壤优化，人工除草，施有机肥，修剪、蔬果、抽水，基础实施提升，打造高标准生态示范园。 | 大路坳村三组 | 按实际工程量 | 4 | 中央 | 4 | 通过项目实施，柑橘增产增收，宣传我村柑橘品牌。 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局
2 | 岩山岔村产业园道路建设项目 | 岩山岔村道路新建及硬化1600米。 | 岩山岔村8组 | 按实际工程量 | 45 | 中央 | 45 | 通过项目实施、进一步改善运输条件，受益人口370，其中脱贫人口70人。 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局
3 | 通达林村产业路扩建项目 | 产业园路扩建长3公里，宽1米并硬化。 | 通达林村四组 | 按实际工程量 | 40 | 中央 | 40 | 通过项目实施，进一步解决村民的生产生活状况及产业发展，增加群众经济收入，受益群众185户721人。 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局
4 | 石垅溪村3组产业路硬化建设项目 | 石垅溪村3组（一组溪边鱼塘边至村部桥边）产业路硬化全长0.8公里，路基宽4米，路面宽3.5米，厚0.2米。 | 大桥江乡石垅溪村 | 按实际工程量 | 30 | 中央 | 30 | 进一步完善基础设施建设，改善群众生产生活条件，巩固脱贫攻坚成果，受益农户132户396人，其中脱贫人口45户135人。 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局
5 | 通溪村三组产业道路硬化项目 | 道路硬化长300米，宽3.5米，厚0.2米。 | 通溪村三组 | 按实际工程量 | 12 | 中央 | 12 | 通过项目实施，进一步改善村民生产条件，提高村民的积极性，收益总人口96户326人，其中脱贫（监测）人口9户28人。 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局
6 | 农村基础设施建设及维修项目 | 对全县基础设施建设及维修（必要的照明设施） | 全县 | 按实际工程量 | 60 | 中央 | 60 | 通过项目的实施，进一步改善了群众的生产生活条件，保障了群众的出行安全 | 2026-07-01 | 2026-12-02 | 农业农村局 | 农业农村局
7 | 吕家坪社区集镇沿河环境提质改造 | 对集镇沿河防洪提进行维修长400米，宽3.5米。 | 吕家坪社区 | 按实际工程量 | 80 | 中央 | 80 | 进一步改善社区人居环境，建设美丽幸福长河小镇，受益人口1560户2000人，其中脱贫人口（监测）88户320人。。 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 吕家坪镇人民政府 | 吕家坪镇人民政府
8 | 楠木桥村葡萄产业园配套设施建设项目 | 葡萄产业园支架改造1000米及200亩喷灌管道、蓄水池等。 | 楠木桥村 | 按实际工程量 | 48 | 中央 | 48 | 解决本村部分脱贫户就业、促进产业发展，增加村集体收入。推进“湘吐联建”，进一步铸牢中华民族共同体意识，促进民族大团结。 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 统战部 | 楠木桥村村民委员会
9 | 平原村农业种植示范区产业路硬化建设项目 | 硬化产业路长约700米、宽约3.5米、厚0.2米。 | 平原村 | 按实际工程量 | 28 | 中央 | 28 | 通过项目实施，进一步改善987户3161名村民生产条件，收益脱贫人口58户206人 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 统战部 | 民宗局
10 | 西皮溪村文旅基础配套项目 | 拱桥4座（长5米、宽1.5米），拱桥1座（长8米、宽3米）、厕所4座、排水沟长500米（宽30cm，高20cm），垃圾桶20个，步道建设长550米、1.5米，溪沟建设长550米，宽1.5米，高2米 | 西皮溪村2、5、6组 | 按实际工程量 | 90 | 中央 | 90 | 通过项目实施，加强农户262户814人生活条件改善，受益脱贫监测户165户538人。 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 文昌阁乡人民政府 | 文昌阁乡人民政府
11 | 通达林村生产服务码头项目 | 生产便道、生活码头硬化长40米，宽3.5米 | 通达林村五组 | 按实际工程量 | 8 | 省级 | 8 | 通过项目实施，进一步解决村 民的生产与生活便利，受益群众40户128人。 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 石羊哨乡人民政府 | 通达林村村民委员会
12 | 黄岩溪村1组大田龙产业路道路硬化 | 硬化道路长：650米宽：3.5米 | 黄岩溪村一组 | 按实际工程量 | 20 | 省级 | 20 | 减少农户生产生活出行成本，受益户数45户，215人；其中脱贫户4户，16人。 | 2026-07-01 | 2026-12-02 | 兰里镇人民政府 | 黄岩溪村村民委员会
13 | 石羊哨村和美乡村建设项目 | 石羊哨村人居环境综合治理 | 石羊哨村 | 按实际工程量 | 100 | 省级 | 100 | 通过项目实施，进一步提升村容村貌，受益群众411户1397人。 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 石羊哨乡人民政府 | 石羊哨村村民委员会
14 | 石垅溪村省级和美乡村建设项目 | 石垅溪村上岩山喇等6个美丽屋场建设，包括各组基础设施及人居环境整治等内容。 | 大桥江乡石垅溪村 | 按实际工程量 | 100 | 省级 | 100 | 完成6个美丽屋场建设，通过项目实施，进一步改善人居环境，提升村容村貌，受益群众588户1977人，受益脱贫户133户503人。 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 大桥江乡人民政府 | 石垅溪村村民委员会
15 | 陈家湾村渠道维修 | 渠道维修总长：700米；高：70CM；宽：50CM；厚：20CM | 陈家湾村 | 按实际工程量 | 24 | 中央 | 24 | 完成渠道维修，进一步改善农业生产条件，受益群众264户976人，其中涉及脱贫户及监测对象52户167人。 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 江口墟镇人民政府 | 陈家湾村村民委员会
16 | 江口社区农田生产 道路及背街小巷便道硬化 | 新建农田生产硬化道路总长480米，路面宽度4米以及背街小巷道路总长280米，宽4米，厚10公分。 | 江口社区 | 按实际工程量 | 35 | 中央 | 35 | 完成道路硬化，进一步改善人居环境条件，受益群众预计643户3285人，其中涉及脱贫户及监测对象68户229人。 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 江口墟镇人民政府 | 江口社区居民委员会
17 | 新建渠道项目 | 新建渠道长150米*1.5米*高1.2米 | 郭公坪镇岩大门村 | 按实际工程量 | 20 | 县级 | 20 | 便于村民日常安全生产、提升农户收益、效率，受益总人口312户1177人，其中脱贫（监测）人口94户344人 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 郭公坪镇人民政府 | 岩大门村
18 | 新建灌溉渠道 | 长500米*高0.4米*宽0.3米 | 双竹坡村二组 | 按实际工程量 | 10 | 县级 | 10 | 便于村民日常安全生产、提升农户收益、效率，受益总人口312户1177人，其中脱贫（监测）人口94户344人 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 郭公坪镇人民政府 | 双竹坡村
19 | 生产道路塌方、空板维修项目 | 双冲村、白泥田村等5个村生产道路塌方、空板维修，修建堡坎 | 岩门镇团山村、白泥田村等5个村 | 按实际工程量 | 30 | 中央 | 30 | 通过项目实施，方便群众出行，消除安全隐患，保障群众生命财产安全。受益人口701户2804人，其中脱贫人口15户37人。 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 岩门镇人民政府 | 岩门镇人民政府
20 | 桥梁维修加固项目 | 护栏270米，桥面修复，桥墩维修加固 | 岩门社区、平原村 | 按实际工程量 | 17 | 中央 | 17 | 通过项目实施，消除桥梁安全隐患，保障车辆、行人通行安全畅通。受益人口2552户7713人，其中脱贫人口14户33人。 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 岩门镇人民政府 | 岩门镇人民政府
21 | 农产品交易、柑橘销售配套基础设施建设项目 | 双冲村、团山村等4个村农产品交易、柑橘销售配套基础设施建设 | 双冲村、团山村等4个村 | 按实际工程量 | 18 | 中央 | 18 | 通过项目实施，方便农产品销售，提高运输时效，增加产业效益，帮助群众增收。受益人口687户2648人，其中脱贫人口14户31人。 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 岩门镇人民政府 | 岩门镇人民政府
22 | 袁郊村1-2组农田灌溉渠道维修项目 | 维修灌溉渠道长1.5公里 | 袁郊村1组-2组 | 按实际工程量 | 30 | 县级 | 30 | 改善农业生产基础条件，提高农业生产约260亩，受益人口180户690人，其中监测户1户6人。 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 高村镇人民政府 | 袁郊村村民委员会
23 | 大塘村道路硬化、加固、防护项目 | 1、村入户道路硬化长700米，宽1.5米；2、组道安全防护栏200米；3、组道空板加固长10米；4、组道扩宽硬化长20米，宽1米。 | 大塘村 | 按实际工程量 | 15 | 省级 | 15 | 改善交通条件，受益人口690户1800人 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 高村镇人民政府 | 大塘村村民委员会
24 | 水漫溪村元家冲山塘灌溉渠维修项目 | 元家冲山塘灌溉渠翻新维修总长1200米 | 水漫溪村元家冲 | 按实际工程量 | 20 | 省级 | 20 | 通过项目实施，进一步改善农业生产水利条件，促进产业提质增效，增加农户收入。受益总人口158户621人，其中脱贫（监测）人口35户142人。 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 高村镇人民政府 | 水漫溪村村民委员会
25 | 富田坳村羊肚坡花溪谷景区基础设施建设 | 游步道提质新建:长500米，宽1.5米；游步道仿木安全护栏:长200米，高1米；景区道路安全护栏:2000米。 | 富田坳村羊肚坡花溪谷景区 | 按实际工程量 | 70 | 中央 | 70 | 通过项目实施，促进富田坳旅游产业的发展，进一步增加村集体经济收入和村民经济收入。受益总人口734户2502人，其中脱贫（监测）人口219户786人。 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 高村镇人民政府 | 高村镇人民政府
26 | 中寨坪村产业园水、电、路等基础设施新建改造项目 | 硬化路面400米；铺设PE水管2000米；其他土地平整及基础设施建设。 | 中寨坪村产业园 | 按实际工程量 | 20 | 省级 | 20 | 通过项目实施，进一步改善生产条件，增加产业效益，增加村集体和农户收入。受益总人口260户700人，其中脱贫（监测）人口60户310人 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 高村镇人民政府 | 中寨坪村村民委员会
27 | 金溪村一组上塘维修项目 | 1组维修山塘一座，长35米，高8米；硬化台阶200平方米；打水井一口。 | 金溪村 | 按实际工程量 | 35 | 中央 | 35 | 完成生产便道硬化800米，项目覆盖135户480人，有效改善村民出行、农产品运输条件；其中脱贫户、监测户25户103人，大幅降低农户种养物资、农副产品运输成本，持续拓宽群众增收渠道。 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 和平溪乡人民政府 | 金溪村村民委员会
28 | 麻阳西晃山省级森林公园金顶与天池周边区域基础设施提升项目 | 1、生态步道系统建设；2、景观与生态修复建设；3、配套森林防火基础设施建设；4、林场金顶工区执勤点、露营及观景平台建设 | 西晃山国有林场 |  | 100 | 中央 | 100 | 通过生态修复、植被补植与基础设施建设，可有效改善金顶片区生态环境，减少旅游活动对原生生态的破坏，提升区域生态系统稳定性，助力森林公园生态保护目标实现，并完善西晃山省级森林公园旅游配套功能，提升游客接待能力与服务水平，打造县域文旅新节点；可带动周边群众就业增收，促进乡村振兴；同时，通过林场工区值勤点与文化展示设施，传播森林保护与苗族文化理念，增强公众生态保护意识。 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 县林业局 | 麻阳苗族自治县西晃山国有林场
29 | 武岩村产业发展项目 | 板栗树乡武岩村产业发展扶持：发展蓖麻种植产业55亩，投入10万元；提质改造村内帮扶车间，投入20万元，改造厂房及附属设施。 | 全村 | 按实际工程量 | 30 | 省级 | 30 | 提高村民的产业发展积极性、重拾产业发展信心、解决村民本地就业、增加村集体经济收入。受益群众456户1855人，其中脱贫（监测）人口83户285人，提升群众满意度。 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 板栗树乡人民政府 | 武岩村村民委员会
30 | 板栗树村道路硬化项目 | 板栗树乡板栗树村长270米，宽3米，高0.2厘米 | 板栗树村4组8组 | 按实际工程量 | 10 | 省级 | 10 | 通过项目实施，进一步方便村民出行。受益群众40户280人，其中脱贫（监测）人口17户68人，提升群众满意度。 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 板栗树乡人民政府 | 板栗树村村民委员会
31 | 兰村乡龙盘村四组209国道新建溪坝堡坎项目 | 龙盘村4组209国道边新建溪坝长1000米、宽3.5米、高2米 | 省级 | 按实际工程量 | 45 | 省级 | 45 | 通过项目实施，进一步改善209国道汛期的交通畅通及车辆出行安全、龙盘村219户779人生命财产安全、出行安全，四组农田水利基础设施条件，80亩水毁农田的复垦。受益人口219户779人，其中脱贫人口、监测对象37户121人。 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 兰村乡人民政府 | 垅田村村委员会
32 | 兰村村6组大湾道路扩宽 | 6组大湾滕树忠家至滕久轩家前村组道路扩宽，长300米，宽1米 | 兰村村 | 按实际工程量 | 15 | 省级 | 15 | 通过项目的实施，进一步改善通行条件，方便村民出行及生产运输。受益群众450户2100人，其中脱贫（监测）人口75户350人。 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 兰村乡人民政府 | 岩坳村村民委员会
33 | 垅田村高标准农田建设修复项目 | 修复垮塌长32米高4.5米 | 兰村村 | 按实际工程量 | 20 | 中央 | 20 | 通过项目实施，改善农业生产条件，受益村民19户66人。 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 兰村乡人民政府 | 垅田村村民委员会
34 | 人居环境整治提升项目 | 人居环境整治提升。 | 全县 | 按实际工程量进行奖补 | 500 | 县级 | 500 | 通过项目的实施，改善农户居住环境、提升群众生活品质，打造宜居宜业的和美乡村。 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 农业农村局 | 农业农村局
35 | 新增经营主体贷款贴息项目 | 为新型经营主体贷款进行贴息补助。 | 全县 | 按政策要求进行贴息 | 200 | 中央 | 200 | 完成新型经营主体贷款贴息200万元，通过项目实施，进一步减轻新型经营主体经营压力，促进产业发展，带动农户增收。 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 财政局 | 麻阳苗族自治县惠农担信息服务有限公司
36 | 麻阳白鹅养殖标准化示范点（两个点） | 标准化鹅舍150㎡、水上运动池、异位发酵床、生产便道、100亩鹅试料草种植基地及购买麻阳白鹅苗种补贴。 | 全县各乡镇 | 按实际工程量 | 12 | 中央 | 12 | 依托麻阳白鹅地理标志优势，建成标准化养殖基地及配套设施，完成养殖技术培训，保障产品品质达标；通过项目发展壮大村集体经济，提供就近就业岗位，带动脱贫户、监测户及全体农户稳定增收，落实生态种养模式，筑牢防返贫底线，助力乡村产业振兴，项目受益群众满意度不低于95%。 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 畜牧水产事务中心 | 畜牧水产事务中心
37 | 麻阳白鹅养殖奖补 | 对全县2200户监测户养殖麻阳白鹅进行奖补。 | 全县各乡镇 | 每监测户养殖麻阳白鹅10只，给于监测户40元/只的奖补（其中鹅苗补贴25元/只，2个月后验收再奖补15元/只）。 | 88 | 中央 | 88 | 通过麻阳白鹅养殖奖补带动脱贫户、监测户及全体农户的养殖麻阳白鹅的积极性，加快麻阳白鹅产业的发展，帮助脱贫户、监测户及全体农户稳定增收，落实生态种养模式，筑牢防返贫底线，助力乡村产业振兴，项目受益群众满意度不低于95%。 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 畜牧水产事务中心 | 畜牧水产事务中心
38 | 空石溪村6组组道硬化及3组挡土墙新建项目 | 空石溪村6组级公路硬化公里长200米，宽3.5米；三组挡土墙长8米，高5米，宽1.2米 | 黄桑乡空石溪村 | 按实际工程量 | 15 | 市级 | 15 | 改善人民群众生产、生活交通便利，受益群众445户1586人。 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 黄桑乡人民政府 | 空石溪村村民委员会
39 | 乡村旅游长寿产品推介项目 | 帮助乡村旅游长寿产品宣传和推介。 | 麻阳 | 按实际工程量 | 95 | 中央 | 95 | 完成对乡村旅游产品和线路推介；吸引更多游客前来旅游消费，带动乡村文旅康养产业全链条发展，带动乡村文旅康养产业全链条发展，带动群众就近务工，增加稳固收入渠道。 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 文化旅游广电体育局 | 文化旅游广电体育局
40 | 苗药谷建设 | 建设40000平方苗药种植园、观光资源圃、生产道、苗王看诊台，与园区药膳、药浴相呼配套等景区基础设施建设。 | 步云坪村八组 | 按实际工程量 | 50 | 中央 | 50 | 1、就业带动：可提供固定岗位临时岗位30个。 2、收益分红：村集体以闲置土地或闲置资产入股分红，村集体再将部分收益用于村内公益事业或二次分配给脱贫户、监测户。 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 文化旅游广电体育局 | 文化旅游广电体育局
41 | 尧市镇小江村基础设施建设 | 全村水毁农田护堤堡坎长700米，宽0.5米，高3米；全村农田灌溉水渠长2350米，宽0.3米，高0.3米；小学至红岗寨林道长2000米，宽4.5米。新修滚水坝，长10米，宽2米，高1.8米 | 小江村 | 按实际工程量 | 100 | 省级 | 100 | 有效改善群众生产生活条件，受益人口560户1756人，其中脱贫人口165户565人，监测户19户55人，民生保障任务扎实推进。 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 尧市镇人民政府 | 小江村村民委员会
42 | 柑子坪村至卜罗坪村道路硬化 | 长1300米，宽3.5米，厚20公分 | 尧市镇柑子坪村 | 按实际工程量 | 48 | 县级 | 48 | 完成道路4000米，通过项目实施，进一步改善生产生活条件，改善村民生产条件，提升村级产业发生能力，受益群众120户350人，其中15户80人脱贫户受益 | 2026-07-02 | 2026-12-02 | 尧市镇人民政府 | 柑子坪村村民委员会
调整后 |  |  |  |  | 2337 |  | 2337
1 | 大路坳村三组万灵山柑橘园提质改造建设项目 | 万灵山柑橘园总面积120亩，病虫害防治；采用生物防治与高效低毒农药相结合，土壤优化，人工除草，施有机肥，修剪、蔬果、抽水，基础实施提升，打造高标准生态示范园。 | 大路坳村三组 | 按实际工程量 | 4 | 中央 | 4 | 通过项目实施，柑橘增产增收，宣传我村柑橘品牌。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 大路坳村村民委员会
2 | 岩山岔村产业园道路建设项目 | 岩山岔村道路新建及硬化1600米。 | 岩山岔村 | 按实际工程量 | 45 | 中央 | 45 | 通过项目实施、进一步改善运输条件，受益人口370，其中脱贫人口70人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 岩山岔村村民委员会
3 | 通达林村产业路扩建项目 | 产业园路扩建长3公里，宽1米并硬化。 | 通达林村四组 | 按实际工程量 | 40 | 中央 | 40 | 通过项目实施，进一步解决村民的生产生活状况及产业发展，增加群众经济收入，受益群众185户721人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 通达林村村民委员会
4 | 石垅溪村3组产业路硬化建设项目 | 石垅溪村3组（一组溪边鱼塘边至村部桥边）产业路硬化全长0.8公里，路基宽4米，路面宽3.5米，厚0.2米。 | 石垅溪村 | 按实际工程量 | 30 | 中央 | 30 | 进一步完善基础设施建设，改善群众生产生活条件，巩固脱贫攻坚成果，受益农户132户396人，其中脱贫人口45户135人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 石垅溪村村民委员会
5 | 通溪村三组产业道路硬化项目 | 道路硬化长300米，宽3.5米，厚0.2米。 | 通溪村三组 | 按实际工程量 | 12 | 中央 | 12 | 通过项目实施，进一步改善村民生产条件，提高村民的积极性，收益总人口96户326人，其中脱贫（监测）人口9户28人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 通溪村村民委员会
6 | 吕家坪社区集镇沿河环境提质改造 | 对集镇沿河防洪提进行维修长300米，宽3.5米。 | 吕家坪社区 | 按实际工程量 | 49 | 中央 | 49 | 进一步改善社区人居环境，建设美丽幸福长河小镇，受益人口1560户2000人，其中脱贫人口（监测）88户320人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 吕家坪镇人民政府 | 吕家坪镇人民政府
7 | 吕家坪社区集镇渡船码头至老电排堡坎 | 对集镇沿河防洪提修建堡坎，长100米，宽3.5米。 | 吕家坪社区 | 按实际工程量 | 31 | 中央 | 31 | 进一步改善社区人居环境，建设美丽幸福长河小镇，受益人口1560户2000人，其中脱贫人口（监测）88户320人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 吕家坪镇人民政府 | 吕家坪镇人民政府
8 | 楠木桥村葡萄产业园配套设施建设项目 | 新建镀锌钢管柱钢丝葡萄架1200㎡、加固改造蓄水灌溉山塘1座、新建吊瓜钢丝网300亩，灌溉给水管道及喷头3800米。 | 楠木桥村 | 按实际工程量 | 48 | 中央 | 48 | 解决本村部分脱贫户就业、促进产业发展，增加村集体收入。推进“湘吐联建”，进一步铸牢中华民族共同体意识，促进民族大团结。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 统战部 | 楠木桥村村民委员会
9 | 平原村农业种植示范区产业路硬化建设项目 | 硬化产业路长约600米、宽约3.5米、厚0.2米。 | 平原村 | 按实际工程量 | 28 | 中央 | 28 | 通过项目实施，进一步改善987户3161名村民生产条件，收益脱贫人口58户206人 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 统战部 | 民宗局
10 | 西皮溪村文旅基础设施建设项目 | 拱桥4座（长5米、宽1.5米），拱桥1座（长8米、宽3米），厕所4座，垃圾桶20个， | 西皮溪村2、7组 | 按实际工程量 | 45 | 中央 | 45 | 通过项目实施，加强农户262户814人生活条件改善，受益脱贫监测户165户538人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 文昌阁乡人民政府 | 西皮溪村
11 | 西皮溪村溪道建设项目 | 步道建设长550米、宽1.5米，溪沟建设长550米，宽1.5米，高2米 | 西皮溪村2、7组 | 按实际工程量 | 45 | 中央 | 45 | 通过项目实施，加强农户262户814人生活条件改善，受益脱贫监测户165户538人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 文昌阁乡人民政府 | 西皮溪村
12 | 通达林村生产便道建设项目 | 生产便道硬化长40米，宽3.5米 | 通达林村五组 | 按实际工程量 | 8 | 省级 | 8 | 通过项目实施，进一步解决村 民的生产与生活便利，受益群众40户128人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 石羊哨乡人民政府 | 通达林村村民委员会
13 | 兰生村三、八组张家湾产业园路硬化 | 硬化产业路长：450米；宽：4米 | 兰生村三组张家湾 | 按实际工程量 | 20 | 省级 | 20 | 减少农户生产生活出行成本，受益户数45户，215人；其中脱贫户4户，16人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 兰里镇人民政府 | 兰生村村民委员会
14 | 新田美丽屋场建设项目 | 村集体农产品转运交易场地建设1300m2（含土石方回填及挡土墙） | 石羊哨村一组 | 按实际工程量 | 34.5 | 省级 | 34.5 | 通过项目实施，完善本地农产品集散中转功能，拓宽农产品销售渠道，带动农户稳定增收，受益群众187户618人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 石羊哨乡人民政府 | 石羊哨村村民委员会
15 | 新田美丽屋场建设项目 | 居民出行照明太阳能路灯20盏 | 石羊哨村一组 | 按实际工程量 | 4 | 省级 | 4 | 通过项目实施，进一步改善村民夜间出行条件，提升乡村公共安全水平，优化人居环境，受益群众187户618人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 石羊哨乡人民政府 | 石羊哨村村民委员会
16 | 新田美丽屋场建设项目 | 村民议事及活动场所100m2及配套设施建设 | 石羊哨村一组 | 按实际工程量 | 10 | 省级 | 10 | 通过项目实施，改善村民议事活动场地，完善配套设施，拓展村民公共活动空间，受益群众187户618人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 石羊哨乡人民政府 | 石羊哨村村民委员会
17 | 峦潭美丽屋场建设 | 四组群众议事场地300m2及附属设施建设 | 石羊哨村四组 | 按实际工程量 | 10 | 省级 | 10 | 通过项目实施，改善村民议事活动场地，完善配套设施，拓展村民公共活动空间，受益群众52户167人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 石羊哨乡人民政府 | 石羊哨村村民委员会
18 | 峦潭美丽屋场建设 | 闲置土地治理及庭院经济建设600m2 | 石羊哨村四组 | 按实际工程量 | 4 | 省级 | 4 | 通过项目实施，整治盘活村内闲置土地资源，发展庭院经济，拓宽农户增收渠道，受益群众52户167人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 石羊哨乡人民政府 | 石羊哨村村民委员会
19 | 峦潭美丽屋场建设 | 新建垃圾收集点1处 | 石羊哨村四组 | 按实际工程量 | 1.5 | 省级 | 1.5 | 通过项目实施，进一步规范村庄垃圾堆放处置秩序，整治农村环境卫生，改善村容村貌，提升村民生活居住质量，受益群众52户167人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 石羊哨乡人民政府 | 石羊哨村村民委员会
20 | 坡脑王美丽屋场建设 | 新建垃圾收集点4处 | 石羊哨村五、六、七组 | 按实际工程量 | 8 | 省级 | 8 | 通过项目实施，进一步规范村庄垃圾堆放处置秩序，整治农村环境卫生，改善村容村貌，提升村民生活居住质量，受益群众137户512人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 石羊哨乡人民政府 | 石羊哨村村民委员会
21 | 坡脑王美丽屋场建设 | 排水沟硬化1000m | 石羊哨村五、六、七组 | 按实际工程量 | 10 | 省级 | 10 | 通过项目实施，进一步改善村民的生产生活条件，受益群众137户512人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 石羊哨乡人民政府 | 石羊哨村村民委员会
22 | 坡脑王美丽屋场建设 | 闲置土地治理及庭院经济1500m2 | 石羊哨村五、六、七组 | 按实际工程量 | 10 | 省级 | 10 | 通过项目实施，整治盘活村内闲置土地资源，发展庭院经济，拓宽农户增收渠道，受益群众137户512人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 石羊哨乡人民政府 | 石羊哨村村民委员会
23 | 坡脑王美丽屋场建设 | 五六七组村民议事点建设400m2 | 石羊哨村五、六、七组 | 按实际工程量 | 8 | 省级 | 8 | 通过项目实施，改善村民议事活动场地，完善配套设施，拓展村民公共活动空间，受益群众137户512人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 石羊哨乡人民政府 | 石羊哨村村民委员会
24 | 大桥江乡石垅溪村上岩山喇美丽屋场建设项目 | 挡土墙建设112.73立方米 | 大桥江乡石垅溪村 | 按实际工程量 | 5 | 省级 | 5 | 进一步改善人居环境，提升村容村貎，建设和美乡村，受益群众268户1186人，其中脱贫（监测人口）86户289人 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 大桥江乡人民政府 | 石垅溪村村民委员会
25 | 大桥江乡石垅溪村上岩山喇美丽屋场建设项目 | 沟渠硬化、涵管200米 | 大桥江乡石垅溪村 | 按实际工程量 | 5.67 | 省级 | 5.67 | 进一步改善人居环境，提升村容村貎，建设和美乡村，受益群众268户1186人，其中脱贫（监测人口）86户289人 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 大桥江乡人民政府 | 石垅溪村村民委员会
26 | 大桥江乡石垅溪村上岩山喇美丽屋场建设项目 | 安全防护护栏建设160米 | 大桥江乡石垅溪村 | 按实际工程量 | 2.9 | 省级 | 2.9 | 进一步改善人居环境，提升村容村貎，建设和美乡村，受益群众268户1186人，其中脱贫（监测人口）86户289人 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 大桥江乡人民政府 | 石垅溪村村民委员会
27 | 大桥江乡石垅溪村上岩山喇美丽屋场建设项目 | 入户道路硬化100米 | 大桥江乡石垅溪村 | 按实际工程量 | 3.8 | 省级 | 3.8 | 进一步改善人居环境，提升村容村貎，建设和美乡村，受益群众268户1186人，其中脱贫（监测人口）86户289人 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 大桥江乡人民政府 | 石垅溪村村民委员会
28 | 大桥江乡石垅溪村下岩山喇美丽屋场建设项目 | 青石板路面、阶梯400平方米 | 大桥江乡石垅溪村 | 按实际工程量 | 11 | 省级 | 11 | 进一步改善人居环境，提升村容村貎，建设和美乡村，受益群众268户1186人，其中脱贫（监测人口）86户289人 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 大桥江乡人民政府 | 石垅溪村村民委员会
29 | 大桥江乡石垅溪村龙家院子美丽屋场建设项目 | 路面维修硬化168平方米 | 大桥江乡石垅溪村 | 按实际工程量 | 2.27 | 省级 | 2.27 | 进一步改善人居环境，提升村容村貎，建设和美乡村，受益群众268户1186人，其中脱贫（监测人口）86户289人 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 大桥江乡人民政府 | 石垅溪村村民委员会
30 | 大桥江乡石垅溪村龙家院子美丽屋场建设项目 | 青石板地面铺设200平方米 | 大桥江乡石垅溪村 | 按实际工程量 | 5.6 | 省级 | 5.6 | 进一步改善人居环境，提升村容村貎，建设和美乡村，受益群众268户1186人，其中脱贫（监测人口）86户289人 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 大桥江乡人民政府 | 石垅溪村村民委员会
31 | 大桥江乡石垅溪村龙家院子美丽屋场建设项目 | 沟渠硬化140米 | 大桥江乡石垅溪村 | 按实际工程量 | 3.4 | 省级 | 3.4 | 进一步改善人居环境，提升村容村貎，建设和美乡村，受益群众268户1186人，其中脱贫（监测人口）86户289人 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 大桥江乡人民政府 | 石垅溪村村民委员会
32 | 大桥江乡石垅溪村石垅溪院子美丽屋场建设项目 | 青石板地面铺设210平方米 | 大桥江乡石垅溪村 | 按实际工程量 | 5.8 | 省级 | 5.8 | 进一步改善人居环境，提升村容村貎，建设和美乡村，受益群众268户1186人，其中脱贫（监测人口）86户289人 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 大桥江乡人民政府 | 石垅溪村村民委员会
33 | 大桥江乡石垅溪村石垅溪院子美丽屋场建设项目 | 沥青路面937.02平方米 | 大桥江乡石垅溪村 | 按实际工程量 | 7 | 省级 | 7 | 进一步改善人居环境，提升村容村貎，建设和美乡村，受益群众268户1186人，其中脱贫（监测人口）86户289人 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 大桥江乡人民政府 | 石垅溪村村民委员会
34 | 大桥江乡石垅溪村石垅溪院子美丽屋场建设项目 | 路面维修硬化312.34平方米 | 大桥江乡石垅溪村 | 按实际工程量 | 4.76 | 省级 | 4.76 | 进一步改善人居环境，提升村容村貎，建设和美乡村，受益群众268户1186人，其中脱贫（监测人口）86户289人 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 大桥江乡人民政府 | 石垅溪村村民委员会
35 | 大桥江乡石垅溪村石垅溪院子美丽屋场建设项目 | 沟渠硬化160米 | 大桥江乡石垅溪村 | 按实际工程量 | 3.9 | 省级 | 3.9 | 进一步改善人居环境，提升村容村貎，建设和美乡村，受益群众268户1186人，其中脱贫（监测人口）86户289人 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 大桥江乡人民政府 | 石垅溪村村民委员会
36 | 大桥江乡石垅溪村张家院子美丽屋场建设项目 | 沥青路面3500平方米 | 大桥江乡石垅溪村 | 按实际工程量 | 28 | 省级 | 28 | 进一步改善人居环境，提升村容村貎，建设和美乡村，受益群众268户1186人，其中脱贫（监测人口）86户289人 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 大桥江乡人民政府 | 石垅溪村村民委员会
37 | 大桥江乡石垅溪村余家院子美丽屋场建设项目 | 沟渠硬化300米 | 大桥江乡石垅溪村 | 按实际工程量 | 6.1 | 省级 | 6.1 | 进一步改善人居环境，提升村容村貎，建设和美乡村，受益群众268户1186人，其中脱贫（监测人口）86户289人 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 大桥江乡人民政府 | 石垅溪村村民委员会
38 | 大桥江乡石垅溪村挡土墙建设项目 | 混凝土挡墙80立方米 | 大桥江乡石垅溪村 | 按实际工程量 | 4.8 | 省级 | 4.8 | 进一步改善人居环境，提升村容村貎，建设和美乡村，受益群众268户1186人，其中脱贫（监测人口）86户289人 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 大桥江乡人民政府 | 石垅溪村村民委员会
39 | 陈家湾村渠道维修 | 渠道维修总长1300米：其中300米高110CM、宽110CM、厚20CM；另外1000米高30CM、宽30CM、厚10CM。 | 陈家湾村 | 按实际工程量 | 24 | 中央 | 24 | 完成渠道维修，进一步改善农业生产条件，受益群众264户976人，其中涉及脱贫户及监测对象52户167人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 江口墟镇人民政府 | 陈家湾村村民委员会
40 | 江口社区农田生产 道路及背街小巷便道硬化 | 新建农田生产硬化道路460米，路面宽度4米厚20公分；新建背街小巷道路300米，宽4米，厚20公分。 | 江口社区 | 按实际工程量 | 35 | 中央 | 35 | 完成道路硬化，进一步改善人居环境条件，受益群众预计643户3285人，其中涉及脱贫户及监测对象68户229人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 江口墟镇人民政府 | 江口社区居民委员会
41 | 岩大门村基础设施建设项目 | 新建渠道长150米*1.5米*高1.2米、新建生产便道长73米、宽3米、0.2米、新建挡墙：高3 .2米（含基础），上顶1 米宽，脚宽1.5 米，长51 米 | 郭公坪镇岩大门村 | 按实际工程量 | 20 | 县级 | 20 | 便于村民日常安全生产、提升农户收益、效率，受益总人口312户1177人，其中脱贫（监测）人口94户344人 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 郭公坪镇人民政府 | 岩大门村村民委员会
42 | 新建灌溉渠道 | 长500米、高0.4米、宽0.3米 | 双竹坡村二、四组 | 按实际工程量 | 10 | 县级 | 10 | 便于村民日常安全生产、提升农户收益、效率，受益总人口312户1177人，其中脱贫（监测）人口94户344人 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 郭公坪镇人民政府 | 双竹坡村村民委员会
43 | 生产道路塌方、空板维修项目 | 双冲村、白泥田村等4个村生产道路塌方、空板维修，修建堡坎 | 岩门镇双冲村、白泥田村等4个村 | 按实际工程量 | 30 | 中央 | 30 | 通过项目实施，方便群众出行，消除安全隐患，保障群众生命财产安全。受益人口476户2159人，其中脱贫人口12户28人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 岩门镇人民政府 | 岩门镇人民政府
44 | 桥梁维修加固项目 | 护栏维修、桥面修复、桥墩维修加固 | 岩门社区、平原村 | 按实际工程量 | 17 | 中央 | 17 | 通过项目实施，消除桥梁安全隐患，保障车辆、行人通行安全畅通。受益人口2552户7713人，其中脱贫人口14户33人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 岩门镇人民政府 | 岩门镇人民政府
45 | 农产品交易、柑橘销售配套基础设施建设项目 | 双冲村、团山村等4个村农产品交易、柑橘销售配套基础设施建设 | 双冲村、团山村等4个村 | 按实际工程量 | 18 | 中央 | 18 | 通过项目实施，方便农产品销售，提高运输时效，增加产业效益，帮助群众增收。受益人口687户2648人，其中脱贫人口14户31人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 岩门镇人民政府 | 双冲村、团山村等4个村
46 | 袁郊村1-2组农田灌溉渠道清淤硬化项目 | 1、清淤硬化一处渠道260米，高0.6米，宽0.6米，厚0.15米； 2、清淤硬化另一处渠道250米，高0.8米，宽0.8米，厚0.2米。 | 袁郊村1组-2组 | 按实际工程量 | 30 | 县级 | 30 | 改善农业生产基础条件，提高农业生产约260亩，受益人口180户690人，其中监测户1户6人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 高村镇人民政府 | 袁郊村村民委员会
47 | 大塘村道路硬化、加固及附属设施建设项目 | 1.村入户道路硬化长700米，宽1.5米； 2.组道空板加固长10米； 3.组道扩宽硬化长20米，宽1米； 4.相关附属设施建设。 | 大塘村 | 按实际工程量 | 15 | 省级 | 15 | 改善交通条件，受益人口690户1800人 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 高村镇人民政府 | 大塘村村民委员会
48 | 水漫溪村保家楼渠道新建项目 | 1、新建一处混凝土渠道高1.2米，长约138米，壁厚0.2米，底板厚0.1米； 2、新建另一处混凝土渠道高约2米，长约175米，底壁厚0.8米，顶厚0.3米，基础宽1米，厚0.3米。 | 水漫溪村保家楼 | 按实际工程量 | 20 | 省级 | 20 | 通过项目实施，进一步改善农业生产水利条件，促进产业提质增效，增加农户收入。受益总人口158户621人，其中脱贫（监测）人口35户142人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 高村镇人民政府 | 水漫溪村村民委员会
49 | 富田坳村羊肚坡花溪谷景区游步道提质新建及基础设施建设 | 提质新建游步道长1100米（其中112米宽2米，其余宽1.5米），厚度为10mm厚C25混凝土基层 ，150mm厚C25混凝土台阶 ，30mm厚麻石板。及基础设施建设。 | 富田坳村羊肚坡花溪谷景区 | 按实际工程量 | 70 | 中央 | 70 | 通过项目实施，促进富田坳旅游产业的发展，进一步增加村集体经济收入和村民经济收入。受益总人口734户2502人，其中脱贫（监测）人口219户786人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 高村镇人民政府 | 高村镇人民政府
50 | 中寨坪村产业发展水、电、路等基础设施新建改造项目 | 新建蓄水池一座，长6米、宽4米、高3.5米，新建养殖棚600平方米，新建水井一座，深4米，铺设PE水管2000米；其他土地平整及基础设施建设。 | 中寨坪村产业园 | 按实际工程量 | 20 | 省级 | 20 | 通过项目实施，进一步改善生产条件，增加产业效益，增加村集体和农户收入。受益总人口260户700人，其中脱贫（监测）人口60户310人 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 高村镇人民政府 | 中寨坪村村民委员会
51 | 金溪村一组上塘维修项目 | 1组维修山塘一座，长35米，高8米；硬化台阶200平方米；打水井一口。 | 金溪村 | 按实际工程量 | 35 | 中央 | 35 | 通过项目的实施，覆盖了135户480人，有效改善村民出行、农产品运输条件；其中脱贫户、监测户25户103人，大幅降低农户种养物资、农副产品运输成本，持续拓宽群众增收渠道。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 和平溪乡人民政府 | 金溪村村民委员会
52 | 麻阳西晃山省级森林公园金顶与天池周边区域基础设施提升项目 | 1、生态步道系统建设；2、景观与生态修复建设；3、配套森林防火基础设施建设；4、林场金顶工区执勤点、露营及观景平台建设 | 西晃山国有林场 | 按实际工程量 | 100 | 中央 | 100 | 通过生态修复、植被补植与基础设施建设，可有效改善金顶片区生态环境，减少旅游活动对原生生态的破坏，提升区域生态系统稳定性，助力森林公园生态保护目标实现，并完善西晃山省级森林公园旅游配套功能，提升游客接待能力与服务水平，打造县域文旅新节点；可带动周边群众就业增收，促进乡村振兴；同时，通过林场工区值勤点与文化展示设施，传播森林保护与苗族文化理念，增强公众生态保护意识。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 县林业局 | 麻阳苗族自治县西晃山国有林场
53 | 武岩村产业发展项目 | 板栗树乡武岩村产业发展扶持：发展蓖麻种植产业55亩；提质改造村内帮扶车间，改造厂房及附属设施、购买生产设备。 | 全村 | 按实际工程量 | 30 | 省级 | 30 | 提高村民的产业发展积极性、重拾产业发展信心、解决村民本地就业、增加村集体经济收入。受益群众456户1855人，其中脱贫（监测）人口83户285人，提升群众满意度。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 板栗树乡人民政府 | 武岩村村民委员会
54 | 板栗树村道路硬化项目 | 板栗树乡板栗树村长292米，其中4组道路硬化宽3.5米，高0.2厘米，长115米，8组道路硬化宽3米，高0.2厘米，长177米 | 板栗树村4组8组 | 按实际工程量 | 10 | 省级 | 10 | 通过项目实施，进一步方便村民出行。受益群众40户280人，其中脱贫（监测）人口17户68人，提升群众满意度。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 板栗树乡人民政府 | 板栗树村村民委员会
55 | 农村基础维修项目 | 对全镇太阳能路灯维修 | 高村镇 | 按实际工程量 | 14 | 中央 | 14 | 通过项目的实施，进一步改善了群众的生产生活条件，保障了群众的出行安全。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 高村镇人民政府 | 高村镇人民政府
56 | 农村基础维修项目 | 对全镇太阳能路灯维修 | 兰里镇 | 按实际工程量 | 8 | 中央 | 8 | 通过项目的实施，进一步改善了群众的生产生活条件，保障了群众的出行安全。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 兰里镇人民政府 | 兰里镇人民政府
57 | 农村基础维修项目 | 对全镇太阳能路灯维修 | 郭公坪镇 | 按实际工程量 | 8 | 中央 | 8 | 通过项目的实施，进一步改善了群众的生产生活条件，保障了群众的出行安全。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 郭公坪镇人民政府 | 郭公坪镇人民政府
58 | 农村基础维修项目 | 对全乡太阳能路灯维修 | 黄桑乡 | 按实际工程量 | 6 | 中央 | 6 | 通过项目的实施，进一步改善了群众的生产生活条件，保障了群众的出行安全。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 黄桑乡人民政府 | 黄桑乡人民政府
59 | 农村基础维修项目 | 对全镇太阳能路灯维修 | 尧市镇 | 按实际工程量 | 7 | 中央 | 7 | 通过项目的实施，进一步改善了群众的生产生活条件，保障了群众的出行安全。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 尧市镇人民政府 | 尧市镇人民政府
60 | 农村基础维修项目 | 对全镇太阳能路灯维修 | 锦和镇 | 按实际工程量 | 6 | 中央 | 6 | 通过项目的实施，进一步改善了群众的生产生活条件，保障了群众的出行安全。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 锦和镇人民政府 | 锦和镇人民政府
61 | 农村基础维修项目 | 对全镇太阳能路灯维修 | 江口虚镇 | 按实际工程量 | 6 | 中央 | 6 | 通过项目的实施，进一步改善了群众的生产生活条件，保障了群众的出行安全。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 江口墟镇人民政府 | 江口虚镇人民政府
62 | 农村基础维修项目 | 对全乡太阳能路灯维修 | 石羊哨乡 | 按实际工程量 | 5 | 中央 | 5 | 通过项目的实施，进一步改善了群众的生产生活条件，保障了群众的出行安全。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 石羊哨乡人民政府 | 石羊哨乡人民政府
63 | 兰村乡龙盘村四组209国道新建溪坝堡坎项目 | 龙盘村4组209国道边新建溪坝长1000米、宽3.5米、高2米 | 省级 | 按实际工程量 | 45 | 省级 | 45 | 通过项目实施，进一步改善209国道汛期的交通畅通及车辆出行安全、龙盘村219户779人生命财产安全、出行安全，四组农田水利基础设施条件，80亩水毁农田的复垦。受益人口219户779人，其中脱贫人口、监测对象37户121人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 兰村乡人民政府 | 龙盘村村委员会
64 | 兰村村6组大湾道路扩宽 | 6组大湾滕树忠家至滕久轩家前村组道路扩宽，长75 米，宽2米，挡土墙高3.5米 | 兰村村 | 按实际工程量 | 15 | 省级 | 15 | 通过项目的实施，进一步改善通行条件，方便村民出行及生产运输。受益群众450户2100人，其中脱贫（监测）人口75户350人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 兰村乡人民政府 | 兰村村村民委员会
65 | 垅田村高标准农田建设修复项目 | 修复垮塌长240米，高1.55米，宽1.43米 | 垅田村 | 按实际工程量 | 20 | 中央 | 20 | 通过项目实施，改善农业生产条件，受益村民19户66人 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 兰村乡人民政府 | 垅田村村民委员会
66 | 人居环境整治提升项目 | 人居环境整治提升。 | 全县 | 按实际工程量进行奖补 | 435 | 县级 | 435 | 通过项目的实施，改善农户居住环境、提升群众生活品质，打造宜居宜业的和美乡村。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局
67 | 新溪村柑橘产业抗旱设施建设项目 | 打深井一口，购买水泵一台、水管2000米 | 新溪村 | 按实际工程量 | 5 | 县级 | 5 | 通过项目实施，进一步改善生产生活条件，壮大村集体经济，受益群众150户350人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 石羊哨乡人民政府 | 新溪村村民委员会
68 | 黄溪村易地搬迁安置区基础设施提升建设项目 | 拆除原有旧化粪池，清运废渣污物；新建化粪池一座，并配套污水管网；新建70米长的排污管道 | 黄溪村 | 按实际工程量 | 13 | 县级 | 13 | 改善搬迁安置区群众人居环境现状。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 发改局 | 黄溪村村民委员会
69 | 开发公益性岗位补贴 | 涉及18个乡镇14个脱贫户，54个监测对象 | 全县 | 按实际发放进行奖补 | 17 | 县级 | 17 | 通过项目的实施，解决脱贫户和监测户就业，帮助脱贫户和监测户增收。受益总人口78人，其中脱贫人口14人，监测对象64人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局
70 | 茶溪村三组产业道路建设项目 | 产业道路硬化300米、宽3.5米 | 茶溪村 | 按实际工程量 | 15 | 县级 | 15 | 进一步改善80户338名村民农业生产、出行条件，提高经济效益和交通安全保障，受益脱贫人口29户85人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 吕家坪镇人民政府 | 茶溪村村民委员会
71 | 兰里镇集镇人居环境提质改造工程 | 集镇环境治理 | 兰里社区 | 按实际工程量 | 10 | 县级 | 10 | 改善人民群众生活质量，提高人民幸福感归属感，受益户数2321,7684人；其中脱贫户652户，2153人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 兰里镇人民政府 | 兰里社区居民委员会
72 | 陈家湾村种植产业配套设施项目 | 10组产业园道路硬化，长1000米，宽4米，厚0.2米 | 陈家湾村 | 按实际工程量 | 40 | 中央 | 40 | 改善群众生产生活条件，增加群众收入。受益户37户156人；其中脱贫户8户，37人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 江口墟镇人民政府 | 陈家湾村村民委员会
73 | 马山潭村三至七、八、九组滚水坝建设项目 | 长60米，宽3.5米，高2米 | 马山潭村三组 | 按实际工程量 | 45 | 中央 | 45 | 该项目落成，将解决灌区300余亩良田灌溉生产、连通滑石江两岸村民交通出行难等问题。直接受益群众153户，851人，其中脱贫（监测）31户113人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 发改局 | 马山潭村村民委员会
74 | 双竹坡村三组挡土墙建设项目 | 挡土墙建设350立方米 | 双竹坡村三组 | 按实际工程量 | 15 | 中央 | 15 | 通过项目建设，双竹坡村全村312户1177人，辖4个自然组，其中脱贫户94户，347人，监测户5户，临锦江河畔，避免河水经常冲垮道路临河一侧，影响基本农田，造成村民粮食生产得到保障。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 发改局 | 双竹坡村村民委员会
75 | 白泥田村黄栗林至塘池坳产业路硬化建设项目 | 道路硬化，长1000米，宽3.5米，高0.2米 | 白泥田村 | 按实际工程量 | 45 | 中央 | 45 | 通过项目的实施，降低运输成本,提高运输时效，增加产业效益，帮助群众增收。受益总人口489户1883人，其中脱贫（监测）人口57户167人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 岩门镇人民政府 | 白泥田村村民委员会
76 | 双冲村一、二组产业道路硬化建设项目 | 道路硬化长1000米，宽3.5米，厚0.2米 | 双冲村一、二、三组 | 按实际工程量 | 45 | 中央 | 45 | 通过项目的实施，进一步改善生产生活条件，方便全村村民出行及生产运输，增加农民收入，受益总人口178户495人，其中脱贫（监测）人口2户9人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 岩门镇人民政府 | 双冲村村民委员会
77 | 岩门村八组沟渠建设项目 | 沟渠长600米、宽0.5米、高0.6米 | 岩门村八组 | 按实际工程量 | 5 | 县级 | 5 | 通过项目的实施，消除安全隐患，进一步改善生产生活条件，方便村民生产灌溉，增加农民收入，受益总人口108户412人，其中脱贫（监测）人口9户52人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 岩门镇人民政府 | 岩门村村民委员会
[5 empty] | 10 | 中央 | 10
78 | 麻阳白鹅养殖标准化示范点（15个点） | 标准化鹅舍≧200㎡、水上运动池、异位发酵床、生产便道、50亩鹅饲料草种植基地建设 | 舒家村、郭公坪、隆家堡、兰里、高村等县内各乡镇 | 按实际工程量奖补，每个点奖补最高6万元 | 93 | 中央 | 93 | 依托麻阳白鹅地理标志优势，建成标准化麻阳白鹅养殖基地及配套设施，50亩鹅饲料草种植地建设，每个基地养殖麻阳白鹅500羽以上。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 畜牧水产事务中心 | 畜牧水产事务中心
79 | 麻阳白鹅养殖技术服务 | 组建技术服务团队，服务全县15个麻阳白鹅养殖示范基地（2026.10-2027.9）。 | 舒家村、郭公坪、隆家堡、兰里、高村等县内各乡镇 | 服务15个麻阳白鹅养殖示范基地的差旅费用及其他养殖相关费用。 | 7 | 中央 | 7 | 通过麻阳白鹅养殖示范基地带动脱贫户、监测户及全体农户的养殖麻阳白鹅的积极性，加快麻阳白鹅产业的发展，村产业振兴，项目受益群众满意度不低于95%。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 畜牧水产事务中心 | 畜牧水产事务中心
80 | 空石溪村6组组道硬化及3组挡土墙新建项目 | 空石溪村6组级公路硬化公里长200米，宽3.5米。 | 黄桑乡空石溪村 | 按实际工程量 | 15 | 市级 | 15 | 改善人民群众生产、生活交通便利，受益群众445户1586人。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 黄桑乡人民政府 | 空石溪村村民委员会
81 | 乡村旅游长寿产品推介项目 | 帮助乡村旅游长寿产品宣传和推介。 | 麻阳 | 按实际工程量 | 97 | 中央 | 97 | 完成对乡村旅游产品和线路推介；吸引更多游客前来旅游消费，带动乡村文旅康养产业全链条发展，带动乡村文旅康养产业全链条发展，带动群众就近务工，增加稳固收入渠道。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 文化旅游广电体育局 | 文化旅游广电体育局
82 | 苗药谷建设 | 建设40000平方苗药种植园、观光资源圃、生产道、苗王看诊台，与园区药膳、药浴相呼配套等景区基础设施建设。 | 步云坪村八组 | 按实际工程量 | 48 | 中央 | 48 | 1、就业带动：可提供固定岗位临时岗位30个。 2、收益分红：村集体以闲置土地或闲置资产入股分红，村集体再将部分收益用于村内公益事业或二次分配给脱贫户、监测户。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 文化旅游广电体育局 | 文化旅游广电体育局
83 | 尧市镇小江村全村水毁农田护堤堡坎 | 长700米，宽0.5米，高3米 | 尧市镇小江村 | 按实际工程量 | 48 | 省级 | 48 | 全村辖5个村民小组，共560户1756人，其中脱贫人口165户565人，监测户19户55人（已消除风险13户38人、未消除风险6户17人），低保户20户36人，特困供养人员22户23人，残疾人58人，民生保障任务扎实推进。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 尧市镇人民政府 | 小江村村民委员会
84 | 尧市镇小江村全村农田灌溉水渠、二组祖山下滚水坝 | 水渠长2000米，宽0.3米，高0.3米，滚水坝长10米，宽2米，高2米 | 尧市镇小江村 | 按实际工程量 | 40 | 省级 | 40 | 全村辖5个村民小组，共560户1756人，其中脱贫人口165户565人，监测户19户55人（已消除风险13户38人、未消除风险6户17人），低保户20户36人，特困供养人员22户23人，残疾人58人，民生保障任务扎实推进。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 尧市镇人民政府 | 小江村村民委员会
85 | 尧市镇小江村小学至红岗寨林道 | 长2000米，宽4.5米 | 尧市镇小江村 | 按实际工程量 | 12 | 省级 | 12 | 全村辖5个村民小组，共560户1756人，其中脱贫人口165户565人，监测户19户55人（已消除风险13户38人、未消除风险6户17人），低保户20户36人，特困供养人员22户23人，残疾人58人，民生保障任务扎实推进。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 尧市镇人民政府 | 小江村村民委员会
86 | 尧市镇卜罗坪村十一组堡坎和滚水坝 | 保坎共长120米，高4.5米，底宽2米，上宽0.6米；滚水坝长10米，高1.8米，宽4米。 | 尧市镇卜罗坪村 | 按实际工程量 | 48 | 县级 | 48 | 通过项目实施，进一步改善生产生活条件，改善村民生产条件，提升村级产业发生能力，受益群众119户380人，其中15户48人脱贫户受益。 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 尧市镇人民政府 | 卜罗坪村村民委会