## 2023年度乡村建设任务清单
附件1
麻阳苗族自治县2023年度乡村建设任务清单
序号 | 任务名称 | 主管部门 | 建设目标 | 建设内容 | 建设标准 | 建设规模 | 建设地点（县市区） | 资金来源 | 总投资 （亿元） | 计划完成时间
合计：30个 | [8 empty] | 2.0839
一、科学编制乡村规划4（个） 牵头部门：自然资源局 、住建局 责任单位：农业农村局、乡村振兴局、乡镇党委、政府
1 | “多规合一”村庄规划 | 自然资源局 | 完成《湖南省人民政府办公厅关于加强村庄规划工作服务全面推进乡村振兴的通知》（湘政办发〔2021〕29号）中村庄规划编制三年行动计划目标 | “多规合一”村庄规划试点6个村；“多规合一”村庄规划编制75个村； |  | 81个 | 全县各乡镇 | 县人民政府自筹 | 0.0567 | 2023-12-01
2 | “镇村一体”村庄规划编制 | 自然资源局 | 完成《湖南省人民政府办公厅关于加强村庄规划工作服务全面推进乡村振兴的通知》（湘政办发〔2021〕29号）中村庄规划编制三年行动计划目标 | “镇村一体”村庄规划编制106个村 |  | 106个 | 全县各乡镇 | 县人民政府自筹 | 0.0285 | 2023-12-01
3 | 城郊村村庄规划编 | 自然资源局 | 完成《湖南省人民政府办公厅关于加强村庄规划工作服务全面推进乡村振兴的通知》（湘政办发〔2021〕29号）中村庄规划编制三年行动计划目标 | 城郊村村庄规划编8个 |  | 8个 | 全县各乡镇 | 县人民政府自筹 | 0.0058 | 2023-12-01
4 | 高标准农田建设 | 农业农村局 | 新增建设0.62万亩，改造提升0.59万亩 | 因地制宜开展农田基础设施建设 | 《高标准农田建设通则》（GB/T 30600—2022） | 新增建设0.62万亩，改造提升0.59万亩 | 全县9个乡镇 | 中央、省级财政资金 | 0.1989 | 2024-06-30
二、统筹推进县域内城乡基础设施一体化12（个） 牵头部门： 交通运输局、水利局 、乡村振兴局、农业农村局、住建局、发改局 责任单位：财政局、公安局、林业局、应急局、气象局、网信办、商科工信局、邮政局、供销联社、自然资源局、文旅广电体局、电力公司、乡镇党委、政府
1 | 农村道路建设 | 交通运输局 | 农村公路提质改造4公里 | 资源产业路提质改造建设4公里 | 按四级公路标准建设，路面宽4.5米； | 4公里 | 兰里镇苍冲村 | 上级专项、县财政配套 | 0.048 | 2023-12-01
|  |  | 农村公路安防设施建设35.89公里 | 农村公路安防设施建设35.89公里 | 按照C级防护标准 | 35.89公里 | 各乡镇 | 上级专项、县财政配套 | 0.1076 | 2023-12-01
2 | 麻阳县小型水库除险加固 | 水利局 | 提升防灾减灾能力 | 开展小型水库除险加固 | 水库大坝工程设计防洪标准提升至20年 | 完成19座小型水库除险加固 | 麻阳县 | 中央投资和地方自筹 | 0.2391 | 2023-12-01
3 | 麻沙溪流域综合治理 | 水利局 | 提高山洪沟防洪能力 | 山洪沟防洪治理 | 工程防护段防洪能力提升至10年一遇左右 | 200平方公里以下山洪沟 | 谭家寨乡 | 中央投资和地方自筹 | 0.04 | 2023-12-01
4 | 麻阳县农村小水源蓄水能力恢复 | 水利局 | 恢复农村蓄水能力 | 清理山塘内淤泥、砂石和垃圾；对塘体开展必要的坝脚、坝坡等重点部位整治；对涵卧管、溢洪道等放（泄）水设施进行维修改造。 | 完成山塘进行清淤扩容增蓄 | 恢复农村小水源145处 | 麻阳县18个乡镇 | 省级奖补和地方自筹 | 0.08 | 2023-06-03
5 | 提升山上经济作为灌溉水源保障能力项目 | 水利局 | 恢复农村小水源38处 | 完成山塘进行清淤扩容增蓄整治，恢复农村小水源38处 | 恢复农村小水源灌溉能力 | 对38处提升山上经济作为灌溉水源保障能力项目进行综合整治。 | 麻阳县10个乡镇 | 中央、省级和市县资金 | 0.0234 | 2023-12-04
6 | 2023年麻阳农村供水工程 | 水利局 | 改善6.38万人供水条件，确保供水有保障。 | 组织实施29处农村供水保障项目建设。 | 确保供水工程覆盖范围内居民饮水安全 | 组织实施29处农村供水保障项目建设。 | 麻阳县 | 中央、省级和市县资金 | 0.04 | 2023-12-03
7 | 吕家坪镇太平溪村四五组防洪护岸工程 | 水利局 | 吕家坪镇太平溪村的防洪减灾能力 | 修建防洪护岸 | 工程防护段防洪能力提升至10年一遇左右 | 修建防洪护岸100m | 吕家坪镇太平溪村 | 中央、省级和市县资金 | 0.002 | 2023-06-03
8 | 2023年抗旱应急水源（冬瓜冲水库）工程 | 水利局 | 新建小（Ⅰ）型混凝土重力坝水库一座 | 新建小（Ⅰ）型混凝土重力坝水库一座，最大坝高53.14m，坝轴线长145m，灌溉输水涵洞长36m，泄水建筑物为实用堰溢流坝，水库总库容为294万m³ | 满足常规3510亩农田灌溉，24375亩农田应急抗旱灌溉，满足常规13082人安全饮水，28035人抗旱应急安全饮水 | 新建小（Ⅰ）型混凝土重力坝水库一座 | 谭家寨乡楠木桥村 | 中央、省级和市县资金 | 0.0143 | 2023-06-03
9 | 2023年度小型水库维修养护工程 | 水利局 | 提升全县小型水库运行管理能力 | 对全县小型水库开展维修养护、标准化创建、安全鉴定等工作 | 对全县集体所有的163座小水库划定小型水库管理与保护范围，对小型水库开展安全鉴定保障小型水库安全运行，受益人口22万人。 | 完成全县163座小型水库开展维修养护、标准化创建、安全鉴定等工作 | 麻阳县18个乡镇 | 中央、省级和市县资金 | 0.004 | 2023-06-03
10 | 2023年麻阳县新营溪小流域水土流失综合治理工程 | 水利局 | 治理水土流失 | 主要治理措施包括水土保持林 7.13hm²，经果林 15.18hm²，封禁治理1853.13hm²；小型水利水保工程： 机耕道工程 0.93km、生产道路 1.85km、蓄水池 4个、沉砂池 4个、消力池 4个、截水沟 0.70km、排水沟2.47km、生态沟整治3.805km、标志牌22处。 | 治理水土流失面积18.75平方公里，受益农户623户2293人 | 治理水土流失面积18.75平方公里 | 兰里镇力木村、苍冲村、等12个行政村 | 中央、省级和市县资金 | 0.02 | 2023-06-03
11 | 数字乡村建设 | 乡村振兴局 | 开展数字乡村整体规划设计，打造集约高效、绿色智能、安全适用的乡村信息基础设施建设。通过项目实施，实现乡村对内宣传（紧急通知、灾害预警、紧急调度）和对外产业（文化、旅游、特产）宣传 | 各村乡村建设信息服务及配套设施建设，打造乡村建设示范村 | 待定 | 待定 | 麻阳县 | 县级自筹 | 0.027 | 2023-12-03
12 | 实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程 | 农业农村局 | 新建5000立方米仓储保鲜冷链设施 | 预冷库、高温库、低温库、气调库、通风库 | 按省厅《技术方案》要求标准执行 | 根据建设主体需求确定 | 全县各乡镇 | 中央财政补贴和主体自筹资金 | 0.228 | 2023-12-31
三、着力推进县城内城乡基本公共服务均等化7（个） 牵头部门：教育局、卫健局、民政局、县委宣传部 责任单位：人社局、医保中心、文旅广电体局、妇联、团县委、残联、乡镇党委、政府
1 | 乡镇学校建设 | 教育局 | 提升学生体育教学，增强师生体质，提高学校办学水平 | 校舍建设和设备采购 | 学校塑胶运动场 | 校舍建设和设备采购 | 吕家坪小学、兰里中学 | 国家专项资金 | 0.03 | 2023-09-01
2 | 乡村教师公费定向培养 | 教育局 | 为乡村学校补充优秀师资 | 招收公费定向师范生90名 | 乡村教师公费定向培养 | 招收公费定向师范生90名 | 麻阳县 | 国家专项资金 | 0.012 | 2023-09-01
3 | 乡镇卫生院数字化预防接种门诊和发热诊室建设 | 卫健局 | 年内完成4个乡镇卫生院数字化预防接种门诊和发热诊室建设任务 | 建设2个乡镇卫生院数字化预防接种门诊、2个乡镇卫生院发热诊室 | 参照《基层医疗卫生机构数字化预防接种门诊和发热诊室建设标准和建设规模》 | 4个 | 锦和镇、岩门镇、兰里镇、隆家堡乡 | 中央财政补助资金 | 0.006 | 2023-12-01
4 | 公共文化进村入户·戏曲进乡村 | 县委宣传部 | 以县为单位，依托基层综合性文化服务中心，组织各级各类戏曲艺术表演团体深入农村基层，为农民提供戏曲等多种形式的文艺演出 | （1）组织观看戏曲作品根据农民需求，结合农村实际和当地农民文化需求特点，选择优秀、经典、适合农民观看的戏曲艺术作品进乡村演出；（2）促进戏曲艺术普及根据当地文化特点和农民群众的欣赏习惯，广泛开展形式多样的戏曲鉴赏、戏曲知识讲座以及名家进乡村等活动，加强戏曲艺术在农村的传播和普及；（3）培育农村戏曲团队支持农村地区小剧团、戏曲社团和戏曲表演队等多种类型的业余戏曲表演团队发展 | 按照每场4000元标准给予补助，对已脱贫县的乡镇，增加6场演出，按照每场5000元标准给予补助 | 10场/乡镇 | 全县各乡镇 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和省财政资金 | 待定 | 2023年
5 | “最美潇湘文化阵地”创建 | 县委宣传部 | 通过开展“最美潇湘文化阵地”创建，引导各地与实施乡村振兴战略、新时代文明时间中心建设相衔接，把乡村公共文化设施打造成为宣传党的路线方针政策、培育社会主义核心价值观、弘扬中华优秀传统文化等方面的重要阵地，成为形成向上向善精神追求和健康文明生活方式、培育乡风文明、移风易俗的民心工程。 | （1）乡镇（街道）级“最美潇湘文化阵地”创建；（2）村（社区）级“最美潇湘文化阵地”创建 | 参见《湖南省文化和旅游厅关于组织开展2023年“最美潇湘文化阵地”创建工作的通知》其中乡镇（街道）级“最美潇湘文化阵地”的创建标准10项细则；村（社区）级“最美潇湘文化阵地”的创建标准15项细则 | 1个乡镇、2个村（社区） | 6.“最美潇湘文化阵地”创建：乡镇（街道）综合文化站、村（社区）综合文化服务中心 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 待定 | 2023年
6 | 农村公益电影放映 | 县委宣传部 | 推动电影进基层，筑牢城乡基层思想文化阵地，不断满足群众日益增长的美好生活文化需求 | 全县223个行政村、社区放映2412场公益电影 | 力争一村一月一场公益电影放映 | 全县223个行政村、社区放映2412场公益电影 | 全县各乡镇、村 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、省财政资金和县级配套 | 0.0056 | 2023-12-01
7 | 农家书屋图书补充更新 | 县委宣传部 | 完成全县行政村农家书屋图书补充更新，今年平均每家行政村农家书屋配送图书不少于60种 | 为全县201个行政村农家书屋补充配送适合农民的图书13065册 | 65册／行政村 | 65册／行政村 | 全县各乡镇、村 | 中央补助及省、市级配套 | 0.0029 | 2023-12-01
四、不断夯实农村基层组织战斗堡垒2（个） 牵头部门：县委组织部 责任单位：县委宣传部、民政局、住建局、农业农村局、乡村振兴局、应急局、文旅广电体局、乡村振兴局、妇联、残联、乡镇党委、政府
1 | 加强农村基础组织建设 | 县委组织部 | 实施村集体经济强筋壮骨行动，集体经济薄弱村基本清零 | 实施新一轮发展壮大新型村级集体经济和红色美丽村庄建设扶持计划。 | 按照文件要求，扶持壮大锦和镇鱼尾村等10个集体经济发展。 | 每个村50万元的集体经济扶持壮大资金，共计500万元 | 锦和镇鱼尾村、和平溪乡株木村、高村镇兰丝垅村等10个村 | 上级拨付 | 0.05 | 2023-12-01
2 | 实施村级综合服务设施提升工程 | 县委组织部 | 村级活动场所建设挂牌基本规范。 | 规范村级挂牌，进行集中清理整顿。 | 按照省市要求规范挂牌 | 按照省市要求予以落实 | 各村党群服务中心 | 县级自筹 | 待定 | 2023-12-01
五、持续推进农村人居环境整治提升5（个） 牵头部门：生态环境局、农业农村局 责任单位：乡村振兴局、县委宣传部、自然资源局、住建局、交通运输局、水利局、卫健局、应急局、林业局、移民局、供销联社、乡镇党委、政府
1 | 麻阳县乡村振兴人居环境示范创建奖补项目 | 乡村振兴局 | 通过对各乡村乡村示范建设奖补，进一步提升村民乡村建设参与度，进一步改善乡村面貌和人居环境 | 各乡镇、村乡村振兴人居环境示范村创建，按实际工程量的30%进行奖补 |  | 26个村 | 全县各乡镇、村 | 上级奖补和县级配套 | 0.039 | 2023-12-01
2 | 农村人居环境整治 | 乡村振兴局 | 通过项目实施，进一步改善人居环境条件，提升村容村貎，提高村民生活幸福感 | 农村人居环境治理、垃圾治理、基础设施改善、村容村貎提升等 |  | 全覆盖 | 全县各乡镇、村 | 上级奖补和县级配套 | 0.1665 | 2023-12-01
3 | 农村卫生厕所改造 | 乡村振兴局 | 进一步提升无害化卫生厕所率 | 农村户改厕3000个，公厕3个 | 湖南省农村厕所建设技术导则 | 农村户改厕3000个，公厕3个 | 麻阳县 | 中央财政资金 | 0.1016 | 2023-12-01
4 | 2023年农村环境整治项目 | 怀化市生态环境局麻阳分局 | 将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元，并实施差异化生态环境准入管理 | 新建污水处理设施、收集管网、排污沟渠道等内容 | 完成四个村污水处理设施建设 | 1.净化池一座（144立方米）；2.人工湿地一座；管网600米 | 岩门镇岩门村、高村镇洲上村、兰里镇高坪村、黄桑乡旧县村 | 省厅下达农村环境整治专项资金 | 0.007 | 2023年
5 | 实施农村人居环境整治提升十大行动 | 农业农村局 | 完成8个行政村村庄规划编制和18个乡镇集镇规划编制，户厕改造2100个，农村公共厕所3座，完善农村有机废弃物综合处置利用设施，推进农村有机生活垃圾、易腐烂垃圾、厕所粪污同步处理和资源化利用，精准推进农村饮用水、生活污水、黑臭水体“三水同治”，提高农村安全饮水保障，加快建设农村生活污水治理设施，争创省级美丽乡村示范村1个，市级和美乡镇1个，市级和美村庄10个，美丽庭院1800个。 | 重点建设内容为：生活垃圾治理、生活污水处理、改厕、村容村貌提升等。 | 农村生活垃圾“户分类、组保洁、村收集、镇转运、县处理”收运处置体系，按照“可回收垃圾进行利用或出售、有机垃圾就地沤肥、有毒有害垃圾规范处置、其他垃圾进入收运处置体系”，不断推进农村生活垃圾源头分类减量。突出餐厨废水、洗涤废水、厕所废水等农村生活污水治理，常态化清理水上垃圾，消除农村黑臭水体，大力推进水系联通及水美乡村建设。科学合理规划，着力抓好农村水、电、路、气、讯、广电、物流等基础设施建设和医疗、就业、教育、文化等基本公共服务设施建设。积极稳妥解决农村“人畜混住”“家禽散养”突出问题，实施畜禽养殖“归圈”整村推进试点。 | 2023年重点打造锦和镇长潭村至舒家村乡舒家村村示范片，隆家堡乡步云坪村、兰村乡椒林村、兰村村、高村镇漫水社区、陶伊村、兰里镇江坪村、黄桑乡黄桑社区、吕家坪镇吕家坪社区等锦江河沿岸12个村示范片。丽庭院1800个。 | 全县各乡镇 | 县级 | 0.5 | 2023-12-01
备注：2023年度任务清单已明确投资金额的有27个项目，总投资约2.0839亿元