## 附件3
附件
麻阳苗族自治县2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 具体项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目实施地点 | 补助标准 | 衔接资金规模 （万元） | 筹资方式 |  | 绩效目标 | 时间进度（起止） |  | 责任单位
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织 实施单位
| 总 计 |  |  |  | 4894 |  | 4894
| 农业生产发展 |  |  |  | 4004 |  | 4004
| 农村基础设施建设 |  |  |  | 890 |  | 890
| 一、农业生产发展 |  |  |  | 4004 |  | 4004
| （一）特色农业产业 |  |  |  | 2710 |  | 2710
1 | 麻阳“一主两特”产业提质升级以奖代补项目 | 冰糖橙高标准示范园2个，建设冰糖橙、黄桃生产示范园1050亩；冰糖橙品改示范园2950亩。散户品改5千亩。 | 麻阳县 | 按实际发展情况进行补助 | 800 | 中央 | 800 | 通过项目实施，冰糖橙亩产增收300公斤；猕猴桃亩产增收100公斤；黄桃亩产增收200公斤，一特两辅产业每亩增收800元,带动农户5000多户。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 特色农业产业化办公室 | 特色农业产业化办公室
2 | 麻阳县柑桔苗木体系建设项目 | 无病毒苗木奖补。 | 麻阳县 | 按实际发展情况进行补助 | 100 | 中央 | 100 | 选育优良品种，苗圃每年年出圃优质苗4万株。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 特色农业产业化办公室 | 特色农业产业化办公室
3 | 麻阳县病虫害防控项目 | 柑橘大实蝇防控及黄龙病防控宣传。 | 麻阳县 | 按实际发展情况进行补助 | 50 | 中央 | 50 | 提高果农病虫害防控水平，产业健康发展。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 特色农业产业化办公室 | 特色农业产业化办公室
4 | 麻阳县品牌推广项目 | 在北京、长沙等主要城市及电视台、门户网站、短视频APP等媒体进行线上、线下品牌宣传、招商引资、举办专题活动、参加各类展会；协会建设、产业执法。 | 麻阳县 | 按实际发展情况进行补助 | 460 | 中央 | 460 | 提升品牌知名度和美誉度。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 特色农业产业化办公室 | 特色农业产业化办公室
5 | 麻阳县科技人才项目 | 聘请省级专家团队一支；培育县级乡土人才130人（含乡土人才学习、培训及补贴）。 | 麻阳县 | 按实际发展情况进行补助 | 200 | 中央 | 200 | 提高果农生产技术水平。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 特色农业产业化办公室 | 特色农业产业化办公室
6 | 麻阳特色产业社会化服务及服务设备购买奖补项目 | 社会化服务奖补（含社会化服务大比武）5万亩以上。社会化服务设备无人植保机购置奖补。 | 麻阳县 | 按实际发展情况进行补助 | 400 | 中央 | 400 | 提高社会化服务能力和果农生产技术水平。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 特色农业产业化办公室 | 特色农业产业化办公室
7 | 麻阳县柑橘优势特色产业集群建设项目 | 1.老旧果园品改低改升级：社会化服务、增施有机肥、安装杀虫灯。柑橘品改、新栽、桔园打井、果树整形修剪、增施有机肥、绿色防控、园区病虫害防治。2.标准化种植基地：水肥一体化设施、水果分选设备、果品打包机、品种改良、社会化服务、绿色防控（飞防）、有机肥施用；产业道路、坡梯改造、土壤改良、苗木种植、水肥一体化、机耕道建设。3.果品产后处理能力：购买水果分选设备、水果包装设备、修建通风库；厂房租金、购买光电选果生产线。 | 麻阳县 | 按实际工程量 | 400 | 中央 | 400 | 通过项目的实施1.园区增产、增质增收得到明显提升 。2.提高选果效率、加工端商品果绿。提升品质增加收入。3.带动示范效果明显。4.吸纳就业，总工资发放不少于365万元，其中脱贫户工资不少于184.5万元，人数不少于125人。5.订单收购，果品收购资金不少于250万元，收购柑桔625吨，其中脱贫户果品收购资金不少于130万元，收购柑桔325吨，人数不少于340人。6.其他方式，年付农户租金138.1万元，涉及农户258 户，脱贫户71户。年培训不少于 1400 人次。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局
8 | 高质量产业奖补项目 | 鼓励有劳动能力、有意愿的脱贫户及监测户发展产业，按照补贴标准进行奖补 | 麻阳县 | 按实际发展情况进行补助 | 300 | 中央 | 300 | 完成两有监测户庭院经济奖补发放，通过奖补，提高脱贫人口生产条件，增加脱贫群众劳动收入 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局
| （二）村集体经济 |  |  |  | 300 |  | 300
9 | 壮大村集体经济 | 通过仓储、入股企业和发展特色产业等多种方式增加村集体收入。 | 麻阳县 | 50万/村 | 300 | 中央 | 300 | 对多个行政村发展壮大集体经济进行扶持，根据各村项目申报意愿，入股本地企业，每年获得7%固定分红，实现村级集体经济每年增收2-3万元；投入特色产业建设，实现村级集体经济增收2-3万元左右；建设仓储，年增收3-5万元，提高村集体经济收入 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 组织部 | 组织部
| （三）贷款贴息 |  |  |  | 200 |  | 200
10 | 新型经营主体贷款贴息项目 | 为新型经营主体贷款进行贴息补助 | 全县 | 按政策要求进行贴息 | 200 | 中央 | 200 | 完成新型经营主体贷款贴息200万元，通过项目实施，进一步减轻新型经营主体经营压力，促进产业发展，带动农户增收。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局
| （四）小型农田水利 |  |  |  | 485 |  | 485
11 | 麻阳县农村供水保障项目 | 县城自来水厂管网延伸5处，新建集中供水工程2处，管道铺设54km | 麻阳县车头、大比坳、马南、兰村、椒林、楠木、塘里等 | 按实际工程量 | 390 | 中央 | 390 | 1.县城自来水厂管网延伸5处，新建集中供水工程2处，管道铺设54km；2.受益户数875户、受益人口3500人 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 水利局 | 水利局
12 | 黄桑乡空石溪村五组山塘维修项目 | 空石溪村五组山塘维修坝长50米，斜坡30米 | 黄桑乡空石溪村 | 按实际工程量 | 35 | 中央 | 35 | 解决248户883人生产生活用水，灌溉农田200余亩 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 水利局 | 水利局
13 | 黄桑乡老冲村大河垅骨干山塘修复项目 | 修复坝体1座，防渗漏，溢洪道往下降，修建简易公路500米 | 黄桑乡老冲村 | 按实际工程量 | 30 | 中央 | 30 | 进一步改善生产生活条件，直接受益272户1017人，解决875亩农田灌溉。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 水利局 | 水利局
14 | 舒家村乡丁家村村河边道路建设 | 丁家村村2、3组河边道路建设、护栏安装、护堤建设，长300米 | 丁家村村 | 按实际工程量 | 30 | 中央 | 30 | 改善153户565人生产生活，方便安全出行及生产生活环境。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 水利局 | 水利局
| （五）产业发展配套设施建设 |  |  |  | 309 |  | 309
15 | 黄桑乡旧县村里古田到上将军田生产道路硬化项目 | 旧县村里古田到上将军田生产道路硬化长约1000米，宽约3.5米，厚0.2米。 | 旧县村 | 按实际工程量 | 45 | 中央 | 45 | 进一步改善生产生活条件，直接收益人群430户1399人。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 民宗局 | 旧县村村民委员会
16 | 文昌阁乡黄土坡村3-4组沿河产业路新挖项目 | 黄土坡村三组至四组沿河产业路新挖长约4000米，宽4.5米、及辅助设施建设。 | 黄土坡村 | 按实际工程量 | 30 | 中央 | 30 | 通过完成新建三组至四组沿河产业路长约4千米，宽4.5米，及辅助设施建设，改善农户135户，450人，收益人脱贫监测人口16户57人。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 民宗局 | 黄土坡村村民委员会
17 | 锦和镇楠村四组农产品配套设施硬化项目 | 农产品配套设施硬化约2700平方米。 | 楠村村 | 按实际工程量 | 35 | 中央 | 35 | 通过项目实施，进一步改善生产生活条件，降低劳动强度和生产成本，受益村民364户1578人，其中脱贫（监测）人口62户218人。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 民宗局 | 楠村村村民委员会
18 | 板栗树乡武岩村3组道路保坎新建项目 | 武岩村3组2处长30米，高5米、宽3米。 | 武岩村 | 按实际工程量 | 20 | 中央 | 20 | 完成道路维修新建保坎2处。通过项目实施，消除道路交通安全隐患，保障群众出行安全。受益总人口60户288人，其中脱贫人口14户72人。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 民宗局 | 武岩村村民委员会
19 | 谭家寨乡乌林溪村产业园产业路硬化项目 | 5组道路硬化长约1000米，宽3.5米，厚0.2米。 | 乌林溪村 | 按实际工程量 | 46 | 中央 | 46 | 实施后方便村民交通，提高村民收入。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 民宗局 | 乌林溪村村民委员会
20 | 谭家寨乡咸池坳村产业园产业路硬化项目 | 1、2组产业园道路硬化，长约2000米*宽3.5米*厚0.2米。 | 咸池坳村 | 按实际工程量 | 45 | 中央 | 45 | 实施后方便村民交通，提高村民收入。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 民宗局 | 咸池坳村村民委员会
21 | 岩门镇新坪村6组产业道路硬化 | 6组道路硬化长约500米，宽3.5米，厚0.2米。 | 新坪村 | 按实际工程量 | 25 | 中央 | 25 | 通过项目实施，进一步改善群众生产生活条件，降低生产成本和劳动强度，帮助群众增收。受益总人口63户182人，其中脱贫（监测）人口12户26人。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 民宗局 | 新坪村村民委员会
22 | 尧市镇大酉村全村入户路硬化 | 长3.7公里，宽1.2米，厚0.1米。 | 大酉村 | 按实际工程量 | 20 | 中央 | 20 | 完成入组户道路硬化3.7公里，通过项目实施，进一步改善生产生活条件，改善村民生产条件，提升村级产业发生能力，受益群众295户933人，其中54户169人脱贫户受益。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 民宗局 | 大酉村村民委员会
23 | 兰里镇锦江村板栗湾水库农田灌溉渠道维修 | 长度：150米堡坎：600m² | 锦江村 | 按实际工程量 | 23 | 中央 | 23 | 生产渠道灌溉农田412亩，受益户数318户，1346人；其中监测户5户，16人。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 兰里镇人民政府 | 锦江村村民委员会
24 | 板栗树乡武岩村3组道路保坎新建项目 | 武岩村3组2处长30米，高5米、宽3米。 | 武岩村 | 按实际工程量 | 20 | 中央 | 20 | 完成道路维修新建保坎2处。通过项目实施，消除道路交通安全隐患，保障群众出行安全。受益总人口60户288人，其中脱贫人口14户72人。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 民宗局 | 武岩村村民委员会
| 二、农村基础设施建设 |  |  |  | 890 |  | 890
| （一）农村公路 |  |  |  | 290 |  | 290
25 | 舒家村乡长坡山村通组道路硬化项目（舒家村乡2025年新） | 1至12组道路硬化长1500米，宽4.5米。 | 长坡山村 | 按实际工程量 | 49 | 中央 | 49 | 改善169户595人的生产生活条件，降低生产成本和劳动强度，方便出行。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 舒家村乡人民政府 | 长坡山村村民委员会
26 | 岩门镇岩田坡村冲里产业路硬化 | 长1200米, 宽3.5米, 厚20厘米 | 岩田坡村 | 按实际工程量 | 48 | 中央 | 48 | 改善42户253人生产生活，方便出行。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 岩门镇 | 岩田坡村村民委员会
27 | 牙坪生产道路硬化 | 硬化宽3.5米，长1300米 | 梅场村 | 按实际工程量 | 50 | 中央 | 50 | 方便群众生产运输增产增收 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 谭家寨乡人民政府 | 梅场村村民委员会
28 | 板栗树乡武岩村安置点基础设施提升建设项目 | 1、麻林坪老村部至麻林坪安置点道路硬化长350米宽4米；2、挡土墙3处共35米平均高度7.5米：3、安置点下水管排污工程：4、武岩村集中安置点积水路面改造工程 | 武岩村 | 按实际工程量 | 43 | 中央 | 43 | 进一步改善生产生活条件，直接收益人群430户1399人。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 板栗树乡人民政府 | 武岩村村民委员会
29 | 高洲坪村道路硬化 | 2组硬化长550米，宽3.5米，厚0.2米 | 高洲坪村 | 按实际工程量 | 35 | 中央 | 35 | 完成产业新建道路1公里，通过项目实施，进一步改善生产生活条件，直接收益群众106户483人。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 尧市镇人民政府 | 高洲坪村村民委员会
30 | 高村镇大塘村道路硬化项目 | 大塘村4组大溪-通灵溪水库道路硬化长1公里 宽3.5米 | 大塘村 | 按实际工程量 | 35 | 中央 | 35 | 进一步改善交通条件，受益人口690户1800人，其中脱贫人口3户8人 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 高村镇人民政府 | 大塘村村民委员会
31 | 和平溪乡珠宝寨村机耕道路硬化工程项目 | 6组硬化道路长650m，宽3.5m,厚20cm。 | 珠宝寨村 | 按实际工程量 | 30 | 中央 | 30 | 完成产业路硬化0.65千米，通过项目实施，进一步改善村民生产出行条件，提供交通安全保障。受益群众56户321人，其中脱贫（监测）人口21户82人。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 和平溪乡人民政府 | 珠宝寨村村民委员会
| （二）农村人居环境整治 |  |  |  | 500 |  | 500
32 | 人居环境提升建设项目 | 麻阳县村容村貌治理奖补 | 全县 | 按实际工程量进行奖补 | 500 | 中央 | 500 | 完成农村人居环境改造，通过项目实施，进一步提升人居环境，受益人口11595户32361人。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 人居办 | 人居办
| （三）农村危房改造 |  |  |  | 100 |  | 100
33 | 农村危房改造 | 农村住房新建或维修约100户。 | 麻阳县 | 按实际工程量 | 100 | 中央 | 100 | 完成农村住房新建或维修100户，通过项目实施，农村低收入人口住房安全和居住环境得到明显提升。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 住建局 | 麻阳县
| 三、其 他 |  |  |  | 650 |  | 650
34 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 18个乡镇雨露计划职业学历教育家庭补助4332人次,补助标准1500元/学期 | 麻阳县 | 1500元/人/学期 | 650 | 中央 | 650 | 通过完成文西新村1组溪边保坎长600米，改善农户34户158人生产条件，受益脱贫户监测户10户34人。 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局